О проведении Эстафеты

Олимпийского огня.

На основании дополнительного соглашения №1 от 15.03.2012 года об организации и проведении Эстафеты олимпийского огня на территории Ставропольского края к Соглашению о сотрудничестве от 27.07.2011 г. № GR/11/07/27-1, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий ЭОО.

- Утвердить программу  мероприятий ЭОО согласно приложения 1.

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке  и  проведению ЭОО  согласно приложения 2.

- Заместителю главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М.  провести работу с руководителями потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей по организации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах, обеспечение безопасности людей.

- Рекомендовать Отделу МВД России по городу Пятигорску                            (Горский С.Н.) в дни проведения праздничных мероприятий обеспечить меры по поддержанию общественного порядка.

- Финансирование подготовки и проведения ЭОО произвести за счет средств,  предусмотренных в бюджете города Пятигорска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев

Приложение 1

к постановлению администрации

города Пятигорска

от ___________________ № ______

ПРОГРАММА

Мероприятий Эстафеты огня Олимпиады в г. Пятигорске

23 января 2014 года

| № | Наименование мероприятия | Время | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Встреча огня Олимпиады на перроне ж/д вокзала города Пятигорска | 13:00 | Администрация ж/д вокзала МУ «Комитет по ФК и спорту г. Пятигорска» |
| 2. | Церемония передачи огня факелоносцам, старт Эстафеты огня Олимпиады | 13:15 | Оргкомитет |
| 3. | Эстафета огня Олимпиады по территории г. Пятигорска | 13:15 – 16:20 | Оргкомитет |
| 4. | Финальное празднование ЭОО (зажжение чаши огня, концертная программа) | 16:20-19:00 | Оргкомитет |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска, управляющий делами

администрации города Пятигорска                               	                     С.Ю.Перцев

Приложение 2

к постановлению администрации

города Пятигорска

от ___________________ № ______

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению Эстафеты огня Олимпиады в г. Пятигорске

23 января 2014 года.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия |
|  | Создание оргкомитета по подготовке и празднованию Дня города. | До 15 декабря | Администрация города Пятигорска |
|  | Разработка программы проведения праздничных мероприятий | До 25 декабря | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска», МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» Отдел по делам молодежи администрации г. Пятигорска МКУ «Управление по делам территорий» |
|  | Разработка и утверждение сценарных планов праздничных мероприятий | До 20 декабря | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска», МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» Отдел по делам молодежи администрации г. Пятигорска |
|  | Разработка плана работы с волонтёрами | До 12 декабря | Отдел по делам молодежи администрации г. Пятигорска |
|  | Определение и подготовка пунктов сбора факелоносцев | До 12 декабря | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |
| Оформительские и монтажные работы |
| 2.1. | Разработка плана оформления города по маршруту движения ЭОО | До 12 декабря | Отдел рекламы МУ «Управление архитектуры и градостроитель-ства администрации г.Пятигорска» |
| 2.2 | Разработка макета и плана оформления концертных площадок. | До 12 декабря | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска», Отдел рекламы МУ «Управление архитектуры и градостроитель-ства администрации г.Пятигорска» |
| 2.3 | Оформление города к проведению праздничных мероприятий. | До 20 января 2014 г. | МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигорска» Отдел рекламы |
| 2.4 | Оформление сценических площадок к проведению мероприятий: Место встречи ЭОО на ж/д вокзале | 22 января 2014 | Технические службы: МУП «ГЭК», МУП «Автотранс», ОАО «ПТЭК», МУП «Горзеленстрой», МУП «ПИС», ОАО «Пятигорские электрические сети», МУП «САХ» Координаторы: МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска», Отдел по делам молодежи администрации г.Пятигорска, Отдел рекламы МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Пятигорска» |
|  | сквер им. С.М.Кирова | 22 января 2013 | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска», Отдел по делам молодежи администрации г. Пятигорска, Отдел рекламы МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пятигорска» |
|  | Площадь Ленина | 21 января 2014 | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска», Отдел по делам молодежи администрации г.Пятигорска, Отдел рекламы МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г.Пятигорска», МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» |
|  | открытая платформа «Праздничный трамвайчик» | 15 января 2014 | Отдел рекламы МУ «Управление архитектуры и градостроитель-ства администрации г.Пятигорска» |
| 2.5 | Проведение демонтажных работ по праздничному оформлению сценических площадок | 24-25 января 2014 | МУП «ГЭК», МУП «ПИС», МУП «Горзеленстрой», МУП «Автотранс», ОАО «ПТЭК», ОАО «Пятигорские электрические сети», МУП «САХ» |
| Организационно-творческие мероприятия |
| 3.1 | Обеспечить подготовку и проведение мероприятий, согласно утвержденной программе: - непосредственное проведение эстафеты факелоносцев - встреча огня на вокзале, церемония старта, финальное празднование | 23 января | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» МУ «Управление культуры администрации г.Пятигорска», Отдел по делам молодежи администрации г.Пятигорска, МУ «Управление по делам территорий администрации г. Пятигорска» МУ «Управление культуры администрации г.Пятигорска» |
| 3.2 | Обеспечение работы предприятий торговли и общественного питания в дни праздничных мероприятий | 23 января | Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации г.Пятигорска |
| 3.3 | Организация специального маршрута открытой платформы «Праздничный трамвайчик». | 23 января | МУП «Городской электрический транспорт», |
| Работа СМИ |
| 4.1. | Анонсирование мероприятий ЭОО | Январь 2014 | Отдел информационно-аналитической работы администрации г.Пятигорска |
| 4.2. | Обеспечить видеосъемку и трансляцию праздничного мероприятия на экране | 23 января | Отдел информационно-аналитической работы администрации г.Пятигорска |
| V. Мероприятия по общественной безопасности |
| 5.1 | Обеспечить общественный порядок во время проведения массовых мероприятий ЭОО | 23 января | Управление общественной безопасности города, Отдел МВД России по городу Пятигорску (по согласованию) |
| 5.2 | Обеспечить охрану аппаратуры и декораций на сценических площадках в вечернее и ночное время в сквере С.М.Кирова, на площади Ленина | 21-25 января | Управление общественной безопасности города, Отдел МВД России по городу Пятигорску (по согласованию) |
| 5.3 | Обеспечить противопожарную безопасность при проведении массовых мероприятий на ж/д вокзале, в сквере С.М.Кирова, площади Ленина | 23 января | Управление общественной безопасности города, Отдел МВД России по городу Пятигорску (по согласованию) |
| 5.4 | Обеспечить дежурство машин «скорой помощи» при проведении массовых мероприятий в местах старта, финального празднования и по маршруту движения ЭОО | 23 января | МУ «Управление здравоохранения администрации г. Пятигорска» |
| VI. Организационно-технические мероприятия |
| 6.1 | Сквер С.М.Кирова - проведение работ по обеспечению подключения электропитания | до 21 января | ОАО «Пятигорские электрические сети» |
|  | - установка и обеспечение звука во время мероприятий на вокзале и старте ЭОО; | 23 января | Отдел по делам молодежи администрации г. Пятигорска, |
|  | - завоз и установка ограждений, биотуалетов и урн | 22 января | МУП «ГЭК» |
|  | - организация работ по уборке территории до начала мероприятия и по окончанию; | 21-22 января | МУП «ГЭК» |
| 6.2 | Площадь Ленина; |  |  |
|  | - доставка и монтаж сценического подиума | 20 января | МУП «ГЭК», ОАО «ПТЭК» |
|  | - монтаж сценических декораций, застил ковролином сценической площадки и гримерных комнат | 20-22 января | МУП «ПИС», МУП «ГЭК» ОАО «ПТЭК» |
|  | - монтаж сидений для зрителей - демонтаж сидений для зрителей | 20-21 января 24 января | Отдел по делам молодежи администрации г.Пятигорска |
|  | - проведение работ по обеспечению подключения электропитания на сценической площадке, | 20 января | ОАО «Пятигорские электрические сети» дежурный электрик |
|  | - завоз и установка биотуалетов, ограждений и урн | 22 января | МУП «ГЭК» |
|  | - организация работ по уборке территории, сценической части до начала и после завершения мероприятия | 22-25 января | МУП «ГЭК» МУП «САХ» |
|  | - монтаж и демонтаж звуковой и световой аппаратуры | 20-25 января | Отдел по делам молодежи администрации г.Пятигорска |
|  | - обеспечение электропитания в день мероприятия | 23 января | ОАО «Пятигорские электрические сети» дежурный электрик |
|  | - демонтаж сценического подиума, баннеров, декораций | 24-25 января | МУП «ГЭК», МУП «ПИС» ОАО «ПТЭК» |
| 6.3 | ж/д вокзал: - монтаж баннеров и оформление места встречи огня; | 22 января | Отдел рекламы МУ «Управление архитектуры и градостроитель-ства администрации г.Пятигорска» |
|  | - установка и обеспечение усиления звука | 23 января | Отдел по делам молодежи администрации г.Пятигорска |
|  | Обеспечение трансляции звуковых роликов ЭОО | 23 января | Администрация ж/д вокзала |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска, управляющий делами

администрации города Пятигорска                              	                 С.Ю.Перцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Пятигорска

от __________________ № ____

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке

и проведению Эстафеты огня Олимпиады

на территории города Пятигорска

| ТРАВНЕВ Лев Николаевич | Председатель оргкомитета, Глава города Пятигорска |
| --- | --- |
| НЕСТЯКОВ Сергей Викторович | Заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации города Пятигорска |
| ПИКАЛОВА Ольга Михайловна | Секретарь оргкомитета, заведующий протокольным отделом организационно-протокольного управления администрации города Пятигорска |
| Члены оргкомитета: |
| АЛЕЙНИКОВ Игорь Алексеевич | Начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» |
| БЛОХИН Дмитрий Николаевич | Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по городу Пятигорску (по согласованию) |
| ВОРОШИЛОВ Дмитрий Юрьевич | Заместитель главы администрации города Пятигорска |
| ДВОРНИКОВ Валентин Юрьевич | Начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска |
| ЕЖЕК Михаил Юрьевич | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска |
| КАХРАМАНЯНЦ Сергей Александрович | Директор МУП «Спецавтохозяйство» (по согласованию) |
| КУЗЬМЕНКО Сергей Александрович | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» |
| ЛИТВИНОВА Наталья Алексеевна | Начальник МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» |
| МАРШАЛКИНА Елена Алексеевна | Начальник МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» |
| ПАНТЕЛЕЕВ Евгений Сергеевич | Начальник МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» |
| ПЕСОЦКИЙ Виктор Владимирович | Начальник МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |
| ПОНОМАРЕВ Сергей Васильевич | Заведующий отделом транспорта и связи управления экономического развития администрации города Пятигорска |
| РОГАЧЕВ Алексей Александрович | Помощник главы города Пятигорска |
| САГАЙДАК Лариса Дмитриевна | Начальник МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» |
| СЕРЕБРЯКОВА Ирина Михайловна | Заведующий отделом по рекламе МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» |
| ТАНЦУРА Сергей Владимирович | Начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» |
| ТИТОВСКИЙ Евгений Владимирович | Директор ООО «Парк им. Кирова» (по согласованию) |
| ФИЛАТОВ Сергей Николаевич | Заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска |
| ФИСЕНКО Виктор Михайлович | Заместитель главы администрации города Пятигорска |
| ХНЫЧЕВ Валерий Альбертович | Генеральный директор ОАО «Пятигорские городские электрические сети» (по согласованию) |
| ШАЛДЫРВАН Тамара Викторовна | Заведующий информационно-аналитическим отделом администрации города Пятигорска |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска, управляющий делами

администрации города Пятигорска                              	                     С.Ю.Перцев