|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к постановлению администрации  города Пятигорска от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по подготовки проведению концертной программы

в рамках Всероссийского проекта

«ХОРОША РОДНАЯ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | |
|  | Организация информационного освещения мероприятия | согласно при-ложения 2 | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр» |
|  | Обеспечение работы предприятий торговли и общественного питания | 13.08.2022 | Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее – Отдел торговли) |
|  | Обеспечение организаторов, участников и технической группы мероприятия бейджами | 13.08.2022 | Управление культуры |
|  | Организация работы волонтеров на мероприятии | 13.08.2022 | Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | |
|  | Проведение работ по обеспечению подключения электропитания для звукового и светового оборудования на центральном сценическом подиуме и торговых точках | 11-13.08.2022 | Акционерное общество «Пятигорскэнерго» (далее - АО «Пятигорскэнерго») (по согласованию) |
|  | Обеспечение оснащения гримерных комнат для коллективов по бытовым райдерам | 13.08.2022 | Отдел торговли,  Управление культуры |
|  | Завоз и установка ограждений, мусорных баков, мусорных контейнеров. | 12-13.08.2022 | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» (далее - управление по делам территорий),  Общество с ограниченной ответственностью «Городская эксплуатационная компания» (далее - ООО «ГЭК») (по согласованию) |
|  | Организация работ по уборке территории до начала мероприятия и по окончанию, вывоз мусора | 13.08.2022 | ООО «ГЭК» (по согласованию) |
|  | Завоз и расстановка биотуалетов | 12-13.08.2022 | ООО «ГЭК» (по согласова-нию) |
| 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | | | |
|  | Обеспечение общественного порядка во время проведения мероприятия | согласно приложения 2 | Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»,  Отдел Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (по согласованию) |
|  | Обеспечение охраны сценического комплекса, звуковой и световой аппаратуры, гримерных помещений и выходов на сцену | 11-13.05.2022 | Горячеводское станичное казачье общество (по согласованию) |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска, управляющего делами

администрации города Пятигорска А.А.Малыгина