## Лист1
№ п/п | Принадлежность к Управляюжей компании или ТСЖ | Адрес МКД | Месяц проведения работ
1 | ООО УК "Коммунальщик-1" | 295 Стрелковой Дивизии 12 | январь
2 | ООО УК "ТЭГ" | 295 Стрелковой Дивизии 13/1 | январь
3 | ООО УК "ТЭГ" | 295 Стрелковой Дивизии 13/2 | январь
4 | ООО УК "ТЭГ" | 295 Стрелковой Дивизии 13/3 | январь
5 | ООО УК "Вектор" | 295 Стрелковой Дивизии 14 | январь
6 | ТСЖ "Стрела" | 295 Стрелковой Дивизии 17 | январь
7 | ООО УК "Вектор" | 295 Стрелковой Дивизии 18 | январь
8 | НЕУ жилым домом по ул.295 Стрелковой дивизии 9/1-9 | 295 Стрелковой Дивизии 9/1-6 | январь
9 | НЕУ жилым домом по ул.295 Стрелковой дивизии 9/1-9 | 295 Стрелковой Дивизии 9/7 | январь
10 | НЕУ жилым домом по ул.295 Стрелковой дивизии 9/1-9 | 295 Стрелковой Дивизии 9/8 | январь
11 | НЕУ жилым домом по ул.295 Стрелковой дивизии 9/1-9 | 295 Стрелковой Дивизии 9/9 | январь
12 | ООО УК "Ирбис" | 2-й Проезд 12 | апрель
13 | ООО УК "Ирбис" | 2-й Проезд 14 | апрель
14 | НЕУ домом по ул.33км 3 | 33 КМ , 3 | январь
15 | ООО УК "Коммунальщик-1" | 40 Лет Октября 12 | январь
16 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | 40 Лет Октября 14 | январь
17 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | 40 Лет Октября 16 | январь
18 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | 40 Лет Октября 27 А | январь
19 | ООО УК "Ирбис" | 40 Лет Октября 28 А | апрель
20 | ООО УК "Вектор" | 40 лет Октября 28 корп. 2 | январь
21 | ООО УК "Вектор" | 40 Лет Октября 31 | январь
22 | ООО УК СК "Виктория" | 40 Лет Октября 35 | январь
23 | ТСН "Дорожник" | 40 Лет Октября 40 | январь
24 | ТСЖ "ЭРГ" | 40 Лет Октября 53/А | январь
25 | ООО УК "Новый город" | 40 Лет Октября 57 | январь
26 | ТСЖ "Этюд" | 40 Лет Октября 58/Б | январь
27 | НЕУ 40 лет Октября, 59 | 40 Лет Октября 59 | январь
28 | ТСЖ "Лето" | 40 Лет Октября 85 | январь
29 | ТСЖ "Малахит" | 40 Лет Октября 91 А | январь
30 | ООО УК "Вектор" | Больничная 9 | февраль
31 | ООО УК "Надежда" | Дегтярева 60 | февраль
32 | ООО УК "Новый город" | Дегтярева 62 | февраль
33 | ООО УК "Новый город" | Дзержинского 71 | февраль
34 | ООО УК "Вектор" | Кабардинская 5 | февраль
35 | ООО УК "Ирбис" | Кавказская 1 | февраль
36 | ООО УК "Новый город" | Калинина 68 | февраль
37 | ООО УК "Новый город" | Калинина 88 | февраль
38 | ООО УК "Надежда" | Карла Маркса 21 | февраль
39 | ООО УК "Новый город" | Кирова 51/А | февраль
40 | ООО УК "Новый город" | Кирова 75 | февраль
41 | ООО УК "Новый город" | Кирова 88 | февраль
42 | ООО УК "Новый город" | Коста Хетагурова 18 | февраль
43 | ООО УК "Новый город" | Коста Хетагурова 19 | февраль
44 | ООО УК "Новый город" | Коста Хетагурова 24 | февраль
45 | ООО УК "Новый город" | Крайнего 65 | февраль
46 | ООО УК "Новый город" | Красная 10 | февраль
47 | ООО УК "Новый город" | Красная 15 | февраль
48 | ООО УК "Новый город" | Красноармейская 9 | февраль
49 | ООО УК "Вектор" | Кузнечная 2/1 | февраль
50 | ООО УК "Новый город" | Людкевича 1 | февраль
51 | ООО УК "Новый город" | Людкевича 3 | февраль
52 | ООО УК "Новый город" | Людкевича 5 | февраль
53 | ООО УК "Вектор" | Людкевича 9 | февраль
54 | ООО УК "Новый город" | Мира 21 | февраль
55 | ООО УК "Надежда" | Мира 25 | февраль
56 | ООО УК "Новый город" | Мира 75 | февраль
57 | ООО УК "Новый город" | Н.Попцовой 21 | февраль
58 | ООО УК "Новый город" | Н.Попцовой 34 | февраль
59 | ООО УК "Новый город" | Октябрьская 18 | февраль
60 | ООО УК "Новый город" | Октябрьская 20/А | февраль
61 | ООО УК "Новый город" | Октябрьская 74 | февраль
62 | ООО УК "Вектор" | Орджоникидзе 19 | февраль
63 | ООО УК "Ирбис" | СПОРТИВНАЯ,4/2 | февраль
64 | ООО УК "Вектор" | ТОЛЬЯТИ,263/3 | февраль
65 | ООО УК "Ирбис" | ТРАНЗИТНАЯ,1А | февраль
66 | ООО УК "Ирбис" | ШАТИЛО,20 | февраль
67 | ООО УК "Надежда" | 40 Лет Октября 67 | март
68 | ООО УК "Надежда" | 40 Лет Октября 69 | март
69 | ООО УК "Надежда" | Адмиральского 2/4 | март
70 | ООО УК "Надежда" | Адмиральского 8/6 | март
71 | ООО УК "Надежда" | Бернардацци 2 | март
72 | ООО УК "Надежда" | Бештаугорская 45 | март
73 | ООО УК "Надежда" | Буачидзе 3 | март
74 | ООО УК "Новый город" | Буачидзе 7 | март
75 | ООО УК "Новый город" | Бутырина 3 | март
76 | ООО УК "Надежда" | Власова 10 | март
77 | ООО УК "Новый город" | Власова 47 | март
78 | ООО УК "Надежда" | Власова 8 | март
79 | ООО УК "Надежда" | Дзержинского 22 | март
80 | ООО УК "Надежда" | Дзержинского 48 | март
81 | ООО УК "Надежда" | Дзержинского 5 | март
82 | ООО УК "Надежда" | Дзержинского 63 | март
83 | ООО УК "Надежда" | Дзержинского 73 | март
84 | ООО УК "Надежда" | Дунаевского 12 | март
85 | ООО УК "Надежда" | ЕРМОЛОВА,34 | март
86 | ООО УК "Надежда" | Калинина 42/2 | март
87 | ООО УК "Надежда" | Калинина 42/4 | март
88 | ООО УК "Надежда" | Калинина 79 | март
89 | ООО УК "Надежда" | Калинина 80 | март
90 | ООО УК "Надежда" | Кирова 13 | март
91 | ООО УК "Надежда" | Кирова 38 | март
92 | ООО УК "Надежда" | Кирова 39 | март
93 | ООО УК "Надежда" | Кирова 42 | март
94 | ООО УК "Надежда" | Кирова 57 | март
95 | ООО УК "Надежда" | Кирова 80 | март
96 | ООО УК "Надежда" | Козлова 40 | март
97 | ООО УК "Надежда" | Коста Хетагурова 21 | март
98 | ООО УК "Надежда" | Коста Хетагурова 26 | март
99 | ООО УК "Надежда" | Коста Хетагурова 6 | март
100 | ООО УК "Надежда" | Коста Хетагурова 62 | март
101 | ООО УК "Надежда" | Коста Хетагурова 77 | март
102 | ООО УК "Надежда" | Крайнего 34 | март
103 | ООО УК "Надежда" | Крайнего 37 | март
104 | ООО УК "Надежда" | Крайнего 70 | март
105 | ООО УК "Надежда" | Крайнего 76 | март
106 | ООО УК "Надежда" | Крайнего 84/86 | март
107 | ООО УК "Надежда" | Малыгина 15 | март
108 | ООО УК "Надежда" | пер.Глухой 16 | март
109 | ООО УК "Коммунальщик-1" | БУЛГАКОВА,13 | апрель
110 | ООО УК "Коммунальщик-1" | БУЛГАКОВА,9 | апрель
111 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Власова 51 | апрель
112 | ООО УК "Надежда" | Гоголя 20 | апрель
113 | ООО УК "Надежда" | Дегтярева 1 | апрель
114 | ООО УК "Надежда" | Дзержинского 45 | апрель
115 | ООО УК "Надежда" | ДОРОЖНАЯ,4 | апрель
116 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Дунаевского 20/Б | апрель
117 | ООО УК "Новый город" | ЕРМОЛОВА,229 | апрель
118 | ООО УК "Новый город" | ЕРМОЛОВА,34А | апрель
119 | ООО УК "Фортуна" | Железнодорожная 123/1 | апрель
120 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Захарова 5 | апрель
121 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Калинина 2/3 | апрель
122 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Калинина 2/4 | апрель
123 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Калинина 20 | апрель
124 | ООО УК "Квадратные метры" | Калинина 2А | апрель
125 | ООО УК "Надежда" | Калинина 46 | апрель
126 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Калинина 71 | апрель
127 | ООО УК "ТЭГ" | КИПАРИСОВАЯ,2/2 | апрель
128 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Кирова 82 | апрель
129 | ООО УК "Надежда" | Козлова 13 | апрель
130 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Козлова 36А | апрель
131 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Козлова 38 | апрель
132 | ООО УК "Надежда" | Козлова 50 | апрель
133 | ООО УК "Новый город" | Коста Хетагурова 44 | апрель
134 | ООО УК "Новый город" | КОЧУБЕЯ,1 | апрель
135 | ООО УК "Надежда" | Крайнего 68 | апрель
136 | ООО УК "Надежда" | Красная 12 | апрель
137 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Красноармейская 5 | апрель
138 | ООО УК "Новый город" | Ленина 4а ст-ца.Констант-я | апрель
139 | ООО УК "Надежда" | Мира 2 | апрель
140 | ООО УК "Надежда" | Мира 66 | апрель
141 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Московская 74 | апрель
142 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Московская 94/1 | апрель
143 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Московская 96 | апрель
144 | ООО УК "ТЭГ" | ОГОРОДНАЯ,37/7 | апрель
145 | ООО УК "Новый город" | Октябрьская 2 | апрель
146 | ООО УК "Надежда" | Октябрьская 60 | апрель
147 | ООО УК "Новый город" | Октябрьская 62 | апрель
148 | ООО УК "Новатор" | Оранжерейная 17/2 | апрель
149 | ООО УК "Надежда" | Павлова 4 | апрель
150 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Панагюриште 10 | апрель
151 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Панагюриште 14/2 | апрель
152 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Панагюриште 16/2 | апрель
153 | ООО УК "Надежда" | Пастухова 14 | апрель
154 | ООО УК "Надежда" | Пастухова 22 | апрель
155 | ООО УК "Надежда" | пер. Малиновского 13 | апрель
156 | ООО УК "Коммунальщик-1" | пер. Малиновского 7 | апрель
157 | ООО УК "Коммунальщик-1" | ПЕСТОВА,13/2 | апрель
158 | ООО УК "Коммунальщик-1" | ПЕСТОВА,15 | апрель
159 | ООО УК "Новый город" | Пирогова 25 | апрель
160 | ООО УК "Новый город" | Питомная 1 | апрель
161 | ООО УК "Новый город" | пл.Ленина 21 | апрель
162 | ООО УК "Новый город" | Подстанционная 16 | апрель
163 | ООО УК "Новый город" | Подстанционная 17 | апрель
164 | ООО УК "Новый город" | Подстанционная 19 | апрель
165 | ООО УК "Новый город" | Подстанционная 2/А | апрель
166 | ООО УК "Новый город" | Подстанционная 20 | апрель
167 | ООО УК "ЖСК 26" | Подстанционная 22 | апрель
168 | ООО УК "Новый город" | Подстанционная 24 | апрель
169 | ООО УК "Новый город" | Подстанционная 4 | апрель
170 | ООО УК "Новый город" | Подстанционная 5 | апрель
171 | ООО УК "Новый город" | Подстанционная 6 | апрель
172 | ООО УК "Новый город" | Свободы 67 | апрель
173 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Соборная 7 | апрель
174 | ООО УК "Надежда" | Теплосерная 40 | апрель
175 | ООО УК "Новый город" | Теплосерная 53 | апрель
176 | ООО УК "Новый город" | Теплосерная 61 | апрель
177 | ООО УК "Новый город" | Тихая 1 c.Привольное | апрель
178 | ООО УК "Новый город" | Тихая 3 c.Привольное | апрель
179 | ООО УК "Коммунальщик-1" | ТРАНЗИТНАЯ 2/Б | апрель
180 | ООО УК "Новый город" | Университетская 14 | апрель
181 | ООО УК "Коммунальщик-1" | Университетская 2/Б | апрель
182 | ООО "РуС-стройинвест" | Университетская 28 | апрель
183 | ООО УК "Новый город" | Университетская 3 | апрель
184 | ООО УК "Новый город" | Университетская 32Б | апрель
185 | ООО УК "Новый город" | ФЕВРАЛЬСКАЯ 89/2 | апрель
186 | ООО УК "Новый город" | Фрунзе 21 | апрель
187 | ООО УК "Надежда" | Чкалова 12-12а | апрель
188 | ООО УК "Надежда" | Широкая 11 c.Привольное | апрель
189 | ООО УК "Новый город" | Широкая 3 c.Привольное | апрель
190 | ООО УК "Новый город" | Широкая 6 c.Привольное | апрель
191 | ООО УК "Новый город" | Широкая 9 c.Привольное | апрель
192 | ООО "УК "ЖСК 26" | Ю.Фучика 1 | апрель
193 | ООО УК "Ставропольэнергосбыт" | Ю.Фучика 9 | апрель
194 | НЕУ домом по ул.50 лет ВЛКСМ 160 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ 160 | май
195 | ООО УК "Велес" | Адмиральского 41 | май
196 | ООО УК "КМВ Строй 1" | Адмиральского 47 | май
197 | ООО УК "КМВ Строй 1" | Адмиральского 51 | май
198 | НЕУ жилым домом по ул.Акопянц 14 | Акопянца 14 | май
199 | НЕУ жилым домом по ул. Баксанская 1/б/2 | Баксанская 1Б/2 | май
200 | НЕУ жилым домом по ул. Баксанская 3/б | Баксанская 3Б | май
201 | ООО УК "Черемушки" | Булгакова 21 | май
202 | ООО УК "КМВ Строй 1" | Бутырина 8 | май
203 | НЕУ жилым домом по ул.Власова 23 | Власова 23 | май
204 | НЕУ жилым домом по ул. Гоголя 12 | Гоголя 12 | май
205 | НЕУ жилым домом по ул.Гоголя 22 | Гоголя 22 | май
206 | НЕУ жилым домом по ул.Гоголя 24 | Гоголя 24 | май
207 | НЕУ жилым домом по ул.Дегтярева 9 | Дегтярева 9 | май
208 | НЕУ | Дзержинского 15 | май
209 | НЕУ жилым домом по ул. | Дзержинского 37 | май
210 | НЕУ жилым домом по ул.Дунаевского 20 | Дунаевского 20 | май
211 | ООО УК "КМВ Строй 1" | ЕРМОЛОВА,10 | май
212 | ООО УК "КМВ Строй 1" | ЕРМОЛОВА,10А | май
213 | ООО УК "КМВ Строй 1" | ЕРМОЛОВА,14/6 | май
214 | ООО УК "КМВ Строй 1" | Ессентукская 64 | май
215 | НЕУ жилым домом по пр. Калинина 42/1 | Калинина 42/1 | май
216 | НЕУ жилым домом по пр. Калинина, д. 77 | Калинина 77 | май
217 | НЕУ жилым домом по ул. К.Маркса 8 | Карла Маркса 8 | май
218 | НЕУ жилым домом по ул. К.Маркса, 9 | Карла Маркса 9 | май
219 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | КИПАРИСОВАЯ,2/1 | май
220 | НЕУ жилым домом по пр Кирова 40 | Кирова 40 | май
221 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Кирова 47/А | май
222 | НЕУ жилым домом по пр. Кирова 54 | Кирова 54 | май
223 | НЕУ жилим домом по пр.Кирова 58 | Кирова 58 | май
224 | НЕУ жилим домом по пр.Кирова 79 | Кирова 79 | май
225 | НЕУ Кирова дом 92 | Кирова 92 | май
226 | НЕУ жилим домом по пр.Кирова 15 | Кирова15 | май
227 | НЕУ жилым домом по ул.Козлова 10 | Козлова 10 | май
228 | НЕУ жилым домом по ул. Козлова, 25 | Козлова 25 | май
229 | ООО УК "КМВ Строй 1" | КООПЕРАТИВНАЯ,1/1 | май
230 | ООО УК "КМВ Строй 1" | КООПЕРАТИВНАЯ,3 | май
231 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | КОЧУБЕЯ,21/1 | май
232 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | КОЧУБЕЯ,21/2 | май
233 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Кучуры 18 | май
234 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Кучуры 20 | май
235 | ООО УК "КМВ Строй 1" | Кучуры 22 | май
236 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Кучуры 23 | май
237 | ООО УК "УЖФ" | Ленина 32 ст-ца.Констант-я | май
238 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Малыгина 21/А | май
239 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Малыгина 24 | май
240 | ООО УК "КМВ Строй 1" | Матвеева 119/4 | май
241 | ООО УК "КМВ Строй 1" | Мира 35 | май
242 | ООО УК "УЖФ" | Московская 14/4 | май
243 | ООО УК "КМВ Строй 1" | Московская 64 | май
244 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Московская 82/2 | май
245 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Н.Попцовой 7 | май
246 | ООО УК "Велес" | НЕЖНОВА,21/4 | май
247 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | ОГОРОДНАЯ,37/1 | май
248 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПРОЕЗ,7 | май
249 | ООО УК СК "Виктория" | Орджоникидзе 5 | май
250 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Орджоникидзе 6 | май
251 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Орджоникидзе 8 | май
252 | ООО УК "Черемушки" | пер. Малиновского 9 | май
253 | ООО УК "КМВ Строй 1" | пер.Зеленый 3 | май
254 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | ПЕСТОВА,13/1 | май
255 | ООО УК "Вектор" | ПЕСТОВА,15 А | май
256 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | ПЕСТОВА,15 Б | май
257 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Пушкинская 7 | май
258 | ООО УК "КМВ Строй 1" | Сельская 24/1 | май
259 | ООО УК "КМВ Строй 1" | Сельская 38 | май
260 | ООО УК "КМВ Строй 1" | Сельская 39 | май
261 | ООО УК "КМВ Строй 1" | ТОЛЬЯТИ,263/2 | май
262 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | ТРАНЗИТНАЯ,2/2 | май
263 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Университетская 36 | май
264 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Университетская 47 | май
265 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | Ю.Фучика 19 | май
266 | ООО УК "КМВ Строй 1" | Ю.Фучика 4/3 | май
267 | ООО УК "УЖФ" | Ясная 11 | май
268 | НЕУ МКД по адресу: ул.Козлова 9 | Козлова 9 | июнь
269 | НЕУ Хетагурова 27 | Коста Хетагурова 27 | июнь
270 | НЕУ жилым домом по ул. К.Хетагурова, 31 | Коста Хетагурова 31 | июнь
271 | НЕУ жилым домом по ул. К.Хетагурова 37 | Коста Хетагурова 37 | июнь
272 | НЕУ жилым домом по ул. К.Хетагурова 45 | Коста Хетагурова 45 | июнь
273 | НЕУ жилым домом по ул.Крайнего 56 | Крайнего 56 | июнь
274 | НЕУ жилым домом по ул.Красная 6 | Красная 6 | июнь
275 | НЕУ | Ленина 2 ст-ца.Констант-я | июнь
276 | НЕУ | Ленина 24 ст-ца.Констант-я | июнь
277 | НЕУ | Ленина 26 ст-ца.Констант-я | июнь
278 | НЕУ | Ленина 28 ст-ца.Констант-я | июнь
279 | НЕУ | Ленина 30 ст-ца.Констант-я | июнь
280 | НЕУ | Ленина 34 ст-ца.Констант-я | июнь
281 | НЕУ | Ленина 38 ст-ца.Констант-я | июнь
282 | НЕУ | Ленина 40 ст-ца.Констант-я | июнь
283 | НЕУ жилым домом по ул.Лермонтова 7 | Лермонтова 7 | июнь
284 | НЕУ жилым домом по ул.Малыгина 11 | Малыгина 11 | июнь
285 | НЕУ жилым домом по ул.Малыгина 2 | Малыгина 2 | июнь
286 | НЕУ жилым домом по ул. Матвеева, 119/3 | Матвеева 119/3 | июнь
287 | НЕУ жилым домом по ул.Матвеева 119/5 | Матвеева 119/5 | июнь
288 | НЕУ многоквартирным домом по ул.Московская 86/3 | Московская 86/3 | июнь
289 | ООО УК "Надежда" | Н.Попцовой 20 | июнь
290 | ООО УК "Надежда" | Н.Попцовой 22 | июнь
291 | ООО УК "Надежда" | Н.Попцовой 3 | июнь
292 | НЕУ жилым домом по ул. Огородняя 42Б | Огородняя 42Б | июнь
293 | НЕУ жилым домом по ул. Огородняя 42В | Огородняя 42В | июнь
294 | НЕУ жилым домом по ул.Октябрьская 22 | Октябрьская 22 | июнь
295 | ООО УК "Надежда" | Октябрьская 25 | июнь
296 | НЕУ жилым домом по ул.Октябрьская 30 | Октябрьская 30 | июнь
297 | ООО УК "Надежда" | Октябрьская 39 | июнь
298 | ООО УК "Надежда" | Октябрьская 45 | июнь
299 | НЕУ жилым домом по ул. Октябрьская, 50 | Октябрьская 50 | июнь
300 | НЕУ жилым домом по ул.Октябрьская 58 | Октябрьская 58/А | июнь
301 | ООО УК "Надежда" | Октябрьская 7 | июнь
302 | НЕУ жилым домом по проезду Оранжерейному 11 | ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПРОЕЗ,11 | июнь
303 | НЕУ жилым домом по ул.Палова 32 | Павлова 32 | июнь
304 | НЕУ жилым домом по ул.Палова 8 | Павлова 8 | июнь
305 | НЕУ жилым домом по пер.Автовокзальный 28 | пер.Автовокзальный 28 | июнь
306 | ООО УК "Надежда" | Первомайская 23 | июнь
307 | ООО УК "Надежда" | Первомайская 49 | июнь
308 | НЕУ жилым домом по ул.Первомайская 85 | Первомайская 85 | июнь
309 | НЕУ жилым домом по пл. Ленина 18 | пл.Ленина 18 | июнь
310 | ООО УК "Надежда" | Подстанционная 15 | июнь
311 | ООО УК "Надежда" | Подстанционная 21 | июнь
312 | НЕУ жилым домом по ул. Прогонная 14 | Прогонная 14 | июнь
313 | НЕУ многоквартирный дом по ул.Пушкинская 1 | Пушкинская 1 | июнь
314 | НЕУ жилым домом по ул. Пушкинская, 3 | Пушкинская 3 | июнь
315 | НЕУ жилим домом по ул.Рубина 1 | Рубина 1 | июнь
316 | ООО УК "Надежда" | Рубина 4 | июнь
317 | НЕУ жилым домом по ул. Рубина 5 | Рубина 5 | июнь
318 | ООО УК "Надежда" | Соборная 13 | июнь
319 | ООО УК "Надежда" | Соборная 3 | июнь
320 | ООО УК "Надежда" | Теплосерная 11 | июнь
321 | ООО УК "Надежда" | Теплосерная 13 | июнь
322 | ООО УК "Надежда" | Теплосерная 3 | июнь
323 | НЕУ жилым домом по ул.Теплосерная 42 | Теплосерная 42 | июнь
324 | НЕУ жилым домом по ул.Теплосерная 44 | Теплосерная 44 | июнь
325 | НЕУ жилым домом по ул. Теплосерная, 50 | Теплосерная 50 | июнь
326 | НЕУ жилым домом по ул.Теплосерная 54 | Теплосерная 54 | июнь
327 | НЕУ жилым домом по ул.Теплосерная 58 | Теплосерная 58 | июнь
328 | НЕУ жилым домом по кл. Теплосерная 7 | Теплосерная 7 | июнь
329 | НЕУ жилым домом по ул.Теплосерная 83 | Теплосерная 83 | июнь
330 | ООО УК "Надежда" | Теплосерная 9 | июнь
331 | НЕУ жилым домом по ул.Тольятти, 157 | ТОЛЬЯТИ,157 | июнь
332 | ООО УК "Надежда" | Украинская 14 | июнь
333 | ООО УК "Надежда" | Украинская 58-58А | июнь
334 | НЕУ жилым домом по ул. Университетская, 11 | Университетская 11 | июнь
335 | НЕУ жилым домом по ул.Университетская 16 | Университетская 16 | июнь
336 | НЕУ жилым домом по ул.Университетская 20 | Университетская 20 | июнь
337 | НЕУ жилым домом по ул.Университетская 23 | Университетская 23 | июнь
338 | НЕУ жилым домом по ул.Университетская 38 | Университетская 38 | июнь
339 | НЕУ жилым домом по ул.Университетская 45 | Университетская 45 | июнь
340 | НЕУ жилым домом по ул.Университетская 53 | Университетская 53 | июнь
341 | НЕУ жилым домом по ул.Университетская 57 | Университетская 57 | июнь
342 | НЕУ жилым домом по ул.Февральская 104 | ФЕВРАЛЬСКАЯ 104 | июнь
343 | НЕУ жилым домом по ул.Февральская 1 в,г | ФЕВРАЛЬСКАЯ 1В | июнь
344 | НЕУ жилым домом по ул.Февральская 1 в,г | ФЕВРАЛЬСКАЯ 1Г | июнь
345 | ООО УК "Надежда" | ФЕВРАЛЬСКАЯ 79 | июнь
346 | НЕУ жилым домом по ул.Федько 36 | Федько 36 | июнь
347 | НЕУ жилым домом по ул.Фрунзе 6 | Фрунзе 6 | июнь
348 | НЕУ жилым домом по ул. Фурманова 10 | Фурманова 10 | июнь
349 | НЕУ жилым домом по ул.Школьная 158 | ШКОЛЬНАЯ,158 | июнь
350 | ТСЖ "Водник(1-я Набережная,28)" | 1-я Набережная 28 | июль
351 | ТСЖ "Водник(Набережная30)" | 1-я Набережная 30 | июль
352 | ООО УК "ЭК-Рост" | 1-я Набережная 30/1А | июль
353 | ТСЖ "Водник-4" | 1-я Набережная 30/Б | июль
354 | ООО УК "ЭК-Рост" | 1-я Набережная 30А/2 | июль
355 | ООО УК "ЭК-Рост" | 1-я Набережная 32/1 | июль
356 | ТСЖ "Березка" | 1-я Набережная 32/2 | июль
357 | ТСЖ "Волна-1" | 1-я Набережная 32/4 | июль
358 | ТСЖ "Волна 2" | 1-я Набережная 32/5 | июль
359 | ООО УК "ЭК-Рост" | 40 Лет Октября 19 | июль
360 | ООО УК "ЭК-Рост" | Адмиральского 2/1 | июль
361 | ООО УК "ЭК-Рост" | Аллея Строителей 2/2 | июль
362 | ООО УК "ЭК-Рост" | Восстания 100 | июль
363 | ООО УК "ЭК-Рост" | ЕГОРШИНА,8 | июль
364 | ООО УК "ЭК-Рост" | Заводская 10 | июль
365 | ООО УК "ЭК-Рост" | Заводская 3 | июль
366 | ООО УК "ЭК-Рост" | Заводская 4 | июль
367 | ООО УК "ЭК-Рост" | Захарова 10/1 | июль
368 | ООО УК "ЭК-Рост" | ИГЛИНА,1 | июль
369 | ТСЖ "Легион" | Калинина 162 | июль
370 | ООО УК "ЭК-Рост" | Калинина 17/1 | июль
371 | ООО УК "ЭК-Рост" | Калинина 19 | июль
372 | ТСЖ "Калинина 2/1" | Калинина 2/1 | июль
373 | ТСЖ "Калинина 24" | Калинина 24 | июль
374 | ООО УК "ЭК-Рост" | Калинина 26 | июль
375 | ТСЖ "Ромашка-1" | Калинина 40 | июль
376 | ТСЖ "Рассвет" | Калинина 42/Б | июль
377 | ООО УК "ЭК-Рост" | Калинина 73 | июль
378 | ООО УК "ЭК-Рост" | Калинина 8 | июль
379 | ООО УК "ЭК-Рост" | КОЧУБЕЯ,21/4 | июль
380 | ООО УК "ЭК-Рост" | КОЧУБЕЯ,25/1 | июль
381 | ООО УК "ЭК-Рост" | Крайнего 2 Б | июль
382 | ООО УК "ЭК-Рост" | Кузнечная 2 | июль
383 | ООО УК "ЭК-Рост" | Кучуры 2 | июль
384 | ООО УК "Надежда" | Мира 60 | июль
385 | ООО УК "Надежда" | Московская 14/11 | июль
386 | ООО УК "ЭК-Рост" | Московская 18 | июль
387 | ООО УК "ЭК-Рост" | Московская 32 | июль
388 | ООО УК "ЭК-Рост" | Московская 72/1 | июль
389 | ООО УК "ЭК-Рост" | Московская 78/3 | июль
390 | ООО УК "ЭК-Рост" | Московская 82/1 | июль
391 | ООО УК "ЭК-Рост" | Московская 82/3 | июль
392 | ООО УК "ЭК-Рост" | Московская 86 | июль
393 | ООО УК "ЭК-Рост" | Московская 88/2 | июль
394 | ООО УК "ЭК-Рост" | Московская 90 | июль
395 | ООО УК "Эк-Рост" | Новороссийская 7а | июль
396 | ООО УК "Надежда" | ОГОРОДНАЯ,37/2 | июль
397 | ООО УК "Надежда" | Октябрьская 14 | июль
398 | ООО УК "Надежда" | Октябрьская 24 | июль
399 | ООО УК "ЭК-Рост" | ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПРОЕЗ,7/2 | июль
400 | ООО УК "ЭК-Рост" | ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПРОЕЗ,7/3 | июль
401 | ООО УК "ЭК-Рост" | Орджоникидзе 11/1 | июль
402 | ООО УК "ЭК-Рост" | Орджоникидзе 7 | июль
403 | ООО УК "Надежда" | Павлова 16 | июль
404 | ООО УК "Надежда" | Павлова 30 | июль
405 | ООО УК "ЭК-Рост" | Партизанская 1/В | июль
406 | ООО УК "ЭК-Рост" | пер. Малиновского 1 | июль
407 | ООО УК "ЭК-Рост" | ПЕСТОВА,17 А | июль
408 | ООО УК "ЭК-Рост" | Пушкинская 2а | июль
409 | ООО УК "ЭК-Рост" | Розы Люксембург 84 | июль
410 | ООО УК "ЭК-Рост" | СЕВАСТЬЯНОВА,1 | июль
411 | ООО УК "ЭК-Рост" | СЕВАСТЬЯНОВА,11 | июль
412 | ООО УК "ЭК-Рост" | СЕВАСТЬЯНОВА,3 | июль
413 | ООО УК "ЭК-Рост" | СЕВАСТЬЯНОВА,5 | июль
414 | ООО УК "ЭК-Рост" | СЕВАСТЬЯНОВА,7 | июль
415 | ООО УК "ЭК-Рост" | СЕВАСТЬЯНОВА,9 | июль
416 | ООО УК "Надежда" | ст.Лермонтовская 3 | июль
417 | ООО УК "ЭК-Рост" | Теплосерная 123/А | июль
418 | ООО УК "Надежда" | Теплосерная 30 | июль
419 | ООО УК "Надежда" | Теплосерная 31 | июль
420 | ООО УК "Надежда" | Теплосерная 37 | июль
421 | ООО УК "Надежда" | Теплосерная 46 | июль
422 | ООО УК "Надежда" | Университетская 32 | июль
423 | ООО УК "ЭК-Рост" | Чапаева 26/1 | июль
424 | ООО УК "ЭК-Рост" | Чапаева 26/2 | июль
425 | ООО УК "ЭК-Рост" | Чапаева 26/3 | июль
426 | ООО УК "ЭК-Рост" | Чапаева 26/4 | июль
427 | ООО УК "ЭК-Рост" | Ю.Фучика 11 | июль
428 | ООО УК "ЭК-Рост" | Ю.Фучика 17 | июль
429 | ООО УК "ЭК-Рост" | Ю.Фучика 5 | июль
430 | ООО УК "ЭК-Рост" | Ю.Фучика 6/1 | июль
431 | ООО УК "ЭК-Рост" | Ю.Фучика 6/2 | июль
432 | ООО УК "ЭК-Рост" | Ю.Фучика 7 | июль
433 | ООО УК "Черемушки" | 1-я Бульварная 2 | август
434 | ТСЖ "Прогресс-88" | 5-Й ПЕРЕУЛОК 13 | август
435 | ТСЖ "Удача" | Адмиральского 10 | август
436 | ТСЖ "Комфорт" | Адмиральского 49 | август
437 | ТСЖ "Адмиральского 57" | Адмиральского 57 | август
438 | ТСЖ "Новые технологии-1" | Адмиральского 6А | август
439 | ТСЖ "Эврика-2" | Адмиральского 8/1 | август
440 | ТСЖ "Адмиральского 8 корпус 2" | Адмиральского 8/2 | август
441 | ТСЖ "Эврика-3" | Адмиральского 8/3 | август
442 | ТСЖ "Аврора" | Аллея Строителей 10/1 | август
443 | ТСЖ "Ласточка" | Аллея Строителей 10/2 | август
444 | ООО УК "ЭК-Рост" | Аллея Строителей 10/3 | август
445 | ТСЖ "Астра" | Аллея Строителей 3 | август
446 | ООО УК "Черемушки" | Аллея Строителей 4/1 | август
447 | ТСЖ "Изумруд" | Аллея Строителей 4/1А | август
448 | ТСЖ "Восход" | Аллея Строителей 5 | август
449 | ТСЖ "Монтажник" | Аллея Строителей 6/1 | август
450 | ТСЖ "Каштан-2" | Аллея Строителей 6/3 | август
451 | ТСЖ "Усадьба" | Анисимова 3 | август
452 | ТСЖ "Альянс" | Анисимова 5 | август
453 | ТСЖ "Бештаугорское" | Бештаугорская 33 | август
454 | ТСЖ "Бештаугорская 5" | Бештаугорская 5 | август
455 | ООО УК "Черемушки" | БУЛГАКОВА,15 | август
456 | ООО УК "Черемушки" | БУЛГАКОВА,17/1 | август
457 | ООО УК "Черемушки" | БУЛГАКОВА,19 | август
458 | ООО УК "Черемушки" | БУЛГАКОВА,2 | август
459 | ООО УК "Черемушки" | БУЛГАКОВА,3 | август
460 | ООО УК "Черемушки" | БУЛГАКОВА,5 | август
461 | ООО УК "Черемушки" | БУЛГАКОВА,7 | август
462 | ТСЖ "Бунимовича 19" | Бунимовича 19 | август
463 | ТСЖ "Бунимовича 19 корпус2" | Бунимовича 19/2 | август
464 | ТСЖ "Оазис" | Бутырина 2 | август
465 | ТСЖ "Союз Бештау" | Бутырина 30 | август
466 | ТСЖ "КАСПИЙ" | Власова 4 | август
467 | ТСЖ "Власова 41" | Власова 41 | август
468 | ТСЖ "СОЮЗ" | Воровского78 а | август
469 | ООО УК "Черемушки" | Дзержинского 57 | август
470 | ТСЖ "Мояк" | Дровянникова 20 | август
471 | ТСЖ "Егоршина 10" | ЕГОРШИНА,10 | август
472 | ТСЖ "У озера" | ЕГОРШИНА,14 | август
473 | ТСЖ "Озерный" | ЕГОРШИНА,2 | август
474 | ТСЖ "Строитель-3" | ЕГОРШИНА12 | август
475 | ТСЖ "Авиатор" | ЕРМОЛОВА,14/5 | август
476 | ТСЖ "Жакко" | ЕРМОЛОВА,6/2 | август
477 | ТСЖ "Кедр" | ЕРМОЛОВА,6/3 | август
478 | ТСЖ "Эврика-5" | Ессентукская 78/2 | август
479 | ТСЖ "Железнодорожная 123" | Железнодорожная 123 | август
480 | ТСЖ "Новые технологии-5" | Железнодорожная 125 | август
481 | ТСЖ "Кабардинская" | Кабардинская 7 | август
482 | ООО УК "ЭК-Рост" | Калинина 146/3 | август
483 | ООО УК "Жилье Сервис" | Калинина 150 | август
484 | ООО УК "Жилье Сервис" | Калинина 156 | август
485 | ООО УК "ЭК-Рост" | Калинина 25А | август
486 | ООО УК "ЭК-Рост" | Калинина 27/4 | август
487 | ООО УК "ЭК-Рост" | Калинина 6 | август
488 | ООО УК "ЭК-Рост" | Калинина 6А | август
489 | ООО УК "Черемушки" | Кирова 71 | август
490 | ООО УК "Черемушки" | Коста Хетагурова 55 | август
491 | ООО УК "ЭК-Рост" | Ленина 31 | август
492 | ТСЖ "Созидание" | Московская 14/12 | август
493 | ООО УК "ЭК-Рост" | Московская 14/6 | август
494 | ООО УК "Черемушки" | Московская 14/7 | август
495 | ООО УК "ЭК-Рост" | Московская 16 | август
496 | ООО УК "ЭК-Рост" | Московская 6 | август
497 | ООО УК "Черемушки" | Московская 76/2 | август
498 | ООО УК "ЭК-Рост" | Новороссийская 3 | август
499 | ООО УК "Черемушки" | ОРАНЖЕРЕЙНАЯ,22/1 | август
500 | ООО УК "Черемушки" | ОРАНЖЕРЕЙНАЯ,22/2 | август
501 | УК ИП Силантиева | пер. Березовый 13/1 | август
502 | УК ИП Силантиева | пер. Березовый 13/2 | август
503 | УК ИП Силантиева | пер. Березовый 13/3 | август
504 | УК ИП Силантиева | пер. Березовый 13/4 | август
505 | ООО УК "Жилье-Сервис" | пер. Малиновского 1 а | август
506 | ООО УК "Черемушки" | пер. Малиновского 13а | август
507 | ООО УК "Черемушки" | пер. Малиновского 15/1 | август
508 | ООО УК "Черемушки" | ПЕСТОВА,17/2 | август
509 | ООО УК "ЭК-Рост" | Розы Люксембург 84/1 | август
510 | ООО УК "ЭК-Рост" | Свободы 65 | август
511 | ООО УК "ЭК-Рост" | Сельская 24/3 | август
512 | ТСЖ "Сельская 8" | Сельская 8 | август
513 | ООО УК "ЭК-Рост" | Украинская 59 | август
514 | ООО УК "Черемушки" | Университетская 34 | август
515 | ООО УК "Черемушки" | Университетская 36/А | август
516 | ООО УК "Строй Ком КМВ" | 1-я Бульварная 10 | сентябрь
517 | ТСЖ "Альянс" | 1-я Бульварная 10/1 | сентябрь
518 | ООО УК "МИР" | 1-я Бульварная 12 | сентябрь
519 | ООО УК "МИР" | 1-я Бульварная 14 | сентябрь
520 | ООО "Жилье комфорт хозяйство" | 1-я Бульварная 16 | сентябрь
521 | ТСН "Наш дом 18" | 1-я Бульварная 18 | сентябрь
522 | ООО УК "КМВ Строй 1" | 1-я Бульварная 25 | сентябрь
523 | ЖК "Кавказ" | 1-я Бульварная 27 | сентябрь
524 | ООО УК "МИР" | 1-я Бульварная 2А | сентябрь
525 | ТСЖ "Бульварная-31" | 1-я Бульварная 31 | сентябрь
526 | ООО УК "ЖСК 26" | 1-я Бульварная 39 | сентябрь
527 | ООО УК "МИР" | 1-я Бульварная 4 | сентябрь
528 | ЖСК "Дружба" | 1-я Бульварная 45А | сентябрь
529 | ТСЖ "Новые технологии-4" | 1-я Бульварная 4А | сентябрь
530 | ООО УК "МИР" | 1-я Бульварная 6 | сентябрь
531 | ТСЖ "Космос" | 1-я Бульварная 8 | сентябрь
532 | ООО УК "МИР" | ЕРМОЛОВА,14/3 | сентябрь
533 | ООО УК "МИР" | ЕРМОЛОВА,14/4 | сентябрь
534 | ООО УК "МИР" | ЕРМОЛОВА,14А | сентябрь
535 | ТСЖ "Дружба" | Захарова 1 | сентябрь
536 | ТСЖ ЖСК "Сельхозтехника-4" | Захарова 10 | сентябрь
537 | ТСЖ "Станкоремзавод" | Захарова 3 | сентябрь
538 | ООО УК "МИР" | Зорге 2 | сентябрь
539 | ООО УК "МИР" | Зорге 5 | сентябрь
540 | ТСЖ "Прогресс" | Зорге 7 | сентябрь
541 | ТСЖ "Зорге,9" | Зорге 9 | сентябрь
542 | ООО УК "МИР" | Калинина 42/В | сентябрь
543 | ООО УК "МИР" | Калинина 48 | сентябрь
544 | ТСЖ "Урал" | Козлова 52 | сентябрь
545 | ООО УК "МИР" | Козлова 54А | сентябрь
546 | ООО УК "МИР" | Комарова 6 | сентябрь
547 | ТСЖ "Наш дом" | КОЧУБЕЯ,17 | сентябрь
548 | ТСЖ "Кочубея 19" | КОЧУБЕЯ,19/1 | сентябрь
549 | ТСЖ "Эврика-4" | КОЧУБЕЯ,21/5 | сентябрь
550 | ТСЖ "Возрождение 2006" | Крайнего 4 | сентябрь
551 | ТСЖ "Цветник" | Красноармейская 3 | сентябрь
552 | ТСЖ "Ратоборец" | Краснознаменная 59 | сентябрь
553 | ТСЖ "Кузнечная 8" | Кузнечная 8 | сентябрь
554 | ТСЖ "Зори Машука" | Кучуры 1 | сентябрь
555 | ТСЖ"Станичное-36" | Ленина 36 ст-ца.Констант-я | сентябрь
556 | ТСЖ "Содружество" | Ленина 39 с. Винсады | сентябрь
557 | ТСЖ"Станичное-42" | Ленина 42 ст-ца.Констант-я | сентябрь
558 | ООО УК "МИР" | Ленина 6 ст-ца.Констант-я | сентябрь
559 | ТСЖ "Водник (Луговая 2)" | Луговая 2 | сентябрь
560 | ТСЖ "Комплекс "Янтарный-3" | Людкевича 9/3 | сентябрь
561 | ООО УК "МИР" | Машукская 38 ст-ца.Констант-я | сентябрь
562 | ТСЖ "Наш дом" | Машукская 40 ст-ца.Констант-я | сентябрь
563 | ТСЖ "Надежда" | Мира 37 | сентябрь
564 | ТСЖ "Весна" | Мира 39 | сентябрь
565 | ТСЖ "Весна-1" | Московская 101 | сентябрь
566 | ТСЖ "Эврика-6" | Московская 20 | сентябрь
567 | ТСЖ "Заря" | Московская 32а | сентябрь
568 | ТСЖ "Новые технологии-2" | Московская 34а | сентябрь
569 | ТСЖ "Луч" | Московская 36 | сентябрь
570 | ТСЖ "Московская-50" | Московская 50 | сентябрь
571 | ТСЖ "Теремок" | Московская 54 | сентябрь
572 | ТСЖ "Лидер" | Московская 60 | сентябрь
573 | ТСЖ "Пионер" | Московская 62 | сентябрь
574 | ТСЖ "Ковчег" | Московская 76 | сентябрь
575 | ТСЖ "Весна" | Московская 78/1 | сентябрь
576 | ТСЖ "Строитель" | Московская 88/1 | сентябрь
577 | ТСЖ "Согласие" | Московская 88/3 | сентябрь
578 | ТСЖ "Фиалка" | Московская 92/2 | сентябрь
579 | ТСЖ "Весна 3" | Московская 95 | сентябрь
580 | ТСЖ "Весна-2" | Московская 97 | сентябрь
581 | ТСЖ "Престиж" | НЕЖНОВА,21/1 | сентябрь
582 | ТСЖ "Престиж" | НЕЖНОВА,21/2 | сентябрь
583 | ТСЖ "Престиж-3" | НЕЖНОВА,21/3 | сентябрь
584 | ТСЖ "Лето" | НЕЖНОВА,50 | сентябрь
585 | ТСЖ "Зеркало" | НЕЖНОВА,51/1 | сентябрь
586 | ТСЖ "Эврика" | НЕЖНОВА,56,1 | сентябрь
587 | ТСЖ "Березка" | НЕЖНОВА,56/2 | сентябрь
588 | ООО УК "МИР" | Новороссийская 20 | сентябрь
589 | ООО УК "МИР" | Новороссийская 25 | сентябрь
590 | ООО УК "МИР" | Новороссийская 27 | сентябрь
591 | ООО УК "МИР" | Октябрьская 35 | сентябрь
592 | ООО УК "МИР" | Октябрьская 35А | сентябрь
593 | ООО УК "МИР" | Октябрьская 37 | сентябрь
594 | ООО УК "МИР" | Октябрьская 40 | сентябрь
595 | ООО УК "МИР" | Октябрьская 41 | сентябрь
596 | ООО УК "МИР" | пер. Малиновского 20 | сентябрь
597 | ООО УК "МИР" | пер. Малиновского 22 | сентябрь
598 | ООО УК "МИР" | ФЕВРАЛЬСКАЯ 194 | сентябрь
599 | ООО УК "УЖФ" | 295 Стрелковой Дивизии 10 | октябрь
600 | ООО УК "МИР" | 2-й Проезд 9 | октябрь
601 | ООО УК "МИР" | 40 Лет Октября 23 | октябрь
602 | ООО УК "УЖФ" | 40 Лет Октября 26 | октябрь
603 | ООО УК "МИР" | 40 Лет Октября 27 | октябрь
604 | ООО УК "МИР" | 40 Лет Октября 28 | октябрь
605 | ООО УК "УЖФ" | 40 Лет Октября 30 | октябрь
606 | ООО УК "УЖФ" | 40 Лет Октября 33 | октябрь
607 | ООО УК "МИР" | 40 Лет Октября 37 | октябрь
608 | ООО УК "МИР" | 40 Лет Октября 42 | октябрь
609 | ООО УК "УЖФ" | 40 Лет Октября 51 | октябрь
610 | ООО УК "МИР" | 40 Лет Октября 60 | октябрь
611 | ООО УК "МИР" | 40 Лет Октября 62 | октябрь
612 | ООО УК "МИР" | Аллея Строителей 8 | октябрь
613 | ООО УК "МИР" | Баксанская 1Б/1 | октябрь
614 | ТСЖ "Солнечный" | Бештаугорская 3/1-5 | октябрь
615 | ООО УК "МИР" | Бульварная 50/2 | октябрь
616 | ООО УК "МИР" | Власова 37 | октябрь
617 | ООО УК "МИР" | ЕРМОЛОВА,10Б | октябрь
618 | ООО УК "МИР" | ЕРМОЛОВА,221 | октябрь
619 | ООО УК "МИР" | Ессентукская 36 | октябрь
620 | ООО УК "МИР" | Железнодорожная 121 | октябрь
621 | ООО УК "МИР" | Заречная 63 | октябрь
622 | ООО УК "МИР" | Захарова 12 | октябрь
623 | ООО УК "МИР" | Калинина 108 | октябрь
624 | ООО УК "МИР" | Калинина 148 | октябрь
625 | ООО УК "УЖФ" | Калинина 152 | октябрь
626 | ООО УК "УЖФ" | Калинина 154 | октябрь
627 | ООО УК "УЖФ" | Калинина 158 | октябрь
628 | ООО УК "УЖФ" | Калинина 160 | октябрь
629 | ООО УК "МИР" | Калинина 17/2 | октябрь
630 | ООО УК "МИР" | Калинина 27/2 | октябрь
631 | ООО УК "МИР" | Калинина 67/А | октябрь
632 | ООО УК "МИР" | Калинина 88 А | октябрь
633 | ООО УК "МИР" | Кирова 61 | октябрь
634 | ООО УК "МИР" | Козлова 22 | октябрь
635 | ООО УК "МИР" | Козлова 8 | октябрь
636 | ООО УК "МИР" | КООПЕРАТИВНАЯ,1/2 | октябрь
637 | ООО УК "МИР" | КОЧУБЕЯ,23 | октябрь
638 | ООО УК "МИР" | Крайнего 54 | октябрь
639 | ООО УК "МИР" | Крайнего 90 | октябрь
640 | ООО УК "МИР" | Ленина 49 | октябрь
641 | ООО УК "МИР" | Матвеева 119/1 | октябрь
642 | НЕУ жилым домом по ул. Московская, 4 | Московская 4 | октябрь
643 | ООО УК "МИР" | Московская 80 | октябрь
644 | ООО УК "МИР" | Московская 94/2 | октябрь
645 | ТСЖ "Акация" | НЕЖНОВА,56/3 | октябрь
646 | ТСЖ "Надежда" | НЕЖНОВА,67/1 | октябрь
647 | ТСЖ "Мечта" | НЕЖНОВА,67/2 | октябрь
648 | ТСЖ "Мечта" | НЕЖНОВА,67/3 | октябрь
649 | ООО УК "МИР" | ОГОРОДНАЯ,37 | октябрь
650 | ТСЖ "Восход" | ОГОРОДНАЯ,37/5 | октябрь
651 | ТСЖ "Восход" | ОГОРОДНАЯ,37/6 | октябрь
652 | ТСЖ "Центр-72" | Октябрьская 72 | октябрь
653 | ТСЖ "Оранжерейная 17" | ОРАНЖЕРЕЙНАЯ,17 | октябрь
654 | ТСЖ "Оранжерейная 21" | ОРАНЖЕРЕЙНАЯ,21/1 | октябрь
655 | ТСЖ "Оранжерейная 21" | ОРАНЖЕРЕЙНАЯ,21/2 | октябрь
656 | ТСЖ "Оранжерейная 21" | ОРАНЖЕРЕЙНАЯ,21/3 | октябрь
657 | ТСЖ "Радуга-22" | ОРАНЖЕРЕЙНАЯ,22/3 | октябрь
658 | ООО УК "МИР" | ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПРОЕЗ,5 | октябрь
659 | ООО УК "МИР" | ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПРОЕЗ,9 | октябрь
660 | ООО УК "МИР" | Орджоникидзе 1 | октябрь
661 | ТСЖ "Машук-31" | Орджоникидзе 15 | октябрь
662 | ТСЖ "Комфорт 2014" | Орджоникидзе 9 | октябрь
663 | ТСЖ "Жизнь" | Павлова 26 | октябрь
664 | ТСЖ "Форум" | Панагюриште 18 | октябрь
665 | ТСЖ "Эврика-7" | Панагюриште 4 | октябрь
666 | ТСЖ "Светлый" | Панагюриште 6 | октябрь
667 | ТСЖ "Эврика" | Панагюриште 8А | октябрь
668 | ТСЖ "Раздолье" | Партизанская 1/Б1 | октябрь
669 | ТСЖ "Раздолье" | Партизанская 1/Б2 | октябрь
670 | ТСЖ "Раздолье" | Партизанская 1/Б4 | октябрь
671 | ТСЖ "Раздолье" | Партизанская 1/Б5 | октябрь
672 | ТСЖ "Каскад" | Партизанская 3/1 | октябрь
673 | ТСЖ "Феникс" | Партизанская 3/2 | октябрь
674 | ТСЖ "Малина-15" | пер. Малиновского 15 | октябрь
675 | ООО УК "МИР" | пер. Малиновского 3 | октябрь
676 | ТСЖ "Малина" | пер. Малиновского 5 | октябрь
677 | ООО УК "МИР" | Пушкинская 5 | октябрь
678 | ООО УК "МИР" | Сергеева 8 | октябрь
679 | ООО УК "МИР" | Университетская 26 | октябрь
680 | ООО УК "МИР" | Чапаева 26/5 | октябрь
681 | ООО УК "УЖФ" | 1-я Бульварная 20 | ноябрь
682 | ТСЖ "1-я Бульварная 29" | 1-я Бульварная 29 | ноябрь
683 | ТСН "Мир" | 1-я Бульварная 43А | ноябрь
684 | ООО УК "УЖФ" | 1-я Набережная 24 | ноябрь
685 | НЕУ жилым домом по ул.295 Стрелковой дивизии 11/1-14 | 295 Стрелковой Дивизии 11/1-14 | ноябрь
686 | ООО УК "УЖФ" | Аллея Строителей 2/1 | ноябрь
687 | ТСН "Интерес" | Бульварная 44 | ноябрь
688 | ООО УК "УЖФ" | Бульварная 50/1 | ноябрь
689 | ООО УК "УЖФ" | Власова 12 | ноябрь
690 | ООО УК "УЖФ" | Дзержинского 40а | ноябрь
691 | ТСЖ "Стрижи" | ЕРМОЛОВА,14/7 | ноябрь
692 | ООО УК "УЖФ" | Захарова 4 | ноябрь
693 | ООО УК "УЖФ" | Кабардинская 3а | ноябрь
694 | ООО УК "УЖФ" | Калинина 2/2 | ноябрь
695 | ООО УК "УЖФ" | Калинина 32 | ноябрь
696 | ООО УК "УЖФ" | Кирова 66 | ноябрь
697 | ООО УК "УЖФ" | Кирова 72 | ноябрь
698 | НЕУ жилым домом по ул.Козлова 17 | Козлова 17 | ноябрь
699 | ООО УК "УЖФ" | Козлова 24/А | ноябрь
700 | ООО УК "УЖФ" | Коста Хетагурова 44А | ноябрь
701 | ООО УК "УЖФ" | Крайнего 45 | ноябрь
702 | ООО УК "УЖФ" | Крайнего 45/А | ноябрь
703 | ООО УК "УЖФ" | Левадинский сп.46 | ноябрь
704 | ООО УК "УЖФ" | Ленина 4 ст-ца.Констант-я | ноябрь
705 | ООО УК "УЖФ" | Матвеева 1 | ноябрь
706 | ООО УК "УЖФ" | Матвеева 119/6 | ноябрь
707 | НЕУ жилым домом по ул.Матвеева 8 | Матвеева 8 | ноябрь
708 | ТСЖ "Импульс" | Мира 44 | ноябрь
709 | ООО УК "УЖФ" | Московская 14/10 | ноябрь
710 | ООО УК "УЖФ" | Московская 14/8 | ноябрь
711 | ООО УК "УЖФ" | Московская 14/9 | ноябрь
712 | ООО УК "МИР" | Московская 2 | ноябрь
713 | ООО УК "УЖФ" | Московская 27 | ноябрь
714 | ООО УК "УЖФ" | Московская 66 | ноябрь
715 | ООО УК "УЖФ" | Московская 68 | ноябрь
716 | ООО УК "УЖФ" | Московская 72/3 | ноябрь
717 | ООО УК "УЖФ" | Московская 76/1 | ноябрь
718 | ООО УК "УЖФ" | Московская 78/2 | ноябрь
719 | ООО УК "УЖФ" | Новороссийская 24 | ноябрь
720 | НЕУ жилым домом по ул.Октябрьская 33 | Октябрьская 33 | ноябрь
721 | ООО УК "УЖФ" | Октябрьская 42 | ноябрь
722 | ООО УК "УЖФ" | Октябрьская 53 | ноябрь
723 | ООО УК "УЖФ" | ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПРОЕЗ,7/1 | ноябрь
724 | ООО УК "УЖФ" | Орджоникидзе 11/2 | ноябрь
725 | ООО УК "УЖФ" | Орджоникидзе 11/3 | ноябрь
726 | ООО УК "УЖФ" | Орджоникидзе 2 | ноябрь
727 | ООО УК "УЖФ" | Орджоникидзе 3 | ноябрь
728 | ООО УК "УЖФ" | Орджоникидзе 4 | ноябрь
729 | ТСН "Ромашка-14" | Панагюриште 14/1 | ноябрь
730 | ООО УК "УЖФ" | пл.Ленина 4 | ноябрь
731 | ООО УК "УЖФ" | пл.Ленина 6 | ноябрь
732 | ООО УК "УЖФ" | пл.Ленина 8 | ноябрь
733 | ООО УК "УЖФ" | Пушкинская 15а | ноябрь
734 | ТСЖ "Ника" | Пушкинская 3/1 | ноябрь
735 | ТСЖ "Машук-97" | Пушкинская 31/1 | ноябрь
736 | ТСЖ "Машук-97" | Пушкинская 31/2 | ноябрь
737 | ТСЖ "Машук-97" | Пушкинская 31/3 | ноябрь
738 | ТСЖ "Машук-97" | Пушкинская 31/4 | ноябрь
739 | ТСЖ "Машук-97" | Пушкинская 31/5 | ноябрь
740 | ТСЖ "Пушкинская 33" | Пушкинская 33 | ноябрь
741 | ООО УК "УЖФ" | Пушкинская 9 | ноябрь
742 | ТСЖ "Олимп" | Рудничная 32 | ноябрь
743 | ООО УК "УЖФ" | Свободы 50 | ноябрь
744 | ООО УК "УЖФ" | Сергеева 4 | ноябрь
745 | НЕУ жилым домом по ул.Теплосерная 39 | Теплосерная 39 | ноябрь
746 | НЕУ жилым домом по ул.Теплосерная 69 | Теплосерная 69 | ноябрь
747 | ООО УК "УЖФ" | ТОЛЬЯТИ,180 | ноябрь
748 | ООО УК "УЖФ" | ТРАНЗИТНАЯ,2/5 | ноябрь
749 | ТСЖ "Флоридея" | Украинская 64/1 | ноябрь
750 | ООО УК "УЖФ" | Университетская 33 | ноябрь
751 | НЕУ жилым домом по ул.Университетская 55 | Университетская 55 | ноябрь
752 | ТСН "Жемчужина" | Широкая 19 | ноябрь
753 | ООО УК "УЖФ" | Ю.Фучика 15 | ноябрь
754 | ООО УК "УЖФ" | Ю.Фучика 21 | ноябрь
755 | ООО УК "УЖФ" | Ю.Фучика 3 | ноябрь
756 | ТСН МКД "Фучика 6/3" | Ю.Фучика 6/3 | ноябрь
757 | ТСЖ "Гигант" | Ю.Фучика 8/1 | ноябрь
758 | ООО УК "Ирбис" | Ю.Фучика 8/2 | ноябрь
759 | ООО УК "МИР" | Ю.Фучика 8/3 | ноябрь
760 | ТСЖ "Водник-3" | 1-я Набережная 32/3 | декабрь
761 | ТСЖ "Успех-1" | 40 Лет Октября 21 | декабрь
762 | ООО УК "Велес" | 40 Лет Октября 28 корп.3 | декабрь
763 | ООО УК "Вектор" | Аллея Строителей 4 | декабрь
764 | ТСН "Дом на Аллее" | Аллея Строителей 7 | декабрь
765 | ТСЖ "Машук-20" | Аллея Строителей 9 | декабрь
766 | ООО УК "ДОМ-С" | Бунимовича 15 | декабрь
767 | ООО УК "ДОМ-С" | Бунимовича 15/2 | декабрь
768 | ТСЖ "Майский" | Бутырина 1 | декабрь
769 | ТСЖ "Егоршина 4" | ЕГОРШИНА,4 | декабрь
770 | ТСН "Виктория-78" | Ессентукская 78 | декабрь
771 | ТСЖ "Автомобилист" | Ессентукская 78/1 | декабрь
772 | ООО УК "Комфортстрой" | Зорге 3 | декабрь
773 | ООО УК "ЭлитКомфорт" | Калинина 27/3 | декабрь
774 | ТСН "Кочубея 57" | КОЧУБЕЯ,57 | декабрь
775 | ООО УК "Кавказских Минеральных Вод" | Крайнего 2 | декабрь
776 | ТСН "Крайнего 6" | Крайнего 6 | декабрь
777 | ТСН "Комплекс "Янтарный" | Людкевича 9/1 | декабрь
778 | ТСН "Комплекс "Янтарный-2" | Людкевича 9/2 | декабрь
779 | ТСЖ "Радиосервис" | Малыгина 23 | декабрь
780 | ТСЖ "Глория" | Машукская 36 ст-ца.Констант-я | декабрь
781 | ТСН "Виктория 34" | Московская 34 | декабрь
782 | ЖСК "Огонек" | Московская 72/2 | декабрь
783 | ООО "Жилье-Сервис" | Московская 74/1 | декабрь
784 | ООО УК "Ирбис" | Московская 92/1 | декабрь
785 | ТСЖ "Дом на Московской" | Московская 94 | декабрь
786 | ООО УК "Велес" | НЕЖНОВА,21/5 | декабрь
787 | ТСН "Зеркало-3" | НЕЖНОВА,72/1 | декабрь
788 | ООО УК "Вектор" | Октябрьская 44 | декабрь
789 | ТСН "Оранжерейный 3" | ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПРОЕЗ,3 | декабрь
790 | ТСЖ "Элегия" | Павлова 24 | декабрь
791 | ЖК "Юбилейный" | Панагюриште 16/1 | декабрь
792 | ЖСК "Стандарт комфорт" | Партизанская 1/Б6 | декабрь
793 | ТСН "Подкумок" | Партизанская 3/3 | декабрь
794 | УК ИП Силантиева | пер. Березовый 13/5 | декабрь
795 | ТСЖ "Фортуна" | Первомайская 92/1 | декабрь
796 | ТСЖ "Фортуна" | Первомайская 92/2 | декабрь
797 | ТСЖ "Фортуна" | Первомайская 92/4 | декабрь
798 | ТСЖ "Фортуна" | Первомайская 92/5 | декабрь
799 | ООО УК "Дом-С" | Пестова 9 | декабрь
800 | ООО УК "Ирбис" | ПЕСТОВА,17/3 | декабрь
801 | ТСЖ "Пестова 22" | ПЕСТОВА,22 | декабрь
802 | ТСЖ "Пестова 22" | ПЕСТОВА,22/1 | декабрь
803 | ТСН "Новые технологии" | ПЕСТОВА,36/2 | декабрь
804 | ТСЖ "Энергия" | Пионерлагерная 14 | декабрь
805 | ТСЖ "Пирогова 12" | Пирогова 12/14 | декабрь
806 | ООО УК "ЭлитКомфорт" | Пирогова 17/1 | декабрь
807 | ООО УК "ЭлитКомфорт" | Пирогова 17/2 | декабрь
808 | ООО УК "ЭлитКомфорт" | Пирогова 17/3 | декабрь
809 | ТСЖ "Вершина" | Подгоная 156 с.Винсады | декабрь
810 | ТСЖ "Энергетик" | Подстанционная 23/1 | декабрь
811 | ООО УК "Кавказских Минеральных Вод" | Подстанционная 8 | декабрь
812 | ТСЖ "Перспектива" | пр.Советской Армии 17 | декабрь
813 | ТСЖ "Виктория" | Разина 1 | декабрь
814 | ТСН "Радужное" | Розы Люксембург 42 | декабрь
815 | ТСЖ "Бештау" | Свободы 38 | декабрь
816 | ТСЖ "Свобода" | Свободы 65/1 | декабрь
817 | ТСЖ "Свобода" | Свободы 65/2 | декабрь
818 | ТСЖ "Сельская 10" | Сельская 10 | декабрь
819 | ТСЖ "Строитель-2" | Сельская 24/2 | декабрь
820 | ТСЖ "Элита" | Сельская, 3 | декабрь
821 | ТСЖ "Центр-22" | Соборная 15/пл. Ленина 22 | декабрь
822 | ТСЖ "Легион" | Солдатский пр. 2 | декабрь
823 | ООО УК "Ремонтно-жилищная компания" | ТОЛЬЯТИ,182 | декабрь
824 | ООО УК "Вектор" | ТОЛЬЯТИ,263А | декабрь
825 | ТСЖ "Крепость" | ТРАНЗИТНАЯ,13А | декабрь
826 | ТСЖ "Транзитная 1Д" | ТРАНЗИТНАЯ,1Д | декабрь
827 | ТСЖ "Наш дом-Пятигорск" | Украинская 33 | декабрь
828 | ТСЖ "Партнер" | Украинская 50 | декабрь
829 | ТСН "Возрождение" | Украинская 60 | декабрь
830 | ООО УК "ВАША" | Украинская 63 | декабрь
831 | ТСЖ "Прекрасный Дом" | Украинская 64/2 | декабрь
832 | ТСН "Добро" | Украинская 64/3 | декабрь
833 | ТСЖ "Новые технологии-3" | Украинская 64/4 | декабрь
834 | ООО УК "Ирбис" | ФЕВРАЛЬСКАЯ 283А | декабрь
835 | ООО УК "Велес" | ФЕВРАЛЬСКАЯ 63 | декабрь
836 | ТСЖ "Новая жизнь" | ШАТИЛО,18 | декабрь
837 | ТСЖ "Содружество" | Школьная 125 с. Винсады | декабрь
838 | ТСЖ "Содружество-7" | ШКОЛЬНАЯ,33/1 | декабрь
839 | ЖК "Ромашка" | Ю.Фучика 10 | декабрь
840 | ТСЖ "Дар" | Ю.Фучика 12 | декабрь
841 | ООО УК "Ремонтно-жилищная компания" | Ю.Фучика 4/1 | декабрь
842 | ТСЖ "Ромашка-2" | Ю.Фучика 4/2 | декабрь
843 | ООО "Союз" | Юбилейная 21 | декабрь
844 | ТСЖ "Новатор" | Ясная 10 | декабрь