|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Приложение 3 | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | |  | |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | |
| о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2021 год | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, контрольных событий | | Количество контрольных событий, всего | | Количество выполненных контрольных событий | | Количество невыполненных контрольных событий |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  | **ВСЕГО по программам:** | | **423** | | **400** | | **23** |
|  | из них: | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **1.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»** | | **43** | | **42** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 24:**  Проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 24:**  В сентябре-октябре для обучающихся 5-11 классов проводился школьный этап Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры (дистанционно). Участие принимали общеобразовательные учреждения № 4, 16, 19, 20, 21, 27, 30, 31. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников было запланировано до 30.09.2021 г., контрольное событие выполнено позже запланированного срока. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **2.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»** | | **66** | | **56** | | **10** |
|  | **невыполненное контрольное событие 17:**  Предоставление льготы по земельному налогу членам малоимущих семей, одиноко проживающим малоимущим гражданам в виде уменьшения налоговой базы | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 17:**  Льгота по земельному налогу членам малоимущих семей, одиноко проживающим малоимущим гражданам в виде уменьшения налоговой базы не предоставлена, так как сведения о земельном налоге за 2021 год будут предоставлены ИФНС России по городу Пятигорску в июне 2022 года | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 18:**  Предоставление льготы по земельному налогу инвалидам III группы инвалидности в виде уменьшения налоговой базы | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 18:**  Льгота по земельному налогу инвалидам III группы инвалидности в виде уменьшения налоговой базы не предоставлена, так как сведения о земельном налоге за 2021 год будут предоставлены ИФНС России по городу Пятигорску в июне 2022 года | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 43:**  Контракты на обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, заключены | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 43:**  В связи с необходимостью соблюдения ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, контракты на обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации не заключались | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 48:**  Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 48:**  Сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не предоставлялись в связи с сокращением бюджетных средств на данные мероприятия | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 49**:  Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 49:**  Сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, не предоставлялись в связи с сокращением бюджетных средств на данные мероприятия | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 51:**  Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 51:**  Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, не проводился в связи с сокращение бюджетных средств на предоставление указанной субсидии | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 53:**  Заключен договор на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездные билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 53:**  Договор на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездные билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, не заключался в связи с сокращение бюджетных средствна предоставление указанной субсидии | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 54**:  Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) осуществлялась ежемесячно | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 54:**  Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) не производилась в связи с изменением демографической ситуации и отсутствием заявлений от данной категории граждан | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 64**:  Проведен отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 64:**  Объявлен прием заявлений на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси». В течение срока проведения отбора с 22.04.2021 по 28.04.2021 в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» не подана ни одна заявка на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси». В связи с отсутствием заявок отбор признан несостоявшимся. | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 65**:  Заключение договора на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 65:**  Договор не заключался в связи с отсутствием заявлений от юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **3.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»** | | **16** | | **14** | | **2** |
|  | **невыполненное контрольное событие 4:**  Исполнение судебных актов | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 4:**  По предмету исполнения судебных актов «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Восстановительные работы по благоустройству земельного участка по ул. Н.Попцовой» мероприятия будут завершены в 2022 году. | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 10:**  Заключение контракта на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 10:**  Контракт на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда не заключался, в связи с сокращением бюджетных средств на данные мероприятия. | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **4.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»** | | **45** | | **45** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **5.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»** | | **41** | | **37** | | **4** |
|  | **невыполненное контрольное событие 24:**  Проведен международный детский театральный фестиваль | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 24:**  Отменено в связи с применением комплекса ограничительных и иных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 26:**  Проведен первый Окружной благотворительный «Бал на водах» | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 26:**  Отменено в связи с применением комплекса ограничительных и иных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 27:**  Проведен XI Международный Славянский литературный форум «Золотой Витязь» | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 27:**  Отменено в связи с применением комплекса ограничительных и иных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 28:**  Проведена праздничная программа, посвященная Международному Дню пожилых людей | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 28:**  Отменено в связи с применением комплекса ограничительных и иных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **6.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»** | | **18** | | **17** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 3:**  Заключение контракта по санитарной очистке территории города | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 3:**  Контракт по санитарной очистке территории города не заключался, т.к. мероприятие «Санитарная очистка территории города» было перенесено и проведено в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **7.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»** | | **14** | | **14** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **8.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** | | **56** | | **56** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **9.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами»** | | **32** | | **32** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **10.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»** | | **14** | | **13** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 14:**  Заключены договора аренды земельного участка | |  | |  | |  |
|  | **причина невыполнения контрольного события 14:**  В течение 2021 г., договора аренды земельных участков с гражданами, имеющих трех и более детей не заключались, в связи с тем, что земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **11.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** | | **42** | | **40** | | **2** |
|  | **невыполненное контрольное событие 6:**  Договора с производителями сельскохозяйственных, продовольственных товаров и сувенирной продукции, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска заключены | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 6:**  Схема размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, утверждена постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 14.12.2021 № 4697, в связи с чем аукционы не проводились и договора не заключались. | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 13:**  Предоставлена субсидия на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 13:**  В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 23.11.2021 № 4391 объявлен прием заявок на предоставление субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске. В течение срока проведения отбора с 26.11.2021 по 25.12.2021 г. в Управление экономического развития администрации города Пятигорска заявок на получение субсидии не поступило. В связи с отсутствием заявок отбор признан несостоявшимся. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **12.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** | | **16** | | **15** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 12:**  Исполнение судебных актов | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 12:**  По предмету исполнения судебных актов мероприятия выполнены в рамках других бюджетных обязательств | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **13.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»** | | **16** | | **15** | | **1** |
|  | **невыполненное** **контрольное событие 12:**  Проведена аттестация муниципальных служащих | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 12:**  Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. В 2021 году аттестация не проводилась | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **14.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы** | | **4** | | **4** | | **0** |

Начальник Управления экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И.Николаева