**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ города-курорта Пятигорска**

**за 2021 год**

**Содержание**

1. Основные результаты реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2021 году

2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2021 год

3. Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальных программ их запланированному уровню в 2021 году

4. Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных постановлением администрации города Пятигорска в качестве ответственного исполнителя Программы или соисполнителя Программы (при наличии непосредственной зависимости неэффективной реализации Программы от недобросовестного выполнения должностных обязанностей должностных лиц администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных ответственным исполнителем Программы или соисполнителем Программы)

Приложение 1: «Информация о финансировании муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2021 год»

Приложение 2: «Сведения о значении индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2021 год»

Приложение 3: «Информация о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2021 год»

Приложение 4: «Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2021 год»

**1. Основные результаты реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 г. № 3899 (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города-курорта Пятигорска и оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, представленной МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска».

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 14.03.2017 г. № 896 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке» в 2019 году действовало 14 муниципальных программ города-курорта Пятигорска (далее – муниципальные программы):

«Развитие образования»,

«Социальная поддержка граждан»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»,

«Молодежная политика»,

«Сохранение и развитие культуры»,

«Экология и охрана окружающей среды»,

«Развитие физической культуры и спорта»,

«Безопасный Пятигорск»,

«Управление финансами»,

«Управление имуществом»,

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»,

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»,

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»,

«Формирование современной городской среды».

**I Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – Программа I)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 г. № 3610.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I** запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечена деятельность 40 муниципальных дошкольных учреждений и 1 негосударственного ДОУ детский сад № 12 «Калинка», дошкольные образовательные учреждения посещают 8678 ребенка, из них муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 8546 человек, негосударственное дошкольное учреждение – 132 человека;

организована работа 2 федеральных площадок и 12 городских инновационных площадок;

осуществлена выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей, законных представителей, за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях;

64 ребенка-инвалида, обеспечены местами в дошкольных организациях и охвачены различными формами образовательной деятельности;

проведены мероприятия в сфере дошкольного образования, в том числе конкурс «Воспитатель года»;

в 2021 г. общее количество педагогов ДОУ составило 772 чел., из них 600 воспитателей, что на 5 человек меньше чем в предыдущем 2020 году. Средний возраст педагогов ДОУ составлял 42 года;

проведена аттестация 110 педагогов, из них 61 педагогу присвоена высшая квалификационная категория, 49 педагогам присвоена первая квалификационная категория;

курсы повышения квалификации прошли 346 педагогов;

дополнительную стимулирующую выплату в размере 2000 руб. ежемесячно получали 11 молодых специалистов дошкольного образования.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги – 95%, что соответствует запланированному значению;

удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход – 1,7% (план – 1%);

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям, результатам, проектов направленных на раннюю профориентацию (Региональный проект «Успех каждого ребенка») – 5 тыс. человек (план – 4,15 тыс. человек);

численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 11 человек (план – 11,3);

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 56,7% (план – 54,1%);

доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге – 100% (план – 26,9%);

доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства – 9,4%, что соответствует плановому значению.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 67,5% (план – 76,6%). В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение на 2022-2023 годы;

численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход – 1058 человек (план – 1430 человек). В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение на 2022-2023 годы;

охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет – 16,4% (план – 23,4%). В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение на 2022-2023 годы;

численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации –1077 человек (план – 1520 человек). Невыполнение показателя связано со снижением численности детей до 3-х лет, посещающих дошкольные образовательные организации. В 2021 году произошел небольшой рост численности детей данной категории, но его недостаточно для достижения запланированного показателя;

удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 9% (план – 14,1%). Уровень заработной платы, несмотря на дополнительное стимулирование молодых специалистов, остается на низком уровне и соответственно не способствует притоку данной категории педагогических работников в учреждения образования. Отсутствие жилья, как дополнительной меры социальной поддержки также отрицательно сказывается на показателе;

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций – 7,5% (план – 0,0%). В аварийном состоянии находятся здания МБДОУ детский сад № 17 «Золотой ключик», МБДОУ детский сад № 30 «Белочка» и МБДОУ детский сад № 47 «Золотой петушок».

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I** запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечена деятельность 28 муниципальных общеобразовательных учреждений города Пятигорска и 2 частных общеобразовательных учреждений («Геула» и «Дебют-Уни»);

обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования для 22 293 обучающегося и 332 обучающихся в частных общеобразовательных учреждениях;

организован подвоз 39 обучающихся из села Привольного в МБОУ СОШ № 22 г. Пятигорска;

в общеобразовательных организациях города Пятигорска обучается 231 ребенок с установленной инвалидностью, 76 обучающихся, имеющих статус ОВЗ, и 122 ребенка с инвалидностью и статусом ОВЗ. Для 91 обучающегося в школах разработаны индивидуальные учебные планы, 25 детей обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий;

на базе общеобразовательных учреждений работают 2 федеральные площадки, 2 краевые площадки, 14 городских инновационных площадок;

осуществлена социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании, дополнительную стимулирующую выплату в размере 2000 руб. ежемесячно получали 60 молодых специалистов общего образования;

в соответствии с планом обучения на курсах повышения квалификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) за 2021 г. прошли курсы повышения квалификации по актуальным темам 382 работника;

пройдена аттестация педагогических кадров - 68 чел.;

к прохождению государственной итоговой аттестации по образова­тельным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ были допу­щены 863 выпускника 11-х классов;

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании 860 чел.;

на базе образовательных учреждений функционировало 30 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Общее количество детей, занятых в пришкольных лагерях, составило 3424 человека;

организована трудовая занятость 544 обучающихся, в т.ч. 7 детей, состоящих на всех видах учета, 30 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 8 детей, находящихся в социально опасном положении;

обучающиеся 1-4-х классов 28 муниципальных общеобразовательных учреждений в количестве 9544 человек обеспечены 100% бесплатным горячим питанием в виде завтрака или обеда;

670 учащихся льготной категории общеобразовательных учреждений города Пятигорска обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием;

в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» осуществлена передача вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования в 6 муниципальных общеобразовательных организаций, включенные в перечень организаций для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020/2021 учебном году;

проведен ремонт электропроводки и установлены кондиционеры в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 30, ремонт кровли в МБОУ СОШ № 7.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам - 99,7% (план – 99,22%);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,4% (план – 0,78%);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,4% (план –1,4%);

доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 57,1%, план -20,0%;

доля специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень – 99 человек, план – 67 человек;

доля детей-инвалидов, обратившихся в общеобразовательные организации (В рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения и обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности, составило 100%, что соответствует запланированному значению;

удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений –17,9% (план – 17,7%);

доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге – 98,8% (план – 43,7%);

доля педагогов, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства – 7,2% (план – 7,15%);

доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») – 15,0%, что соответствует запланированному значению;

доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») - 2%, что соответствует запланированному значению;

доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда») - 20%, что соответствует запланированному значению;

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего, среднего общего образования составила 86,1%, план – 82,9%;

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня составила 35% (план – 28,3%);

удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 83,5% (план – 73,85%);

доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью – 60,1% (план – 33,1%).

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля образовательных организаций, расположенных на территории Пятигорска обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 42,9%, план – 75,0% показатель не достигнут по причине технической ошибки «75» считать как «40»;

доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 88% (план – 93,1%). Причиной не достижения фактического показателя плановому является увольнение педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, в связи с выходом на пенсию. Принятые на работу в ОУ студенты 4, 5 курсов (2%) не имеют законченного профессионального образования, имеют среднее профессиональное образование;

доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, составила 84,3%, план – 95%. Снижение показателя охвата обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием обусловлено изменением графиков питания обучающихся. В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 школами осуществляется работа по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе сокращения их количества во время приема пищи в столовой;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций – 10,7% (план – 3,3%). В аварийном состоянии находятся здания МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 21 и МБОУ СОШ № 2.

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I** запланированы и выполнены мероприятия:

обеспечена деятельность 7 организаций дополнительного образования, из которых 4 относится к системе образования и 3 учреждения культуры;

в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» был осуществлен переход системы дополнительного образования (для детей от 5 до 18 лет) на персонифицированный учёт, внедрена Целевая модель развития системы дополнительного образования - информационная система «Навигатор дополнительного образования детей СК», которая предполагает автоматизированное отслеживание занятости ребенка;

 воспитанники Центра детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера приняли участие в 24 конкурсах краевого и всероссийского уровня, среди них: краевой слёт участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество», Первенство Ставропольского края по судомодельному спорту (стендовое моделирование), Весенняя открытая научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей имени Жданова, краевой заочный этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021», Всероссийский конкурс детских и подростковых маршрутов и др., и как результат активного участия 65 призовых мест;

 воспитанники Дворца детского творчества стали победителями V Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности», V Всероссийского конкурса хореографического искусства «Танцевальная феерия», Всероссийского конкурса искусства и творчества «76 Великой Победы», Всероссийского Фестиваля «Время Победы» г. Москвы, Межрегионального фестиваля-конкурса детских и молодежных СМИ «На 45 параллели», краевого творческого конкурса среди детей и молодежи «Наследники Победы» и др.

 Не достигнуто плановое значение показателя «доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» составила 71,63% (план – 86%). Снижение показателя обусловлено сменой методики расчета. С 2021 года он определяется на основании ИС «Навигатор ДС СК».

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорске» Программы I** осуществлялась реализация следующихмероприятий:

завершена реконструкция с элементами реставрации здания муниципального образовательного учреждения гимназия № 11 в городе Пятигорске в рамках регионального проекта «Современная школа». Объект введен в эксплуатацию.

Достигнуто плановое значение следующего показателя «удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» – 76,9%, план - 73%.

 Не достигнуто плановое значение показателя «удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», он составил 80% (план – 83,5%). Снижение показателя вызвано увеличением количества детей в школах, а также в связи с закрытием аварийного корпуса в СОШ № 21.

**Реализация подпрограмм Программы I позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного до­школьным, начальным общим, основным общим, средним общим образова­нием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составил 95,2% (план – 94,3%);

- удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе:

дошкольного образования 93,7%;

общего образования 95,7%;

дополнительного образования 93%;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 1,99 тыс. человек (план – 1,22 тыс. человек).

**II Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа II)** утверждена постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398.

В 2021 году в рамках реализации Программы жителям города Пятигорска предоставлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством, а также нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

 **В рамках Подпрограммы 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» Программы II** выполнены следующие мероприятия и показатели:

в 2021 году различные меры социального обеспечения получили 72806 человек города-курорта Пятигорска (план – 60000) в том числе:

количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 995 человек (план – 800);

количество получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - 1970 человек (план - 1187);

количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 275 человек (план - 1);

доля жителей города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся льготными бытовыми услугами на основании муниципального правового акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанным категориям, составила 0,69% (план — 0,2%).

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение – 825 человек (план – 656), в связи с изменением демографической ситуации;

доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории членов малоимущих семей, а также одиноко проживающих малоимущих граждан, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанной категории, составила 0,45 % (план – 0,6%);

доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории инвалидов III группы инвалидности, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанной категории, составила 0,19% (план – 2,1%).

**В рамках Подпрограммы 2 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений 1 родителю погибшего (умершего) участника (инвалида) боевых действий, 9 вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, и 5 ветеранам (инвалидам) боевых действий, постоянно проживающим на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений – 2,46% (план – 1,33%);

доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений – 4,73%, (план – 4,6%).

**В рамках Подпрограммы 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

выделены пять субсидий, в т.ч.: одна городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (357,0 тыс. руб.) и четыре городским общественным организациям инвалидов (401,77 тыс. руб.);

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

количество общественных организаций ветеранов и общественных организаций инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 5 общественных организаций (план – 4);

проведено три, из трех запланированных, социально-культурных мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности – 0,41% (план – 0,45%);

доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска – 3,9% (план – 1,05%).

**В рамках подпрограммы 4 «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

проведены 5 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города:

22.03.2021 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрен вопрос «О состоянии социального партнерства в городе-курорте Пятигорске»;

14.12.2021 состоялся городской «День охраны труда» на тему «Актуальные вопросы в области охраны труда», на котором рассмотрен вопрос «О развитии коллективно-договорного регулирования в организациях города Пятигорска» (в режиме онлайн);

01.07.2021, 13.08.2021, 08.11.2021 проведены заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Достигнуто плановое значение следующего показателя решения задачи Подпрограммы 4:

количество проведенных мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска – 5 ед., (план – 4 ед.).

**В рамках Подпрограммы 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

между администраци­ей города Пятигорска и МУП «Го­родской элек­трический транспорт» заключено Соглашение (договор) № 1 от 20.02.2021 г. на сумму 2 481,60 тыс. руб., дополнительное соглашение № 1 от 14.04.2021 (смена наименования предприятия), дополнительное соглашение № 2 от 29.10.2021 на 1 077,00 тыс. руб. (изменение суммы Соглашения (договора);

фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания 3572 гражданам города-курорта Пятигорска из числа определенных категорий.

Достигнуто плановое значение следующего показателя решения задачи Подпрограммы 5:

доля граждан города-курорта Пятигорска отдельных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания – 100% (план – 100%).

**В рамках подпрограммы 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено три мероприятия, посвященных праздничным и социально-значимым дням и памятным датам;

ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 2000 рублей получали 5 человек;

ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 300 рублей и 500 рублей, которую в 2021 году получали 2356 человек (план – не менее 2200 человек);

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 6:

в связи с изменением демографической ситуации и отсутствием новых заявлений, ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)», не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов, в размере 400 рублей, в 2021 году не производилась (план – 2 человека);

единовременную денежную выплату ко Дню Победы ветеранам ВОВ, в 2021 году доставили 71 участнику (инвалиду) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», плановый показатель 108 человек не достигнут, в связи с изменением демографической ситуации.

**В рамках Подпрограммы 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы II** выполнены следующие мероприятия:

выплачены денежные средства на содержание ребенка опекуну (попечителю) 100% из числа обратившихся и имеющих право на получение;

выплачены денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях – 100% обратившихся и имеющих право;

обеспечен бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством);

выплачено единовременное пособие усыновителям - 100% обратившихся и имеющих право.

Достигнуто плановое значение следующего показателя решения задачи Подпрограммы 7:

общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 214 чел. (план – 225 чел.).

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 7:

количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного периода – 183 чел. (план – 217 чел.). Показатель не достиг запланированного значения в связи с тем, что часть детей достигли совершеннолетнего возраста и сняты с учета, прекращена опека, возвращены родителям, изменена форма устройства на усыновление, выбыли в другие муниципальные районы и регионы;

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 39 человек (план – 70). Показатель не достиг запланированного значения в связи с тем, что часть детей достигли совершеннолетнего возраста и сняты с учета, прекращена опека, возвращены родителям, изменена форма устройства на усыновление, выбыли в другие муниципальные районы и регионы;

численность усыновленных детей на конец года составила 3 человека (план – 5 человек). Показатель не достиг запланированного значения, т.к. данные предоставлены исходя из средней численности за три предыдущих года. Численность усыновленных детей на конец года уменьшилась в связи с сокращением численности выявленных детей, оставшихся без попечения родителей.

**В рамках Подпрограммы 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» Программы II** оказаны следующие услуги:

заключен договор со специалистом по сурдопереводу на оказание услуг инвалидам по слуху.

Достигнуто плановое значение следующего показателя решения задачи Подпрограммы 8:

количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху – 137 единиц (план – 126 единиц).

Не достигнут показатель «количество услуг «Социального такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ» – 239 единиц (план – не менее 310). Показатель не доведен до запланированного значения в связи с тем, что с 22.04.2021 г. по 28.04.2021 г. объявлен прием заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси». В течение срока проведения отбора в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» заявок на получение субсидии не поступило. В связи с отсутствием заявок отбор признан несостоявшимся.

**Реализация подпрограмм Программы II позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края составила 100%;

доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска составила 100%;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска составила 0,6% (план – 0,6%);

доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения составила 47,77% (план – 45,0%).

**III Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – Программа III)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска 24.08.2017 г. № 3535.

**В рамках Подпрограммы 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» Программы III** осуществлялась реализация следующих мероприятий:

оплачена арендная плата земельного участка по ул. Малыгина, 12 (под сетью теплоснабжения);

выполнены работы по разработке документации по планировке территории для размещения образовательного центра и жилого микрорайона для строительства ИЖС для многодетных семей;

выполнены работы по разработке документации по планировке территории для размещения образовательного центра и физкультурно-оздоровительного кластера;

в 2021 году выдано 1 извещение о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

предоставлена субсидия (за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: ул. Мира, д. 44, ул. Мира, д. 37, ул. Мира, д. 39, ул. Разина, д. 1, ул. Бутырина, д.1.

 Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения – 15 единиц, что соответствует запланированному значению;

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих одного или двух детей» - 1 семье, план - 0;

количество многоквартирных домов, в отношении которых государственной корпорацией Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – 5 шт., (план – 0 шт.).

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда – 0 кв. м, (план – 1953,19 кв. м);

количество переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов - 0 человек, (план – 163 человек);

количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных - 0 единиц, (план – 6 единиц).

Не достижение показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска по строительству многоквартирного дома по ул. Пальмиро Тольятти связано с тем, что подрядной организацией ООО «Дебют» освоение не предъявлено в связи с ростом цен на строительные материалы, расчет на удорожание сметной стоимости строительства находится на рассмотрении в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства».

доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой – 0,003%, план – 73,5%. Показатель не достиг планового значения в связи с ограниченным объемом финансирования Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края.

**В рамках Подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» Программы III** запланированы и выполнены мероприятия:

 организована подача электрической энергии для организации уличного освещения;

 заключены контракты на организацию и содержание мест захоронения, выполнялись работы по содержанию мест захоронений (благоустройству территорий) 8 кладбищ;

 обеспечено содержание Новопятигорского озера, в том числе обследование дна Новопятигорского озера водолазами, выполнение работ по монтажу оборудования оповещения, организация спасательной охраны в период купального сезона, очистка русел подпитывающих каналов Новопятигорского озера, проведение лабораторных исследований, санитарно-эпидемиологической экспертизы для использования водного объекта;

выполнение работ по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций;

демонтаж самовольно установленных 39 нестационарных объектов, установленных без разрешения;

 выполнены работы по благоустройству следующих объектов:

 устройство заграждений барьерного типа «Боллард» на территории города-курорта Пятигорска;

 - благоустройства сквера в районе улиц Урицкого-Бассейная в пос. Горячеводский города- курорта Пятигорска;

 - устройство спортивной площадки по ул. Захарова, устройство спортивной площадки по ул. Водопадских коммунаров, устройство спортивной площадки по ул. Петра I, устройство спортивной площадки по ул. Калинина, устройство детской площадки по ул. Горячеводской;

 - проведение экспертизы смет, а также выполнение работ по благоустройству сквера по объекту «Благоустройство сквера в районе улиц Урицкого-Бассейная в пос. Горячеводский»;

- выполнение работ по капитальному ремонту Мемориала «Победа»;

- благоустройство территории сквера по ул. Сельской, д. 38а в мкр. «Бештау-Горапост»;

- благоустройство территории сквера музыкальной школы № 2 по ул. Сельской, д.40;

- устройство спортивной площадки по ул. Чехова в пос. Горячеводском;

- благоустройство спортивного поля по ул. Георгиевская;

- благоустройство детской площадки по просп. Калинина, 19;

- благоустройство детской площадки по ул. Чехова в пос. Горячеводском.

 содержание, ремонт и реконструкция фонтанов и т.д.;

 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции и строительству ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор-2 Огородная;

построена трансформаторная подстанция в пос. Золотушка для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей в количестве - 1 ед., что соответствует запланированному значению.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

 выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами 100%, что соответствует запланированному значению;

 доля благоустроенных общественных территорий в общем числе общественных территорий, прошедших конкурсный отбор 100%, что соответствует запланированному значению;

 проведение мероприятий по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорск» - 12 ед., что соответствует запланированному значению.

 **Реализация подпрограмм Программы III позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию 100%, что соответствует запланированному значению.

 доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска – 0,26%, что соответствует запланированному значению.

**IV Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее – Программа IV)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 21 августа 2017 г. № 3524.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 73 мероприятия на территории города-курорта Пятигорска, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 41 краевом, федеральном, всероссийском, международном мероприятии, направленном на поддержку талантливой и инициативной молодежи, общее количество уникальных участников – 3 199 человек;

организован и проведен отборочный этап городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна»;

организован и проведен гала-концерт городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна»;

проведены инструктивно-методические сборы по программе подготовки педагогов-организаторов (вожатых) для работы в детских оздоровительных учреждениях «Новичок – 2021»;

проведена торжественная церемония награждения представителей молодежи города Пятигорска, приуроченная к празднованию Дня молодежи России; проведены мероприятия в рамках молодежной платформы неформального образования «Лаборатория SOFT SKILLS» и т.д.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество молодых граждан, задействованных в работе студенческих отрядов, составило 179 человек (плановое значение показателя – 150 человек);

количество мероприятий в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 73 шт., (плановое значение показателя – 15 шт.);

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации составила 3 199 человек (плановое значение показателя – 2 700 человек).

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 54 мероприятия на территории города-курорта Пятигорска, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 8 краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи, общее количество уникальных участников – 2 379 человек.

организован и проведен конкурс патриотической песни «Солдатский конверт»;

проведена городская акция «Я – гражданин России!»;

проведено общегородское мероприятие «День призывника»;

проведены муниципальные этапы Всероссийских акций: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и «Гордость моя – триколор!» и др.

МБУ ДО «Центр военно-патриотического воспитания молодежи» заключено 33 договора на сумму 942 493,26 рублей, выплачена заработная плата всем работникам.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 54 единиц (плановое значение показателя – 20);

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области патриотического воспитания молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации составила 2739 человек (плановое значение показателя – 2000 человек).

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия:

муниципальным учреждением по работе с молодежью по месту жительства (МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ) заключено 10 контрактов, выплачена заработная плата всем сотрудникам учреждений;

проведено 82 организационно-воспитательных и информационных мероприятий с молодежью города, в которых приняли участие 3540 человек (деловая игра в рамках муниципального этапа краевого конкурса «Лидер», принято участие в Экологическом мероприятии «#ЭкоКульт, премия «Студент года города Пятигорска», церемония награждения победителей премии «Студент года города Пятигорска», субботники на территории Пятигорского Некрополя, Форум добровольцев (волонтеров) города Пятигорска «Я – доброволец!», онлайн-марафон, посвященный 90-летию Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне», акция «День донора» и др.).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 5 единиц, при плановом значении – 5;

количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 34 единицы, при плановом значении – 20;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, направленных на развитие молодежного предпринимательства проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 157 человек, при плановом значении – 100;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 3540 человек, при плановом значении – 2000;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на развитие вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 585 человек, при плановом значении – 500;

количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 82 единицы, при плановом значении – 20;

количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на формирование здорового образа жизни, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 19 единиц, при плановом значении – 5;

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области формирования здорового образа жизни, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 324 человек, при плановом значении – 300;

численность молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, составила 8016 человек, при плановом значении – 2700.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия**:**

проведено 59 мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, где было задействовано 2208 человек (план – 1000 человек);

проведены беседы с несовершеннолетними и их родителями на выявление скрытых проблем и по профилактике употребления ПАВ, беседы по темам: «Смысл жизни», «Любовь к себе», «Умей сказать: «Нет!», «Правонарушения и ответственность за них», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду»; на базе общеобразовательных учреждений города проведены тренинги «Мой выбор: поиск убедительных ответов отказа от курения», классные часы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся 5-9 классов и беседы согласно воспитательным планам и др.

**Реализация подпрограмм Программы IV позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи – 4,9% (план – 3%);

доля молодежи, задействованной в мероприятиях в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи – 4,2% (план – 3%);

доля молодежи, задействованной в мероприятиях по основным направлениям молодежной политики, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи – 20%, что соответствует запланированному значению;

доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, в волонтерскую деятельность проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и иных субъектов Российской Федерации в общей численности молодежи – 7%, что соответствует запланированному значению;

доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи – 12,3% (план – 4%).

**V Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» (далее - Программа V)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017 г. № 3817.

**В рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» Программы V** запланированы и выполнены мероприятия:

проведена экспертиза сметной стоимости объектов воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ: «Мемориал победы», панно «Мы победили», «Мемориал Воинского кладбища», «Музей боевой славы», Памятник войнам 511 добровольческого кавалерийского полка, сооружение-фонтан «Чаша слез»;

изготовлены и установлены информационные надписи и обозначения на 19 объектах культурного наследия;

разработаны проекты предмета охраны и границы территории объектов культурного наследия регионального значения;

проведены работы по сбору сведений для постановки на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных;

проведено 5 культурно-массовых мероприятий у памятников истории для их популяризации.

Достигнуто плановое значение следующего показателя решения задачи Подпрограммы 1:

 разработка проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ объектов культурного наследия – 4 шт. (план – 0 шт.).

Не достигнуто плановое значение следующего показателя решения задачи Подпрограммы 1:

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры», составила 57% (план – 58%). Показатель не выполнен в связи с недостаточным объемом финансирования на приведение недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры в удовлетворительное состояние.

**В рамках подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» Программы V** запланированы и выполнены следующие мероприятия:

осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения города-курорта Пятигорска (за отчетный период общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило – 64,7 тыс. чел., общая книговыдача составила – 1095 экз. литературы различных отраслей знаний, журналов и газет, количество посещений составило – 393,6 тыс. чел.);

пополнены книжные фонды библиотек (субсидия из бюджета Ставропольского края, направленная на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образования Ставропольского края, в 2021 году позволила увеличить долю новых поступлений в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска» на 0,4% (приобретено 4 911 экз. книг, журналов и иной печатной продукции);

осуществлены и оказаны услуги культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска (количество посетителей культурно-досуговых мероприятий в 2021 году составило 153,22 тыс. чел. Проведено 965 культурно-досуговых мероприятий, действовало 99 клубных формирований и клубов по интересам, в которых приняли участие 1638 чел.);

организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, направленные на привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности;

проведен капитальный ремонт кровли МБУК ЦБС;

проведен капитальный ремонт здания МБУДО «ДШИ им. В.И. Сафонова» (субсидия на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств, предоставленная в рамках национального проекта «Культура», позволила создать комфортные условия для творческого развития детей).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество пользователей библиотек составило 64,7 тыс. чел. (план – 64,23 тыс. чел.);

число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу составило 10,7 тыс. чел. (план – 7,6 тыс. чел.);

число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных составило 81 тыс. чел. (план – 45 тыс. чел.);

число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа - 965 единиц, план – 902;

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составило 2 ед. нарастающим итогом (плановое значение 2 ед. нарастающим итогом);

количество организаций культуры, получивших современное оборудование составило 3 ед. нарастающим итогом (плановое значение 2 ед. нарастающим итогом).

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

обновление книжного фонда к общему фонду библиотек» - 0,6%, (план – 1%). Объем ресурсного обеспечения, выделяемого на комплектование книжных фондов, не позволяет достичь планируемого уровня;

количество самодеятельных творческих коллективов составило 99 единиц при плане 104. Показатель не выполнен в связи с недостаточной активностью населения и уходом руководителей клубных формирований МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева»;

количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях составило 1638 человек при плане 2009 человек. Показатель не выполнен в связи с недостаточной активностью населения и уходом руководителей клубных формирований МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева»;

число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» составило 22 (план – 26 ед.). Показатель не выполнен в связи с применением комплекса ограничительных и иных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края в части проведения мероприятий на закрытых площадках;

99 тыс. человек посетители государственный музейно-выставочный комплекс «Россия – Моя история» в г. Пятигорске, план – 134 тыс. человек. Показатель не выполнен в связи с применением комплекса ограничительных и иных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края в части проведения мероприятий на закрытых площадках.

**Реализация подпрограмм Программы V позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы» составила 63,2% (план – 63,0%);

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 14,8% (план – 16,0%);

количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска, составило 153,2 тыс. человек (план – 133,1 тыс. чел.).

**VI Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» (далее – Программа VI)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 г. № 3536.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» Программы VI** запланированы и выполнены мероприятия:

заключены контракты и осуществлялась охрана полигона ТБО по ул. Маршала Жукова;

проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова»;

выполнено 4 химических анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод на 12 объектах;

оказаны информационные услуги в части деятельности по обращению с отходами, в том числе организация работ по отнесению отходов к определенному классу опасности;

 выполнены работы по разработке и утверждению декларации безопасности гидротехнического сооружения, страхованию расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС, страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (ГТС Новопятигорское озеро);

 выполнение работ по расчистке русла реки Грязнушка под мостом на перекрестке ул. Островского и пер. Крутого;

ПСД по объекту «Восстановительные работы по благоустройству з/уч. по ул. Нины Попцовой»;

 проведены противопожарные мероприятия в городских лесах;

высажено 958343 шт. цветов на площади 14608,3 м2 и 95480 штук луковиц тюльпанов, выполнены работы: по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев – 6149,25 м3, по кошению газонов 6090993,00 м2, по переработке древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы в объеме 3341,00 м³, по оформлению цветников декоративной щепой – 4641,90 м², по ремонту лавочек и металлических урн (скверы, парки, улицы и др.) и др.;

 выполнены работы по санитарной очистке 4713124,1 м² территории города ручным и механизированным способом;

 сформировано 5780,62 тонн запаса песчано-солевой смеси и 504428,0 л. реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку;

проведена акарицидная обработка 872754,00 м² территории города химическим способом;

проводились мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в количестве 338 собак (мероприятия предусматривают отлов, транспортировку, проведение ветеринарных процедур, содержание безнадзорных животных);

 закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 96 шт. в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

 ликвидировано 3184 м³ несанкционированных свалок на территории города.

 Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

 доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок – 100%, что соответствует плану;

 количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 96 ед., что соответствует запланированному значению;

количество проведенных экологических акций 4 ед., что соответствует запланированному значению;

выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой – 100%;

количество проб для получения достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха составило 4 ед., что соответствует запланированному значению;

количество проведенных субботников – 3 ед. (план – 2 ед.);

количество высаженных деревьев и кустарников – 1389 шт., при запланированных 657 шт.

**В рамках Подпрограммы 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» Программы VI** запланированы и выполнены мероприятия:

ликвидировано карантинных растений (амброзии) химическим способом

площадью 508000,00 м2;

отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории.

**Реализация подпрограмм Программы VI позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,9% (план – не менее 0,74%);

доля площади территории обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,52%, план – не менее 0,46%.

**VII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – ПрограммаVII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017г. № 4087.

**В рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» Программы VII** осуществлялась реализация следующихмероприятий:

проведено 117 спортивных мероприятий по 15 видам спорта (в т.ч. 110 городских, 6 краевого масштаба и 1 мероприятие Всероссийского масштаба), среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 6 тысяч чел., в том числе такие как, I летние Всероссийские игры любителей, Открытый Чемпионат и первенство Ставропольского края по фитнес-аэробике, Открытое Первенство Ставропольского края «Памяти 1-го Заслуженного работника физической культуры России А.А. Самбурова» по фехтованию на шпагах», Кубок и первенство Ставропольского края по велосипедному спорту (Маунтинбайк – кросс-кантри, гонка в гору), Первенство России по футболу среди команд спортивных школ сезон 2021/2022 (зона ЮФО/СКФО) и прочие;

командировано 1411 спортсменов для участия в краевых, региональных и Российских соревнованиях и турнирах;

предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета 7 спортивным школам города Пятигорска на выполнение муниципального задания;

обеспечена бесперебойная работа спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» г. Пятигорска»;

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше составила 6%, что соответствует плану;

доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города за 2018 год составила 21,5% (план – 20,3%);

доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города составила 5,98%, что соответствует плану.

**В рамках Подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» Программы VII** запланированы и выполнены мероприятия:

заключено Соглашение № 1 от 17.11.2021 между Министерством физической культура и спорта Ставропольского края и администрацией города Пятигорска, сроком действия на 2021-2022 год, на выполнение работ по «Реконструкция запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска», началась реконструкция запасного поля;

заключено Соглашение № 2 от 30.12.2021 между Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края и администрацией города Пятигорска, сроком действия на 2021-2022 год, на выполнение работ по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся города» составила 99,8% (план – 94,0%);

уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе» – 35,1%, что соответствует плану.

**В результате реализации подпрограмм Программы VII** доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет составила 54,3% (план – 47%).

**VIII Муниципальная программа «Безопасный Пятигорск» (далее – Программа VIII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 года № 3735.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечивалось обслуживание 115 камер видеонаблюдения, выведенных ранее на Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Пятигорска (далее – ЕДДС г. Пятигорска);

за 2021 год количество звонков, поступивших на телефон ЕДДС г. Пятигорска, составило – 120892;

количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 1231;

доля реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составила 100%; в том числе количество реагирования на «бесхозные предметы» составило 24 выезда;

в соответствии с заключенными договорами (заключено 248 договоров) осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска (объектов администрации города Пятигорска, образования: детские сады, школы, организации дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта);

в муниципальных образовательных организациях проведено 179 тренировочных мероприятий по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся, работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 26370 человек;

проводилось техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), физической культуры и спорта;

проведено 28 тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

межведомственной комиссией в результате плановых проверок объектов с массовым пребыванием людей в 2021 году проверено – 9 объектов, оказана методическая помощь руководителям 21 объекта религиозных организаций, руководителям 3 объектов с массовым пребыванием людей при проведении мероприятий по актуализации паспортов безопасности;

проведены комплексные технические проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, установленных на стальных опорах сирен оповещения С-40. Всего – 14 комплексных технических проверок;

организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО. Проведено 29 мероприятий.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год) – 179 единиц (при плановом значении – 75);

количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС

города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 28 единиц, что соответствует плану;

количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год) – 242 ед. (план – 105 ед.);

количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной безопасности (в год) – 40 ед., что соответствует плану;

количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений (в год) - 171 ед. (план – 153);

количество видеороликов антитеррористической направленности, подготовленных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 1 шт. (план – 0 шт.);

количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму – 478 (при плановом показателе – 320);

количество изготовленных баннеров наружной рекламы, направленной на предупреждение терроризма, его идеологии – 5 шт. (план – 0);

численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска – 99 человек (при плановом показателе – 90);

количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми - 32 ед. (план – 30 ед.);

количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию (в год) - 550 ед. (план – 230 ед.);

количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) – 15329 человек (план – 14150 человек);

количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «Группы риска» составило 110 подростков (план – 168);

доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «группы риска», охваченных летней занятостью – 89% (план – 86%).

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС г. Пятигорска – 115 шт., план – 130 шт. Показатель не выполнен, в связи с отсутствием финансирования;

количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год) составило 145 человек (при плановом значении – 215). Показатель не выполнен. В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края №119 от 26.03.2020 г. запрещено проведение мероприятий с очным присутствием граждан;

доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего образования на территории, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске составила 30% в год (при плановом показателе 33%). Показатель не выполнен, в связи с незначительным уменьшением количества обучающихся.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

проводился мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Живой журнал» и т.д. на предмет выявления информации, обостряющей межэтнические отношения, выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность;

проведено профилактическое анкетирование по антитеррористическому направлению, анонимное выборочное анкетирование студентов всех курсов на тему «Антитеррор»;

организованы и проведены круглые столы с участием представителей администрации, учебных заведений, духовенства по выявлению проблемных аспектов межэтнического взаимодействия и путей их решения. В отчетном периоде состоялось 5 заседаний Этнического совета, 4 заседания «Круглого стола» с участием Председателя Думы города Пятигорска Похилько Л.В., и руководителей национально-культурных объединений по вопросу подготовки и проведения совместных мероприятий и др.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 60 ед. (план – 42 ед.);

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске составила – 3250 человек (план – 1100 человек);

количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска – 39 ед. (план – 10 ед.);

количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) – 249 ед. (план – 207 ед.);

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII** запланированы и выполнены мероприятия:

состоялось 6 заседаний муниципального штаба народных дружин, в ходе которых определялся перечень мероприятий по обеспечению безопасности на территории города Пятигорска;

осуществляли деятельность две добровольные народные дружины из числа казаков;

при содействии народных дружин совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Пятигорску задержано лиц за совершение преступлений - 23; задержано граждан за совершение административных правонарушений с участием представителей общественных формирований правоохранительной направленности 862;

проведено 8 мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска, составило 882 человек (план – 700);

количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности – 150 чел. (план – 120);

количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, составило 350 человек (план – 210).

**В результате реализация подпрограмм Программы VIII** **позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) составила 100% (при плановом значении – 100%);

доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год) – 29%, запланировано - 23%;

доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске – 72% (план – 35%).

Не достигнуто плановое значение следующего индикатора:

доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) составила 67,5% (план по программе – 68,10%). Индикатор не выполнен в связи с высоким ростом заболевших и введенными ограничительными мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

**IX Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (далее – Программа IX)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 года № 3609.

**В рамках Подпрограммы 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» Программы IX** запланированы и выполнены мероприятия:

проводилась работа по уточнению неполных (некорректных) характеристик объектов недвижимости в целях вовлечения их в налоговый оборот с 01.01.2022 г. В результате совместных действий с ГБУ «Ставкрайимущество», министерством имущественных отношений Ставропольского края и ИФНС России по г. Пятигорску СК уточнено и дополнительно введено в налоговый оборот 138 объектов недвижимости, расположенных на территории города-курорта Пятигорска;

оперативно (ежемесячно и ежеквартально) проводился мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города, в целях оценки их ожидаемого поступления в 2021 году, в том числе направлялись в министерство финансов Ставропольского края отчетные сведения по результатам мониторинга в установленной форме;

ежемесячно проводился мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2021 году по сравнению с 2020 годом, в том числе по системообразующим предприятиям города, одновременно на основании базы учета УФНС по СК «Web consоlid» формировались отчетные сведения по динамике поступлений налоговых доходов по основным видам экономической деятельности (ОКВЭД), в том числе включенным в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в условиях Covid-2019;

ежеквартально проводился мониторинг поступлений бюджетообразующего налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) от юридических лиц и организаций-подрядчиков по муниципальным контрактам (на базе данных УФК по СК по платежам юридических лиц в бюджет города);

проводился анализ размещенных на официальном сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края в сети «Интернет», принятых решений Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при министерстве имущественных от-ношений Ставропольского края (далее - Комиссия) в отношении объектов недвижимости (включая земельные участки), расположенных на территории города-курорта Пятигорска, с целью подготовки информации для сверки исходных данных по муниципальному образованию город-курорт Пятигорск Ставропольского края для распределения межбюджетных трансфертов;

проводилась совместно с ИФНС по г. Пятигорску работа по информированию физических лиц - сотрудников муниципальных учреждений города Пятигорска о необходимости погашения задолженности в бюджет города по имущественным налогам и прочим обязательным платежам в бюджеты.

прирост налоговых и неналоговых доходов в сумме 184295 тыс. рублей (10%) сверх уточненного годового плана;

по налоговым доходам в сумме 161566 тыс. рублей (10%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2020 годом - в сумме 195121 тыс. рублей (12%), в основном, за счет фактических поступлений доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

по неналоговым доходам в сумме 22729 тыс. рублей (12%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2020 годом - в сумме 17856 тыс. рублей (9%), в основном, за счет значительного увеличения неналоговых доходов от арендной платы за землю в связи с окончанием в 2020 году возвратов сумм переплат арендной платы за земли, сложившихся за период с 2017-2018 гг. на основании постановления Правительства Российской Федерации от 05 мая 2017 г. № 531 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582».

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

качество планирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений – 5,57% при утвержденном в Программе показателе в размере не более +(-) 7,0% (расчет показателя произведен по утвержденному алгоритму с учетом объективных факторов, сложившихся в 2021 году и не зависящих от решений органа местного самоуправления, а именно: с учетом уменьшения на 37749,55 тыс. рублей годового плана в связи с завышением министерством финансов Ставропольского края при формировании первоначального бюджета на 2021 год налогооблагаемой базы по НДФЛ, в части сумм налога, превышающей 650000,00 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000,00 рублей по причине позднего опубликования 26.02.2021 г. Закона Ставропольского края № 13-кз «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края»;

объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и неналоговых доходов бюджета города-курорта Пятигорска, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период – 123,41% при утвержденном в Программе показателе в размере не менее 100%;

ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период выполнен при утвержденном в Программе значении показателя «да»;

удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска в размере 99,08% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 92,5%;

доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в размере 100,0% при утвержденном в Программе значении показателя в размере 82,5%;

объем не исполненных лимитов бюджетных обязательств города-курорта Пятигорска в размере 2,37% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не более 8%;

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль софинансирования муниципальных программ города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в размере 24,51 руб. при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 5 руб.;

количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации в размере 4 шт., что соответствует плану;

достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 90% в 2025 году – 88% при утвержденном в Программе значении показателя в размере 87%;

доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края в размере 0,77% при утвержденном в Программе показателе в размере не более 7%;

подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов «Открытый бюджет» в доступной для широкого круга пользователей форме в размере 100% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 85%;

исполнение МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы в размере 100%, что соответствует плану;

проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска в размере 100%, что соответствует плану;

проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в размере 100%, что соответствует плану.

**Реализация подпрограмм Программы IX позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска составило 97,03% при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не менее 92%;

рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края – 71,3 баллов при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не ниже 62,5 балла;

средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска, составила 76,44 балла при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не менее 65 балла.

**X Муниципальная программа «Управление имуществом» (далее – Программа X)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 г. № 3732.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества» Программы X** запланированы и выполнены мероприятия:

по 25 объектам муниципального имущества произведена оценка годового размера арендной платы;

оформлены технические и кадастровые паспорта на муниципальное имущество (оформлены технические планы на 14 бесхозяйных объектов недвижимого имущества; зарегистрировано право на 310 объектов муниципального имущества);

 проведена приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска (по 42 объектам муниципальной собственности, подлежащим приватизации определена начальная стоимость; заключены 19 договоров купли-продажи на 32996,12 тыс. руб.);

 размещено 5 публикаций в официальных средствах массовой информации;

оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, уплачиваемые по помещениям, находящимся в муниципальной собственности (оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, составляющего казну муниципального образования по факту предоставленных документов на сумму 1200,00 тыс. руб.);

 заключены договоры аренды муниципального имущества, составляющею казну муниципального образования (заключены 22 договора аренды муниципального имущества на 4915,34 тыс. руб.);

 оформлены охранные обязательства на объекты культурного наследия и выполнены условия охранных обязательств (оформлены предметы охраны на 3 объекта культурного наследия регионального значения);

 Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

 количество муниципальных унитарных предприятий - 5 ед., что соответствует плану;

доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска составила 93% (план – 85%);

ежегодное увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства – 11,1%, план – не менее 4%.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации – 34,5% (план – 40%). По причине признания торгов не состоявшимися, в связи с отсутствием поданных заявок;

доля объектов, переданных по договорам аренды заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства по отношению к общему количеству объектов в Перечне имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства – 25,9%, план – 32%. За 2021 год было объявлено 26 аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» Программы X** запланированы и выполнены мероприятия**:**

утверждены 154 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории; предварительно согласовано предоставление 115 земельных участков; согласовано местоположение границ 551 земельных участков;

 заключено 754 договора аренды земельных участков (на сумму 10793,5 тыс.руб.);

 составлено 164 актов проверки соблюдения земельного законодательства (из них 109 нарушения земельного законодательства).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, составила 83,5% (план – 83%);

доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска составила 100%, что соответствует плану.

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей» Программы X:** запланированы и выполнены мероприятия:

учет и ведение реестра граждан, имеющих право на предоставление земельных участков (поставлены на очередь 1080 семей, имеющих право на предоставление земельных участков);

обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей (обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков не произведено в связи с отсутствием средств в муниципальном бюджете).

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению гражданам, имеющих трех и более детей – 0% (план – 50%). Показатель не выполнен. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков не произведено в связи с отсутствием средств в муниципальном бюджете;

количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей» – 0 штук (план – 210 штук). Показатель не выполнен. Из 433 запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков, предоставлено 223 участка.

Отсутствие обеспеченности инженерной инфраструктурой, не позволяет предоставить оставшуюся часть земельных участков в количестве 210 участка.

 **Реализация подпрограмм Программы X позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска составил 103% (план – 100%);

уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск – 100%, что соответствует плану;

уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам составил 100%, что соответствует плану;

уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска составил 103% (план - 100%);

доля предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей в общем количестве, имеющихся для предоставления – 51,5%, что соответствует плану.

**XI Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа XI)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 16.08.2017 г. № 3412.

**В рамках Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 3 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности –10 марта 2021 г., 2 июля 2021 г. и 9 декабря 2021 г.;

предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества 4 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и передачи в виде возмездного отчуждения недвижимого имущества в собственность 9 субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. №159-ФЗ (по 16 объектам);

в течении всего 2021 года осуществлялась информационная поддержка субъектов МСП: до субъектов МСП доведено 1607 уведомлений о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов в Ставропольском крае и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления» количество просмотров составило 7328 по всем мероприятиям для субъектов МСП; запущена дополнительная мера информационной поддержки телеграмм – канал на котором оперативно информируется бизнес о мерах поддержки https://t.me/joinchat/SqCyFbelR766XCFo, трафик составил - 688 субъектов МСП;

проведено 11 консультаций по вопросам ведения малого и среднего бизнеса, а также получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства. Все обратившиеся субъекты были внесены в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки;

организованы обучающие мероприятия на темы: «Стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края во внешнеэкономическую деятельность, а также продвижение товаров, услуг и технологий на международные рынки», «Дорожная карта, которая приведет к тебе клиента», «Бухгалтерский учет, налоги, трудовой кодекс, - изменения и новости разбираем подробно» и «О финансовой поддержке работодателей при реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда», «Социальные сети - как ресурс», «Новые стандарты ведения бухгалтерского учета в практике работы субъектов предпринимательства», «Бережливое производство как эффективная система управления бизнесом»;
 проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях «Предприниматель года в сфере производства», «Предприниматель года в сфере услуг и общественного питания». В рамках конкурса на звание «Предприниматель года» организована и проведена деловая игра: «Workshop «Вовлеченность». В результате 97 субъектов МСП прошли обучение и получили необходимую информацию по развитию производства и услуг, адаптации собственного бизнеса к изменениям законодательства в соответствующей сфере;

в части оказания финансовой поддержки субъектам МСП постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2021 № 3765 утвержден Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. Указанная финансовая поддержка оказана 1 субъекту МСП, в размере 102,0 тыс. рублей;

в 2021 году поддержкой, предоставляемой НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», воспользовались 11 субъектов МСП города Пятигорска на сумму 25720 тыс. рублей;

поддержкой, предоставляемой ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», воспользовались 10 субъектов МСП города Пятигорска, сумма поручительств - 163 235,3 тыс. руб., сумма кредитов - 360 500,0 тыс. рублей;

финансовой поддержкой, предоставляемой Министерством экономического развития Ставропольского края, воспользовались 4 субъекта МСП города Пятигорска, получившие 5 субсидий на сумму 14 186,9 тыс. рублей;

финансовой поддержкой, предоставляемой Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, воспользовался 1 субъект МСП города Пятигорска на сумму 3457 тыс. рублей;

финансовой поддержкой, предоставляемой Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, воспользовались 2 субъекта МСП города Пятигорска на сумму 871,1 тыс. рублей.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства – 1965 ед. (план – 1700 ед.);

количество вновь зарегистрированных налогоплательщиков налога на профессиональный доход – 3507 человек (план – 2056 человек);

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 35990 ед. (план – 31959 ед.);

количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства – 16 ед. (план – 2 ед.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 1 ед. (план - 1 ед.);

количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства – 7 ед. (план – 5 ед.);

количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска (www.pyatigorsk.org) – 44 ед. (план 42 ед.).

Не достигнуто плановое значение следующего показателя решения задачи Подпрограммы 1:

количество заключенных договоров с производителями сельскохозяйственных, продовольственных товаров и сувенирной продукции, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска – 0 ед. (план – не менее 1 ед.). Показатель не выполнен, в связи с тем, что схема размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, утверждена постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 14.12.2021 № 4697, в связи с чем аукционы не проводились и договора не заключались.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

ежемесячно формировался план событийных мероприятий и размещался на официальном сайте города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org));

продолжил свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). За год общее количество посещений составило – 124,5 тыс. человек;

осуществлялось ведение реестра туристических маршрутов и объектов показа, в городе Пятигорске туристскими компаниями проводились экскурсии по 27 туристическим маршрутам, в том числе для школьников;

в целях популяризации курорта, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок, привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному комплексу, представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска принимали участие в международных выставках.

 Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха составила 4417 м² (план – 4400 м²);

количество работающих в туристско-рекреационной сфере города составило 5202 чел., при плановом значении показателя – 5164 чел.;

количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске – 26 ед. (план – 23 ед.).

Не достигнуто плановое значение показателя «количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе» – 8142 ед. при плановом значении 8230 ед. Снижение показателя по причине прекращения работы 10 гостиниц.

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов на 2021 год (проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники, замена старых оконных блоков на стеклопакеты и т.д.);

мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду (замена старых оконных блоков на стеклопакеты, замена трубопроводов и арматуры систем отопления, т/о приборов учета, промывка и опрессовка теплоснабжения и т.д.);

мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе (заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора);

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде (проведены семинары, совещания, Школа грамотного потребителя);

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде: размещены информационные материалы по тематике «Энергосбережения, энергоэффективности» на официальном сайте города-курорта Пятигорска (www.pyatigorsk.org), проводились совещания с участием представителей УК и ТСЖ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.;

произведена замена оконных блоков в 7 муниципальных образовательных организациях города-курорта Пятигорска: МБОУ Гимназия № 11, МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 29 «Гармония», МБУ ДО Центр детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера, МБУ ДО Центр военно-патриотического воспитания молодежи, МБДОУ детский сад № 31 «Заря», МБДОУ детский сад № 37 «Аленушка», общей площадью 1323,98 м². Достигнут целевой показатель: доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях – 100% (план – 78,9%);

постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска (проведен государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, проведена инвентаризация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, подведены итоги постоянного мониторинга инженерных сетей по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей, заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 100%, что соответствует плану;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 83,9% (план – 79,2%);

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 90,1% (план – 89,2%);

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 81,7% (план – 81,5%);

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 85,2% (план – 84%);

доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективности в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год) – 100%, что соответствует плану;

доля организаций муниципального сектора утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска – 100%, что соответствует плану;

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) – 0,22 тыс. кВт-ч/тыс. куб. м, что соответствует плану;

удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) – 10,455 тыс. кВт-ч/куб. м (план – 10,461 тыс. кВт-ч/куб. м);

доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период – 98%, что соответствует плану.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных 0,158 у.т./Гкал (0,154 у.т./Гкал). Не достижение показателя связано с потерей тепловой энергии на воздушных линиях теплотрасс в котельных и отсутствием технической и финансовой возможности произвести изоляцию трубопровода;

удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения – 29,2 э.э./Гкал (28,2 э.э./Гкал). Недостижение показателя связано с постоянной работой электромеханической части котельной и отсутствием технической и финансовой возможности модернизировать оборудование, расход электрической энергии остается на одном уровне при снижении потребления тепла;

удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) – 2437,3 кВт-ч/кв. м (план – 2435,01 кВт-ч/кв. м). Не достижение значения показателя связано с недостаточным объемом финансирования на определенные виды работ, а также по снижению потребления энергоресурсов системы уличного освещения.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 4 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, направленные на повышение инвестиционной активности в городе Пятигорске – 29 марта 2021 г., 29 июня 2021 г., 14 сентября 2021 г. и 21 декабря 2021 г.;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация информации, размещенной в разделе «Инвестиционный портал»;

на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pyatigorsk.org) проводилась регулярная актуализация реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности и размещалась в разделе «Инвестиционный портал»;

на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pyatigorsk.org) касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью;

на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики;

10 ноября 2021 года администрацией города Пятигорска проведено рабочее совещание по вопросу участия в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" (далее - национальный проект) с высшим руководством предприятий, организаций потенциальных участников национального проекта под председательством руководителя Фонда инновационного развития Ставропольского края Черниговского Вячеслава Алексеевича.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 4:

объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) составил 14026,5 млн. рублей (план – 13362,7 млн. рублей);

количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» - 8 единиц (план – 0);

прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 составил 42 ед. (план – 30 ед.);

**Реализация подпрограмм Программы XI позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 523,7 ед. (план – 508,5 ед.);

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 38,3% (план – 34,3%);

количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе – 199,9 тыс. чел. при плановом показателе – 195,3 тыс. чел.;

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 21,04 кВт•ч/кв.м (план – 22,25 кВт•ч/кв.м);

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 3,95 куб.м/чел. (план – 4,32 куб.м/чел.);

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 0,23 куб.м/чел. (план – 0,27 куб.м/чел.);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,1 Гкал/кв.м (план – 0,12 Гкал/кв.м);

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 37,62 куб.м/чел. (план – 38,65 куб.м/чел.);

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 45,9 кВт•ч/кв.м (план – 45,91 кВт•ч/кв.м);

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 105,0 Гкал/кв.м (план – 105,1 Гкал/кв.м);

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 52,21 куб.м/чел. (план – 52,24 куб.м/чел.);

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 3,6 куб.м/чел. (план – 3,63 куб.м/чел.);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,07 тыс.куб.м/кв.м (план – 0,07 тыс.куб.м/кв.м);

 удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 1,16 тыс.куб.м/чел. (план – 1,17 тыс.куб.м/чел.);

доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) – 11,525% (план – 11,527%);

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 63,6% (план – 63,7%);

 объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя – 11511,1 руб. (план – 6095 руб.).

**X****II Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Программа XII)**, утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Вишневая пос. Свободы г. Пятигорска (разработка ПСД, экспертиза проекта);

 разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы с Предгорным районом, автомобильной дороги Пятигорск - Лермонтов, ул. Беговая»;

 выполнение работ по строительству подъездной автомобильной дороги от пересечения ул. Маршала Баграмяна, ул. Рябиновая и ул. Липовая к многоквартирному жилому дому по адресу: пер. Малиновского, 13 (0,66 км);

 разработка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство транспортной развязки ул. Ермолова - ул. Беговая и ул. Ипподромная г. Пятигорска» и «Строительство транспортной развязки улица Мира - проспект Калинина».

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

 протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы – 11,30 км. (план – 2,7 км.);

 доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии – 35,3%, план – 36,2%.

 **В рамках реализации Подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе - курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

 проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта дорог, улиц ремонта и содержания автомобильных дорог (улиц) местного значения – 7 шт.;

 работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, а также тротуаров города 148427,00 м² действующей сети автомобильных дорог (улиц) местного значения;

 мероприятия по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей 2878,00 м²;

 ямочный ремонт действующей сети автомобильных дорог (улиц) местного значения;

 ремонт и содержание автобусных и трамвайных остановок - 23 шт.;

 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 30800,00 м. погонных;

 расходы в рамках программы повышения эффективности исполнения судебных актов (ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Нины Попцовой от № 29 до № 31).

Достигнуто плановое значение следующего показателя «площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы» 275,6 тыс. м² (план – 241,56 тыс. м²).

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

ремонт и содержание магистральных ливневых канализаций (общий объем работ составил 717,00 м. погонных);

расходы в рамках программы повышения эффективности исполнения судебных актов (ремонт ливневой канализации пр. Калинина, ул. Нины Попцовой, общий объем работ составил 30,00 м. погонных).

Достигнуто плановое значение следующего показателя «количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание)» - 41 ед., что соответствует запланированному количеству.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

подготовка и согласование отчета оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры (мост через р. Подкумок по пр. Советской Армии),

проведение дополнительной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства;

разработка технических паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения – 48 шт. (план – 5 шт.).

**В рамках реализации Подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

 выполнены работы по содержанию 37 светофорных объектов;

 выполнены работы по установке и содержанию плоских дорожных знаков в количестве 847 шт.;

 выполнены работы по ремонту, устройству, восстановлению ограждений;

 выполнены работы по окраске металлических ограждений по пр. Калинина/пр.Кирова;

 выполнены работы по нанесению дорожной разметки 20047,00 м. погонных;

 проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на ремонт дорог общего пользования «Установка дорожных блокираторов на горе Машук в городе-курорте Пятигорске»;

 в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в июне 2020 года в г. Пятигорске на базе школы № 23 открылся специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - Центр). В течение 2021 года на базе Центра была организована работа как с детьми, так и с родителями, педагогами. Проводились теоретические и практические занятия в учебном классе, на авто площадке, выездные занятия с учащимися школ, с воспитанниками дошкольных учреждений, занятия по фигурному вождению с отрядами ЮИД;

организована социальная акция «Безопасный Новый год» для общеобразовательных учреждений г. Пятигорска. В мероприятии приняло участие 20 средних и 5 дошкольных общеобразовательных организаций г. Пятигорска.

Достигнуто плановое значение следующего показателя «показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий» – 5,1% (план – 11,33%).

**В рамках реализации Подпрограммы 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

заключено соглашение о предоставлении из бюджета города-курорта Пятигорска субсидии на возмещение расходов на выполнение работ с целью проведения государственного кадастрового учёта контактной сети и трамвайных путей и регистрации права с ГУП Ставропольского края «Городской электрический транспорт города Пятигорска».

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 6:

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам 5330 случая, что соответствует запланированному значению;

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям – 1146 случаев, (план – 2150 случая);

количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов 40 ед. (план – не менее 5);

количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 21 ед., что соответствует запланированному значению.

**Реализация подпрограмм Программы XII позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 5,64% (план – 5,97%);

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения составила 13,5% (план – 10,08%);

доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске - 100%, что соответствует плану;

доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску- 100%, что соответствует плану;

доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске - 0,43%, что соответствует запланированному значению;

доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске 0,57% (план – 0,91%).

Не достигнуты плановые значения следующих индикаторов:

доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску – не может быть рассчитана в связи ограниченными возможностями автоматизированной базы данных Федеральной информационной системы ГИБДД «ФИС ГИБДД-М», которая не позволяет сделать выборку ТС, зарегистрированных в городе – курорте Пятигорске;

доля технически исправного подвижного состава городского электрического транспорта, осуществляющего передвижение по рельсовым путям, оснащенного техническими средствами обеспечения транспортной безопасности от общего количества подвижного состава 53,1% (план – 57,5%). Индикатор не выполнен по причине отсутствия финансирования.

**XIII Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (далее – Программа XIII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28 августа 2017 г. № 3605.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» Программы XIII** запланированы и выполнены мероприятия:

в 2021 году поступило 5088 письменных и устных обращений граждан. Все они были рассмотрены Главой города и заместителями главы администрации города;

в 2021 году размещено 976 материалов, направленных на освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города Пятигорска, из них 827 - это новостной контент, 149 - анонсы;

реализованы мероприятия по обслуживанию сети, работе аппаратно-программных средств лицензионных программ, также приобретены персональные компьютеры, принтеры и расходные материалы;

в 2021 году подшиты и отремонтированы 85 документов на бумажной основе по личному составу. Проводилась проверка наличия и состояния 8384 документов.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля приобретенной компьютерной техники в администрации города Пятигорска – 11% (план – 8%);

количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Пятигорска 11 единиц, что соответствует плану;

объем архивного фонда составил 63000 единиц, план – 62000 единиц;

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления города-курорта Пятигорск и муниципальных учреждений 50%, что соответствует плану;

доля открытых данных органов местного самоуправления, прошедших гармонизацию 90%, что соответствует плану.

Не достигнуто плановое значение показателя «количество муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ» – 148 единиц, (план – 430). Планируемое значение не достигнуто в связи со снижением количества муниципальных нормативных актов, принятых в 2021 году органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска. Стоит отметить, что все нормативные правовые акты были опубликованы в полном объеме

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске» Программы XIII** были проведены следующие мероприятия:

информация о борьбе с коррупцией на территории города размещалась на регулярной основе в средствах массовой информации, за 2021 год опубликовано 17 статей и 24 памятки;

10 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации;

 проведены профилактические мероприятия, связанные с разъяснением руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающих правами юридического лица, об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации за совершение коррупционных преступлений.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта города Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составило 41 единицу (план – 40 единиц);

доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, составила 20% (план не менее 18%);

Не достигнуто плановое значение показателя «доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию» 0%, план – не менее 95%. Аттестация не была запланирована на 2021 год.

 **В рамках реализации Подпрограммы 3 «Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы XIII** проводились следующие мероприятия:

в МУ «МФЦ» проводился опрос заявителей о качестве предоставления услуг при помощи смс и инфомата на территории МФЦ, полученные сведения направляются в информационно-аналитическую систему мониторинга качества предоставления государственных услуг (ИАС МКГУ) за год поступило оценок в количестве – 28465. Информация о возможности оценки в ИАС МКГУ размещена на стендах и интернет-сайте МФЦ;

продолжен проект открытия в зоне самообслуживания МФЦ «Цифрового куратора», который позволяет одновременное сопровождение одним сотрудником МФЦ нескольких заявителей при получении услуг в электронной форме на портале Государственных услуг;

регулярно проводилась инвентаризация административных регламентов, в соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления – 70%, план - 58%;

доля заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ – 84,74% (план – 23%);

доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска – 100% (план - не менее 100%);

количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде – 1628 единиц (план – 350 единиц).

**Реализация подпрограмм Программы XIII позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 129% (план – 95%);

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления – 55%, что соответствует запланированному значению;

количество структурных подразделений администрации города Пятигорска, воспользовавшихся льготой по земельному налогу, предусмотренной муниципальным правовым актом муниципального образования города-курорта Пятигорска – 1 ед. (план не менее 1 ед.);

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации – 10 единиц, что соответствует запланированному значению;

количество жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг – 148 тыс. человек (план 140 тыс. человек);

доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ – 95% (план – 91%).

**XIV Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа XIV)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518.

В рамках соглашения от 27.01.2021 г. № 07727000-1-2021-004, заключенного с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края по подпрограмме «Современная городская среда» государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п., проведены работы по благоустройству общественных территорий.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» Программы XIV** запланированы и выполнены мероприятия:

проведен сбор и анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству. Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в первоочередном порядке на 2022 г.;

проведена инвентаризация дворовых территорий с 09.06.2021 г. по 09.07.2021 г. в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 07.06.2021 г. № 1796 «Об образовании Инвентаризационной комиссии для обследования дворовых территорий города-курорта Пятигорска»;

в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены следующие мероприятия:

- выполнены работы по благоустройству сквера Л.Н. Толстого. Расходы направлены на выполнение работ по благоустройству территории площадью 14 173 м²;

- выполнены работы по благоустройству сквера Лазаревского. Расходы направлены на выполнение работ по благоустройству территории площадью 21 189 м².

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству – 1, план – 2 единицы;

доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 14,97%, план – 13,18%;

доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 46,46%, план – 45,59%;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска – 23,68%, план – 22,2%.

**Реализация подпрограмм Программы XIV позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 23,59%, что соответствует плану.

Не достигнуто плановое значение индикатора «доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве» составила 68,73%, план - 69,28%, не выполнение связано с отсутствием финансирования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

1. **Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2020 год**

 Достижение целей муниципальных программ характеризуют 70 индикаторов муниципальных программ (далее – индикаторы), из которых 66 – достигли плановых значений, что составляет 94%. Значения 4 индикаторов (6%) не выполнены.

Решение задач подпрограмм муниципальных программ характеризуют 258 показателей муниципальных программ (далее – показатели), из которых 212 – достигли плановых значений, что составляет 82%. Значения 46 показателей (18%) не выполнены.

Индикаторы, характеризующие цели по 11 муниципальным программам достигли 100%:

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Молодежная политика»;

«Сохранение и развитие культуры»;

«Экология и охрана окружающей среды»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Управление финансами»;

«Управление имуществом»;

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске».

Индикаторы, характеризующие цели 3 муниципальных программ не достигли 100% и составили 80%, 75% и 50% соответственно по следующим муниципальным программам:

«Безопасный Пятигорск»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Формирование современной городской среды».

По 6 муниципальным программам плановые значения показателей на 2021 год были выполнены на 100%, в том числе:

«Молодежная политика»;

«Экология и охрана окружающей среды»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Управление финансами»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Формирование современной городской среды».

Не достижение плана по всем показателям сложилось по 8 следующим муниципальным программам:

 «Развитие образования» (не достигли плановых значений 12 из 36 показателей или 33% от общего количества);

«Социальная поддержка граждан» (не достигли плановых значений 10 из 29 показателей или 34% от общего количества);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (не достигли плановых значений 4 из 14 показателей или 28% от общего количества);

«Сохранение и развитие культуры» (не достигли плановых значений 6 из 17 показателей или 35% от общего количества);

«Безопасный Пятигорск» (не достигли плановых значений 3 из 27 показателей или 11% от общего количества);

«Управление имуществом» (не достигли плановых значений 4 из 9 показателей или 44% от общего количества);

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (не достигли плановых значений 5 из 34 показателей или 15% от общего количества);

 «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (не достигли плановых значений 2 из 13 показателей или 15% от общего количества).

Необходимо отметить, что по муниципальной программе «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» фактически достигнутое значение показателя значительно превышает плановый уровень, что свидетельствует о занижении прогнозной оценки значений показателей, и влияет на качество оценки их достижения:

- фактическое значение показателя количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде муниципальной программы составило 1628 единиц, при плановом значении 350.

1. **Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальных программ их запланированному уровню в 2021 году**

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города-курорта Пятигорска на 31 декабря 2021 г. на реализацию муниципальных программ из средств бюджетов было выделено 6087763,43 тыс. руб., в том числе:

- средства, поступающие из федерального бюджета – 441278,29 тыс. руб.;

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 3637735,01 тыс. руб.;

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 1877808,99 тыс. рублей;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 63391,38 тыс. рублей.

Из внебюджетных источников запланировано к финансированию программ 298677,18 тыс. рублей.

Объем налоговых расходов предусмотренный программами в 2021 году составил 1066,43 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета города-курорта Пятигорска составили 5409603,76 тыс. руб., (88,9% к уточненному годовому плану), в том числе:

- за счет средств, поступающих из федерального бюджета – 441079,15 тыс. руб. (99,9%);

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 3107190,89 тыс. руб. (85,4%);

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 1820970,83 тыс. руб. (97,0%).

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 40362,87 тыс. руб. (30,8%).

По налоговым расходам кассовое исполнение составило 157,00 тыс. руб. (14,7% к запланированному).

Из внебюджетные источников на реализацию Программ фактически привлечено – 242572,92 тыс. руб. (81,2% к запланированному).

Основными направлениями, на которые были израсходованы средства бюджетов в рамках муниципальных программ в 2021 году:

«Развитие образования»: 34,4%

«Социальная поддержка граждан»: 31,7%

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»: 8,2%

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»: 6,3%

«Экология и охрана окружающей среды»: 4,3%

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»: 3,6%

«Сохранение и развитие культуры»: 2,4%

«Развитие физической культуры и спорта»: 2,4%

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы: 2,2%

«Управление финансами»: 1,4%

«Безопасный Пятигорск»: 1,4%

«Управление имуществом»: 0,8%

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»: 0,7%

 «Молодежная политика»: 0,2%

# **Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных постановлением администрации города Пятигорска в качестве ответственного исполнителя Программы или соисполнителя Программы (при наличии непосредственной зависимости неэффективной реализации Программы от недобросовестного выполнения должностных обязанностей должностных лиц администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных ответственным исполнителем Программы или соисполнителем Программы)**

1. Структурным подразделениям принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках реализации муниципальных программ на 2022 год, с соблюдением сроков выполнения.

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное и качественное представление отчетов и мониторингов хода реализации муниципальных программ.

3. При добавлении основных мероприятий своевременно вносить изменения в муниципальные программы города-курорта Пятигорска, обеспечивающие взаимоувязку достижения целей программ с решением задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

4. В целях привлечения средств из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, исполнителям муниципальных программ проработать возможность участия в реализации профильных региональных проектов, государственных программ.

Начальник Управления

экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И. Николаева