|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Приложение 3 | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | |  | |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | |
| о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2019 год | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, контрольных событий | | Количество контрольных событий, всего | | Количество выполненных контрольных событий | | Количество невыполненных контрольных событий |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  | **ВСЕГО по программам:** | | **411** | | **404** | | **7** |
|  | из них: | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **1.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»** | | **46** | | **46** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **2.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»** | | **53** | | **53** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **3.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»** | | **14** | | **14** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **4.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»** | | **49** | | **48** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 31:**  Организован и проведен городской фестиваль студентов профессиональных образовательных учреждений города Пятигорска «Арт - Профи» | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 31:**  Мероприятие было запланировано на ноябрь месяц, но в связи спроведением ряда краевых мероприятий на территории города Пятигорска, фестиваль был перенесен на декабрь месяц. | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **5.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»** | | **44** | | **44** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **6.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»** | | **22** | | **22** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **7.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»** | | **18** | | **18** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **8.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** | | **51** | | **51** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **9.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами»** | | **32** | | **32** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **10.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»** | | **12** | | **11** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 12:**  Заключены договора аренды земельного участка | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 12:**  Договора аренды на земельный участок гражданам, имеющих трех и более детей не заключались,так как в 2019 году земельные участки не были обеспечены инженерной инфраструктурой | | | | | | |
| **11.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** | | **46** | | **42** | | **4** |
|  | **невыполненное контрольное событие 3:**  Предоставлена субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 3:**  Заявок на предоставление субсидии от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступало | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 12:**  Предоставлена субсидия на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 12:**  В процессе рассмотрения поступившей заявки установлено, что документы были представлены не в соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидии | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 22:**  Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения произведена | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 22:**  Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения не проводилась | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 40:**  Переданы акты технического состояния бесхозяйных объектов в МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» для проведения мероприятий, необходимых для признания права собственности на такие объекты | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 40:**  Акты технического состояния бесхозяйных объектов не переданы в МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», по причине не проведенной своевременно МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» актуализации состава комиссии по организации инвентаризации инженерно-технического обеспечения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 04.02.2014 № 329. | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **12.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** | | **9** | | **9** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **13.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»** | | **11** | | **10** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 6:**  Проведена аттестация муниципальных служащих | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 6:**  В связи с производственной необходимостью аттестация муниципальных служащих была перенесена на 2020 год | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **14.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы** | | **4** | | **4** | | **0** |

Начальник Управления экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И.Николаева