**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ города-курорта Пятигорска**

**за 2019 год**

**Содержание**

1. Основные результаты реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2019 году

2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2019 год

3. Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальных программ их запланированному уровню в 2019 году

4. Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных постановлением администрации города Пятигорска в качестве ответственного исполнителя Программы или соисполнителя Программы (при наличии непосредственной зависимости неэффективной реализации Программы от недобросовестного выполнения должностных обязанностей должностных лиц администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных ответственным исполнителем Программы или соисполнителем Программы)

Приложение 1: «Информация о финансировании муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2019 год»

Приложение 2: «Сведения о значении индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2019 год»

Приложение 3: «Информация о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2019год»

Приложение 4: «Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2019 год»

1. **Основные результаты реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 г. № 3899 (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города-курорта Пятигорска и оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, представленной МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска».

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 14.03.2017 г. № 896 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке» в 2019 году действовало 14 муниципальных программ города-курорта Пятигорска (далее – муниципальные программы):

«Развитие образования»,

«Социальная поддержка граждан»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»,

«Молодежная политика»,

«Сохранение и развитие культуры»,

«Экология и охрана окружающей среды»,

«Развитие физической культуры и спорта»,

«Безопасный Пятигорск»,

«Управление финансами»,

«Управление имуществом»,

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»,

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»,

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»,

«Формирование современной городской среды».

**IМуниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – Программа I)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 г. № 3610.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» ПрограммыI**:

обеспечена деятельность 39 муниципальных дошкольных учреждений и 1 негосударственного ДОУ детский сад № 12 «Калинка»: бесплатное дошкольное образование получало 9367 детей;

дошкольные учреждения посещали 406 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ);

организована работа 9 городских инновационных площадок на базе ДОУ;

предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности: ст. Константиновской и пос. Нижнеподкумском;

проведены мероприятия в сфере дошкольного образования, в том числе конкурс «Воспитатель года»;

19 педагогов освоили программу профессиональной переподготовки по программе «Дошкольное образование»;

пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров –380 чел.;

пройдена аттестация педагогических кадров - 125 чел.;

осуществлено укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования: выполнены работы по ремонту и замене канализации МБДОУ детский сад №30 «Белочка» и проведение ремонтных работ по замене теплового ввода МБДОУ детский сад № 40 «Дружба»;

дополнительную стимулирующую выплату в размере 2000 руб. ежемесячно получали 7 молодых специалистов дошкольного образования;

не достигнут показатель «Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет» (план –74,4%, факт – 71,1%), по причине увеличения общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет;

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги - 95%(план – 94,9%);

не достигнут показатель «Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника»(план – 11,4%, факт – 11,2%), по причине ежегодного увеличения количества детей и неизменном количестве педагогических работников;

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 54,8% (план – 52,4%);

доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге 28,5% (план – 26,5%);

не достигнут показатель «Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений»(план – 13,8%, факт – 11,7%). Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования;

доля педагогов, принявшихучастие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства 15,6% (план – 9,1%);

не достигнут показатель «Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных организаций»(план – 2,5%, факт – 5,1%).В 2019 году признаны аварийными здания МБДОУ детский сад № 17 «Золотой ключик» и МБДОУ детский сад № 30 «Белочка».

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске»Программы I**запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования 21007 обучающихся и деятельность 28 общеобразовательных учреждений и 309 обучающихся в 2 частных общеобразовательных учреждениях;

организован подвоз 31 обучающихся из села Привольное в МБОУ СОШ № 22 г. Пятигорска;

в общеобразовательных учреждениях города Пятигорска обучалось 311 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Для 89 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения интеллекта, функционировали коррекционные классы в МБОУ СОШ № 14;

организована работа 30 городских,3 краевых и 2 федеральных инновационных площадок на базе общеобразовательных организаций;

осуществлена социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании, дополнительную стимулирующую выплату в размере 2000 руб. ежемесячно получали 45 молодых специалистов общего образования;

пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров - 1106 чел.;

пройдена аттестация педагогических кадров - 238 чел.;

к прохождению государственной итоговой аттестации по образова­тельным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ были допу­щены 913 выпускников 11-х классов, не допущены 2 чел.;

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании 909 чел.;

обеспечена организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования, в том числе конкурс «Учитель года», форума «Юные дарования», школьного, муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и др.;

созданы условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в каникулярное время: в период летней компании 2019 года отдыхом, оздоровлением и занятостью было охвачено 12385 чел.;

оснащены вычислительной техникой, программным обеспечением и презентационным оборудованием МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова, МБОУ СОШ № 7, МБОУ лицей № 15, МБОУ КСОШ № 19 и МБОУ СОШ № 29 «Гармония» в рамках реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,составила 99,3% (план – 97,5%);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,7% (план – 2,4%);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 1,3 % (план –1,4%);

не выполнен показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений» (план – 91%, факт – 89%). Уменьшение количества педагогических работников с высшим профессиональным образованием связано с достижением педагогическими работниками пенсионного возраста. Количество вновь принятых на работу меньше, чем уволившихся;

не достигнут показатель «Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений»(план – 17,6%, факт – 12%). Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования;

доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге– 48,4% (план – 41,1%);

увеличилась доля педагогов, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства до 23% (план – 7%);

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего, среднего общего образования составила 82%, что соответствует плану;

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня составила 32,7% (план – 28%);

удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 78,97% (план – 73,75%);

доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, составила 94,82%, что соответствует плану;

увеличилась доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью до 32,75% (план – 32,6%);

не выполнен показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций» (план – 3,3%, факт – 7,1%).В 2019 году признаны аварийными здания МБОУ СОШ №3и МБОУ СОШ №21.

**В рамках реализации Подпрограммы 3«Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I:**

обеспечена деятельность 6 учреждений дополнительного образования детей;

проведены мероприятия в области дополнительного образования в том числе, фестиваль детского, юношеского и семейного творчества «Счастливое детство», городской конкурс «Мы с мамой модницы» и др.;

доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 81,97 % (план – 81,8%).

**В рамках реализацииПодпрограммы 4 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорске» ПрограммыI:**

предусмотрена реконструкция с элементами реставрации МБОУ Гимназии №11, которая проходит в рамках регионального проекта «Современная школа»;

предусмотрено строительство детского сада-яслейна 220 мест в ст. Константиновской;

удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составил 83% (план – 82%);

удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования – 72%, что соответствует плану.

Реализация подпрограмм Программы I позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:

удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного до­школьным, начальным общим, основным общим, средним общим образова­нием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет до 93,3% (план – 92,7%);

удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством

дошкольного образования 71%;

общего образования 74%;

дополнительного образования 81%.

**II Муниципальная программа города-курорта Пятигорска«Социальная поддержка граждан» (далее – Программа II)** утверждена постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398.

**В рамках Подпрограммы 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» Программы II:**

в 2019году различные меры социального обеспечения получили 60 681 жителя города-курорта Пятигорска (план – 60 681) в том числе:

количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 857 человек(план – 780);

количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение – 726 чел(план – 660);

количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (заключен 1 социальный контракт, плановый показатель выполнен в полном объеме).

**В рамках Подпрограммы 2 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»Программы II:**

оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений 1 участнику Великой Отечественной войны с группой инвалидности, 10 вдовам участников Великой Отечественной войны и 4 ветеранам (инвалидам) боевых действий, постоянно проживающим на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;

доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений – 1,7% (план – 1,25%);

доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений – 4,4%, что соответствует плану.

**В рамках Подпрограммы 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»Программы II:**

проведено 3 социально-культурных мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

выделены 4 субсидии, в т.ч.: 1 городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (357,0 тыс. руб.) и 3 городским общественным организациям инвалидов (336,0 тыс. руб.);

прошли обучение в компьютерном классе и получили навыки работы на персональном компьютере 72 инвалида, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации – 0,34% от числа нуждающихся (план – 0,29%).

**В рамках подпрограммы 4 «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» Программы II:**

предоставление койко-мест для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации, не потребовалось ввиду отсутствия случаев ЧС в отчетном периоде.

**В рамках Подпрограммы 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II:**

предусмотрено право на приобретение льготного проездного билета отдельным категориям граждан, а также предоставление права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания 10148 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий, при запланированном значении 9000 человек.

**В рамках подпрограммы 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» Программы II:**

ежемесячную денежную выплату гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)», не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов в размере 400 рублей, получали 2 человека;

ежемесячную денежную выплату участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 2 000 рублей получали 6 человек;

ежемесячную денежную выплату пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 300 рублей получали 3480 человек;

- единовременную денежную выплату ко Дню Победы ветеранам ВОВ, в 2019 году в размере 2 000 рублей доставили 154 участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

проведено 3 мероприятия, посвященных праздничным и социально-значимым дням и памятным датам.

**В рамках Подпрограммы 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы II:**

выплачены денежные средства на содержание ребенка опекуну (попечителю) 100% из числа обратившихся и имеющих право на получение;

выплачены денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, – 100% обратившихся и имеющих право;

выплачено единовременное пособие усыновителям - 100% обратившихся и имеющих право;

общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 200 чел. (план – 225 чел.). Показатель не достиг запланированного в связи с тем, что 25 детей достигли совершеннолетнего возраста, в отношении 4 прекращена опека т.к. родители освободились из мест лишения свободы, у 6 изменена форма устройства на усыновление, выбыли в другие муниципальные районы и регионы;

количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного периода – 202 чел. (план –216 чел.). Показатель не достиг запланированного в связи с тем, что 25 детей достигли совершеннолетнего возраста, в отношении 4 прекращена опека т.к. родители освободились из мест лишения свободы, у 6 изменена форма устройства на усыновление, выбыли в другие муниципальные районы и регионы;

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края – 60 чел. (план – 68 чел.). Данное количество снизилось пропорционально общему снижению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

численность усыновленных детей на конец год составила 4 чел., что соответствует запланированному.

**В рамках Подпрограммы 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»Программы II оказаны следующие услуги:**

количество услуг в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ – 451 (план – не менее 300);

инвалидам по слуху предоставлены бесплатно 160 услуг по сурдопереводу (план – 120 услуг);

Реализация Подпрограмм Программы II позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:

доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки составила 100%;

доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска составила 100%;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска составила 0,53% (план – 0,6%);

доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения составила 44,87% (план – 43,6%).

**III Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – Программа III)**утверждена постановлением администрации города Пятигорска 24.08.2017 г. № 3535.

**В рамках Подпрограммы 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»ПрограммыIII:**

оплачена арендная плата земельного участка по ул.Малыгина, д.12 (под сетью теплоснабжения);

оплачен аванс по двум экспертизаминженерных изысканий по объекту капитального строительства «Многоквартирные жилые дома по ул. Пальмиро Тольятти для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»;

выдано 21 извещение о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Срок действия данных извещений: до 22.11.2019 года;

перечислены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 83 семьям (извещения о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, выданных в 2018 году) и 20 семьям (извещения о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, выданных в 2019 году;

проведены работы по ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Пятигорск, пр. Кирова, д.42. кв.14, г.Пятигорск ст. Константиновская, ул. Ленина, 4а, кв.3(ремонт фасада), г.Пятигорск, ул. К.Хетагурова, д.51 кв.8.

сокращено количество обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до 16 ед.;

возросло значение доли молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой до 95,3% (план – 73,7%), рост значения показателя связан с выделением дополнительного финансирования на реализацию мероприятий программы;

количество семей, исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, получивших извещения о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения составило – 19 (план – 17).

**В рамках Подпрограммы 2«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»Программы III**:

выполнены работы по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;

осуществлена поставка электрической энергии для уличного освещения города-курорта Пятигорска; техническое обслуживание объектов уличного освещения;

организовано содержание мест захоронения, в том числе проведены работы по благоустройству территорий 9 кладбищ;

обеспечена транспортировка грузов в целях благоустройства;

обеспечено содержание Новопятигорского озера, в том числе обследование дна Новопятигорского озера водолазами, проверка качества воды, организация спасательной охраны в период купального сезона, очистка русел подпитывающих каналов Новопятигорского озера;

выполнены работы по объекту «Благоустройство парка на территории ГБУЗ СК «Городская клиническая больница», а также благоустройство сквера по ул. Ленина в ст. Константиновская;

в рамках мероприятий по снижению напряженности на рынке труда заключено 4 муниципальных трехсторонних контракта, проведенауборка твердых покрытий и газонов. Исполнителем муниципального контракта создано 21 временное рабочее место;

проведены мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;

 сократилось количество обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства до 115 обращений, при запланированном значении 149.

 Реализация Подпрограмм Программы III позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию, остается на уровне 100%.

 доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска – 0,26% (план – 0,3%);

**IV Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее – Программа IV)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 21 августа 2017 г. № 3524.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» Программы IV**:

проведено 19 организационно-воспитательных мероприятия с молодежью города, в которых приняли участие 2500 чел. при планируемом количестве 2250 чел. (городской конкурс «Лидер», две игры Пятигорской открытой лиги КВН, две игры городской Юниор-Лиги КВН, городской смотр-конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна», городской образовательный форум первичных отделений «РСМ»и лидеров ученического самоуправления,творческий юмористический конкурс «Квинта», интерактивный квест«Я знаю свой город» и т.д.)

в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» от города Пятигорска приняли участие 80 человека, из них 1 человек - получил грант на реализацию проектов;

достигнут плановый показатель по количеству проектов (80 проектов), разработанных участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», обучающихся на территории города-курорта Пятигорска;

численность студентов, трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска, составила 602 чел. (план – 600 чел.);

количество молодых граждан, участвующих в деятельности студенческих отрядов возросло до 122 человек;

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска» Программы IV:**

проведено 64 организационно-воспитательных мероприятия (таких как акция «Письма Победы», торжественное открытие часов обратного отсчета, встреча поколений «Афганистан.Наша память и боль», торжественное возложение цветов у мемориала «Огонь Вечной Славы», тренинг «Гражданская позиция», кураторский час «Воинская Слава наших земляков», акция-флешмоб«Вальс 45-го года», патриотическая акция «Юность закаленная войной», патриотическая, приключенческая игра «Дорогами памяти», социально-патриотическая акция «Время героев» и т.д.);

значение показателя «Количество детей и молодежи, входящих в состав Пятигорского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края» составило 1200 человек (плановое значение показателя 200 человек). В связи с популяризацией и эффективной работой военно-патриотического воспитания на территории города-курорта Пятигорска, а также поддержкой общественного движения «ЮНАРМИЯ» нафедеральном, региональном и местном уровнях власти, численность участников Пятигорского местного отделения «ЮНАРМИЯ» значительно увеличилось.

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»Программы IV:**

в отчетном периоде проведено 160 организационно-воспитательных и информационных мероприятий с молодежью города, в которых приняли участие 14785 человек (команд образующие тренинги «Веревочный курс», городская акция, приуроченная ко Дню борьбы с ВИЧ, инструктивно-методические сборы «Новичок», профильные инструктивно-методические сборы молодежи города «Поколение активных», соревнования по мини-гольфу, торжественный вечер «Итоги года», торжественное мероприятие «Старт целины», смотр-конкурс студенческих отрядов города-курорта Пятигорска, акция, посвященная Днюобъятий, молодёжная акция «Монетка на удачу», социальная акция «С праздником, милые автоледи!», экологическая акция «Гора Горячая – колыбель природы», благотворительные акции «Подари мечту ребенку» и «Твори добро» и т.д.);

наиболее значимые мероприятия в 2019 году: городской молодежный форум волонтеров «Я – доброволец!», фестиваль экологичного образа жизни «ОрганикЭкоФест», городской форум «Технологии повышения электоральной активности молодёжи» и молодежный форум «Территория Активной Молодежи», региональный молодежный турнир по мини-футболу среди дворовых непрофессиональных команд «Кожаный мяч - Кубок Coca-Cola 2019» и др.;

доля граждан, вовлеченных вдобровольческую(волонтерскую) деятельность от общего числа проживающих на территории города-курорта Пятигорска – 15,6% (план – 15%);

численность молодых граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, прошедших обучение по программам подготовки вожатых, направленных на работу в лагеря загородного типа увеличена до 91тчеловека при плановом значении – 60 человек;

количество издаваемых отделом по делам молодежи информационных материалов в области реализации молодежной политики составило 3300 единиц (плановое значение показателя 1050 единиц). По результатам проведенных конкурсных процедур цена за единицу продукции снизилась по сравнению с запланированной, в связи с чем, количество издаваемых материалов увеличилось;

количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, по вовлечению молодежи в социальную практику, развитию добровольческого (волонтерского, студенческого) движения на территории города-курорта Пятигорска увеличено до 22 мероприятий при плановом показателе 12 мероприятий.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» Программы IV:**

проведено 545 мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма (МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 106, МУ «Управление образования администрации города Пятигорска – 355, отдел по делам молодежи – 40, МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» - 44), где было задействовано 8285человек;

ПФ ГБУЗ СК «ККНД» проводилось добровольное тестирование на предмет немедицинского употребления наркотических средств учащихся и студентов образовательных учреждений города: протестировано 1270человек;

все субъекты профилактики принимали активное участие в межведомственных оперативно-профилактических операциях: «Подросток», «Призывник» и др.;

увеличен охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности к указанной категории до 41,5%, при плановом значении показателя 41%;

число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» с применением современных методов cоставило 410, при запланированных 360 чел.

Также в рамках мероприятий подпрограммы произведён выпуск информационных материалов на тему пропаганды здорового образа жизни, проведена работа по выявлению материалов, пропагандирующих продажу наркотических средств в социальных сетях, ликвидированы объявления на фасадах жилых домов пропагандирующие сайты по продаже наркотических средств, участниками движения «Город без наркотиков» выявлены и утилизированы очаги произрастания конопли в границах города.

В результате реализации подпрограмм Программы IVдоля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска – 51%, что соответствует плану.

**V Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры»(далее - Программа V)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017 г. № 3817.

**В рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия»ПрограммыV:**

проведенаработа по сохранению, охране и популяризации объектов культурного наследия;

проведены ежемесячные плановые инспекции объектов культурного наследия (проведены осмотры 40 объектов культурного наследия);

проведены культурно-массовые проекты на памятниках истории для их популяризации (проведен конкурс «Наследники Великой Победы», цикл мероприятий «Курортные вечера» на «Провале», у памятника генералу Ермолову и в Пушкинском сквере);

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры»,составила 56,1% (план – 56%);

проведена 1 историко-культурной экспертиза для объекта культурного наследия «Кофейня и кондитерская А.А. Гукасова»;

не достигнут показатель «Разработка проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ объектов культурного наследия», сформирован пакет документов, который находился на стадии рассмотрения государственной экспертизы в АУ СК «Экспертиза в сфере строительства» ???.

**В рамках подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры»ПрограммыV**запланированы и выполнены следующие мероприятия:

субсидия из бюджета Ставропольского края, направленная на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек) в 2019 году, позволила увеличить долю новых поступлений в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска» на 1,2 %;

субсидия из бюджета Ставропольского края, направленная на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, позволила обеспечить развитие и укрепление материально-технической базы в одном доме культуры города Пятигорска: в Муниципальном казенном учреждении культуры клубного типа Сельский Дом Культуры ст.Константиновской были приобретены кресла и световое оборудование;

количество пользователей библиотек составило 64,75 тыс. чел. (план – 64,23 тыс. чел.);

не выполнен показатель «Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу» (план – 10,0 тыс. чел., факт – 7,54 тыс. чел.). В Сводном отчете за 2018 г. была допущена техническая ошибка, что повлекло некорректное формирование плановых значений показателя на последующие годы;

не выполнен показатель «Обновление книжного фонда к общему фонду библиотек» (план – 2,00%, факт – 1,2%). Объем ресурсного обеспечения, выделяемого на комплектование книжных фондов, не позволяет достичь планируемого уровня;

число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных составило 90,37 тыс. человек (план – 42,00 тыс. человек), за счет поступления популярных книг и журналов в электронном виде;

не выполнен показатель «Количество самодеятельных творческих коллективов» (план – 103 ед., факт – 99 ед.). Отсутствие руководителя МБУК КТ «ГДК №1» привело к сокращению числа клубных формирований в данном учреждении;

не выполнен показатель «Количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях» (план – 1989 чел., факт – 1814 чел.).Сокращение числа клубных формирований МБУК КТ «ГДК №1» повлекло сокращение участников в них;

число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа - 1010 ед. (план – 882 ед.);

число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно-утверждаемой программы муниципальных культурно-массовых мероприятий достиг 36 единиц (план - 25 единиц);

количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составило 1 ед., что соответствует запланированному.

Реализация Подпрограмм Программы V позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:

доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы» составила 61,1% (план – 61,0%);

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 16,8% (план – 17,0%);

количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска, составило 152,2 тыс. человек (план –133,0 тыс. чел.).

**VI Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»(далее – Программа VI)**утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 г. № 3536.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» Программы VI:**

осуществлялась охрана полигона ТБО по ул. Маршала Жукова, проводились мероприятия по обеспечению экологической безопасности на полигоне ТБО;

выполнен химический анализ сточных (в том числе ливневых) и природных вод;

выполнены работы по берегоукреплению реки Подкумок в районе дамбы Новопятигорского озера в объеме 532 м³.;

 проведены противопожарные мероприятия в городских лесах;

высажено 689 370 шт. цветов на площади 10 210,20 м², выполнены работы по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев - 1 832,31 м³, выполнены работы по кошению газонов 3 787 389,00 м², выполнены работы по ремонту лавочек и металлических урн (скверы, парки, улицы и др.), выполнены работы по озеленению на территории города 15 324,20 м² объектов и др.;

 выполнены работы по санитарной очистке 8 898 856,00 м² территории города ручным и механизированным способом;

сформировано 4 927,86 тонн запаса песчано-солевой смеси и 479 307,15 л. реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку;

проведена акарицидная обработка 582 665,00м² территории города химическим способом;

проводились мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в количестве 205 собак (мероприятия предусматривают отлов, транспортировку, проведения ветеринарных процедур, содержание безнадзорных животных);

проведен ремонт и содержание 11 городских фонтанов;

проведение мероприятий по расчистке русла реки Грязнушка (528м³.), пер. Крутой;

ликвидировано 5 118,00 м³ несанкционированных свалок на территории города: доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок - 100%, что соответствует плану;

количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов – 38 ед. (план – 0 ед.);

количество проведенных экологических акций 5 ед. (план – 4 ед.);

выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой – 100%;

количество проб для получения достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха составило 4 ед., что соответствует плану;

количество проведенных субботников – 3 ед. (план – 2 ед.);

количество высаженных деревьев и кустарников - 737 ед., при запланированных 655 ед.

**В рамках Подпрограммы 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»Программы VI:**

химическим способом ликвидированы карантинные растения (амброзия) площадью461 196,00 м²;

организовано проведение двух экологических акций «Стоп-амброзия» с участием местных жителей по ликвидации 631, 55 тыс. шт. амброзии с корнем ручным способом;

отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории;

Реализация Подпрограмм Программы VI позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:

доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска составила 0,6% (план - не >0,90%);

доля площади территории, обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска – 0,47% (план - не >0,58);

доля вовлеченных граждан города-курорта Пятигорска в экологические мероприятия по ликвидации карантинных растений по отношению к общей численности населения города-курорта Пятигорска составила 10,86% (план – 0,03%).

**VII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – ПрограммаVII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017г. № 4087.

**В рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» Программы VII**:

проведено 168 спортивных мероприятий по 22 видам спорта (в т.ч. 126 городских и 42 краевого и всероссийского масштаба) среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 6 тысяч чел., в том числе такие, как традиционный поход – пробег Пятигорск – Лермонтов, традиционные соревнования по спортивному ориентированию памяти А.В. Пастухова, Турнир по волейболу среди мужских команд, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Первенство РФ по баскетболу и прочие;

на основании календарного плана и вызовов Министерства спорта Ставропольского края и Федераций по видам спорта спортсмены города приняли участие в 131 спортивном мероприятии по 17 видам спорта. Всего было командирован 2891 спортсмен для участия в соревнованиях по 17 видам спорта и 294 спортсменов для участия в российских и международных соревнованиях по 10 видам спорта;

предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета на: возмещение расходов ФК «Машук-КМВ» связанных с подготовкой, организацией и проведением соревнований по футболу;содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекса «Стадион «Центральный» города Пятигорска»;

предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета 7 спортивным школам города Пятигорска на выполнение муниципального задания;

значение показателя «Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше» составило 5,8%, что соответствует плану;

значение показателя «Доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города за 2018 год составило 21,0% (план – 20,1%);

значение показателя «Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города» составило 5,76%, что соответствует плану.

**В рамках Подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» Программы VII**:

в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» заключено соглашение от 16 июля 2019 г. № 0772000-1-2019-006 о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету между администрацией города Пятигорска и министерством физической культуры и спорта Ставропольского края, начались работы по реконструкции детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2;

проведена работа по корректировке проектно-сметной документации, получено положительное заключение на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2в г. Пятигорске, ул. Советская, 87 (в т.ч. ПСД);

значение показателя «Доляобучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города»составило99,7% (план – 88%);

значение показателя «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе» – 34,8%, что соответствует плану.

В результате реализации подпрограмм Программы VII доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет составила 43,4% (план – 42%).

**VIIIМуниципальная программа «Безопасный Пятигорск» (далее – Программа)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 года №3735.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске»ПрограммыVIII**были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечивалось обслуживание 97 камер видеонаблюдения, выведенных ранее на ЕДДС г. Пятигорска;

за 2019 год количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы, составило - 111 190;

количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 1537;

доля реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %; в том числе, количество реагирования на бесхозные предметы составило 42 выезда;

в соответствии с заключенными договорами (заключено 272 договора) осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга муниципальных учреждений города курорта Пятигорска (объектов администрации города Пятигорска, образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), культуры, физической культуры и спорта);

в муниципальных образовательных организациях проведено 112 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся, работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 20 868человек;

проводилось техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), физической культуры и спорта;

проведена инвентаризация пяти защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности города Пятигорска. Организована работа по устранению выявленных недостатков;

межведомственной комиссией в результате плановых проверок объектов с массовым пребыванием людей в 2019 годупроверено 17 объектов, оказана методическая помощь руководителям 71 объектов торговли при проведении мероприятий по обследованию и категорированию объектов торговли;

организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, всего 31 мероприятие. Охвачено 1,1 тыс. человек;

общее количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия составило – 55;

количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год) составило 255 человек, что соответствует плану;

количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год) – 112 ед. (план – 65 ед.);

количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 26 ед., что соответствует плану;

количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год) – 272 ед. (план – 130 ед.);

количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной безопасности (в год) – 35 ед., что соответствует плану;

количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений (в год) - 211 ед. (план – 184);

степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города-курорта Пятигорска (переносными металлическими конструкциями для периметрального ограждения) 92%, что соответствует плану;

степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города-курорта Пятигорска (арочными металлодетекторами) – 67%, что соответствует плану;

количество видеороликов антитеррористической направленности, подготовленных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 1 шт., что соответствует плану;

количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму – 310 (при плановом показателе – 300);

количество изготовленных баннеров наружной рекламы, направленной на предупреждение терроризма, его идеологии – 3 шт., что соответствует плану;

доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке – 33,3% (план – 33%);

численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска – 101 человек (при плановом показателе – 86);

количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми - 55 ед. (план – 10 ед.);

количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию (в год) - 221 ед. (план – 210 ед.);

доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего образования на территории, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске составила более 35,8% в год (при плановом показателе 31%);

количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) – 14112человек (план –14050 человек);

фактическое количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «Группы риска» составило 170 подростков, что соответствует запланированному;

доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «группы риска», охваченных летней занятостью – 100% (план – 83%).

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII**были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

организованы и проведены круглые столы с участием представителей администрации, учебных заведений, духовенства по выявлению проблемных аспектов межэтнического взаимодействия и путей их решения. В отчетном периоде состоялось 2 заседания Этнического совета, 4 заседания «Круглого стола» с участием Председателя Думы города Пятигорска Похилько Л.В., заместителя главы администрации Фисенко В.М. и руководителей национально-культурных объединений по вопросу подготовки и проведения совместных мероприятий;

количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 55 ед. (план – 40 ед.);

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске составила – 1120 человек (план – 1000 человек);

количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска – 12 ед. (план – 10 ед.);

количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) – 253 ед. (план – 205 ед.);

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII**:

количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска, составило 536 человек, что соответствует плану;

при содействии народных дружин совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Пятигорску раскрыто 22 преступления; задержано граждан за совершение административных правонарушений с участием представителей общественных формирований правоохранительной направленности 1108;

принято участие членов казачьих обществ в мероприятиях военно- патриотической направленности краевого и местного уровня. Всего проведено 131 мероприятие;

количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности – 105 чел. (план – 100 чел.);

количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, направленных на сохранение и развитиесамобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, составило 170 человек, что соответствует плану.

Реализация Подпрограмм Программы VIII позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:

доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) – 68,1% (план – 68,09%);

доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) – 100%, что соответствует плану;

доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) – 22,34% (план – 21,0%).

**IX Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (далее –ПрограммаIX)**утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 года №3609.

**В рамках Подпрограммы 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» ПрограммыIX:**

проводилась работа по уточнению неполных (некорректных) характеристик объектов недвижимости для включения их в государственную оценку в 2019г. и вовлечению в налоговый оборот с 01.01.2020г., в результате включено в новую государственную оценку кадастровой стоимости более 1958 объектов недвижимости, расположенных на территории города-курорта Пятигорска;

оперативно (еженедельно, ежемесячно и ежеквартально) проводился мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города, в целях оценки их ожидаемого поступления;

ежеквартально проводился мониторинг поступлений доходов в бюджет города от ста крупнейших налогоплательщиков города-курорта Пятигорска, а также мониторинг поступлений НДФЛ по юридическим лицам (на базе данных УФК по СК по платежам юридических лиц в бюджет города), ОКВЭД (на базе УФНС по СК - «Webconsоlid») и организациям-подрядчикам по муниципальным контрактам;

направлялись возражения (с приложением расчетов выпадающих доходов бюджета города) против снижения кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории города-курорта Пятигорска по каждому факту обращений заинтересованных лиц в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по СК;

ежемесячно проводились заседания городской межведомственной комиссии по легализации заработной платы в городе-курорте Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет (в том числе с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате налога на доходы физических лиц в бюджет города на основании списков, полученных от ИФНС по г. Пятигорску), а также совместно с ИФНС по г. Пятигорску еженедельно проводились заседания межведомственной комиссии по взысканию в бюджет города недоимки по налогам и прочим обязательным платежам;

проводилась претензионная и исковая работа с арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате за пользование муниципальным имуществом;

осуществлялся муниципальный земельный контроль в соответствии с действующим законодательством;

проводилась совместно с ИФНС по г. Пятигорску работа по информированию граждан о необходимости погашения задолженности в бюджет города по имущественным налогам, в том числе через МФЦ г. Пятигорска и посредством встреч с активными гражданами города, организованными на базе Территориальных управлений города-курорта Пятигорска;

проведена в установленном администрацией города Пятигорска порядке ежегодная оценка эффективности налоговых льгот, в результате которой признаны эффективными налоговые льготы, предоставленные в 2018 году отдельной категории юридических лиц;

сверх уточненного годового плана прирост налоговых и неналоговых доходов в сумме 34 045 тыс. рублей (2,3%);

по сравнению с 2018 годом прирост фактических поступлений налоговых доходов составил 202 483 тыс. рублей (15,1%), при этом снижение поступлений неналоговых доходов сложилось в сумме 67 426 тыс. рублей (28,6%), в основном, за счет значительного уменьшения доходов от арендной платы за землю - на 74 179 тыс. рублей или на 58,3%, в связи с ограничением в обороте Российским законодательством земельных участков, расположенных в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска, и снижением по ним ставок арендной платы до размера ставок земельного налога на основании постановления Правительства Российской Федерации от 05 мая 2017г. № 531;

качество планирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений в размере - 0,54 % при утвержденном в Программе показателе в размере +(-) 7,0 %;

объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и неналоговых доходов бюджета города, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период в размере 112,75% при утвержденном в Программе показателе в размере не менее 100%;

ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период выполнен при утвержденном в Программе значении показателя «да»;

удельный вес расходов бюджета города-курорта Пятигорска, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска в размере 99,35% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 91%;

доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в размере 100,0% при утвержденном в Программе значении показателя в размере 81%;

объем не исполненных лимитов бюджетных обязательств города-курорта Пятигорска в размере 4% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не более 8%;

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль софинансирования муниципальных программ города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в размере 55,20 рублей при утвержденном в Программе значении показателя в размере 5 рублей;

количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации в размере 4 шт., что соответствует плану;

доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края в размере 1,63% при утвержденном в Программе показателе в размере не более 7%.

подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов «Открытый бюджет» в доступной для широкого круга пользователей форме в размере 100% при утвержденном в Программе значении показателя в размере 85%;

исполнение МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы в размере 100%, что соответствует плану;

проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска в размере 100%, что соответствует плану;

проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорскав размере 100%, что соответствует плану.

Реализация Подпрограмм Программы IX позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:

исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска составило 93,06% при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не менее 92%;

рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края - 74,33 баллов при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не ниже 61 балла;

средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска, составила 86,34 балла при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не менее 64 балла.

**X Муниципальная программа «Управление имуществом» (далее – Программа X)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 г. № 3732.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества» Программы X**:

проведена регистрация прав и оценка муниципального имущества (по 63 объектам проведена оценка годового размера арендной платы муниципальной собственности; определена рыночная стоимость 131 объекта муниципальной собственности; акт обследования на 128 объектов недвижимого имущества; по 1 объекту определена рыночная стоимость доли в праве собственности на домовладение; определена рыночная стоимость жилых помещений квартир в количестве 10 шт., расположенных в многоквартирном доме по ул. Теплосерная, 27, находящиеся в аварийном состоянии и подлежащие сносу);

оформлены технические и кадастровые паспорта на муниципальное имущество (оформлены технические планы на 20 объектов муниципальной собственности; зарегистрировано право на 48 объектов муниципального имущества);

проведена приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска (по 44 объектам муниципальной собственности, подлежащим приватизации определена начальная стоимость; заключены 3 договора купли-продажи на 3337,0 тыс. руб.);

выполнены обязательства по содержанию муниципального имущества (охрана 3 объектов муниципальной собственности; изготовление 9 электронных ключей; приобретение 5 лицензий (ПО Антивирус); приобретение программного комплекса и др.);

оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, составляющего казну муниципального образования по факту предоставленных документов;

заключение договоров аренды муниципального имущества, составляющею казну муниципального образования (заключены 25 договоров аренды муниципального имущества на 7603,4 тыс. руб.);

оформлены охранные обязательства на объекты культурного наследия и выполнены условий охранных обязательств (оформлены предметы охраны на 1 объект);

размещены официальные материалы в средствах массовой информации (размещено 9 публикаций);

количество муниципальных унитарных предприятий - 8 ед., что соответствует плану;

не достигнут показатель «Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации» (план – 30%, факт – 6,1%). По причине признания торгов не состоявшимися, в связи с отсутствием поданных заявок.

доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска составила 93% (план – 72%).

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» Программы X:**

утверждено 65 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; предварительно согласовано предоставление 120 земельных участков; согласовано местоположение границ 570 земельных участков;

заключен 744 договор аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на сумму 3145,8 тыс.руб.;

в рамках осуществления муниципального земельного контроля составлены 113 актов проверки соблюдения земельного законодательства, выявлены 63 нарушения земельного законодательства;

доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, составила 82%, что соответствует плану;

доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска увеличилась до 94% (план – 87%).

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей» Программы X:**

поставлены на очередь 16 семей, имеющих право на предоставление земельных участков;

обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков не произведено, в связи с отсутствием средств в бюджете города-курорта Пятигорска;

не выполнен показатель «Количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей» (план – 6 штук, факт – 0 штук). Во исполнение представления прокуратуры от 27.08.2015 № 7-84-2015, предоставление земельных участков, не обеспеченных коммуникациями, не производится

Реализация Подпрограмм Программы X позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:

уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска составил 110,6% (план – 100%);

уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск – 154,1% (план – 100%);

уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам составил 100%, что соответствует плану;

уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» составил 118% (план - 100%).

не достигнут индикатор «Доля предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей в общем количестве, имеющихся для предоставления» (план - 1,6%, факт – 0%). Во исполнение представления прокуратуры от 27.08.2015 № 7-84-2015, предоставление земельных участков, не обеспеченных коммуникациями, не производится.

**XIМуниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»(далее – Программа XI)**утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 16.08.2017 г.№ 3412.

**В рамках Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» ПрограммыXI**:

проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности –11 июня 2019 г. и 18 декабря 2019 г.;

предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), передачи в безвозмездное пользование 1 субъекту МСП и 2 субъекта воспользовались правом приватизации помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. №159-ФЗ;

продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП: 1185 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 1735 уведомления - субъектам МСП о проведении 52 мероприятий на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления», а также на главной странице количество просмотров составило 9403 по всем мероприятиям, в том числе 744 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска;

проведено 17 очных консультаций по вопросам ведения малого и среднего бизнеса, а также получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства. Из них 10 консультаций с субъектами МСП и 7 с начинающими предпринимателями. Все субъекты были внесены в реестр граждан, обратившихся в управление экономического развития администрации города Пятигорска. Кроме того, в 2019 году консультирование осуществлялось в телефонном режиме на постоянной основе;

состоялась стратегическая сессия «Частный капитал в инвестиционных проектах Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года»;

организованы обучающие семинары на темы: «Новые правила для торговли, общественного питания и организаций, оказывающих услуги населению и бизнесу. Защита от штрафов по 54–ФЗ», «Новые регламенты по ведению учета, отчетности и применения режимов налогообложения субъектами малого и среднего предпринимательства», «Построение карты взаимодействия клиента с продуктом (CJM\*). Увеличиваем выручку и средний чек. Сокращаем отток постоянных клиентов», «Социальная инженерия», «Организация тендерной деятельности в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»».

проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях «Предприниматель года в сфере производства», «Предприниматель года в сфере услуг». В рамках конкурса на звание «Предприниматель года» проведен Бизнес-тренинг «Пятигорск - многогранное бизнес-пространство»;

в результате проведенной информационно-методической работы по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2019 году государственной поддержкой воспользовались:

через НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» -7 субъектов МСП города Пятигорска на сумму 13,9 млн. рублей (по данным НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»);

поддержкой через «Гарантийный фонд Ставропольского края» - 12 субъектов МСП города Пятигорска, сумма поручительств – 128,1 млн. рублей, сумма кредитов - 229,7 млн. рублей (по данным ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края»);

поддержкой через министерство экономического развития Ставропольского края воспользовались 3 субъекта МСП города Пятигорска на сумму 14,1 млн. рублей (по данным министерства экономического развития Ставропольского края);

поддержкой, полученной через министерство туризма и оздоровительных курортовСтавропольского края в форме предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением перевозок, организованных групп детей, в целях предоставления им туристских экскурсионных услуг на территории Ставропольского края за отчетный период воспользовались 2 субъекта МСП (по данным министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края);

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 589,0 ед., что соответствует запланированному;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численностиработников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 38,4% (план – 38,3%);

количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства – 2579 ед. (план – 2100 ед.);

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 34431 ед. (план – 30199);

количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства – 5 ед. (план – 7 ед.). Недостижение показателя связано с фактическим снижением количества поданных заявлений на заключение договоров;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 0 (план - 1 ед.). Недостижение показателя связано с тем, что заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования не поступало;

количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства – 7 ед. (план – 5 ед.);

количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска (www.pyatigorsk.org) – 57 ед. (план 34 ед.).

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» Программы XI:**

ежемесячно формировался план событийных мероприятий и размещался на официальном сайте города-курорта Пятигорска;

продолжил свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). За год общее количество посещений составило – 115,0 тыс. человек;

осуществлялось ведение реестра туристических маршрутов и объектов показа,в городе Пятигорске проводились экскурсии по 26 туристическим маршрутам, в том числе для школьников;

организованы и проведены круглые столы и совещания с санаторно-курортными учреждениями города Пятигорска по вопросам создания на территории города Пятигорска современной системы туристской навигации, охватывающей основные туристские маршруты и объекты показа, разработки новых туристических маршрутов, организации праздничных мероприятий, посвященных открытию курортного сезона 2019 года;

в целях популяризации курорта, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок, привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному комплексу, представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска принимали участие в международных выставках;

увеличилось количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе до 190,3 тыс. чел. при плановом показателе – 187,6 тыс. чел.;

площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха составила 3423м² (план - 3340м²);

количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе составило 8282 ед. (план – 8140 ед.);

количество работающих в туристско-рекреационной сфере города составило 5497 чел., при плановом значении показателя – 5420 чел.;

количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске – 30 (план – 29).

**В рамках реализации Подпрограммы 3«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Программы XI:**

мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов на 2019 год (проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильник, замена старых оконных блоков на стеклопакеты);

мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду (замена старых оконных блоков на стеклопакеты, замена трубопроводов и арматуры систем отопления, т/о приборов учета, промывка и опрессовка теплоснабжения и др.);

мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе (заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора);

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде (проведены семинары, совещания, Школа грамотного потребителя);

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры (рассмотрена и согласована инвестиционная программа ООО «Пятигорсктеплосервис»);

постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска» (проведен государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, проведена инвентаризация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, подведены итоги постоянного мониторинга инженерных сетей по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей);

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 22,58кВтч/кв.м (план – 23,72кВтч/кв.м);

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 4,18 куб. м/чел. (план – 4,53 куб. м/чел.);

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) - 0,28 куб. м/чел., что соответствует плану;

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,12Гкал/кв. м (план – 0,13 Гкал/кв. м);

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) - 26,47 куб. м/чел. (план – 39,0 куб. м/чел.);

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) - 47,6 кВтч/кв.м (план – 46,14 кВтч/кв.м). Увеличение показателя связано с увеличением потребления электрической энергии за счет установки в жилых помещениях дополнительного энергоемкого оборудования (бытовой техники);

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) - 105,9 Гкал/кв. м (план – 106,5 Гкал/кв. м);

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)- 46,74 куб.м/чел. (план – 53,03 куб.м/чел.);

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - 3,28 куб.м/чел. (план – 3,87 куб.м/чел.);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,059 тыс. куб. м/кв. м (план – 0,072 тыс. куб. м/кв. м);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) - 1,081 тыс. куб. м/чел. (план – 0,769 тыс. куб. м/чел.). В связи с увеличением количества многоквартирных домов выросло потребление природного газа, что повлекло повышение показателя (информация предоставлена ОАО "Ставропольрегионгаз" филиал в городе Пятигорске);

доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) - 11,916 % (план – 11,629 %). Теплоснабжающей организацией ООО "Энергетик" увеличены потери тепловой энергии в связи с отсутствием на участках тепловой сети тепловой изоляции, а также отсутствием финансовой возможности восстановления тепловой изоляции;

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды - 66,485 % (план – 65,291 %). Увеличение потерь воды при ее передаче, связано с большим процентом износа сетей водоснабжения и малым количеством замененных сетей ФГУП "Ставрополькрайводоканал".

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске» Программы XI:**

- проведено 4 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, направленные на повышение инвестиционной активности в городе Пятигорске – 01 февраля 2019 г., 28 февраля 2019г., 31 июля 2019 г. и 01 ноября 2019 г.;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация информации размещенной в разделе «Инвестиционный портал»;

- на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pyatigorsk.org) проводилась регулярная актуализация реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности и размещалась в разделе «Инвестиционный портал»;

- на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

- размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pyatigorsk.org) касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью;

- на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики;

- проведен круглый по вопросу участия отраслевых предприятий города Пятигорска в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», а также региональном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;

- объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 5975,0 руб. (план– 16659 руб.). В результате увеличения доли бюджетных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, произошло перераспределение суммы инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий в расчете на 1 жителя, в связи с этим показатель не достиг планового значения на 2019 год;

- производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики – 103,4%, что соответствует плану;

- объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) составил 8728,3 млн. рублей (план – 8656,0 млн. рублей);

- прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 составил 28 ед. (план – 26 ед.);

- количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики составило 16924 чел. (план – 16928 чел.).

**X****II Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»(далее – *Программа XII*)**, утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»Программы XII:**

заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Мира и улицы Украинская, разработку рабочей документации, проверка достоверности сметной стоимости,

проведение экспертизы проекта на строительство подъездной дороги по пер. Малиновского;

закончено проектирование светофорного объекта на пересечении улиц Розы Люксембург и улицы Украинская;

протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы – 8,49 км.(план – 2,65 км.);

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 8,49 км., что соответствует плану;

не достигнут показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения» (план – 0,67 км., факт – 0 км.) Отклонение значения показателя связано с отсутствием субсидии на строительство дорог.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе - курорте Пятигорске» Программы XII:**

проведена проверка правильности составления сметной документации стоимости ремонта дорог (17 шт.);

проведены работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения;

проведены работы по ремонту тротуаров города 18 209,00 м² действующей сети автомобильных дорог (улиц) местного значения;

проведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов 8 468,00 м²;

не достигнут показатель «Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы» (план - 240,76 м², факт – 62 402 м²). Не выполнение связано с фактическим уменьшением финансирования, в 2019 г. городу-курорту Пятигорску Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (субсидия на ремонт дорого общего пользования местного значения была выделена на 12 улиц от запланированных 24 улиц);

площадь автомобильных дорог местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах -6,1 тыс. м², что соответствует запланированному значению.

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»Программы XII:**

выполнен ремонт и содержание 41 единицы магистральных ливневых канализаций (общий объем работ составил 682 м. погонных);

количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание) -41 ед., что соответствует запланированному количеству.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»Программы XII:**

проведена оценка уязвимости четырех объектов транспортной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, категорирование указанных объектов и согласование результатов в Федеральном дорожном агентстве Министерства транспорта РФ;

количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно -4 ед. (план – 0 ед.).

**В рамках реализацииПодпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» Программы XII:**

выполнены работы по содержанию 31 светофорных объектов;

выполнены работы по установке и содержанию 742 плоского дорожного знака;

выполнены работы по установке шлагбаумов (2шт.);

выполнены работы по нанесению дорожной разметки 109,888 м.²;

проведен ежегодный конкурс среди учащихся «Законы дорог уважай», V городской конкурс детского творчества «ПДД глазами детей», конкурс-квест «Добрая Дорога» в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий – 11,86 %, что соответствует запланированному показателю.

**В рамках реализации Подпрограммы 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» Программы XII:**

заключен договор с МУП «Городской электрический транспорт» о предоставлении субсидии на ремонт подвижного состава и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска;

 заключен договор с МУП «Городской электрический транспорт» о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат получателя на осуществление мероприятий по оснащению транспортных средств техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска;

заключен договор с МУП «Городской электрический транспорт» о предоставлении субсидии на покрытие фактически сложившихся по итогам отчетного финансового года убытков предприятия в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска;

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам 5333 случая, (план – 5340 случая);

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям – 1600 случаев, (план 2154 случая);

количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов – 12 ед. (план – 0 ед.);

количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 22 ед. (план – 21 ед.);

протяженность отремонтированной контактной сети, трамвайного пути – 2 км. (план – 0 км.);

сумма субсидии на покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска составила 3788,0 тыс. рублей.

Реализация Подпрограмм Программы XII позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 5,98%, что соответствует плану;

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения составила 15,03 % (план – 9,79%);

доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске - 100%, что соответствует плану;

доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску- 100%, что соответствует плану;

доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску 0,38%, что соответствует запланированному показателю;

доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске - 0,43%, что соответствует запланированному значению;

доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске 0,75% (план – 0,92%);

доля технически исправного подвижного состава городского электрического транспорта, осуществляющего передвижение по рельсовым путям, оснащенного техническими средствами обеспечения транспортной безопасности от общего количества подвижного состава 51,5% (план – 28,4%);

доля протяженности отремонтированной контактной сети, трамвайного пути в общей протяженности контактной сети, трамвайного пути 2,1 % (план – 0%);

убыток предприятия городского электрического транспорта не должен превышать значение предыдущего года, показатель выполнен, убыток предприятия МУП «Городской электрический транспорт» за 2019 год – 3646,0 тыс. руб., что меньше убытка прошлого года (3788,0 тыс. руб.);

**XIII Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (далее – Программа XIII)**утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28 августа 2017 г. № 3605.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» Программы XIII:**

освещалась деятельность администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска (опубликовано в СМИ 2310 материала);

на «телефон доверия» специалисты администрации города приняли 184 обращения;

в рамках акции «Письмо Главе города» зафиксировано 499 обращений;

всего за 2019 год в администрацию города поступило 5655 письменных обращений граждан, все они, без исключения, были рассмотрены Главой города и заместителями главы администрации города;

количество брифингов, а также телевизионных программ с участием Главы города Пятигорска и участием заместителей главы администрации – 730 ед.;

в 2019 году Главой города и заместителями главы администрации города на личном приеме было принято 117 человек, Главой города Пятигорска принято 54 человек, заместителями главы администрации 63. Все вопросы с приема были взяты на особый контроль, по ним были даны подробные ответы за подписью того лица, кто проводил прием. Из 117 обращений решено положительно – 8 разъяснено - 89 меры приняты по 15 обращениям, 5 заявителям даны рекомендации по решению поставленных вопросов.

не достигнут показатель «Количество муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ»(план – 420, факт - 277). В связи с отсутствием необходимости принятия органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска большего количества актов в 2019 году. Стоит отметить, что все нормативные правовые акты были опубликованы в полном объеме;

доля приобретенной компьютерной техники в администрации города Пятигорска – 12 % (план – 6%);

количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Пятигорска 11 единиц, что соответствует плану;

**В рамках реализацииПодпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске»Программы XIII**были проведены следующие мероприятия:

сформирован управленческий резерв до 2021 года для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации города Пятигорска. В 2019 году из резерва управленческих кадров был назначен 6 муниципальный служащих;

количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта города Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составило 33 единиц (план – 30 единиц);

 доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, составила 19% (план не менее 18 %);

 доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию 95 % (план не менее 95%).

**В рамках реализацииПодпрограммы 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы XIII**проводились следующие мероприятия:

расширен перечень услуг, предоставляемых Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю через МФЦ, а также дополнен перечень услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», полученные сведения направляются в информационно-аналитическую систему мониторинга качества предоставления государственных услуг (ИАС МКГУ) за год поступило оценок в количестве - 22093;

доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления – 50%, что соответствует плану;

доля заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ – 22% (план –21%);

доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска – 100% (план - не менее 100%);

количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде – 1879 единиц (план – 250 единиц).

Реализация Подпрограмм Программы XIII позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:

доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 95% (план – 90%);

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления – 52% (план – 50%);

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации – 10 единиц (план – 8 единиц);

количество жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг – 115,29 тыс. человек (план 100,00 тыс. человек);

доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ – 94,69% (план – 85%)

**XIV Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа XIV)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518.

В рамках соглашений №ИМТ- 6 от 16.04.2019, № 07727000-1-2019-004 от 13.05.2019, заключенного с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края по подпрограмме «Современная городская среда» государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п., проведены работы по благоустройству общественных территорий.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» Программы XIV:**

проведен сбор и анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству. Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в первоочередном порядке на 2020 г;

 выполнены работы по благоустройству Сквера по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы». Расходы направлены на выполнено благоустройство территории площадью 6038 м²;

 завершение работ по благоустройству сквера на горе «Горячей» грот «Дианы», выполнено благоустройство территории площадью 1418 м²;

 выполнение работ в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

 проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Благоустройство парка Нагорный 2 очередь»;

 проверка правильности составления сметной документации на благоустройство парка «Цветник»;

 проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство сквера по ул. Ленина в ст. Константиновская»;

выполнение благоустройства парка «Цветник» 2-й этап выполнено благоустройство территории парка Цветник площадью 4 553 м²;

выполнение благоустройства парка «Нагорный» 2-й этап выполнено благоустройство территории площадью 1 728 м²;

проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта пяти дворовых территорий.

в период с 01 июня по 16 июня 2019 года в городе Пятигорске организованы 8 точек приема предложений заинтересованных лиц. Всего в общественную комиссию за указанный период поступило 2252 предложения по благоустройству общественных территорий. 08 сентября 2019 года в рейтинговом голосовании приняло участие более 31 тыс. жителей города Пятигорска;

количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству – 4 ед. (план – 2 ед.);

доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 14,97% (план – 11,98%);

доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 46,46 % (план – 44,86%);

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска 17,1% (план – 17,0%).

Реализация Подпрограмм Программы XIV позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:

 доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 13,9 % (план – 13,87%);

 доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 68,73% (план – 67,45%).

1. **Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2019 год**

 Достижение целей муниципальных программ характеризуют 63 индикатора муниципальных программ (далее – индикаторы), из которых 57 – достигли плановых значений, что составляет 90%. Значения 6 индикаторов (10%) не выполнены.

Решение задач подпрограмм муниципальных программ характеризуют 209 показателей муниципальных программ (далее – показатели), из которых 184 – достигли плановых значений, что составляет 88%. Значения 25 показателей (12%) не выполнены.

В полном объеме достигнуты цели по 12 муниципальным программам:

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Молодежная политика»;

«Экология и охрана окружающей среды»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Безопасный Пятигорск»;

«Управление финансами»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»,

«Сохранение и развитие культуры»;

«Формирование современной городской среды».

Индикаторы, характеризующие цели двух муниципальных программ не достигли 100% и составили 80% и 72% соответственно по следующим муниципальным программам:

«Управление имуществом»;

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата».

По семи муниципальным программам плановые значения показателей на 2019 год были выполнены на 100 %, в том числе:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Молодежная политика»;

«Экология и охрана окружающей среды»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Безопасный Пятигорск»;

«Управление финансами»;

«Формирование современной городской среды».

Недостижение плана по показателям сложилось по 7 следующим муниципальным программам:

«Развитие образования» (не достигли плановых значений 7 из 24 показателей или 29% от общего количества);

«Социальная поддержка граждан» (не достигли плановых значений 4 из 22 показателей или 18% от общего количества);

«Сохранение и развитие культуры» (не достигли плановых значений 5 из 15 показателей или 33% от общего количества);

«Управление имуществом» (не достигли плановых значений 2 из 7 показателей или 28% от общего количества);

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (не достигли плановых значений 4 из 32 показателей или 13% от общего количества);

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (не достигли плановых значений 2 из 16 показателей или 13% от общего количества);

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (не достигли плановых значений 1 из 14 показателей или 7% от общего количества).

Необходимо отметить, что по отдельным муниципальным программам фактически достигнутые значения показателей значительно превышают плановый уровень, что свидетельствует о занижении прогнозной оценки значений показателей, и влияет на качество оценки их достижения:

- фактическое значение показателя количество детей и молодежи, входящих в состав Пятигорского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Ставропольского края муниципальной программы «Молодежная политика» составило 1200 человек, при плановом значении 200 (в муниципальную программу на 2020-2025 гг. будут внесены корректировки по плановым значениям показателя);

- фактическое значение показателя количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде муниципальной программы «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» составило 1879 единиц, при плановом значении 250.

1. **Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальных программ их запланированному уровню в 2018 году**

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города-курорта Пятигорска на 31 декабря 2019 г. на реализацию муниципальных программ из средств бюджетов было выделено 5 038 152,93 тыс. руб., в том числе:

- средства, поступающие из федерального бюджета – 230 659,78 тыс. руб.;

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 3 098 389,39 тыс. руб.;

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 1 709 103,76 тыс. рублей.

Из внебюджетных источников запланировано к финансированию программ 282 457,10 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета города-курорта Пятигорска составили 4 686 518,70 тыс. руб., (93,0% к уточненному годовому плану), в том числе:

- за счет средств, поступающих федерального бюджета – 230 659,78тыс. руб. (100,0% к сводной бюджетной росписи);

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 2 827 930,33 тыс. руб. (91,3% к сводной бюджетной росписи);

- средства бюджета города-курорта Пятигорска –1 627 928,59 тыс. руб. (95,2% к сводной бюджетной росписи).

Из внебюджетные источников на реализацию Программ фактически привлечено – 252 658,34 тыс. руб. (89,4% к запланированному).

Основными направлениями, на которые были израсходованы средства бюджетов в рамках муниципальных программ в 2019 году:

«Развитие образования»: 38,3%

«Социальная поддержка граждан»: 18,3%

«Сохранение и развитие культуры»: 14,0%

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»: 5,7%

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»: 5,0%

«Экология и охрана окружающей среды»: 4,4%

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»: 3,7%

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»: 2,6%

«Развитие физической культуры и спорта»:2,5%

«Управление финансами»: 2,0%

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы: 1,8%

«Управление имуществом»: 0,8%

«Безопасный Пятигорск»: 0,7%

«Молодежная политика»: 0,2%

1. **Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных постановлением администрации города Пятигорска в качестве ответственного исполнителя Программы или соисполнителя Программы (при наличии непосредственной зависимости неэффективной реализации Программы от недобросовестного выполнения должностных обязанностей должностных лиц администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных ответственным исполнителем Программы или соисполнителем Программы)**

1. Принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках реализации муниципальных программ на 2020 год, с соблюдением сроков выполнения.

2. Обеспечить своевременное и качественное представление отчетов и мониторингов хода реализации муниципальных программ.

3. Обеспечить достижение всех индикаторов и показателей, характеризующих достижение целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решение задач подпрограмм их запланированному уровню, в том числе направленных на выполнениеУказа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»и Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

4.В целях привлечения средств из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, исполнителям муниципальных программ проработать возможность участия в реализации профильных региональных проектов, государственных программ.

И.о. начальника управления

экономического развития

администрации города Пятигорска В.П. Белов