|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Приложение 3 | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | |  | |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | |
| о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2020 год | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, контрольных событий | | Количество контрольных событий, всего | | Количество выполненных контрольных событий | | Количество невыполненных контрольных событий |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  | **ВСЕГО по программам:** | | **385** | | **370** | | **15** |
|  | из них: | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **1.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»** | | **34** | | **30** | | **4** |
|  | **невыполненное контрольное событие 24:**  Принято участие победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в заключительном этапе | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 24:**  Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2020 г. № 189 заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников был отменен | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 28:**  Принято участие учащихся в Общероссийской новогодней елке г. Москва | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 28:**  Мероприятие не исполнено, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой общероссийская новогодняя ёлка в Государственном Кремлёвском Дворце не проводилась. | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 31:**  Проведен ремонт учреждений. Подписаны акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 31:**  Мероприятие не выполнено. Капитальный ремонт кровли в образовательных учреждениях проведен не был, так как соглашение с министерством образования Ставропольского края о предоставлении субсидии на вышеуказанные цели было расторгнуто | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 34:**  Выполнение работ по реконструкции гимназии № 11 | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 34:**  Мероприятие не выполнено. Завершение реконструкции здания запланировано к апрелю 2021 года | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **2.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»** | | **65** | | **62** | | **3** |
|  | **невыполненное контрольное событие 45:**  Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 45:**  Сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не предоставлялись. В 2020 году транспортные предприятия, осуществляющие перевозки городским пассажирским автобусным транспортом льготных категорий граждан, не обращались в администрацию города Пятигорска за предоставлением субсидии. | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 46:**  Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 46:**  Сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте не предоставлялись. В 2020 году транспортные предприятия, осуществляющие перевозки городским автобусным транспортом участников (инвалидов) ВОВ, не обращались в администрацию города Пятигорска за предоставлением субсидии. | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 64:**  Заключение договора на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 64:**  В связи с отсутствием заявлений, договор на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», не заключался | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **3.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»** | | **14** | | **14** | | **0** |
|  |  | |  | |  | |  |
| **4.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»** | | **32** | | **32** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **5.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»** | | **42** | | **41** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 38:**  заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 38:**  В связи с принятым решением Правительства Ставропольского края, созданный музейный комплекс «Россия-Моя история» передан в собственность г. Ставрополь, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не заключено | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **6.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»** | | **17** | | **17** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **7.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»** | | **14** | | **12** | | **2** |
|  | **невыполненное контрольное событие 4:**  Проведены спортивно-массовые мероприятия, соревнования, турниры среди команд производственных коллективов, учреждений и организаций города для участия в краевой спартакиаде трудящихся | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 4:**  В связи с коронавирусной инфекцией мероприятия не проводились. | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 5:**  Организованы и проведены спортивные мероприятия для ветеранов спорта и инвалидов. Обеспечено их участие в краевых, республиканских и международных соревнованиях | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 5:**  В связи с коронавирусной инфекцией мероприятия не проводились. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **8.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** | | **56** | | **56** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **9.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами»** | | **30** | | **30** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **10.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»** | | **15** | | **15** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **11.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** | | **39** | | **38** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 31:**  Зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, выявленные в базовый период | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 31:**  За отчетный период не было зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры в связи с тем, что по поставленным на учет как бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры в 2020 г. не наступил срок признания права муниципальной собственности. Ориентировочный срок признания права II полугодие 2021 г. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **12.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** | | **11** | | **9** | | **2** |
|  | **невыполненное контрольное событие 6:**  Изготовление проектов организации дорожного движения | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 6:**  Денежные средства, предусмотренные на изготовление проектов организации дорожного движения были израсходованы на категорирование 4 мостов. | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 10:**  Заключение договора на предоставление субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с осуществлением перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам г. Пятигорска пассажирским автомобильным транспортом | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 10:**  В 2020 году предприятия, осуществляющие перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам г. Пятигорска пассажирским автомобильным транспортом не обращались в администрацию города Пятигорска за предоставлением субсидии. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **13.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»** | | **13** | | **11** | | **2** |
|  | **невыполненное контрольное событие 2:**  Организованы приемы граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, заместителями главы администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 2:**  В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 26 марта по 21 августа 2020 года был ограничен доступ посетителей в здание администрации города, личные приемы не организовывались | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 7:**  Мероприятия по разъяснению руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающими правами юридического лица, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации об ответственности по совершению коррупционных преступлений, предусмотренные законодательством Российской Федерации проведены | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 7:**  В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 было проведено 2 мероприятия из 4-х запланированных | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **14.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы** | | **3** | | **3** | | **0** |

Начальник Управления экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И.Николаева