|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Приложение 3 | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | |  | |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | |
| о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2022 год | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, контрольных событий | | Количество контрольных событий, всего | | Количество выполненных контрольных событий | | Количество невыполненных контрольных событий |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* |
|  | **ВСЕГО по программам:** | | **449** | | **434** | | **15** |
|  | из них: | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **1.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»** | | **81** | | **78** | | **3** |
|  | **невыполненное контрольное событие 54:**  Участие во всероссийском этапе конкурса "Учитель года" | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 54:**  По результатам регионального этапа конкурса преподаватели города Пятигорска не вышли на Всероссийский этап. | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 72:**  Организовано восхождение представителей образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на вершину горы Бештау | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 72:**  Мероприятие отменено в связи с погодными условиями. | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 78:**  Проведен городской финал детской военно-спортивной игры «Зарничка» | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 78:**  Мероприятие не проводилось, в связи с принятыми ограничительными мерами по нераспространению коронавирусной инфекции. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **2.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»** | | **63** | | **60** | | **3** |
|  | **невыполненное контрольное событие 45:**  Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 45:**  Сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не предоставлялись. В 2022 году транспортные предприятия, осуществляющие перевозки городским пассажирским автобусным транспортом льготных категорий граждан, не обращались в администрацию города Пятигорска за предоставлением субсидии. | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 46**:  Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 46:**  Сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте не предоставлялись. В 2022 году транспортные предприятия, осуществляющие перевозки городским автобусным транспортом участников (инвалидов) ВОВ, не обращались в администрацию города Пятигорска за предоставлением субсидии. | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 51:**  Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) осуществлялась ежемесячно | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 51:**  Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) не производилась в связи с изменением демографической ситуации и отсутствием заявлений от данной категории граждан. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **3.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»** | | **15** | | **14** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 7:**  Завершение строительства МКД для переселения граждан | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 7:**  Не выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска по строительству многоквартирного дома по ул. Пальмиро Тольятти связанно с тем, что муниципальные контракты, заключенные ООО «Дебют», предусматривали завершение строительства жилых домов в декабре 2021 года (l корпус) и в июле 2022 года (2 корпус). В связи с резким удорожанием строительных материалов и ресурсов была проведена корректировка локальных сметных расчетов на строительство домов, проведена повторная государственная экспертиза, а также внесены изменения в проектное решение строительства 1 корпуса и проведена повторная государственная экспертиза, что повлекло продление срока окончания работ по контракту до августа 2022 года. По состоянию на 05.09.2022г. наблюдалось низкое освоение средств на строительстве жилых домов (l корпус – 59%, корпус - З7%), заказчиком принято решение о расторжении указанных контрактов. 13.10.2022г. заключены муниципальные контракты с ООО "СТРОЙ ТО СЕРВИС". | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **4.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»** | | **35** | | **35** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **5.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»** | | **40** | | **38** | | **2** |
|  | **невыполненное контрольное событие 12:**  Проведена театрализованная программа, народные гуляния «Широкая Масленица» | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 12:**  Отменено на основании постановления администрации города Пятигорска от 01.03.22 г. № 551 | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 36:**  Разработана научно-проектная и проектная документация на реконструкцию с элементами реставрации объекта культурного наследия | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 36:**  По условиям заключенного муниципального контракта № 1 от 23 ноября 2021 г. срок выполнения работ до 01.12.2022 г. Однако, в установленный контрактом срок результаты работ со стороны исполнителя представлены не были.  По состоянию на 31.12.2022 г. разработанная научно-проектная и проектная документация для объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918г. выступал с докладом С.М.Киров» направлена на проверку в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на предмет правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации. Ориентировочный срок завершения проверки – до 31.03.2023 г. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **6.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»** | | **18** | | **18** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **7.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»** | | **15** | | **13** | | **2** |
|  | **невыполненное контрольное событие 14:**  Выполнены работы по реконструкции запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 14:**  Заключен муниципальный контракт № 0121200004721000584 от 27.07.2021). Плановый срок завершения работ, согласно контракта – май 2022 года. В связи с длительным сроком поставки ламп для прожекторов (5 месяцев) решением арбитражного суда СК от 16.09.2022 года контракт был продлен на срок не позднее 14 апреля 2023 года. | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 15:**  Выполнены работы по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1, ул. Дунаевского, 13 | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 15:**  Заключен контракт №0121300035322000004 от 15.03.2022. В связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту Заказчиком (МБУ СШОР №1) были выставлены 11 требований об уплате неустоек (пеней) на общую сумму 1003,3тыс. руб. В связи с тем, что стоимость материалов и оборудования, предусмотренная сметной документацией, значительно увеличилась, сметная документация откорректирована и направлена на государственную экспертизу 5 сентября 2022 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года заключение государственной экспертизы не получено. На основании вышеизложенного Подрядчиком подан иск в арбитражный суд на продление срока действия контракта. Судебное слушание назначено на 2023г. Работы на объекте не приостановлены. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **8.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** | | **56** | | **56** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **9.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами»** | | **32** | | **32** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **10.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»** | | **14** | | **13** | | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 14:**  Заключены договора аренды земельного участка | |  | |  | |  |
|  | **причина невыполнения контрольного события 14:**  В течение 2022 г., договора аренды земельных участков с гражданами, имеющих трех и более детей не заключались, в связи с тем, что земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **11.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** | | **44** | | **44** | | **0** |
|  |  | | | | | | |
| **12.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** | | **15** | | **13** | | **2** |
|  | **невыполненное контрольное событие 3:**  Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 3:**  Заключен МК № 0121300035322000009 от 08.04.2022 с ООО "СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство транспортной развязки улица Ермолова-улица Беговая и улица Ипподромная города-курорта Пятигорска". Срок исполнения по контракту 01.12.2022г. Просрочка связана с длительным получением технических условий от эксплуатирующих служб города и низкая организация работ, в адрес исполнителя направлена претензия. В настоящее время проект находится на экспертизе в АУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства". | | | | | | |
|  | **невыполненное контрольное событие 5:**  Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 5:**  Заключен МК № 0121300035322000007 от 13.05.2022г. с ООО "СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске". Срок исполнения по контракту 15.12.2022г. Просрочка связана с длительным получением технических условий от эксплуатирующих служб города и низкая организация работ, в адрес исполнителя направлена претензия. В настоящее время выполнены инженерные изыскания, ведется разработка проекта. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **13.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»** | | **17** | | **16** | | **1** |
|  | **невыполненное** **контрольное событие 12:**  Проведена аттестация муниципальных служащих | | | | | | |
|  | **причина невыполнения контрольного события 12:**  Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. В 2022 году аттестация не проводилась | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **14.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы** | | **4** | | **4** | | **0** |

Начальник Управления экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И.Николаева