**Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ в городе-курорте Пятигорске**

В 2014 году в городе-курорте Пятигорске действовало 9 муниципальных программ:«Развитие физической культуры и спорта», «Молодежная политика», "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата", "Сохранение и развитие культуры", "Повышение открытости и эффективности деятельности администрации", "Социальная поддержка граждан", "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения", "Безопасный Пятигорск", "Развитие образования".

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2014 г. на реализацию муниципальных программ из средств бюджета города было выделено 867 134,27 тыс. руб., кассовое исполнение составило 805 334,96 тыс. руб.

**Сведения о результатах реализации муниципальных программ, степени запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателях, о выполнении расходных обязательств города в разрезе муниципальных программ**

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097. В 2014 году изменения в Программу не вносились.

В соответствии с Программой, на реализацию мероприятий из средств бюджета города Пятигорска было выделено 11907,90 тыс. руб., в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов на 31.12.2014 г. сумма увеличилась и составила 12990,69 тыс.руб., кассовое исполнение - 12989,46 тыс. руб. Увеличение финансирования Программы, в частности, подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта», позволило предоставить субсидию на возмещение затрат ФК «Машук-КМВ» в полном объеме и провести турнир по конному спорту «Кубок Главы города Пятигорска», а так же Эстафету Олимпийского огня «Сочи-2014» на территории города-курорта Пятигорска, что в свою очередь, способствовало вовлечению жителей в спортивную жизнь города. По результатам аукциона на проведение научно-исследовательских археологических работ на земельном участке по ул. Ермолова фактическая экономия средств подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» составила 208,2 тыс. рублей.

Все запланированные к реализации в период 2014 года основные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» на территории г. Пятигорска за 2014 год было проведено 219 городских спортивных мероприятий по 25 видам спорта (в т.ч. 132 городских и 87 краевого и всероссийского масштаба) среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 5 тысяч чел., в том числе такие, как традиционный поход – пробег Пятигорск – Лермонтов, традиционные соревнования по спортивному ориентированию памяти А.В. Пастухова, Турнир по волейболу среди мужских команд, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Финал Первенства РФ по баскетболу и прочие. В январе 2014 года, на территории города-курорта Пятигорска прошла Эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014», в которой приняли участие более 15 тысяч жителей и гостей города. В 2014 предоставлена, в полном объеме, субсидия из средств местного бюджета ФК «Машук-КМВ» на возмещение расходов связанных с подготовкой, организацией и проведением соревнований по футболу.

В рамках Подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений в 2014 году на территории города устроены 4 детские площадки, на основании состоявшегося аукциона были проведены научно-исследовательские археологические работы на земельном участке по ул. Ермоловапод размещение Дворца спорта.

Выполнение мероприятий Программы позволило в 2014 году достичь следующих значений целевых показателей:

- увеличилась численность населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 120 человек, что соответствует запланированному показателю;

- увеличилось количество спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта на 2 спортсмена, соответственно плану;

- возросло спортивное мастерство учащихся спортивных школ города:

- количество спортсменов 1 разряда, КМС и МС на 18 спортсменов;

На основании высоких спортивных результатов и показателей, Министерством физической культуры и спорта СК присвоены на 17 разрядов в КМС больше чем запланировано***.***

- количество спортсменов массовых разрядов увеличилось на 10 спортсменов, согласно запланированному.

**2. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 20 мая 2014 г. № 1625 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Пятигорска от 14 октября 2014 года №3785) (далее – Программа).

В соответствии с Программой в 2014 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий запланировано 2214,50 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию Программы были увеличены на 200,00 тыс. рублей и составили 2414,50 тыс. рублей,кассовые расходы - 2412, 31 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи). За 2014 год отделом по делам молодежи было организовано и проведено 322 мероприятия.

В рамках подпрограммы «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта» (далее – подпрограмма 1) проведено 19 организационно-воспитательных мероприятий с молодежью города, из 19 запланированных на год, в которых приняли участие 3250 человек (Городской праздник «День молодежи», городской конкурс на лучшее студенческое общежитие, городской конкурс руководителей детских и молодежных общественных организаций «Я руководитель», городской конкурс «Лидер», городской конкурс граффити «Преображая реальность», юридическая олимпиада среди высших учебных заведений СКФО «Битва юристов», игры Пятигорской открытой лиги КВН, игры городской Юниор-лиги КВН, городской смотр – конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна» и т.д.).

Делегации города Пятигорска участвовали: в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2014» (17 молодых людей, жителей города Пятигорска получили грант на реализацию проектов); в 10 юбилейном Всероссийском молодежном форуме «Селигер - 2014» (6 участников), во Всероссийской профильной смене «Конгресс молодых парламентариев» в городе Анапа, в финале краевого конкурса «Лидер» (Победителем данного конкурса стала ученица СОШ №1, которая была номинирована на премию для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование»), в краевом фестивале-конкурсе «Студенческая весна» (победителем стал студент СКУД, который был номинирован на премию для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и направлен для участия во Всероссийском фестивале художественной самодеятельности «Студенческая весна» (г. Тольятти)).

Все основные мероприятия подпрограммы 1 реализованы в полном объеме, что позволило в 2014 году увеличить количество молодых людей, достигающих результатов лично, во Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных и краевых мероприятий до 57 человек, при плановом значении – 56 человек.

В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта» (далее – подпрограмма 2) проведено 30 организационно-воспитательных мероприятий (включая круглые столы, лектории), с молодежью города, из 30 запланированных на год, в которых приняли участие 9800 человек (городская акция «Мы граждане России», городская акция «Мы с Вами», городской этап Всероссийской акции «Георгиевская лента», городское мероприятие «Память Героям Победы», мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, городское мероприятие «Факельное шествие», городская акция «Виват Россия!», городские акции «Как живешь ветеран?», городской этап Всероссийской акции «Письма Победы», городская акция «Время героев», городские праздники «День призывника», городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия!», городской конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» и т.д.). Делегация города Пятигорска приняла участие в краевом конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» в количестве 17 номеров. В 2014 году 45 человек посетили города-герои республики Беларусь (г. Минск, г. Брест), где познакомились с культурой городов, с памятными местами ВОВ, а также смогли обменяться опытом среди своих сверстников – юнармейцев. Отделом по делам молодежи впервые был сформирован и прошел в рядах торжественного парада 9 Мая «Бессмертный полк», в котором приняло участие более 2000 человек.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализованы в полном объеме, что позволило количество военно-патриотических и военно-спортивных кружков и клубов, действующих на базе общеобразовательных школ на территории города увеличить до 41, при плановом показателе - 40, за счет привлечения студенческой молодежи к военно-прикладным дисциплинам и формирования на базе ПГЛУ патриотического клуба.

В рамках подпрограммы «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» (далее подпрограммы 3) проведено 273 организационно-воспитательных и информационных мероприятий с молодежью края, из 260 запланированных на год, в которых приняли участие 17650 человек (командообразующие тренинги «Веревочный курс», городской этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», городские акции, приуроченные ко Дню народного единства и ко Дню борьбы с ВИЧ, конкурс на лучшую первичную организацию Союза молодежи Ставрополья», городское мероприятие «Посвящение в студенты», конкурс профессионального мастерства «Молодой рабочий», Эстафета Олимпийского Огня ХХII Зимних Олимпийских Игр в г. Сочи, инструктивно-методические сборы «Фабрика вожатого», городской конкурс социальной рекламы «Моя семья – мое богатство!», городская акция «Подари ромашку любимым», посвященная Дню семьи, любви и верности, фестиваль учащихся учреждений начального и студентов среднего профессионального образования города Пятигорска «Арт-профи», профильные инструктивно-методические сборы молодежи города «Поколение активных» и т.д.).

Делегации города Пятигорска участвовали в мероприятиях разных уровней: в семинаре-совещании для руководителей студенческих педагогических отрядов г. Анапа, в фестивале молодежных инициатив учреждений по работе с молодежью г. Невинномысск, Всероссийской школе методистов студенческих педагогических отрядов в г. Ижевске, интеллектуальной игре «Будильник» в г. Ессентуки, Межрегиональной научно-практической конференции «Студенческие отряды Северного Кавказа, « Новые формы работы в организации деятельности» г. Кисловодск, Окружная школа командиров и комиссаров студенческих отрядов СКФО в КБР, в молодежном слете в г. Астрахань, Межрегиональном фестивале студенческого и молодежного социального добровольчества «Добрый май» г. Ростов-на-Дону и т.д.) во Всероссийском слете студенческих отрядов, посвященном 55-летию движения студенческих отрядов России и 10-летию молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» г. Москва, где стали победителями в номинации «Методические материалы по обучению и подготовки вожатых. Инструктивные сборы, тренинги и занятия по обучению вожатых»; во Всероссийском Форуме юных добровольцев п. Сукко Анапского района.

Наиболее значимые мероприятия в 2014 году:

Участие волонтеров в XXII Олимпийских зимних играх 2014 года (г. Сочи).

Проведение Всероссийской спартакиады для детей с ограниченными возможностями в Пятигорске, которая собрала около 170 участников из 27 регионов России.

Проведение единственных в Ставропольском крае серии турниров по мини-гольфу среди молодежи, в котором приняли участия более 200 человек.

Открытие единственного в округе Центра регистрации граждан на портале gosuslugi.gov. Площадку для работы обеспечил Центр реализации молодежных проектов и программ г. Пятигорска. В Центре регистрации, образованном в Пятигорске, на общественных началах ведут работу 18 человек – операторов регистрации, специалистов по оформлению документов, координаторов «горячей линии».

За период 2014 года отделом по делам молодежи были трудоустроены 479 студентов, которые работали в детских оздоровительных лагерях регионов России, но и впервые в Греции, а также на теплоходах круизных компаний «ВодоходЪ», «Мостурфлот-сервис», «Ортодокс», «М.Си.М.Русь».

В 2014 году в городе Пятигорске Центральным комитетом РСМ при организационной поддержке отдела по делам молодежи администрации Пятигорска, ЦРМПП г. Пятигорска было проведено информационное совещание для молодых предпринимателей и неправительственных некоммерческих организаций Северо-Кавказского федерального округа. На мероприятии обсуждались вопросы государственной поддержки неправительственных некоммерческих организаций и предпринимательства, а также условия их участия в конкурсе грантов Президента РФ, правила оформления грантовых заявок и написания проектов.В совещании приняли участие молодые предприниматели города Пятигорска, НКО и ННО Северо-Кавказского федерального округа, представители органов исполнительной власти и Общественных палат субъектов округа. Онлайн-трансляция совещания велась на сайте pyatigorsk.org.

Все мероприятия подпрограммы 3 выполнены в полном объеме, а также проведены дополнительные мероприятия, что позволило в 2014 году: увеличить количество молодых граждан, участвующих в деятельности городских студенческих отрядах до 524 человек, при плановом показателе 520 человек; увеличить долю молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении до 17%, при плановом показателе – 13%; увеличить количество социальных проектов на темы профилактике негативных явлений в молодежной среде до 68 проектов, при плановом - 65 проектов.

Таким образом, все запланированные основные мероприятия Программы выполнены в полном объеме, что позволило довести долю молодых граждан, обучающихся на территории города, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске до 57%, при плановом значении – 56%.

Основными факторами, повлиявшими на положительный ход реализации Программы (подпрограмм) послужили: финансирование Программы в полном объеме; согласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы; активное участие в реализации Программы детских и молодежных организаций и объединений города; своевременный мониторинг выполнения основных мероприятий Программы.

Дальнейшую реализацию Программы предлагается продолжить в соответствии с Планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» на 2015-2017 года.

1. **Муниципальная программа** **«Сохранение и развитие культуры»** (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04 июля 2014 г. № 2306. В 2014 году изменения в программу не вносились. Реализация Программы в 2014 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2014 год».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составил 17 484, 87 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 14 120,72 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 3 364,14 тыс. руб. Из федерального бюджета были получены гранты в сумме – 2 261,00 тыс. рублей на государственную поддержку реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов развития культурно-познавательного туризма. В рамках этих проектов в городе Пятигорске были проведены общегородские мероприятия: «Православные храмы Ставрополья», 5 открытый фестиваль – конкурс «Неизвестный Пятигорск».

В рамках подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» проведена реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Памятник М.Ю.Лермонтову», воссоздан исторический облик Лермонтовского сквера.

В рамках подпрограммы 2 « Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» выполнен частичный ремонт кровли центральной библиотеки им. М.Горького; проведен фестиваль национальных культур в июне 2014 года на базе Дома национальных культур; организовано и проведено 837 культурно-массовых мероприятий в городе с привлечением жителей города к культурно-досуговой деятельности. В 2014 году из федерального бюджета выделены средства на софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы учреждений культуры в сумме - 1 103,14 тыс. руб.: на содержание Централизованной библиотечной системы (подключение филиалов библиотеки к Интернету), создание условий для улучшения доступа к получению знаний по художественному и эстетическому воспитанию на территории города, поддержки талантливой молодежи (приобретение музыкальных инструментов); на содержание учреждений клубного типа.

Реализация мероприятий программы позволила достичь уровня плановых значений целевых индикаторов, характеризующих эффективность деятельности учреждений культуры:

- увеличение количества подписных изданий – 0,6% (план – 0,6%)

- сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов – 101 шт. (план – 101 шт.)

Перевыполнены показатели по целевым индикаторам:

- обновление книжного фонда к общему фонду библиотек -1,5% (план -1%)

- количество пользователей библиотек – 68,3 тыс. чел (план – 68,0 тыс. ч.)

- рост числа культурных мероприятий – 837 ед. (план -825 ед.)

- доля учреждений культуры, имеющих доступ в Интернет – 91,3% (план – 83%)

- число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу – 10,8 тыс. чел. (план – 10,0 тыс. чел.).

Дальнейшая реализация программы планируется в соответствии с детальным планом-графиком на 2015 – 2017 годы.

1. **Муниципальная программа** **«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183. В 2014 году изменения в программу не вносились.

Реализация Программы в 2014 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.14 г. было запланировано 9 648, 00 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.14 г. объем бюджетных средств увеличился до 17365,71 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 17 190,96 тыс. руб. Увеличение объема бюджетных ассигнований позволило выполнить запланированные мероприятия в полном объеме, а также достигнуть положительных значений индикаторов и показателей Программы.

1. На реализацию подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы» (далее - Подпрограмма 1) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.14 г. было запланировано 400, 00 тыс. руб., по состоянию на 31.12.14 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была увеличена до 750, 00 тыс. руб. Кассовые расходы составили 750, 00 руб.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- разработан «Прогноз социально-экономического развития по малому и среднему предпринимательству»;

- была продолжена совместная деятельность «Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» и администрации города по вопросам развития предпринимательской деятельности;

- предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества 1 субъекту малого и среднего предпринимательства, а также заключено 9 договоров купли-продажи арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства;

- продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: информирование 120 субъектов малого и среднего предпринимательства посредством факсимильной связи о 12 мероприятиях, проводимых на территории Ставропольского края и за его пределами; ежеквартально размещалась информация, касающаяся малого и среднего предпринимательства на сайте города;

- проведена конференция на тему «Роль малого и среднего бизнеса в развитии туристического кластера Северного Кавказа», в которой приняли участие 40 санаторно-курортных учреждений и туристических организаций города;

- организован обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «Бизнес-планирование – как инструмент привлечения инвестиций», 26 субъектов малого и среднего предпринимательства получили сертификаты о подтверждении обучения.

- в рамках оказания методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, были подготовлены и распространены 50 экземпляров «Методического пособия для субъектов малого и среднего предпринимательства», также данное пособие размещено на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- общее количество малых и средних предприятий, включая ИП, составило 12 396 ед., что превысило ожидаемый плановый показатель 12 304 ед., однако произошло перераспределение: увеличение количества малых и средних предприятий оказалось ниже запланированного уровня за счет более высокого показателя численности индивидуальных предпринимателей. Общее количество малых и средних предприятий, включая ИП, выросло на 1,7% к уровню прошлого года; количество малых и средних предприятий города увеличилось до 3495 ед, (плановый показатель – 3539 ед.) индивидуальных предпринимателей – до 8901 ед. (плановый показатель – 8765 ед.);

- показатель «среднегодовая численность работников малых и средних предприятий» превысил ожидаемый уровень 23,0 тыс.чел. и составил 24,5 тыс. чел., в сравнении с прошлым годом увеличился на 1,7 тыс. человек;

- выручка малых и средних предприятий превысила ожидаемый плановый показатель в 60,3 млрд. руб и составила 64,8 млрд.руб., что на 9,7 млрд. руб. больше, чем в 2013 году;

- объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий превысил ожидаемый уровень 1087,1 млн.руб. и составил (по предварительному подсчету) 1890,0 млн. руб.;

- количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства – 9 ед., согласно плану.

Достижение индикаторов и показателей, а также реализация мероприятий подпрограммы 1 позволило за отчетный период приблизиться к выполнению основной цели подпрограммы 1, а именно созданию благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства.

1. На реализацию подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы» (далее – Подпрограмма 2) в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2014 г. было выделено 320,00 тыс. руб, кассовое исполнение – 320,00 тыс. руб. Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- рекламно – информационная деятельность: своевременное доведение информации до учреждений санаторно-курортного и туристского комплексов о мероприятиях, проводимых в городе, а также доведение до жителей и гостей города актуальной информации о курорте и событийных мероприятиях, актуализация информации на официальном сайте города Пятигорска;

- сформирован перечень мероприятий «Календарь событий города Пятигорска»;

- разработаны и организованы 2 новых туристско-экскурсионных маршрута;

- в рамках празднования Дня города Пятигорска проведен фестиваль воздушных шаров;

- проведена работа по организации конференции на тему « Роль малого и среднего бизнеса в развитии туристического кластера Северного Кавказа», в которой приняли участие более 40 санаторно-курортных учреждений и туристических организаций города;

- 14 учреждений и организаций санаторно-курортного и туристского комплексов приняли участие в ежегодной выставке «Пятигорск сегодня и завтра»;

- санатории и туристические фирмы города принимали участие в составе делегации Ставропольского края в международных туристских выставках и форумах в Москве («Интурмаркет», «MITT-2014»), Санкт-Петербурге («INWETEX-CIS TRAVEL MARKET»), Баку, Сочи и др. городах РФ, ближнего и дальнего зарубежья;

- строительство, введение в эксплуатацию и открытие в 2014 году новой гостиницы – отель «Комплимент» по ул. Партизанской.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- увеличить количество туристско - экскурсионных маршрутов с 19 до 21 ед., что соответствует плановому показателю;

- увеличить число койко-мест в гостиничном (до 1261 ед. при плановом – 1162 ед.) и санаторно-курортном комплексе (до 5552 ед. при плановом 5447 ед.), в совокупности число койко-мест увеличилось на 4% к уровню прошлого года;

- количество отдыхающих в санаторно-курортном комплексе увеличилось и составило 98,2 тыс. чел, (на 1,7 тыс.чел. больше, чем в 2013 году) при плановом показателе – 97,3 тыс. чел. Однако, количество отдыхающих в гостиничном комплексе снизилось до 65,5 тыс. чел. при плановом показателе – 71,3 тыс. чел., что было связано с нестабильной экономической ситуацией и временными экономическими трудностями в стране в 2014 году и, как следствие, снижением у населения доходов и спроса на потребительские товары и услуги размещения;

- увеличилось количество работающих в туристско-рекреационной сфере города и составило 5591 чел., при плановом значении показателя – 5589 чел.;

- общий объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере на 2,2% превышает плановое значение: объем туристических услуг составил 1376,2 млн. руб (план – 1237,4 млн. руб.); объем гостиничных услуг – 349,1 млн. руб. (план – 347,7 млн. руб.); объем санаторно-оздоровительных услуг – 2085,6 млн. руб. (план – 2143,6 млн. руб.)

4. На реализацию подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014-2016 годы» (далее – Подпрограмма 3) в соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.01.2014 г. было заполанировано 75,00 тыс.руб. 31.12.2014 г. было выделено 75,00 тыс. руб, кассовое исполнение – 75,00 тыс. руб. Подпрограммой 3 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- изготовлено и распространено 2000 брошюр «Памятка потребителя» по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка;

- распространено 2500 плакатов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей;

- разработаны и изданы 5 информационных материалов (5000 экз.), в т.ч. 1000 памяток для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на потребительском рынке города по соблюдению защиты прав потребителей в различных сферах деятельности;

- реализация мер по предотвращению ввоза на территорию города продукции животноводства, опасной для жизни и здоровья – зафиксировано 3 случая ввоза, составлено 3 протокола.

Достигнуты следующие значения индикаторов Подпрограммы 3:

- общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей составило 1127 ед., при запланированных 923 ед., что объясняется насыщением потребительского рынка дешевыми товарами и, как следствие, увеличением некачественной продукции;

- удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав – 94,3%, при запланированном – 100%. Данные по этому виду показателя сводные и включают данные ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, администрации города и общественных организаций. Показатель ниже запланированного в связи с тем, что ТОУ Роспотребнадзор направил часть обратившихся для решения возникших споров в суд;

- количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров составило 21 партию, при запланированных – 26.

5. На реализацию мероприятий подпрограммы 4 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014-2019 годы» (далее – Подпрограмма 4) по состоянию на 01.01.14 г. было запланировано 8803, 00 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.14 г. объем бюджетных средств увеличился до 16220,72 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 16045,97 тыс. руб.

Подпрограммой 4 были запланированы и выполнены:

- мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов в муниципальном секторе – в полном объеме согласно план-графика;

- мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду – в полном объеме согласно план-графика;

- строительство котельной по ул. Ермолова,40а;

- установка новых и замена старых окон – в полном объеме от запланированного;

- мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде (за счет собственных средств): одно из мероприятий (замена трубопроводов и арматуры системы ГВС, согласно план-графика), собственниками многоквартирных домов было решено не выполнять, а направить средства на решение текущих вопросов по обслуживанию дома;

- мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры: выполнены, за исключением мероприятия 5.16. «Перевод потребителя район Скачки г. Пятигорска с напряжением 6 кВ на 10 кВ», которое планируется на 2-3 квартал 2015 года;

Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволило достичь положительных значений индикаторов. В целом индикаторы Подпрограммы 4 достигли более эффективных значений, чем планировалось. Так,

- удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета составил 131,78 кВт.час./чел. при плановом показателе - 140,62 кВт.час./чел.;

- удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 4,5 куб.м./чел при плановом - 11,86 куб.м./чел.,

- удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета – 0,16 Гкал/кв.м, при плановом – 0,18 Гкал/кв.м;

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных – 157,5 г.у.т./Гкал, при плановом значении – 159,5 г.у.т./Гкал;

- доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 11,37 %, при плановом значении показателя – 12,2%;

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии – 80,6%, при плановых – 79,3%.

Индикаторы, по которым не достигнуты планируемые значения по объективным причинам: удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах – 5,36 кВтч/кв.м, при плановом значении показателя – 5,25 кВтч/кв.м; удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах – 0,328 Гкал/кв.м, при плановом – 0,312 Гкал/кв.м; удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения – 29,6 г.у.т./Гкал, при плановых – 28,8 г.у.т./Гкал. Разница в плановых и фактических показателях незначительна, общая тенденция в сравнении с прошлым годом положительная.

1. **Муниципальная программа** **«Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» (**далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3223. В 2014 году изменения в программу не вносились.

В ходе реализации Программы за 2014 год использовались средства бюджета города. Всего по Программе выделено средств 135 тыс. руб., кассовое исполнение составило 134,7 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции» велась активная работа с населением, проводились регулярные мероприятия во всех средствах СМИ (печать, телевидение официальный сайт муниципального образования города Пятигорска). Проведено 359 мероприятий.

В рамках внедрения стандартов информационной открытости, обеспечения полноты, оперативности и достоверности информационного обмена между администрацией города Пятигорска и населением города, проводились следующие мероприятия:

- организация работы «телефонов доверия»;

- организация приемов граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, заместителями главы администрации города Пятигорска;

- организация проведения пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ с участием Главы города Пятигорска, заместителей главы администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции.

Было направленно 10 муниципальных служащих на курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации. Регулярно проводились мероприятия по развитию кадрового резерва в администрации города Пятигорска и внедрению системы приема на вакантные должности муниципальной службы по конкурсу.

Регулярно проводилась работа по актуализации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций).

Выполнены мероприятия в рамках участия в краевом конкурсе «Молодежь против коррупции».

В рамках подпрограммы 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» был разработан и утвержден регламент деятельности МФЦ (приказ № 7 от 23.04.2014 г.).

Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Мониторинг качества предоставления услуг проводился с помощью анкетирования: за отчетный период количество анкет – 1355, средняя оценка по 5-ти бальной шкале 4.95. Заключено 3 соглашения о взаимодействии с МФЦ при организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна». Разработан план-график подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций к предоставлению муниципальных услуг в режиме «одного окна».

Проводились мероприятия по содержанию, развитию и модернизации аппаратно-программных средств в целях оптимизации рабочего процесса в администрации города Пятигорска, использования современных компьютерных средств.

Реализация мероприятия программы позволила достичь следующих значений целевых показателей:

- удовлетворенность населения деятельностью администрации города Пятигорска - 41.9% (план – 41,2%);

- количество муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, официально опубликовано в СМИ - 355;

- увеличение объема архивного фонда до 56148 ед.;

- показатель обеспеченности аппаратно-программного комплекса, в том числе бесперебойной сети в администрации города Пятигорска, в том числе с доступом к сети «Интернет» - 80% (план-80%);

- доля муниципальных нормативных правовых актов, рассматриваемых на публичных обсуждениях и подвергаемых независимой экспертизе - 5% (план - 5%);

- увеличение количества муниципальных служащих, прошедших курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации до 10 чел. (план-7 чел.);

- увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления до 47% (план – 36%).

**6. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска** **«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»**, утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819 (далее – программа). Для приведения в соответствие с решением о бюджете были внесены изменения постановлением администрации города Пятигорска от 15.12.2014 г. № 4882.

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2014 г. на реализацию программы за счет средств бюджета города было выделено 164 886,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств поступающих из бюджета Ставропольского края - 47 500,00 тыс. рублей. Из внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы выделено 5 000, 00 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию программы за счет средств бюджетов в 2014 году составили 164 769,12 769,12 тыс. рублей или 99,93% к запланированному уровню.

Реализация Программы в 2014 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Все запланированные в период 2014 года основные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» осуществлена установка нового светофорного объекта, а также выполнены работы по устройству пешеходного перехода и расширению автомобильной дороги площадью 1,041 тыс.м2 по адресу г. Пятигорск, просп. Калинина / ул. 295 Стрелковой Дивизии.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» осуществлены следующие мероприятия:

1) ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе: автомобильного покрытия дорог площадью 45,298 тыс. м2; тротуаров площадью 3,502 тыс. м2; трамвайных переездов площадью 0,520 тыс. м2; гравийных дорог площадью 16,989 тыс. м2. В результате реализации вышеуказанных мероприятий доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения составила 31,97% (плановый показатель – 19,04%)

2) ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей, в том числе: автомобильного покрытия дорог площадью 20,170 тыс. м2; тротуаров площадью 0,584 тыс. м2; покрытий дворовых территорий 4,731 тыс. м2. В результате реализации вышеуказанных мероприятий Подпрограммы 2 площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей составила 25, 49 тыс. м2 (плановый показатель – 16,63%).

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» осуществлены мероприятия по ремонту, восстановлению и содержанию 41 ед. магистральных ливневых канализаций. Общий объем работ составил – 4731 м.п. В результате, доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске составила 100%.

При реализации Подпрограммы 4 «Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети» осуществлены мероприятия по межеванию полосы отвода, а также по разработке и изготовлению 6 ед. проектов организации дорожного движения, что позволило довести долю автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности до 1,12% (соответствует плану).

В рамках реализации Подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» осуществлены мероприятия: установка знаков – 15 шт.; ремонт ограждений – 2528 м.п.; ремонт дорожных знаков – 812 шт.; ремонт светофорных объектов – 1436 шт.; нанесение разметки – 12,300 тыс. м2; устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей – 0,609 м2.

С целью профилактики детского травматизма, повышения ответственности родителей за жизнь и здоровье детей проведены инструктажи по правилам поведения на воде, дорогах, при чрезвычайных ситуациях, правилам безопасности, правилам дорожного движения, просмотр кино по ОБЖ и ПДД, игра «Ежели вы вежливы», Конкурс рисунков по ПДД. Проведены совместные акции: «Ребенок пассажир», общегородской месячник по правилам дорожного движения «Внимание – дети!». Проведены 4 тренировки МКУ "Служба спасения г. Пятигорска" с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными частями Пятигорского пожарного гарнизона; организовано взаимодействие МКУ "Служба спасения г. Пятигорска" с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными частями Пятигорского пожарного гарнизона в 41 экстренной и чрезвычайной ситуации, в том числе при оперативной эвакуации пострадавших с места дорожно-транспортных происшествий на УДС города; проведено сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску информационно-разъяснительной работы с 5500 водителями транспортных средств на линии, в том числе в части разъяснения порядка эвакуации автомобилей, получивших технические повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий; проведена вышеуказанная работа сотрудниками МКУ "ССП" в отношении 15 водителей транспортных средств.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 5:

- в связи с приростом в 2014 году в городе-курорте Пятигорске автомобильного парка возросла интенсивность автомобильного движения, что привело к росту количества дорожно-транспортных происшествий на 7 ед. или на 4% от запланированного уровня, таким образом, общее количество дорожно-транспортных происшествий за 2014 год составило 176 ед.;

- число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий снизилось к запланированному уровню на 8 чел или 3,7 % и составило 206 чел.;

- число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий снизилось к запланированному уровню на 3 чел. или 16,7% и составило 15 чел.;

- показатель тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий снизился к запланированному уровню на 1% и составил 6,79%.

В рамках реализации Подпрограммы 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск» осуществлены мероприятия по ремонту 54 ед. дворовых территорий многоквартирных домов и 1 ед. проезда к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 43,13 тыс.м2. Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте составила 5,99% (соответствует плану).

В рамках реализации Подпрограммы 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» осуществлены следующие мероприятия:

- произведено частичное возмещение затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым тарифам услуг перевозки 6544 пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта Пятигорска на сумму 10494,95 тыс. руб.;

- оказана поддержка МУП «ГЭТ» в целях развития городского электрического транспорта на сумму 3,290 тыс. руб.;

- в соответствии с потребностями населения создан новый маршрут №10-А «Верхний рынок – Железнодорожный вокзал – ул. Маршала Бабаджаняна».

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 7:

1) число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам составило 9 453 случаев, что на 37 случаев меньше от ожидаемого (9490 случаев);

2) число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям составило 1522 случаев, что на 653 случая меньше от ожидаемого (2175 случаев). Положительная динамика по снижению числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам и по рельсовым путям достигнута в результате своевременного принятия мер МУП «Пассажиравтотранс» и МУП «ГЭТ» по ремонту подвижного состава.

3) создан новый маршрут (1 ед.) №10-А «Верхний рынок – Железнодорожный вокзал – ул. Маршала Бабаджаняна» в соответствии с потребностью населения.

Дальнейшую реализацию программы предлагается продолжить в соответствии с Планом - графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденным приказом МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 28 ноября 2014 года №105 (с учетом изменений в соответствии с приказом МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 17 марта 2015 года №13).

1. **Муниципальная программа** города-курорта Пятигорска **«Социальная поддержка граждан»** (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 (с изменениями от 22.12.2014 г. № 5079). На реализацию Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.14 г. было выделено 38 218,84 тыс. руб., кассовое исполнение – 37 806,01 тыс. руб.

В 2014 году в рамках реализации Программы улучшены условия жизни 92 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; ветеранов (инвалидов) боевых действий; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

В рамках подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в 2014 году в городе Пятигорске проведено 5 социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации. Выделены субсидии городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов. Расходование выделенных субсидий направлялось на организацию и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, организацию и проведение экскурсий, участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, включая обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом и другие мероприятия, направленные на реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации. Прошли обучение в компьютерном классе и получили навыки работы на персональном компьютере 58 инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

В рамках подпрограммы «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» обеспечено содержание 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в отчетном периоде 23 989 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания (право на приобретение льготного проездного билета отдельным категориям граждан, а также предоставление права бесплатного проезда в городском общественном транспорте), что превысило запланированный результат в несколько раз.

В 2014 году в городе Пятигорске на адресное оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска») выделено 21338,33 тыс. руб. Среди мероприятий данной подпрограммы важно отметить следующие:

- ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов, которую в 2014 году получали 8 человек;

- ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, которую в 2014 году получали 14 человек;

- ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, которую в 2014 году получали 5482 человека;

- единовременная денежная выплата ко Дню Победы ветеранам ВОВ, которую в 2014 году, которую доставили 451 участнику (инвалиду) Великой Отечественной войны; бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицу, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда;

-организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам.

В 2014 году проведен ряд мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам: праздничный концерт, посвященный Дню Победы; праздничный концерт, посвященный Международному дню семьи; единый день оказания правовой помощи детям, приуроченный к Международному дню защиты детей; состоялось ежегодное городское мероприятие, посвященное Дню пожилого человека; организована выставка работ декоративно-прикладного творчества «Ярмарка талантов»,

городское мероприятие с вручением подарков, посвященное Международному Дню матери; в рамках акции «Скоро в школу» для детей из малоимущих семей и детей-инвалидов приобретены школьные принадлежности к новому учебному году детям из малоимущих семей и детям-инвалидам.

В рамках подпрограммы «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» в 2014 году проведены мероприятия по компенсации затрат, связанных с перевозкой инвалидов в «Социальном такси». На субсидирование пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», из бюджета города Пятигорска в 2014 году выделено 350 тыс. рублей. Данные меры позволили осуществить перевозку 516 инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ, что в 1,84 раза больше запланированного результата.

В 2014 году 205 инвалидам по слуху предоставлены услуги по сурдопереводу. В отчетном периоде на реализацию данного мероприятия затрачено 81,4 тыс. руб.

Кроме того, 2 учреждения образования, 4 учреждения культуры, 5 объектов физической культуры и спорта, 8 пешеходных переходов дооборудованы с учетом потребностей маломобильных групп населения на общую сумму 3 000 000 рублей (в том числе 1 500 000 руб. субсидий, выделенных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края).

Также в 2014 году организован и проведен Межрегиональный форум-выставка «Создание модели доступности городской среды» (далее форум-выставка), на котором присутствовало более 400 человек, представители 7 республик Северо-Кавказского федерального округа. На форуме-выставке обсуждались: инновационные подходы социальной интеграции инвалидов, международный опыт всесторонней реабилитации и создания безбарьерной среды, вопросы обучения и трудоустройства данной категории граждан, паралимпийское наследие XI Паралимпийских игр в Сочи, безбарьерный туризм и другие темы, связанные с реализацией Конвенции ООН по правам инвалидов.

В отчетном периоде муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» реализована в полной мере, все основные мероприятия Программы и подпрограмм реализованы в срок, ожидаемые конечные результаты мероприятий доведены до значений целевых индикаторов, денежные средства, выделенные из федерального, краевого и местного бюджета на реализацию мероприятий Программы освоены в полном объеме.

1. **Муниципальная программа** **«Развитие образования»** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1658, для приведения в соответствии с бюджетом постановлением администрации города Пятигорска от 23.12.2014 г. № 5102 внесены изменения.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме. На реализацию мероприятия программы в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.14 г. выделено 614 217, 31 тыс. руб., кассовое исполнение – 553 920, 97 тыс.руб. Освоение финансовых средств в рамках реализации программы в 2014 году составило 90,2%. Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с экономией в результате проведения аукционов, а также в результате экономии в связи с изменением стоимости услуг.

Реализация мероприятий программы позволила достигнуть утвержденного значения показателя «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» в полном объеме (93,1%).

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» выполнены в полном объеме в соответствии с Планом-графиком реализации муниципальной программы на 2014 год.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достичь к 2015 году:

- увеличение количества новых мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 330 (план – 295);

- увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования, до 64 % (план - 64,1%);

- увеличение численности детей, обучающихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, до 8865 чел. По данному показателю не достигнуто запланированное значение в связи с тем, что вновь построенные дошкольные образовательные учреждения введены в эксплуатацию 31.12.2014 и в настоящее время ведется работа по оформлению документации для выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности. После получения лицензии будут выданы направления для определения в детский сад;

- уменьшение численности воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника, до 11,4.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего образования города-курорта Пятигорска»позволила достичь к 2015 году:

- увеличение доли учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, до 43%. По данному показателю не достигнуто запланированное значение в связи с ростом общего количества учащихся;

- увеличение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов до 67%;

- увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста до 97,4%

По показателям, процент исполнения которых снизился, в особенности «Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений» (план 99,2% факт 98,2%) на 2015 год запланированы соответствующие мероприятия на уровне общеобразовательных учреждений.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» позволила достичь к 2015 году увеличение удельного веса детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных программами дополнительного образования в общеобразовательных организациях, до 62% (при плановом показателе – 61,3%);

Уменьшение удельного веса детей в возрасте от 5-18 лет программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей связано с оптимизацией штатного расписания учреждений дополнительного образования, слабой материально-технической базой.

Мероприятия подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города-курорта Пятигорска» выполнены успешно:

- увеличена доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, до 90%;

- увеличена доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных всеми видами питания (горячее питание и буфетная продукция), до 96,5%;

-увеличена доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры питания, до 96,6% (план - 57 %).

В 2014 году все запланированные мероприятия в рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан города Пятигорска» были реализованы. Освоение финансовых средств в рамках реализации подпрограммы в 2014 году составило 99,2%.

Успешно выполнены показатели:

- увеличение количества детей социально-незащищенных категорий охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью в летний период от общего числа детей социально-незащищенных категорий, до 48% (план-46%);

- увеличение количества детей, состоящих на всех видах профилактического учета, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятостью, до 72,1% (план – 72%).

Снижение показателя «доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятости» на 4% обусловлено тем, что в связи с ростом минимального размера оплаты труда снизилось количество учащихся, охваченных трудовой занятостью.

1. **Муниципальная программа** **«Безопасный Пятигорск»** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 05.11. 2014 года №4033. В 2014 году изменения в программу не вносились.

Объем финансирования программы в 2014 году за счет средств бюджета города составлял 1634, 60 тыс. рублей. По итогам 2014 года суммарные кассовые расходы соисполнителей программы составили 1603,16 тыс. рублей, что составляет 98,08 %.

Основные результаты реализации программы:

- в целях создания условий для работы участковых уполномоченных полиции был проведен ремонт помещений опорного пункта полиции (по ул. Крайнего, 83);

- приобретено 30 комплектов казачьей формы, проведен ремонт муниципального помещения, арендуемого казачьими обществами, расположенного адресу г. Пятигорск, ул. Мира, 58;

- в 2014 году совместно с сотрудниками ОМВД России по г. Пятигорску, члены муниципальной казачьей дружины принимали участие в мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка на территории города Пятигорска, в том числе осуществляли патрулирование по согласованным в установленном законом порядке маршрутам, несли службу в районе горы Машук, на период купального сезона осуществляли патрулирование на территории комплекса «Новопятигорское озеро», проводили регулярное патрулирование г Бештау с целью предотвращения незаконной вырубки хвойных пород, участвовали в мероприятиях по охране общественного порядка в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пятигорска в период проведения выборов Губернатора Ставропольского края. В 2014 году в составе совместных патрулей выявлено 150 административных правонарушений;

- фактическое количество членов Пятигорского районного казачьего общества в городе Пятигорске на конец 2014 года составило 978 человек, что на 58 человек выше запланированного;

- приобретено снаряжение, спортивный инвентарь для обеспечения казачьих военно-патриотических клубов (гантели, борцовские маты, тренажеры и др.), материально-технические средства (строительные инструменты) для строительства полосы препятствий, конюшни на базе Пятигорского городского казачьего общества, участия членов казачьих обществ в мероприятиях военно- патриотической направленности краевого и местного уровня,

- фактическое количество жителей города Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах казачьей направленности в 2014 году составило 73 человека, что на 3 человека больше, чем запланировано.

В 2014 году члены казачьих обществ принимали участие в мероприятиях военно-патриотической направленности краевого и местного уровня:

- военно-Патриотические Рожественские сборы «Духовный Воин» с дневным пребыванием ребят;

- весенний военно-патриотический турнир с применением оборудования лазертаг;

- проведены военно-патриотические лагерные сборы «Духовный Воин» с круглосуточным проживанием детей на базе «Казачий Редут» г. Пятигорск.

- совместно с Ессентукским Союзом ветеранов Афганистана проведены военно-патриотические лагерные сборы «Духовный Воин» с круглосуточным проживанием детей на базе «Пернач» г. Ессентуки;

- осенние военно-патриотические сборы «Возрождение традиции ГТО в России»;

- проведена первая казачья молодежная спартакиада на приз Архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, посвященной семисотлетию преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Учащиеся образовательных учреждений г. Пятигорска принимали участие в городской акции «Тимуровское движение», в рамках которой оказывали адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг..

В 2014 году на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения казачьей кадетской средней общеобразовательной школы №19 города Пятигорска с учетом культурно – исторических традиций казачества юга России были проведены следующие мероприятия:

- празднование Дня матери-казачки,

- участие в первом открытом фестивале-конкурсе казачьего народного творчества «Казачьи зори», результатом участия в первом открытом фестивале-конкурсе казачьего народного творчества «Казачьи зори» с 12 по 14 декабря стали победы духовного хора, танцевального коллектива «Казачок» (1 и 2 места).

- совместные мероприятия с Русской Православной Церковью (участие в епархиальной службе в Горячеводском Храме Успения Божьей Матери; молебен на начало учебного года, панихиды по жертвам политических репрессий и террористических актов; крестный ход по переносу Иверской иконы Божьей матери в Спасский собор).

- 12 ноября 2014 года духовный хор школы принял участие в открытии секции «Церковь и казачество» в рамках IV Епархиальных чтений.

В сентябре танцевальный коллектив МКОУ казачья кадетская СОШ № 19 победил в городском конкурсе детского и юношеского творчества «Рождественская елка «Казачий круг».

В декабре учащиеся побывали на конференции "Сохранение и развитие казачьей культуры на благословенном Кавказе", проходившего в Спасском соборе г. Пятигорска. На Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2015» представлено 10 казачьих проектов.

Приложение: сводная таблица по расходам бюджетных средств.

Начальник управления

экономического развития

администрации города Пятигорска К.Ю. Шапран