**Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ в городе-курорте Пятигорске**

**за 2015 год**

В 2015 году в городе-курорте Пятигорске действовало 12 муниципальных программ:

«Развитие образования»,

«Социальная поддержка граждан»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»,

«Молодежная политика»,

«Сохранение и развитие культуры»,

«Экология и охрана окружающей среды»,

«Развитие физической культуры и спорта»,

«Безопасный Пятигорск»,

« Управление финансами»,

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»,

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»,

«Повышение открытости и эффективности деятельности администрации».

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 г. на реализацию муниципальных программ из средств бюджетов было выделено 3 858 537,08 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета- 521 844,27 тыс. руб.;

- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 9 348,48 тыс. руб.;

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 1 571 193,9 тыс. руб.;

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 1 756 150,43 тыс. рублей.

 Из внебюджетных источников запланировано к финансированию программ 191 848,92 тыс. рублей.

Кассовое исполнение, включая внебюджетные источники финансирования, составило 3737 919,03 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 327 247,61 тыс. руб.;

- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 9 348,48 тыс. руб.;

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 1 537 164,39 тыс. руб.;

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 1 645 010,69 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 219 147,86 тыс. руб.

**Сведения о результатах реализации муниципальных программ, степени запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателях, о выполнении расходных обязательств города в разрезе муниципальных программ**

**I Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – Программа I)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1658. Постановлением администрации города Пятигорска от 29.05.2015 года № 1937 внесены изменения в Программу I.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 г. на реализацию программы в 2015 году было выделено 1 816 870,52 тыс. рублей, в том числе:

 200 000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

945 044,19 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

За счет средств внебюджетных источников планировалось 160 269,39 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию программы в 2015 году всего составили 1 589 437,37 тыс. рублей (87,5% к запланированному уровню), в том числе:

10 995,48 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета (5,5% к запланированному уровню);

916 281,94 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края (96,96% к запланированному уровню).

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию программы в 2015 году составили 154 046,88 тыс. рублей.

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске»*** запланированы и реализованы в полном объеме все основные мероприятия, в том числе обеспечена деятельность дошкольных учреждений, проведены обязательные медицинские осмотры работников дошкольных образовательных учреждений, предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проведен конкурс «Воспитатель года», оказана материальная поддержка родителям за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.

В городе Пятигорске функционирует 39 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории города, составляет 12 405 человек. Из них посещают детские сады 9 341 ребенок. Количество детей, состоящих на учете для зачисления в детские сады, в возрасте от 0 до 7 лет, составляет – 3203 ребенка.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году позволила повысить уровень охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием до 78 % (по итогам 2014 года данный показатель был на уровне 64%), при запланированном значении – 70,1%. Рост обусловлен введением в эксплуатацию трех дошкольных образовательных учреждений на 720 мест: МКОУ д/с № 15 «Казачок», № 16 «Колокольчик», № 23 «Светлячок».

Также были достигнуты следующие показатели:

доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы условия для получения дошкольного образования на дому, в общей численности детей-инвалидов дошкольного возраста 42% (план – 10%);

численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника 11,1 человек, что соответствует плану;

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 54,1% (планируемое значение – 47,8%);

удовлетворенность потребности в предоставлении дошкольных услуг 70 % (план – 67%).

Не достигнут индикатор «удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений», фактическое значение которого составило 16,1 %, планируемое – 17,5%. В связи с низким уровнем заработных плат и отсутствием социальных льгот снижается количество молодых специалистов в образовании.

***В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске»*** запланированы и реализованы в полном объеме все основные мероприятия.

В городе функционирует 31 общеобразовательное учреждение, 2 из которых, частные. Количество обучающихся 19 540 чел.

Наблюдается положительная динамика численности обучающихся. В основном, рост количества учеников общеобразовательных учреждений в городе продолжается за счет первой ступени образования. В 2015 году 2 334 первоклассников приняли 82 класса, что на 6 классов больше, чем в 2014 году.

В 2015 году 10 395 учащихся начальной школы обучались в соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами, что составило 53% от общего числа обучающихся.

В 2015 году к ГИА были допущены 894 выпускника муниципальных учреждений и 82 из негосударственных. В форме ЕГЭ проходили аттестацию 890 выпускников МОУ и 82 выпускника из негосударственных, в форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) – 2 выпускника. 11 выпускников, не прошедших ГИА в 2014 году, повторно проходили ГИА в 2015 году.

Из 892 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в основные сроки (май-июнь 2015 г.), дополнительные сроки (сентябрь 2015 г.) успешно прошли аттестацию 855 человек, что составило 96%. Справки об обучении получили 61 человек. Процент обученности по основным предметам - русский язык составил 98,6 % (на 0,9% ниже в сравнении с 2014 годом), математика – 93 %. (ниже на 5,4 %). В 2015 г. число медалистов составило 18 % (2014 год – 14,0 %) от числа выпускников.

В 2015 году проводилась активная работа по выявлению одаренных детей. Всероссийская Олимпиада школьников в 2015 году проводилась в 3 этапа: школьный этап; муниципальный этап; региональный этап. В школьном этапе олимпиады 2015/16 уч.г. приняло участие более 8 тысяч человек. По результатам школьного этапа Олимпиады в г. Пятигорске 2635 победителей и призеров. В муниципальном этапе олимпиады 2015/16 уч.г. приняли участие 901 человек. По результатам муниципального этапа Олимпиады в г. Пятигорске 334 победителя и призера. В региональном этапе олимпиады 2015/16 уч.г. приняли участие 102 пятигорских школьника. По итогам проведения регионального этапа олимпиады 2015/16 уч.г. 28 победителей и призеров (в 2014/15 уч. г. - 19).

Лучшими образовательными учреждениями, подготовившими наибольшее количество победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 2015/16 уч.г. стали МБОУ СОШ № 5, 12, 30, 16, 6, 27, гимназия № 4.

70 учащихся общеобразовательных учреждений награждены премией Главы города одаренным учащимся и победителям олимпиад.

В 2015 году всеми видами отдыха и трудовой занятостью в г. Пятигорске было охвачено 8535 детей и подростков, в числе которых 60 несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достичь к 2015 году:

-увеличение доли учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, до 53% (план - 44%);

-увеличение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов до 79% (план – 65 %);

-увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста до 95,8% (план – 92,8%);

- удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составил 79,8% (план – 73,7%);

-увеличение доли детей, получающих горячее питание до 91,1% (план – 89,0%);

- увеличение доли детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью до 43,7% (план – 35,7%);

- увеличение доли педагогических работников с высшим профессиональным образованием до 94,9% (план – 87,3%).

Показатели, процент исполнения которых не достиг планируемых значений:

- доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений - план 98%, факт 96%. Недостижение планируемого значения показателя в связи со снижением успеваемости по предмету «математика»;

- удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 12 %, при планируемом значении 17 %.

***В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске»*** запланированы и реализованы в полном объеме все основные мероприятия, в том числе обеспечена деятельность учреждений по внешкольной работе с детьми, проведены городские мероприятия для учащихся по различным видам деятельности, осуществлен ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования и пр..

В настоящее время в Пятигорске действуют 16 учреждений, из которых 6 относится к системе образования, 7 комитету по физической культуре и спорту и 3 учреждения культуры.

Проведение мероприятий в области дополнительного образования позволило создать систему патриотического воспитания, формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, развитие творческих возможностей и стимулирование ученического творчества. За 2015 год 54,7% обучающихся по программам дополнительного образования стали победителями и призерами краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок (план – 45,0%)

Эффективная реализация мероприятий подпрограммы 3 позволила достичь к 2015 году увеличение удельного веса детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных программами дополнительного образования в общеобразовательных организациях, до 74,6% (план – 61,3%);

Также увеличился удельный вес детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования до 34,4 % (запланированный показатель 33,9%).

***В рамках реализации подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности»*** исполнялось 7 основных мероприятий.

Из них завершено строительство детского сада ул. Маршала Бабаджаняна / ул.Петра 1, вместимостью 160 мест, завершено строительство детского сада ул. Малиновского, вместимостью 280 мест, завершено строительство детского сада ул. Школьная, вместимостью 280 мест – все перечисленные дошкольные образовательные учреждения начали функционировать с 01.06.2015 г.

Также подпрограммой предусмотрены долгосрочные проекты по строительству детского дошкольного образовательного учреждения в пос. Энергетик на 100 мест, а также общеобразовательного учреждения по ул. Мира на 500 мест. По итогам 2015 года строительство объектов не завершено, окончательная реализация данных мероприятий запланирована на 31.12.2017 г.

В связи с этим достижение целевых показателей по количеству введенных мест и количеству введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства переносится на 2017 год.

***В рамках реализации подпрограммы 5 «Дети-сироты»*** запланировано и реализовано в полном объеме 6 основных мероприятий, в том числе обеспечена деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществлялись денежные выплаты на содержание 137 детям, находящимся под опекой, 96 детей-сирот были обеспечены бесплатным проездом к месту учебы и месту жительства, 15 приемных родителей получили выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременное пособие получили 10 усыновителей.

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска разрабатывал и реализовывал городские межведомственные планы, постановления администрации города и другие нормативные документы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, специалисты отдела принимали активное участие в рейдах субъектов профилактики с общественностью на территории города Пятигорска в местах массового скопления молодежи в вечернее и ночное время, в социальных патрулях.

Регулярно проводились профилактические беседы с родителями, состоящими на учете в городском банке данных социально-неблагополучных семей; межведомственные рейды, по результатам которых принимаются решения о лишении или ограничении в родительских правах родителей, оформляются ходатайства в паспортно-визовую службу по получению паспортов, в ЗАГС о получении свидетельств о рождении детей, в социальные службы об оказании материальной и продуктовой помощи.

Ежеквартально проводились заседания клуба замещающих семей, для опекунов и подопечных работает «Школа психологов», проводились многочисленные мероприятия для подопечных, в том числе: новогодние поздравления с подарками, поздравления с Днем рождения, праздник «Здравствуй, школа!», ведется радиопередача «Добро рядом», в конце августа проводится городской Форум замещающих семей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 5 достигнуты запланированные целевые показатели:

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей города-курорта Пятигорска 0,6% (план – 0,8%);

- общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 233 чел. (план – 285 чел.);

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе-курорте Пятигорске – 49 чел. (план – 38 чел.);

- количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях – 194 чел. (план – 203 чел.);

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32» - 29 чел. (план – 35 чел.);

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 98% (план- 100 %);

- численность семей усыновителей 14 ед. (план – 16 ед.);

- количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков группы риска – 157 чел. (план – 197 чел.)

Реализация основных мероприятий подпрограмм программы позволила достигнуть запланированных значений показателей конечного эффекта (целевых индикаторов и показателей программы), характеризующих цели программы:

-удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» в полном объеме (97,1%, что соответствует плану);

- удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством

дошкольного образования составляет 70% (план – 67%), общего образования -75% (план – 70%), дополнительного образования -80% (план-77%).

**II Муниципальная программа города-курорта Пятигорска** **«Социальная поддержка граждан» (далее – Программа II)** утверждена постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641. В Программу II были внесены изменения постановлением администрации города Пятигорска от 22.12.2014 г. № 5079.

Реализация Программы II в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»на 2015-2017 годы».

На реализацию мероприятий Программы II в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2015 г. предусмотрено 886 915,91 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 264 612,20 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета - 570 839,21 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска - 51 464,50 тыс.рублей.

Кассовое исполнение составило 880 688,42 тыс. руб. (99,3% к бюджетной росписи), в том числе:

- средств федерального бюджета - 261 891,94 тыс. рублей;

- средств краевого бюджета - 570 521,47 тыс. рублей;

- средств бюджета города - 48 275,01 тыс. рублей.

В 2015 году в рамках реализации Программы II жителям города Пятигорска представлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством, а также нормативно-правовыми актами города-курорта Пятигорска.

1. В рамках ***Подпрограммы 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска»*** все запланированные мероприятия реализованы в полной мере. Различные меры социальной поддержки получили 51473 гражданина города-курорта Пятигорска. Реализация мероприятий позволила достичь положительных значений всех запланированных индикаторов.
2. В 2015 году в рамках ***Подпрограммы 2 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»*** оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ 78 участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителям погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Также в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений 28 ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, что соответствует запланированным результатам.

Все запланированные индикаторы достигнуты.

3. ***В рамках Подпрограммы 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»*** в отчетном периоде в городе Пятигорске проведено 5 социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации; выделены субсидии городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов.

Также в рамках Подпрограммы 3 прошли обучение в компьютерном классе и получили навыки работы на персональном компьютере 36 инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Все 6 мероприятий Подпрограммы 3, запланированные к исполнению планом-графиком, реализованы в полной мере, индикаторы достигнуты.

4. ***Мероприятия подпрограммы 4 «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска»*** направлены на повышение уровня социальной защищенности граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Расходы этой статьи бюджета направлены на содержание минимум 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, пострадавших в результате наводнения, пожара, террористического акта, оползня, а также попавших в трудную жизненную ситуацию. Мероприятие исполнено.

5. Мероприятиями ***подпрограммы 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»*** предусмотрено право на приобретение льготного проездного билета отдельным категориям граждан, а также предоставление права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В отчетном периоде 19855 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий в ходе реализации Подпрограммы 5 фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания.

Проанализировав фактический результат реализации Подпрограммы 5, принято решение об изменении значения целевого индикатора и приближении его к реальным значениям. Данное изменение внесено в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» Постановлением администрации города Пятигорска от 20.01.2016г. № 159.

6. В целях обеспечения принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки и сохранения достигнутого уровня социальной защиты граждан реализуется ***подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска»***.

Мероприятия подпрограммы 6 выполнены в полном объеме:

- ежемесячную денежную выплату заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов, в 2015 году получали 5 человек;

- ежемесячную денежную выплату участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в 2015 году получали 11 человек;

- ежемесячную денежную выплату пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в 2015 году получали 5443 человека;

- единовременную денежную выплату ко Дню Победы ветеранам ВОВ в 2015 году доставили 377 участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда;

-организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам.

Все индикаторы достигнуты.

7. ***В рамках Подпрограммы 7 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»*** в 2015 году проведены мероприятия по компенсации затрат, связанных с перевозкой инвалидов в «Социальном такси». На субсидирование пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», из бюджета города Пятигорска в 2015 году выделено 350 тыс. рублей. Данные меры позволили осуществить перевозку 392 инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ.

В 2015 году 218 инвалидам по слуху предоставлены услуги по сурдопереводу.

Кроме того, в рамках Подпрограммы 7 в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края № 315-п от 20 июля 2015 г. сумма субсидий в 2015 году, выделяемых из бюджета Ставропольского края бюджету города Пятигорска на софинансирование мероприятий по исполнению требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» составила 12 126,33 тыс. руб., размер софинансирования за счет средств местного бюджета составил 5 197,00 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 7 исполнены все запланированные мероприятия, достигнуты 27 контрольных событий.

В отчетном периоде муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» реализована в полной мере, все основные мероприятия Программы и подпрограмм реализованы в срок, ожидаемые конечные результаты мероприятий доведены до значений целевых индикаторов, денежные средства, выделенные из федерального, краевого и местного бюджета на реализацию мероприятий Программы освоены в полном объеме.

**III Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – Программа III)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081. В Программу III были внесены изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1111 и от 24.12.2015 г. № 5900.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

На реализацию мероприятий Программы III в 2015 году было запланировано 371 786,96 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 340 060,95 тыс.рублей, **в том числе**:

- средств федерального бюджета - 55 362,16 тыс. рублей;

- средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 9 348,48 тыс. рублей;

- средств краевого бюджета - 22 121,65 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников – 31 726,00 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию программы в 2015 году всего составили 355 930,53 тыс. рублей, в том числе:

 - за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска - 324 204,53 тыс. рублей (95,34% к запланированному уровню), **в том числе**:

 - за счет средств федерального бюджета - 52 490,48 тыс. рублей

- за счет средств, поступающих из государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -9 348,48 тыс. рублей;

- за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края - 18 115,50 тыс. рублей.

- за счет средств внебюджетных источников - 31 726 тыс. рублей или 100% к запланированному уровню.

1. ***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»*** в 2015 году осуществлены следующие мероприятия:

1. предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в частности в 2015 году улучшены жилищные условия 18 молодых семей из 144 молодых семей в городе-курорте Пятигорске, которым планируется предоставление социальных выплат (сертификатов) на период 2015-2020 годы.

В результате реализации вышеуказанного мероприятия, доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой составила 11,46% при планируемом на 2015 год значении 9,09%.

1. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:

осуществлено строительство многоквартирного дома по ул. Булгакова, д.2 для расселения граждан из аварийного жилого фонда по ул. Дзержинского, 41;

осуществлено переселение 35 граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 41, расселяемой площадью жилого фонда 634,30 м2; собственник 1 квартиры площадью 48,3 м2 не переселен по причине смерти; собственники 1 квартиры площадью 29 м2 отказываются от переселения, МУ «УИО администрации г. Пятигорска» подано соответствующее исковое заявление в суд.

В соответствии с Соглашением, заключенным с Министерством строительства и ЖКХ СК реконструкция аварийного многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 41 запланирована на период 2016 года по результатам расселения граждан.

В результате реализации вышеуказанного мероприятия, количество многоквартирных домов признанных аварийными в установленном законом порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы осуществлено переселение граждан составило 1 ед.

1. строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для проживания в результате опасных геологических процессов (в т.ч. ПСД).

В целях реализации указанного мероприятия, в 2015 году заключено соглашение с МинЖКХ СК о предоставлении субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в опасных зонах оползней и признанных непригодными для дальнейшего проживания от 30.12.2015 года №2-83; в период ноябрь - декабрь 2015 года, ООО ККП «Проект» г. Пятигорск в соответствии с муниципальным контрактом от 16.11.2015 года №0321300239115000010 осуществлена разработка проектно-сметной документации на строительство жилого дома по ул. Малиновского для последующего переселения граждан.

Переселение граждан в рамках реализации указанного мероприятия планируется в период 2016 года.

1. строительство муниципального специализированного жилищного фонда, а именно: в целях обеспечения сокращения числа граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего законодательства, в 2015 году осуществлена разработка проектно-сметной документации на строительство жилого дома, предусматривающего строительство в 2016 году муниципального специализированного жилищного фонда в количестве 7 ед. муниципальных квартир.
2. прочие расходы на выполнение других обязательств органов местного самоуправления города-курорта, в том числе:

осуществлено внедрение программного продукта (карты) «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности» для дальнейшего систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, их застройке, о земельных участках и иных сведений по г. Пятигорску;

снос самовольно размещенных рекламных конструкций в 2015 году не осуществлялся;

осуществлен снос мансардного помещения по ул. Дунаевского, 20Б;

осуществлен ремонт жилого помещения по ул. Железнодорожная, 121;

осуществлены научно-исследовательские работы по разработке Инвестиционной стратегии города-курорта Пятигорска. Инвестиционная стратегия утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 26.08.2015 г. № 3323 «Об инвестиционной стратегии города-курорта Пятигорска до 2025 года».

В результате реализации указанного мероприятия, количество обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения за 2015 год составило 1 ед.

1. развитие застроенных территорий, в частности, в целях повышения инвестиционной привлекательности города-курорта Пятигорска в период 2015 года сотрудниками МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» осуществлялся контроль и мониторинг за реализацией нового строительства в соответствии с Генеральным планом города, созданием инфраструктур, отвечающих современным требованиям и потребностям развития города, обеспечением благоустроенным жильем, а также за обеспечением благоустройства застраиваемых территорий.

Все запланированные к реализации в 2015 году основные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены, достигнуты положительные значения индикаторов.

***В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»*** в 2015 году осуществлены следующие мероприятия:

- обеспечена организация уличного освещения;

-обеспечена организация и содержание мест захоронения (благоустройство территорий) 9 кладбищ, в том числе территория старого кладбища «Некрополь»;

- прочие мероприятия по благоустройству территории города, а именно: сформирован запас песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний период 2015-2016 гг. Кроме того, обеспечена оперативная транспортировка указанных грузов в целях благоустройства территории города-курорта Пятигорска;

- информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в 2015 году не осуществлялось в связи с отсутствием НПА для последующего заключения договоров на обеспечение мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. В детальный план-график реализации мероприятий программы внесены изменения, мероприятие планируется осуществить в 2016 году.

В целом, в рамках реализации вышеуказанных мероприятий:

- количество обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства составило 146 ед. обращений при запланированном показателе на 2015 год в количестве 172 обращения;

- доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска составила 0,09% при запланированном показателе на 2015 год 0,10%.

В рамках реализации мероприятий Ведомственной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска Ставропольского края на 2014 – 2015 годы», субсидии на мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края осуществлена модернизация объектов инженерной инфраструктуры микрорайона «Западный» и увеличение максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств на 9,6 МВт по микрорайону «Западный», в результате чего увеличена общегородская мощность до 175,6 МВт.

В результате реализации указанных мероприятий, доля мощности энергопотребляющих устройств микрорайона «Западный», в общей мощности энергопотребляющих устройств по городу-курорту Пятигорску составила 5,5%, что соответствует запланированному уровню.

 Таким образом, из 8 основных мероприятия Подпрограммы 2, планируемых к реализации в 2015 году исполнено 7 основных мероприятий, реализацию основного мероприятия «Снижение напряженности на рынке труда» планируется осуществить в 2016 году. Достигнуты положительные значения индикаторов.

**IV Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»** (далее – Программа IV) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 20 мая 2014 г. № 1625 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Пятигорска от 14.10.2014 года № 3785, от 15.07.2015 г. № 2673, от 11.11.2015 г. № 5260).

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

На реализацию мероприятий Программы IV в 2015 году было запланировано 8851,17 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию Программы были увеличены на 445,10 тыс. рублей и составили 9296,27 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2015 год составили 9295,21 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта»*** в отчетном периоде проведено 17 организационно-воспитательных мероприятий с молодежью города из 17 запланированных на год, в которых приняли участие 3140 человек (Городской праздник «День молодежи», городской конкурс на лучшее студенческое общежитие, городской конкурс руководителей детских и молодежных общественных организаций «Я руководитель», городской конкурс «Лидер», городской конкурс граффити «Преображая реальность», юридическая олимпиада среди высших учебных заведений СКФО «Битва юристов», игры Пятигорской открытой лиги КВН, игры городской Юниор-лиги КВН, городской смотр – конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна» и т.д.). В Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук 2015» от города Пятигорска приняли участие 55 человек, из них 5 молодых людей получили гранты на реализацию проектов.

Все основные мероприятия подпрограммы 1 реализованы в полном объеме, что позволило в 2015 году достигнуть планового показателя по количеству молодых людей, достигающих результатов лично, во Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных и краевых мероприятиях- 65 человек.

Количество проведенных акций, направленных на снижение национальной и религиозной нетерпимости составило 22 ед., при запланированных 20 ед.

Количество детских и молодежных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города составило 21 ед., на уровне прошлого года. Плановый показатель (22 ед.) не достигнут в связи с тем, что в 2015 году молодежные и детские организации не создавались.

***В рамках реализации подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта»*** в отчетном периоде проведено 85 организационно-воспитательных мероприятий (включая круглые столы, лектории), с молодежью города, при 30 запланированных на год, в которых приняли участие 9360 человек (традиционное восхождение на гору Бештау, Всероссийская акция «Письма победы», народная акция «Георгиевская ленточка», городская акция «Как живешь, Ветеран?», краевая акция «Герои Победы моей России!», городская акция «Мы с Вами», краевая акция Стена Памяти «Помни меня», краевая акция «Солдатская каша», Всероссийская акция «Сирень Победы», городской квест «Ничто не забыто», городские выставки «Они служили миру», городские встречи «Диалог поколений», Всероссийская акция «Сирень Победы», акция «День героев Отечества», встреча «Урок мужества или 101 вопрос ветерану», городская акция «Вспомним Героев», краевая акция «Знамя Победы»,«Победоносное завершение Второй мировой войны», акция «Успей сказать Спасибо»**,** выставка «От комсомола до РСМ», мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, городская акция «Виват Россия!» городские праздники «День призывника», городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия!» и т.д.).

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализованы в полном объеме, что позволило количество военно-патриотических и военно-спортивных кружков и клубов, действующих на базе общеобразовательных школ, на территории города, довести до планового показателя – 41 единицы.

***В рамках реализации подпрограммы 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»*** в отчетном периоде проведено 190 организационно-воспитательных и информационных мероприятий с молодежью края, из 190 запланированных на год, в которых приняли участие 15605 человек (командообразующие тренинги «Веревочный курс», городской этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», городские акции, приуроченные ко Дню народного единства и ко Дню борьбы с ВИЧ, конкурс на лучшую первичную организацию Союза молодежи Ставрополья», городское мероприятие «Посвящение встуденты», конкурс профессионального мастерства «Молодой рабочий», инструктивно-методические сборы «Фабрика вожатого», городской конкурс социальной рекламы «Моя семья – мое богатство!», городская акция «Подари ромашку любимым», посвященная Дню семьи, любви и верности, фестиваль учащихся учреждений начального и студентов среднего профессионального образования города Пятигорска «Арт-профи», профильные инструктивно-методические сборы молодежи города «Поколение активных» и т.д.).

Все мероприятия подпрограммы 3 выполнены в полном объеме, но в связи с закрытием филиалов высших учебных заведений города в 2015 году индикаторы не достигли плановых значений:

- количество молодых граждан, участвующих в деятельности городских студенческих отрядах составило 494 человека, при плановом показателе 530 человек;

- количество социальных проектов на тему профилактики негативных явлений в молодежной среде снизилась до 62 проектов, при плановом показателе - 70 проектов, из-за снижения количества обучающихся на территории города Пятигорска.

Также не достигли плановых значений индикаторы:

- количество рекламных материалов, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде для распространения на городских молодежных мероприятиях составило 6220 ед. (на уровне 2014 года), при плановом значении 6700 ед., в связи с недостаточным количеством финансовых средств;

- количество работающей молодежи, входящей в состав молодежных объединений и организаций города и проявляющих активную жизненную позицию составило 510 чел., при плановом показателе – 540 чел.

Положительных значений достигли следующие индикаторы:

- доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении увеличилась до 17%, при плановом показателе – 15%, в связи с созданием волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

- количество посетителей официального сайта отдела, расположенного в информационно-коммуникационной сети «Интернет» составило 7102 чел., при планируемом значении – 7000 чел.

***В рамках реализации подпрограммы 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»*** проведены мероприятия для детей и молодежи в целях ограничения распространения вышеперечисленных негативных явлений (Международный день борьбы с наркоманией, тестирования на ПАВ (протестировано 1 472 человек) среди несовершеннолетних, анонимные опросы населения на тему выявления фактов нарушения законодательства в сфере оборота наркотических и психоактивных веществ, акции по выявлению и устранению рекламных объявлений наркотических средств, информационная пропаганда в сети Интернет, совместные рейды по проверке предприятий торговли, находящихся в непосредственной близости к школам, детским садам и другим образовательным учреждениям; по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, проведение на базе образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерях: «круглых столов», лекций, циклов семинаров-тренингов по профилактике наркозависимости от психоактивных веществ, акции и т.д.) Всего субъектами было проведено 1494 мероприятий (МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 1284, МУ «Управление образования администрации города Пятигорска – 125, отдел по делам молодежи – 50, МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» 35), где было задействовано 100864 человек из них: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 85864 чел., МУ «Управление образования администрации города Пятигорска – 9000 чел., отдел по делам молодежи – 2045 чел., МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» - 3955 чел.

Все мероприятия подпрограммы 4 выполнены в полном объеме, а также проведены дополнительные мероприятия, что позволило в 2015 году:

- увеличить охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия к обшей численности к указанной категории до 37,5%, при плановом показателе 37%;

- увеличить число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» с применением современных методов до 426 человек, при плановом показателе - 350 человек.

Таким образом, все запланированные основные мероприятия Программы выполнены в полном объеме, но в связи с уменьшением числа обучающихся на территории города из-за закрытия филиалов не позволило довести долю молодых граждан, обучающихся на территории города, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске до плановом значении – 60%, фактическое значение 59%.

В 2015 году отделом по делам молодежи было организовано и проведено 292 мероприятия, не включая мероприятия подпрограммы 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске». В реализацию молодежной политики вовлечено 30150 человек, в т.ч. 2045 чел вовлеченных в подпрограмму 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» (из них 13805 студентов города).

**V Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры»** **(далее - Программа V)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.07.2014 года № 2306. В Программу V внесены изменения постановлением администрации города Пятигорска от 10.06.2015 года № 2228.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

 На реализацию мероприятий Программы V в 2015 году в соответствии со сводной бюджетной росписью было предусмотрено 89 299,29 тыс. рублей. В том числе за счет средств местного бюджета - 82 399,14 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 66,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 6 834,15 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 89 195,95 тыс. рублей (99,88% к бюджетной росписи). В том числе за счет средств местного бюджета - 82 295,80 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 66,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 6 834,15 тыс. рублей.

 Из федерального бюджета были получены на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. Средства из краевого бюджета в размере 6 734,15 тыс. рублей были выделены на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, в размере 100,0 тыс. рублей на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

 За счет средств местного бюджета в рамках ***подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия»*** произведены расходы на сумму - 6 463,96 тыс. рублей, в том числе на мероприятия:

- «Установка (устройство) мемориальных досок и других мемориальных (памятных) объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (установка Стены памяти)– 4 752,15 тыс. рублей,

- «Проведение ремонта, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений памятников и мемориальных комплексов, (Мемориал «Огонь Вечной Славы», Мемориал Воинское кладбище, памятник на территории СОШ№6 ) – 1 711,81 тыс. рублей.

 Мероприятия подпрограммы 1 выполнены в полном объеме, что позволило достигнуть фактического значения целевого индикатора «Увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворительном состоянии» до 58%, что на 11,5% превышает плановый показатель (план - 52).

В рамках ***подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры»*** запланированы и выполнены в полном объеме следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг библиотек);

2. Комплектование книжных фондов.

В результате реализации данных мероприятий достигнуты следующие значения индикаторов:

- увеличение количества подписных изданий – -0,08% (план – 0,6%). Невыполнение данного индикатора произошло из-за неисполнения контракта недобросовестным поставщиком. ООО «Группа компаний «Фест», не выполнил контракт на поставку периодических изданий на сумму 179 482,9 рублей. В результате МБУК ЦБС недополучила 1734 экземпляров периодических изданий. В настоящее время возбуждено уголовное дело;

- обновление книжного фонда к общему фонду библиотек - 0,8% (план -2%). Невыполнение данного индикатора произошло из-за уменьшения объема финансирования на комплектование книжного фонда за счет средств федерального бюджета с 484,3 тыс. руб. в 2013 году до 66,0 тыс. рублей в 2015 году;

- количество пользователей библиотек – 64,5 тыс. чел. (план – 68,5 тыс. ч.) Снижение общего числа пользователей произошло за счет недостаточного поступления новых книг, временного ограничения обслуживания читателей в связи с ремонтом помещения библиотеки-филиала №1;

- число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу – 10,9 тыс. чел. (план – 45,0 тыс. чел.). Невыполнение индикатора обусловлено отсутствием оборудования для пользователей электронного читального зала, ЭЛАР-сканера, программы для перевода на компьютерное обслуживание различных групп пользователей, отсутствие доступа к полнотекстовым ресурсам электронных библиотек России, в том числе НЭБ.

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов, домов культуры и других организаций исполнительских искусств.

За счет средств местного бюджета финансировалась деятельность учреждений клубного типа (МБУК КТ Городской дом культуры №1, МКУК КТ СДК пос. Нижнеподкумский, МКУК КТ СДК ст. Константиновская, МКУК КТ Дом национальных культур).

В результате фактическое значение целевого индикатора «Сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов» составило 105 ед. при плане 101 ед., что составило104% .

4. Мероприятия по подготовке и проведению в городе-курорте Пятигорске празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

5. Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности (городские праздники).

На общегородских мероприятиях в 2015 году было проведено 25 мероприятий в рамках утвержденной программы проведения общегородских мероприятий. В результате изменения программы проведения общегородских мероприятий были проведены мероприятия, неутвержденные в плане – графике реализации Программы V – проект «Православные храмы Ставрополья», 11 Международный конкурс юных пианистов им. В.И. Сафонова, но не были проведены мероприятия – Лермонтовский бал-маскарад, 1 Всероссийский конкурс поэзии «Лермонтовские сезоны». Общее количество культурных мероприятий, проведенных в 2015 году – 847 ед. при плане 825 ед., перевыполнение составило – 102,7%.

Доля учреждений культуры, имеющих доступ в Интернет в 2015 году достиг 95,6% от общего количества учреждений культуры при плане 90%.

**VI Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»** **(далее – Программа VI)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.08.2014 г. № 2812. В Программу VI внесены изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 17.03.2015 г. № 1112 и от 24.12.2015 г. № 5898.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска « Экология и охрана окружающей среды» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

На реализацию мероприятий ПрограммыVI в 2015 году в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 г. за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска было запланировано 211 363,95 тыс. рублей. Кассовое исполнение - 210 158,02 тыс. рублей или 99,4% к запланированному уровню.

 В рамках реализации ***Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»*** осуществлены следующие основные мероприятия:

1. Обращение с отходами производства, в том числе: охрана полигона ТБО, выполнение химического анализа сточных и природных вод ежеквартально на Новопятигорском озере; установка контейнерных площадок в частном жилом секторе; ремонт и восстановление гидротехнических сооружений не осуществлялся; мероприятия в области использования, охраны водных объектов).
2. Охрана водных ресурсов, в том числе берегоукрепительные работы. Содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не осуществлялся, внесены изменения в Детальный план-график реализации мероприятий Программы VI, мероприятие запланировано на 2016 год.
3. Охрана лесов и зеленых насаждений, в том числе охрана, восстановление и использование лесов; озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы).
4. Улучшение гигиены окружающей среды, в том числе гигиенические истребительные акарицидные мероприятия; частичная компенсация затрат за услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, образующихся на территории города путем сжигания ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (осуществлено обезвреживание 113 641,667 м3 твердых коммунальных отходов путем сжигания на ОАО «ПТЭК»); субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов образующихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (Осуществлено обезвреживание 245 755,8 м3 твердых коммунальных отходов путем сжигания на ОАО «ПТЭК»).
5. Экологическая культура и экологическое информирование в том числе: размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-курорта Пятигорска; организация субботников (проведено 4 общегородских субботника, высажено 590 шт. кустарников и 4 424 дерева); организация экологических акций в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности на территории города-курорта Пятигорска (количество проведенных экологических акций за 2015 год составило 8 ед.); санитарная очистка территории города; мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Пятигорска (количество ликвидированных стихийных свалок за 2015 год составило 1752 ед.).
6. Иные мероприятия, в том числе: содержание, ремонт и реконструкция фонтанов (в 2015 году обеспечено содержание и ремонт фонтанов в количестве 7 ед.); противооползневые мероприятия (в 2015 году осуществлялся мониторинг в отношении районов, расположенных в опасных зонах схода оползней).

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1:

 - количество выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников за 2015 год не превысило 0,27 т.;

- текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений) составили 100%;

- количество высаженных деревьев и кустарников за 2015 год составило 8096 шт. (план – 28500);

- доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади заражения составила 100%;

- количество проведенных экологических акций – 8 ед. (план – 8 ед.);

- количество ликвидированных стихийных свалок достигло 1752 ед., при плановом показателе 1190 ед.;

- количество контейнеров, установленных для сбора ТБО- 10 ед., при запланированных 8 ед.;

 - количество проведенных субботников – 4 ед. (план- 4 ед.).

В рамках реализации ***Подпрограммы 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»*** осуществлены следующие карантинные мероприятия по ликвидации сорняка (амброзии) на территории города Пятигорска:

- ликвидация карантинных растений (амброзии) химическим способом;

- ликвидация карантинных растений (амброзии) ручным способом;

- мобилизация населения и организаций на ликвидацию карантинных растений (амброзии);

- уведомление в письменной форме предприятий, организаций и учреждений о необходимости очистки (отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории).

Все запланированные к реализации в 2015 году мероприятия Подпрограммы 2 выполнены в полном объеме.

В результате реализаций мероприятий Подпрограммы 2 в 2015 году:

- проведено 9 экологических акций по ликвидации карантинных растений(план – 9 ед.),

- количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом составило 1740,159 тыс. шт.,(план – 1730 тыс.шт.);

- доля площади территории обработанной химическим способом, от общей площади заражения карантинными растениями составила 100%.

Высокая степень выполнения основных мероприятий подпрограмм программы в период 2015 года позволила достичь положительных значений индикаторов. В целом индикаторы программы достигли более эффективных значений, чем планировалось.

**VII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа VII)** утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097. В 2015 году были внесены изменения в Программу постановлением администрации города Пятигорска от 17.04.2015г. № 1468.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

На реализацию мероприятий ПрограммыVII в 2015 году в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2015 г. из средств бюджета города было выделено 20 692,36 тыс. рублей; кассовое исполнение составило 19665,97 тыс. руб. (95% к бюджетной росписи).

***В рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»*** проведены следующие основные мероприятия:

1. Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения. Всего за 2015 год на территории г. Пятигорска было проведено 226 спортивных мероприятий по 22 видам спорта (в т.ч. 148 городских и 78 краевого и всероссийского масштаба) среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 5 тысяч чел., в том числе такие, как традиционный поход – пробег Пятигорск – Лермонтов, традиционные соревнования по спортивному ориентированию памяти А.В. Пастухова, Турнир по волейболу среди мужских команд, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Финал Первенства РФ по баскетболу и прочие.
2. Субсидии некоммерческим организациям на возмещение расходов связанных с подготовкой, организацией и проведением соревнований по футболу. В 2015 предоставлена, в полном объеме, субсидия из средств местного бюджета ФК «Машук-КМВ» на возмещение расходов связанных с подготовкой, организацией и проведением соревнований по футболу.
3. Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности (городские праздники). Ко Дню города Пятигорска были проведены турнир по конному спорту «Кубок главы города Пятигорск», семейный спортивно-музыкальный турнир «СемьЯ» и мото-фристайл.
4. Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки.

Все основные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены в полном объеме, в соответствии с Детальным Планом-графиком реализации Программы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1:

- увеличилось количество спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта до 382 человек (что на 206 спортсменов больше чем запланировано);

- возросло спортивное мастерство учащихся спортивных школ города:

- количество спортсменов 1 разряда, КМС и МС на 53 спортсменов больше, чем запланировано и составило 115 чел.;

- количество спортсменов массовых разрядов на 10 спортсменов, что составило 1440 чел. (план-1440 чел.)

***В рамках Подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» реализованы следующие основные мероприятия:***

- строительство спортивных площадок и устройство плоскостных сооружений на территории города-курорта Пятигорска. В 2015 году построена и введена в эксплуатацию 1 детская площадка.

- строительство детских площадок и устройство плоскостных сооружений на территории города-курорта Пятигорска.В 2015 г. запланировано строительство и введение в эксплуатацию 15 детских площадок. В связи с отсутствием финансирования данное мероприятие не проводилось, что повлекло за собой не достижение целевых индикаторов.

Основные результаты реализации Программы VII позволили в 2015 году обеспечить увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 120 человек, достигнув планируемого значения целевого индикатора – 39579 чел.

**VIII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** **(далее – Программа** **VIII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 05.11.2014 года № 4033.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» Постановлениями администрации города Пятигорска от 30.03.2015 № 1254 и от 26.10.2015 № 4017 в ПрограммуVIII были внесены изменения и дополнения.

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2015 г. было запланировано 35 162,12 тыс. рублей. По итогам 2015 года суммарные кассовые расходы соисполнителей программы составили 34 982, 90 тыс. рублей, что составляет 99,49% к бюджетной росписи.

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске»*** реализованы следующие основные мероприятия:

1. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности, в том числе установлено 16 камер охранного видео наблюдения в местах массового пребывания людей, заключен муниципальный контракт на услуги по оснащению комплексами видеоконтрольной системы «клиент-оператор» объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры из материалов подрядчика с выводом сигнала на пульт управления ЕДДС МКУ «ССП»; установлено 2 панели клиент-оператор на вновь созданных «умных остановках»; руководителями (собственниками) хозяйствующих субъектов в 2015 году было установлено 253 камеры видеонаблюдения на 49 объектах, введенных в эксплуатацию; межведомственной рабочей группой АТК города Пятигорска осуществлялось комиссионное обследование мест с массовым пребыванием людей, создана и функционирует городская система оповещения и пр.

2. Организация и обеспечение охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска, в рамках которого осуществляется техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), физической культуры и спорта.

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений. За 2015 год количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило 89 тыс. звонков, что на 9 тыс. больше, чем в предыдущем. Количество реагирования на поступившие вызовы составило 100%, в том числе, количество реагирования на бесхозные предметы составило 31, что на 14 больше, чем в 2014 г. Количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 933. В рамках оказания психологической помощи посредством телефонного консультирования за текущий год психологи ЕДДС оказали консультационную помощь 400 обратившимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Количество выездов поисково-спасательного отряда МКУ «ССП» с целью проведения аварийно - спасательных и других неотложных работ составило 1287.

4. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе Пятигорске, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей проводились командно-штабные тренировки в организациях различных форм собственности по выполнению мероприятий по действиям при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, в т.ч. террористического характера, тренировки с администрацией пунктов выдачи СИЗ населению, тренировки со стационарными пунктами временного размещения населения, пунктами временного размещения населения; руководителям (собственникам) хозяйствующих осуществлялось оказание методической помощи в деятельности по профилактике терроризма на подведомственных объектах; организация и проведение общегородских мероприятий, посвященных празднованию значимых дат Российской Федерации, города Пятигорска; проведение мероприятий в общеобразовательных учреждениях города; организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО.

6. Организация подготовки (обучения) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера. Обучение должностных лиц организовано в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УМЦ ГОЧС) г. Ставрополя и его Минераловодском филиале. В целях обучения неработающего населения действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера, на территории города создано 7 учебно-консультационных пункта ГОЧС, осуществляется информирование населения, выпускаются памятки по действиям в случае ЧС, организовано размещение материалов по тематике ГОЧС в городских СМИ, на официальном Интернет-сайте администрации города.

7. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности в городе Пятигорске - информирвоание населения через СМИ, в том числе «Интернет» об угрозе совершения террористических актов, всего за 2015 год – 113 материалов ;

8. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска,в рамках которого осуществлялось техническое обслуживание (содержание) пожарной сигнализации муниципальных объектов образования, физической культуры и спорта, техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг», обучение персонала, проведение тренировочных мероприятий по эвакуации людей и др. мероприятия;

9. Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан, в том числе привлечение к обеспечению охраны общественного порядка казачьей дружины, разъяснительная работа с населением о привлечении граждан к обеспечению общественного порядка; работа по сбору кандидатов, желающих вступить в ряды студенческой дружины, обеспечение взаимодействия администрации города-курорта Пятигорска с уполномоченными органами государственной власти, организациями всех форм собственности, общественными объединениями по вопросам профилактики правонарушений осуществлялось межведомственной комиссией по профилактике правонарушений и преступлений при администрации города Пятигорска и пр.

10. Проведение ремонтных работ помещений опорных пунктов полиции для размещения участковых уполномоченных. В 2015 году проведен ремонт помещений опорного пункта полиции, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Кооперативная, 3.

11. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам. Общее количество мероприятий 3-х Домов культуры, на которых присутствовали дети и подростки группы риска за отчетный период – более 80. Всего посетивших – около 9 тысяч детей и подростков. Всего в городе Пятигорске состоялось 92 массовых мероприятия, в которых приняло участие ориентировочно около 10 тысяч человек из числа молодежи, детей и подростков. В 2015 году проведено 23 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска, рассмотрено 457 материалов в отношении несовершеннолетних и их законных представителей. Ведется банке данных подростков группы риска, единый банк данных о семьях, находящихся в социально-опасном положении, который постоянно обновляется. В 2015 году Комиссией было проведено 8 рейдов, проверено 36 объектов, выявлено 14 несовершеннолетних и 1 гражданин, вовлекающий в распитие спиртных напитков несовершеннолетних. Всего с начала года проведено 45 социальных патрулей по запросам Прокуратуры, органов и учреждений системы профилактики правонарушении и т.д.

Таким образом, все запланированные к реализации в 2015 году в рамках Подпрограммы 1 основные мероприятия выполнены в полном объеме, что позволило достигнуть положительных значений индикаторов:

- доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от ЧС природного и техногенного характера (в год) – 71,18 % (план – не менее 68,05)

- доля обследованных потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности (в год) – 100 %, что соответствует плану;

- доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально-значимых происшествий в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год) – 100 %, что соответствует плану;

- доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске (в год) – 27% (план – не менее 26,5%);

- количество помещений опорных пунктов полиции для размещения участковых уполномоченных, в которых проведены ремонтные работы – 1 ед. (план- 0);

- количество несовершеннолетних состоящих на учете в городском банке данных подростков «группы риска» - 156 чел. (план – 197 чел.).

***В рамках реализации Подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске»*** реализованы следующие основные мероприятия:

1. Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Пятигорске в том числе, мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений, информирование населения через СМИ, а также на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. Общее количество публикаций 32.

2. Мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества - проведено 5 заседаний «круглый стол» под руководством председателя Думы города Пятигорска с руководителями национально – культурных объединений города, атаманами казачьих обществ. За отчётный период проведено специалистами МКУ «Дом национальных культур проведено» 66 массовых мероприятий, в них приняли участие 5650 человек.

3. Организация и проведение фестиваля национальных культу. Проведен IV ежегодный Фестиваль национальных культур.

4. Мероприятия по профилактике экстремизма, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде, в том числе профилактические беседы со студентами первокурсниками разных вероисповеданий по обеспечению правопорядка в городе, Дни национальных культур и пр.

Таким образом, все запланированные к реализации в 2015 году в рамках Подпрограммы 2 основные мероприятия выполнены в полном объеме, что позволило достигнуть положительных значений индикаторов:

 - количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) – 232 ед. (план – не менее 190);

- количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на

поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 32 ед. (план – не менее 30 ед.)

***В рамках реализации Подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске»*** реализованы следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия в рамках поддержки казачества, в том числе проведение ремонта помещений используемых казачьими обществами: в городе-курорте Пятигорске создана добровольная народная дружина из числа казаков Пятигорского районного казачьего общества СОКО ТКВО, внесена в краевой реестр народных дружин и объединений правоохранительной направленности; заключено 4 контракта на разработку макета книги «Дорогами историй, 190 лет ст. Горячеводск», предпечатные работы, (500 экз.); приобретен спортивный инвентарь для обеспечения казачьих военно-патриотических клубов; проведен ремонт муниципального помещения, арендуемого казачьими обществами, расположенного адресу г. Пятигорск, ул. Мира, 58.

2. Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества - члены казачьих обществ принимали участие в мероприятиях военно-патриотической направленности краевого и местного уровня, проводились мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества.

Таким образом, все запланированные к реализации в 2015 году в рамках Подпрограммы 3 основные мероприятия выполнены в полном объеме, что позволило достигнуть значений индикаторов:

- количество помещений, используемых казачьими обществами, в которых проведен ремонт – 1 ед.( план- 0 ед.);

- количество жителей города Пятигорска, занимающихся в военно–патриотических клубах казачьей направленности – 80 (план – не менее 80).

Индикатор «Количество членов Пятигорского районного казачьего общества в городе Пятигорске» не достиг планового значения – не менее 950 чел., составив фактически 846 чел. В соответствии с информацией, представленной ПРКО СОКО ТКВО, в целях качественного обновления личного состава, в казачьих обществах Пятигорского районного казачьего общества были выведены за штат казаки, которые по разного рода причинам не выполняли своих обязанностей.

 **IX Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (далее - Программа** **IX)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 05.06.2014 г. № 1914. Постановлением администрации города Пятигорска от 02.04.2015 г. № 1295 в Программу IX внесены изменения.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Управление финансами» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.»

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2015 г. было запланировано 64 632,89 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 63 615,62 тыс. рублей (98,4% к бюджетной росписи).

***В рамках подпрограммы 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска»*** выполнено в полном объеме 9 основных мероприятия, 11 мероприятий, достигнуто 21 контрольное событие.

В рамках решения задачи повышения эффективности администрирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска и развития налогового потенциала города-курорта Пятигорска обеспечены:

- постоянное взаимодействие МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» с главными администраторами доходов бюджета города-курорта Пятигорска;

- своевременный учёт изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальных правовых актов города–курорта Пятигорска, что обеспечило повышение точности прогнозирования поступлений доходов в бюджет города-курорта Пятигорска;

 - разработка и подготовка проектов решений Думы города Пятигорска по предоставлению налоговых льгот, в том числе:

а) в целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, занятого в области промышленности и строительства, для юридических лиц, осуществляющих в городе-курорте Пятигорске производственную деятельность в обрабатывающих производствах (производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, производство электронного и оптического оборудования, производство медицинских изделий, производство изделий народных художественных промыслов с численностью работников не менее 5 человек), разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении в 2015 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц, впервые зарегистрированных и поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2015 года, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации» (утверждено 27.05.2015 г. № 19-54 РД);

- в целях повышения экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении в 2015 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2015 года в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (утверждено 27.05.2015 г. № 18-54 РД);

- в целях создания новых, увеличения мощности действующих объектов санаторно-курортного комплекса разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении иных оснований и условий предоставления в 2015 году инвестиционного налогового кредита по земельному налогу для учреждений (организаций) санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска, осуществивших модернизацию, реконструкцию объектов недвижимости, предусматривающих увеличение мощности объектов недвижимости и использование вновь приобретённого медицинского оборудования, не бывшего в употреблении» (утверждено 27.05.2015 г. № 20-54 РД).

 В рамках решения задачи повышения эффективности использования бюджетных средств города в 2015 году бюджет сформирован в программном формате на 99 %, что позволило расширить финансовую самостоятельность ответственных исполнителей (соисполнителей) и, следовательно, ответственность за достижение запланированных целей и результатов.

 В рамках решения задачи совершенствования долговой политики города сохранена умеренная долговая нагрузка на бюджет города-курорта Пятигорска, предельный объем муниципального долга не превысил установленные бюджетным законодательством размеры. В целях финансирования дефицита бюджета МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» осуществляло заимствования денежных средств в виде кредитов кредитных организаций, в виде бюджетного кредита из бюджета Ставропольского края, в виде бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов, предоставленного Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю. Кроме того, на покрытие кассовых разрывов были направлены остатки средств бюджетных и автономных учреждений на едином счете бюджета города.

В рамках решения задачи развития программно-целевых методов управления в 2015 году в городе реализовывались 12 муниципальных программ города-курорта Пятигорска. Доля расходов бюджета города-курорта Пятигорска в 2015 году, исполненных в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, составила 98,4 %. В течение 2015 года в муниципальные программы города-курорта Пятигорска вносились необходимые уточнения. Была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год.

В целях повышения эффективности расходов средств бюджета города-курорта Пятигорска и качества управления средствами бюджета города-курорта Пятигорска главными распорядителями МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» был осуществлен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска и главными администраторами доходов бюджета города-курорта Пятигорска.

Для повышения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска обеспечено информационное наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела «Муниципальные финансы».

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть положительных значений всех индикаторов Подпрограммы 1:

- удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города – 98,9% (план – не менее 50%);

- объем исполнения бюджета города в части расходов - 93,8% (план – не менее 90%);

- увеличение показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города к уровню предыдущего года – 1,09% (план – не менее 1,0%);

- качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений – 1,22% (план – не более +(-)7%);

 - доля расходов на обслуживание муниципального долга города Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –1,7% (план – не более 7%);

- проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска – 100% (план-100%).

***В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование системы внутреннего муниципального контроля»*** выполнено в полном объеме 1 основное мероприятие, 3 мероприятия, достигнуто 2 контрольных события.

Для обеспечения контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» организовано планирование и осуществление контрольных мероприятий. В 2015 году проведено 9 контрольных мероприятий в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе: ревизия финансово-хозяйственной деятельности, проверки расходования средств, предоставленных из бюджета города-курорта Пятигорска, проверки использования по назначению и сохранности муниципального имущества, проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Проведенными проверками установлено финансовых нарушений на сумму 1 689,9 тыс. руб., из них возмещено финансовых нарушений на сумму 355,3 тыс. руб. Кроме того, проведено 63 контрольных мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 достигнуты положительные значения индикаторов:

 - исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля – 100% (план – 100%);

- исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий по анализу осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита - 100% (план – 100%).

**X Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** **(далее – Программа X)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183. В 2015 году постановлениями администрации города Пятигорска в Программу X были внесены изменения: от 30.03.2015 г. № 1240, от 22.07.2015 г. № 2773, от 25.12.2015 г. № 5907.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2015 г. было запланировано 9 648, 00 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2015 г. объем бюджетных средств увеличился до 18 988,45 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 2 724,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 17  831,91 тыс. руб., что составляет 93,9% к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств - 15 575,47 тыс. рублей, фактически из внебюджетных источников привлечено 32 415,23 тыс. рублей.

***Подпрограммой 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы»*** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- разработан «Прогноз социально-экономического развития по малому и среднему предпринимательству»;

- проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности – 03 июня 2015 года и 15 декабря 2015 года;

- предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества 4 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: информирование 810 субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столах, проводимых администрацией города посредством телефонной и факсимильной связи; информирование 262 субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении 10 мероприятий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ставропольского края и за его пределами; ежеквартально размещалась информация, касающаяся малого и среднего предпринимательства на сайте города;

- оказана консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства (16 консультаций);

- в рамках проведения Дней экономики Брестской области в Ставропольском крае была организована деловая встреча с делегацией Республики Беларусь, приглашено более 20 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проведен обучающий семинар для малого и среднего бизнеса по теме «Контрактная система в сфере закупок: применение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ», в котором приняли участие руководители представительства в г. Ставрополе ОАО «Единая Электронная Торговая площадка», представители банковских структур, 27 участников из 20 организаций – субъектов малого и среднего предпринимательства города Пятигорска;

- проведен городской конкурс на звание «Предприниматель года», в двух номинациях («Предприниматель года в сфере производства» и «Предприниматель года в сфере услуг») определены победители, с присуждением звания «Предприниматель года». За первое место в каждой номинации победители конкурса были награждены денежным призом в размере 20 тыс. руб., за второе и третье места – ценными призами;

- организовано и проведено 2 конференции для субъектов малого и среднего предпринимательства города Пятигорска на тему «Взаимодействие бизнеса и власти», с участием представителей НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края», НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», ГУП СК "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае", Пятигорской торгово-промышленной палаты, ИФНС России по г. Пятигорску, ГУ-УПФР по г. Пятигорску, ГКУ ЦЗН г. Пятигорска, УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске, банковских организаций. В конференции 29.05.2015 г. приняли участие 71 представитель малого и среднего предпринимательства. Во второй части программы конференции 26.11.2015 г. проведен семинар «Антикризисный менеджмент: разработка стратегии компании в условиях финансовой нестабильности» - 35 представителей малого и среднего предпринимательства получили сертификаты о прохождении обучения;

- проведена выставка «Город мастеров и туристических возможностей», в которой приняли участие 42 производителя сувенирной и ремесленной продукции, а также 8 туристических фирм города Пятигорска. В ходе мероприятия среди производителей сувенирной и ремесленной продукции проведен конкурс «Мастер-золотые руки», по результатам которого победители получили дипломы I,II и III степени, также комиссией было учреждено 11 дополнительных номинаций, победители получили ценные призы;

- организована и проведена ежегодная выставка продукции и услуг «Пятигорск сегодня и завтра», в которой приняли участие 26 субъектов малого и среднего предпринимательства города;

- принято участие в организации выездной сессии Ставропольского Инвесттура. В экспертную группу вошли представители ГУП «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», ГУП "Корпорация развития Ставропольского края", НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд содействия инновационному развитию в Ставропольском крае», Торгово-Промышленная палата Ставропольского края, Консалтинговая группа «БИПЛАНОВ». В мероприятии приняли участие 16 представителей малого и среднего предпринимательства города Пятигорска;

- проведен методический семинар «Практические вопросы применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и актуальные проблемы бухгалтерского учета и налогообложения малого и среднего бизнеса» с участием представителей АО «Единая Электронная Торговая Площадка», представители банковских структур, ИФНС РФ по г. Пятигорску, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». В мероприятии принял участие 21 представитель МСП;

- в рамках оказания методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства было подготовлено и распространено 100 экземпляров обновленного "Методического пособия для субъектов малого и среднего предпринимательства", также данное пособие размещено на официальном сайте города-курорта Пятигорска [www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org) (мероприятие выполнено ранее запланированного срока).

В результате проведения информационной и методической работы по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2015 году государственной поддержкой воспользовалось 54 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них:

 - 11 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку в ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;

- 26 субъектов малого и среднего предпринимательства получили микрозаймы в НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;

- 7 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку в Министерстве экономического развития Ставропольского края;

- 10 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку в Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

В целях оказания муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

 - принято постановление администрации города Пятигорска от 31.08.2015 № 3342 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели». Администрация города Пятигорска в сентябре 2015 года объявила о приеме заявок и проведении конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города Пятигорска, однако заявок на получение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступило;

- принято постановление администрации города Пятигорска от 31.08.2015 № 3343 «О предоставлении грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска». На предоставление грантов в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта поступила 1 заявка от ООО «Лайт» 17 декабря 2015 года. Однако, в связи с ограниченным сроком прохождения финансовых операций в конце финансового года, а также предоставлением организацией пакета документов, требующего доработки, комиссией было принято решение об отклонении заявки и применении данного вида поддержки в 2016 году.

Все запланированные к реализации в 2015 году основные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- общее количество малых и средних предприятий, включая ИП, составило 12 633 ед., (выросло на 1,9 % к факту прошлого года): количество малых и средних предприятий составило 3687 ед., что превысило плановый показатель (3576 ед.), численность индивидуальных предпринимателей составила 8946 ед., что ниже планового показателя (9034 ед.);

- показатель «среднегодовая численность работников малых и средних предприятий» превысил ожидаемый уровень 23,4 тыс.чел. и составил 24,9 тыс. чел.;

- выручка малых и средних предприятий составила 67,9 млрд.руб., что ниже планового показателя (70,4 млрд.руб.);

- объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий составил (по предварительному подсчету) 1087,1 млн. руб., что ниже запланированного (1921,3 млн.руб.);

- количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства – 4 ед., что превышает запланированный уровень (1 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 0, план - 2 ед.

***Подпрограммой 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы»*** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- рекламно – информационная деятельность: своевременное доведение информации до учреждений санаторно-курортного и туристского комплексов о мероприятиях, проводимых в городе, а также доведение до жителей и гостей города актуальной информации о курорте и событийных мероприятиях, актуализация информации на официальном сайте города Пятигорска;

- сформирован перечень мероприятий на 2016 год «Календарь событий города Пятигорска»;

- проведено 2 инфотура для блогеров и туристических компаний из различных регионов РФ, включая Крым, Санкт-Петербург. Москва, Ростовская область и Краснодарский край;

 - разработаны и организованы 2 новых туристско-экскурсионных маршрута;

- в рамках празднования Дня города Пятигорска проведен фестиваль воздушных шаров, в июле 2015 года на склоне горы Машук администрацией города было оказано содействие в организации и проведении соревнования по экстремальным видам велоспорта;

- проведена работа по организации конференции на тему "Взаимодействие бизнеса и власти", в которой приняли участие представители гостиниц и туристических фирм города Пятигорска;

- проведены 3 круглых стола с участием санаториев, гостиниц и тур.фирм города;

- 16 учреждений и организаций санаторно-курортного и туристского комплексов приняли участие в ежегодной выставке «Пятигорск сегодня и завтра»;

- проведена работа по организации участия 8 туристических фирм города в выставке "Город мастеров и туристических возможностей";

- проведена организационная работа для участия санаториев и туристических фирм города в составе делегации Ставропольского края в международных туристских выставках и форумах («INWETEX-CIS TRAVEL MARKET: «Курорты», «Интурмаркет (ITM) 2015» и др.);

- организована и проведена встреча с инвесторами из Гонконга, Турции, Малайзии, а также представителями Ассоциации региональных инвестиционных агентств, Федерального центра проектного финансирования, в рамках которой были презентованы след. инвестиционные проекты: туристско-рекреационный комплекс "Новопятигорское озеро" и санаторно-туристский комплекс "Пятигорск- Плаза".

Все, запланированные к реализации основные мероприятия в 2015 году выполнены в полном объеме.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- увеличить количество туристско - экскурсионных маршрутов до 25 ед., при плановом показателе 22 ед.;

- увеличить число койко-мест в гостиничном (до 1578 ед. при плановом – 1187 ед.) и санаторно-курортном комплексе (до 5560 ед. при плановом 5476 ед.);

- количество отдыхающих в санаторно-курортном комплексе составило 96,9 тыс. чел, при плановом показателе – 98,0 тыс. чел. В связи с закрытием ЛПУП санатория «Ленинские скалы» часть коечной емкости была передана ЛПУП «Санаторий имени М.Ю. Лермонтова», однако не используется в полном объеме по причине ненадлежащего состояния;

- количество отдыхающих в гостиничном комплексе составило 73,6 тыс. чел. при плановом показателе – 71,8 тыс. чел;

- количество работающих в туристско-рекреационной сфере города составило 5451 чел., при плановом значении показателя – 5605 чел. (в связи с закрытием санатория ЛПУП «Ленинские скалы»;

- объем платных туристических услуг составил 1000,5 млн. руб (план – 1372 млн.руб.), гостиничных – 363,6 млн. руб (план – 370,7 млн.руб.), санаторно-оздоровительных – 2375,1 млн.руб (план – 2279,2 млн.руб.) Недостижение индикаторов объема платных туристических и гостиничных услуг связан со снижением потребительской способности населения.

***Подпрограммой 3 «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014-2016 годы»*** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- изготовлено и распространено 2500 брошюр «Памятка потребителя» по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка;

- распространено 2500 плакатов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей;

- реализация мер по предотвращению ввоза на территорию города продукции животноводства, опасной для жизни и здоровья – зафиксировано 3 случая ввоза, составлено 3 протокола.

Все запланированные мероприятия Подпрограммы 3 выполнены в полном объеме, в результате достигнуты следующие значения индикаторов Подпрограммы 3:

- общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей составило 903 ед.,(в прошлом году этот показатель составил 1127 ед.) при запланированных 894 ед., что объясняется насыщением потребительского рынка дешевыми товарами и, как следствие, увеличением некачественной продукции;

- удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав – 99%, при запланированном – 100%. Данные по этому виду показателя сводные и включают данные ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, администрации города и общественных организаций. Показатель ниже запланированного в связи с тем, что ТОУ Роспотребнадзор направил часть обратившихся для решения возникших споров в суд;

 - количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров составило 10 партий, при запланированных – 26, что является положительной тенденцией.

***Подпрограммой 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014-2019 годы»*** были запланированы следующие мероприятия:

 - в рамках основного мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов в муниципальном секторе было запланировано 8 мероприятий, 8 контрольных событий; выполнено в полном объеме 2 мероприятия, достигнуто 2 контрольных события, выполнено 1 незапланированное мероприятие;

 - в рамках основного мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду запланировано 19 мероприятий, 10 контрольных событий; из них выполнено в полном объеме 14 мероприятий, достигнуто 9 контрольных событий;

- в рамках основного мероприятия по строительству объектов теплоснабжения жилых домов проведены работы по строительству тепловых сетей для переключения систем отопления и горячего водоснабжения жилых домов к котельным по ул.Матвеева и по ул. Калинина;

- основное мероприятие «установка новых и замена старых окон» выполнено в полном объеме;

- в рамках основного мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде на 2015 год запланировано к реализации 20 мероприятий, исполнено 19 (за счет собственных средств);

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры запланировано 11 мероприятий, выполнено 10 мероприятий;

- в рамках основного мероприятия по постановке на учет бесхозяйного имущества на территории г.Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г.Пятигорска 292 бесхозных объекта выявлено и поставлено на учет.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволило достичь положительных значений индикаторов. В целом индикаторы Подпрограммы 4 достигли более эффективных значений, чем планировалось. Так,

- удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета составил 138,18 кВт.час./чел. при плановом показателе - 139,49 кВт.час./чел.;

- удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 4,51 куб.м./чел при плановом - 7,5 куб.м./чел.,

- удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета – 0,16 Гкал/кв.м, при плановом – 0,17 Гкал/кв.м;

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах –4,19 кВтч/кв.м, при плановом значении показателя – 4,65 кВтч/кв.м;

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах – 0,26 Гкал/кв.м, при плановом – 0,29 Гкал/кв.м;

 - удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения – 27,33 г.у.т./Гкал, при плановых – 28,8 г.у.т./Гкал;

- доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 11,5 %, при плановом значении показателя – 12,2%;

 - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии – 100%, при плановых – 99,9%;

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии – 85,36%, при плановых – 80,6%.

Индикаторы, по которым не достигнуты планируемые значения по объективным причинам:

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных – 159,8 г.у.т./Гкал, при плановом значении – 159,4 г.у.т./Гкал; Величина удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных сложилась из данных ООО "Пятигорсктеплосервис" - удельный расход топлива составил 151,33 г.у.т/Гкал, ЛУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница"- 162,23 г.у.т/Гкал;

 - доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности в общем количестве бесхозяйных объектов, поставленных на государственный кадастровый учет – 10 %, при плановых – 100% (Из 82 объектов, право зарегистрировано на 8 объектов, по 25 объектам поданы заявления в Пятигорский суд, по оставшимся объектам проводится сбор документации для подачи заявлений).

**XI Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** **(далее – Программа XI)**, утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819. В 2015 году постановлениями администрации города Пятигорска в Программу XI были внесены изменения: от 15.12.2014 г. № 4882, от 17.03.2015 г. № 1110, от 24.12.2015 г. № 5899.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.».

На реализацию Программы XI в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2015 г. было выделено 191 856,92 тыс. рублей, из них:

20 000,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

За счет средств внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы XI планировалось затратить 959,75 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 171 517,84 тыс. рублей (89,3% к бюджетной росписи), в том числе за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края – 20 000,00 тыс. рублей.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию программы в 2015 году составили 959,75 тыс. рублей или 100% к запланированному уровню.

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»*** в 2015 году мероприятия капитального характера в части строительства, реконструкции и модернизации улично-дорожной сети не реализовывались, финансирование за счет средств уровней бюджета не выделялось. В детальный план-график реализации Программы XI внесены изменения, вышеперечисленные мероприятия запланированы на 2016 год.

***В рамках реализации Подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»*** осуществлены все запланированные основные мероприятия:

1) ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе:

- разработана проектно-сметная документация и проведен ремонт подвесного пешеходного моста через реку Подкумок в районе водозабора Скачки площадью 52,6 тыс. м.п.;

- автомобильного покрытия дорог и тротуаров площадью 146,079 тыс. м2.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий Подпрограммы 2 доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения составила 73,99% (план – 38,82 %).

2) ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей, в том числе:

- автомобильного покрытия дорог и тротуаров площадью 29,66 тыс. м2.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий Подпрограммы 2 площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей составила 29,66 тыс. м2 (план – 16,64 тыс. м2).

3) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 29,91 тыс.м2.

***В рамках реализации Подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»*** осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, восстановлению и содержанию 41 ед. магистральных ливневых канализаций. Общий объем работ составил – 13,3 тыс. м.п.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске составила 100%, что соответствует плану.

***В рамках реализации Подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»*** осуществлены все запланированные мероприятия по выполнению комплекса работ по межеванию полосы отвода и изготовлению технических планов в отношении 263 автомобильных дорог, а также по разработке и изготовлению 8 ед. проектов организации дорожного движения.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 4 доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности составила 2,61%, при планируемом значении – 2,23 %.

***В рамках реализации Подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске***» осуществлены мероприятия:

- ремонт ограждений – 2971 м.п.;

- ремонт дорожных знаков – 868 шт.;

- установка и ремонт светофорных объектов – 200 шт.;

- нанесение разметки – 27,58 тыс. м2;

- устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей – 3,11 тыс. м2.

С целью профилактики детского травматизма, повышения ответственности родителей за жизнь и здоровье детей МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» проведены следующие мероприятия: городской конкурс «Законы дорог уважай!»; размещены памятки для родителей и детей «Внимание, дорога!!!» и «Внимание, вода!!!»; родители проинформированы о правилах перевозки в автомобилях несовершеннолетних с рекомендацией использования детских кресел и удерживающих ремней, разработаны памятки для родительской общественности о правилах осуществления контроля за несовершеннолетними в каникулярное время и время свободное от занятий; на постоянной основе с детьми в пришкольных лагерях и дошкольных учреждениях проводятся «Минутки безопасности». В период с 24.08.2015 г. по 20.10.2015 г. в школах города Пятигорска прошли профилактические мероприятия «Внимание - Дети» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках проведения акции прошли игры, конкурсы, викторины с приглашением инспекторов ОГИББД ОМВД России по г. Пятигорску.

В целях снижения уровня аварийности с участием детей в школах города были проведены профилактические мероприятия в рамках социальной кампании «Спасите Детские Жизни» на базе Дворца пионеров и школьников прошел флешмоб по пропаганде безопасного дорожного движения «Узнать за 60 секунд»; в общеобразовательных учреждениях два раза в год проходят тестирования знаний ПДД среди учащихся 1-11 классов; ежедневно в младших классах с детьми проводятся «минутки безопасности», у всех учащихся с 1 по 5 класс есть в наличии маршрутный лист движения из дома в школу и др. мероприятия.

Кроме того, в целях совершенствования системы спасения людей и эвакуации транспортных средств, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях осуществлены следующие мероприятия:

- обеспечена организация работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по регулярному оповещению по городскому радиоузлу, коммерческим радиостанциям региона, в газетах проблем обеспечения безопасности дорожного движения, за 2015 год произведено 93 публикации;

- МКУ «Служба спасения города Пятигорска» и ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску проведено 3 совместных тренировки;

 - МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» и пожарные части пятигорского пожарного гарнизона провели 2 совместные тренировки.;

- организовано взаимодействие МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску и пожарными частями Пятигорского пожарного гарнизона в экстренных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при оперативной эвакуации пострадавших с места дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города. В 2015 году, в соответствии с информацией, представленной МКУ «Служба спасения города Пятигорска» было произведено 36 выездов на ДТП на улично-дорожной сети города, в том числе при оперативной эвакуации пострадавших с улично-дорожной сети города;

- проведена работа совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску по оказанию информационно-разъяснительной помощи водителям неисправных транспортных средств на линии, в том числе в части разъяснения порядка эвакуации автомобилей, получивших технические повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий. В 2015 году сотрудниками МКУ «Служба спасения города Пятигорска» проведена 21 разъяснительная беседа указанного характера.

В результате реализации всех запланированных мероприятий Подпрограммы 5 удалось достичь положительного значения индикатора «доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску», который по состоянию на 01.01.2016 года составил 0,26%, что соответствует запланированному уровню 2015 года.

***В рамках реализации Подпрограммы 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск»*** в 2015 году мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не реализовывались, финансирование за счет средств уровней бюджета не выделялось.

В результате доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте осталась на уровне прошлого года и составила 5,99%, что соответствует планируемому значению.

***В рамках реализации Подпрограммы 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»*** осуществлены следующие мероприятия:

- произведено частичное возмещение затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым тарифам услуг перевозки 5672 пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта Пятигорска на сумму 12233,23 тыс. руб.;

- МУП «ГЭТ» за счет средств Предприятия осуществлено внедрение автоматизированной системы оплаты проезда пассажиров в ГЭТ с использованием переносных терминалов на сумму 795 тыс. рублей и внедрение электронных проездных билетов (бесконтактных электронных пластиковых карт) для оплаты проезда в ГЭТ на сумму 164,75 тыс. рублей;

- по результатам конкурса, проведенного 28.01.2014 года, заключены договоры на осуществление перевозки пассажиров №1 и №2 сроком на пять лет.

В результате реализации всех запланированных основных мероприятий Подпрограммы 7:

1) число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам составило 2261 случаев, что на 6192 случаев меньше от ожидаемого (8453 случая) или 26,75% от ожидаемого уровня выбытий, а также на 7192 случаев меньше, чем за аналогичный период 2014 года (9453 случая);

2) число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям составило 1688 случаев, что на 480 случаев меньше от ожидаемого (2168 случаев) или 77,86% от ожидаемого уровня выбытий.

Положительная динамика по снижению числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам и по рельсовым путям достигнута в результате своевременного принятия мер МУП «Пассажиравтотранс» и МУП «ГЭТ» по ремонту подвижного состава.

3) Приобретение новых транспортных средств в 2015 году не осуществлялось, новые маршруты не создавались.

Высокая степень выполнения основных мероприятий подпрограмм программы XI в период 2015 года позволила достичь положительных значений индикаторов.

**XII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»** **(далее - Программа XII)** утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3223. В 2015 году постановлением администрации города Пятигорска от 30.07.2015 г. № 2875 в ПрограммуXII были внесены изменения.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.».

На реализацию мероприятий Программы XII в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2015г. было выделено 173 397,45 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 1 803,91 тыс. рублей;

- из средств краевого бюджета – 3 630,16 тыс. рублей;

- из средств бюджета города – 167 963,38 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 169 428,09 тыс. рублей (97,7% к бюджетной росписи), в том числе:

- из средств федерального бюджета – 1 803,71 тыс. рублей;

- из средств краевого бюджета – 2 686,79 тыс. рублей;

- из средств бюджета города – 164 937,59 тыс. рублей.

***В рамках подпрограммы 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции»*** проведены следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции, в том числе:

- в целях изучения практики успешной реализации антикоррупционных программ РФ, субъектов РФ и ОМС была организована поездка в период с 19 по 23 августа 2015 г. в город Алушта, Республики Крым для участия в Российском муниципальном форуме;

- с 16 марта в Пятигорске проходил городской конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», одной из тематик которого являлась тема «Противодействие коррупции».

- участие в краевом конкурсе «Молодежь против коррупции» не осуществлялось, в связи с тем, что информация о проведении конкурса не поступала в отдел молодежи администрации города Пятигорска.

2. Размещение информационных материалов в СМИ, в том числе:

- информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития (проведено 39 мероприятия)

- утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 22.07.2015 г. № 2764 «Порядок проведения общественного обсуждения социально значимых проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Пятигорска»;

- организация работы «телефонов доверия», приемов граждан по личным вопросам Главой города, организация и проведение пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ с участием Главы города Пятигорска, заместителей главы администрации города Пятигорска (всего – 552 мероприятия);

- освещение в СМИ сведений о деятельности администрации города Пятигорска по внедрению системы «Открытый Пятигорск» и о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска (проведено 35 мероприятий);

- организация трансляций в режиме реального времени в сети «Интернет» не проводилась;

- обеспечение освещения деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска (проведено 550 мероприятий);

- обеспечение открытости для общества и СМИ процедур рассмотрения и принятия решений по проектам решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта на очередной финансовый год (размещен 41 материал в СМИ);

- официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска проводится регулярно (опубликован 131 акт).

3. Приобретение, содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств;

4. Содержание муниципального архива;

5. Формирование, содержание и использование краевого архивного фонда;

6. Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов, в том числе:

- в 2015 г. было направлено на курсы повышения квалификации 8 муниципальных служащих;

- регулярно проводились мероприятия по развитию кадрового резерва. По состоянию на конец 2015 г. в кадровый резерв включено 285 претендентов;

- проведен один конкурс на должность муниципального служащего по итогам которого было рекомендовано 2 претендента;

- регулярно проводится работа по актуализации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций).

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 достигнуты следующие значения целевых показателей:

- доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 10 % (план-10%);

- удовлетворенность населения деятельностью администрации города Пятигорска – 42,3 % (план-42,3%);

- количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ – 131 акт (план – 400), изменения произошли в связи с уменьшением объема утвержденных НПА в администрации города Пятигорска;

- объем архивного фонда – 48816 единиц (план – 31550 ед.);

- показатель обеспеченности аппаратно-программного комплекса, бесперебойной работы сети в администрации города Пятигорска, в том числе с доступом к сети «Интернет» – 85 % (план – 85%).

***В рамках подпрограммы 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»*** было запланировано и реализовано основное мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:

- проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Мониторинг качества предоставления услуг проводится с помощью анкетирования: за отчетный период количество анкет – 24230, средняя оценка по 5-ти бальной шкале 4.95;

- велась работа по внесению предложений по расширению Перечня муниципальных услуг предоставляемых на базе МФЦ;

- регулярно проводилось информирование получателей муниципальных услуг о возможностях предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ.

В результате реализации мероприятия Подпрограммы 2 достигнуты следующие значения индикаторов:

-увеличение числа заявителей на предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ – 5 % (план -5%);

-доля муниципальных услуг предоставляемых в МФЦ от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления –52% (план – 52%).

В отчетном году из 28 мероприятий было выполнено в полном объеме 26:

Участие в краевом конкурсе «Молодежь против коррупции» – не осуществлялось в связи с тем, что данный конкурс в 2015 году не проводился в Ставропольском крае.

Организация трансляций в режиме реального времени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заседаний координационных и совещательных органов, образуемых при Главе города Пятигорска и администрации города Пятигорска не проводилось, в связи с отсутствием 2015 году данных мероприятий.

Приложение:

1. «Информация о финансировании муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2015 год»;
2. «Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска».

Исполняющий обязанности

Начальника управления

Экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И. Николаева

Исп.: Жиркова О.А.

Тел.: 39-13-88