ПРОЕКТ

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска Ставропольского края от 27.04.2018 № 1471, от 18.12.2018 № 5018, от 25.03.2019 № 1488

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Пятигорска от 26 сентября 2019 года № 23-39 «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», изложив ее редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 27 апреля 2018 № 1471 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 18 декабря 2018 № 5018 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

2.3. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 25 марта 2019 № 1488 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Пятигорска | А.В.Скрипник |

Проект постановления вносит муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска

Начальник управления Т.Н.Павленко

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы  администрации города Пятигорска |  | И.Т.Плесникова |
| Заместитель главы  администрации города Пятигорска |  | В.В.Карпова |
| Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска |  | С.П.Фоменко |
| Начальник муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» |  | Л.Д.Сагайдак |
| Начальник управления экономического  развития администрации города Пятигорска |  | Ю.И.Николаева |
| Начальник муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска» |  | Н.А.Васютина |
| Начальник муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  | М.В.Леонова |
| Начальник правового управления администрации города Пятигорска |  |  |
| Данное постановление  является нормативным правовым актом |  | А.Ю.Бородаев |
| Заведующий отделом автоматизации  и информационных технологий  администрации города Пятигорска |  | М.В. Воронкин |

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации города Пятигорска  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Социальная поддержка граждан»

(далее – программа)

паспорт Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы |  | «Социальная поддержка граждан» |
| Ответственный исполнитель программы |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители программы |  | Администрация города Пятигорска;  Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;  Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»;  Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»;  Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» |
| Участники программы |  | Организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);  Общественные организации ветеранов, осуществляющие деятельность на территории города-курорта Пятигорска (по согласованию);  Общественные организации инвалидов, осуществляющие деятельность на территории города-курорта Пятигорска (по согласованию);  Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории города-курорта Пятигорска» (по согласованию);  Физические лица (по согласованию);  Юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию) |
| Подпрограммы программы |  | 1. «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска»;  2. «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;  3. «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;  4.«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска»;  5. «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;  6. «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска»;  7. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  8. «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»;  9. «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| Цели программы |  | Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска |
| Индикаторы достижения целей программы |  | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края;  Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска;  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска;  Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Сроки реализации программы |  | 2018 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы |  | Общий объем финансирования программы составляет 4 151 412,93 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 854 435,74 тыс. рублей;  2019 год – 918 232,46 тыс. рублей;  2020 год – 794 017,10 тыс. рублей;  2021 год – 792 363,82 тыс. рублей;  2022 год – 792 363,82 тыс. рублей.  За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:  2018 год – 854 435,74 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 616 469,88 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета – 205 918,40 тыс. рублей.  2019 год – 918 232,46 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 650 901,50 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета – 239 110,12 тыс. рублей.  2020 год – 794 017,10 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 587 573,40 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета – 243 049,90 тыс. рублей.  2021 год – 792 363,82 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 585 965,45 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета – 247 194,60 тыс. рублей.  2022 год – 792 363,82 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 585 965,45 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета – 247 194,60 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, получивших социальную поддержку в рамках реализации программы;  Сохранение обеспечения мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;  Сохранение обеспечения дополнительными мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска;  Уменьшение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска;  Увеличение доли муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Эффективное функционирование сферы социальной защиты населения города позволяет обеспечить предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и с учетом конкретной жизненной ситуации гражданина, его социального статуса, состава семьи, дохода.

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске проживает 36 инвалидов Великой Отечественной войны; 13 участников Великой Отечественной войны; 124 участников Великой Отечественной войны с инвалидностью от общего заболевания; 25 участника Великой Отечественной войны последнего военного призыва; 858 лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 20 лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 44 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 786 вдов погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; 2027 ветеранов (инвалидов) боевых действий; 43 родителя погибших при исполнении служебных обязанностей ветеранов боевых действий; 3 участника боев за город Пятигорск и членов их семей; 3 заслуженных работников народного хозяйства; 1422 малоимущие семьи; более 50000 пенсионеров, из них 6100 пенсионеров, достигших возраста 80 лет и старше; свыше 12000 инвалидов.

Нестабильное положение, низкое качество жизни и низкий уровень доходов – это те проблемные вопросы, которые в силу многих причин не могут быть решены собственными силами граждан из числа вышеуказанных категорий, в связи с чем, каждый из этих граждан нуждается в дополнительных мерах социальной поддержки и реабилитации. При этом увеличение продолжительности жизни населения приводит к возрастанию доли граждан пожилого возраста, что требует решения проблемы социальной адаптации пожилых людей.

В городе-курорте Пятигорске с 2014 года действует муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», в которой реализуются определенные мероприятия, что позволяет:

не допускать ухудшения социально-экономического положения жителей города Пятигорска, в том числе улучшать состояние жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовы погибших (умерших участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; ветераны (инвалиды) боевых действий.

В программе учтена необходимость повышения уровня обеспеченности граждан путем предоставления мер социальной поддержки, исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости.

Вместе с тем, достигнутые результаты и сложившаяся ситуация обуславливают необходимость дальнейшей реализации целей и задач, направленных на оказание дополнительных мер социальной поддержки жителей города-курорта Пятигорска.

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер, направленных на государственную поддержку и социальную защиту инвалидов, является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В России происходят коренные изменения в подходах к определению и решению проблем инвалидности в соответствии с международными нормами.

Согласно [Конвенции](garantF1://2465085.0) Организации Объединённых Наций о правах инвалидов (далее – Конвенция), государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономически, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создаёт предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию государства

Решение проблем людей с ограниченными возможностями вызвано необходимостью оказания им всесторонней помощи, в том числе создания доступности к приоритетным объектам и услугам в важнейших сферах жизнедеятельности.

Доступная среда в городе-курорте Пятигорске предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в важных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе в сфере образования, физической культуры и спорта, транспорта, культуры, строительства и другое.

Меры доступности включают в себя работы по установке пандусов, замену дверных полотен, снятию порогов, бордюров, установке поручней, подъёмных наклонных и вертикальных платформ, выполнение тактильной и контрастной предупреждающей разметки, соблюдение требований контрастности путей движения, доступности информации и безопасности.

Поэтому создание адаптированной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска для маломобильных групп населения требует целевых материальных затрат, в том числе системной разъяснительной работы.

Большого внимания требует проблема повышения качества жизни семей, воспитывающих детей (в том числе многодетных, неполных, семей с детьми-инвалидами), а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Одним из главных приоритетов государственной образовательной политики является социальная, правовая охрана жизни и защита прав детей.

Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решаются комплексно в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации и нормативных правовых актов в сфере опеки и попечительства. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство в семью: установление опеки (попечительства), усыновление, приемная семья. Основной задачей отдела опеки и попечительства администрации города Пятигорска является подбор, обучение замещающих родителей, создание приемных семей, постановка на жилищный учет детей-сирот и контроль за своевременным приобретением жилья для этой категории детей.

Адресный подход к оказанию социальной помощи позволяет помочь каждой нуждающейся семье в рамках выделенных городу-курорту Пятигорску бюджетных средств.

Решение программно-целевым методом вышеуказанных проблем позволит сохранить ранее достигнутый уровень социальной поддержки граждан, обеспечить принцип социальной справедливости и адресности предоставления мер социальной поддержки, возможность проведения социально значимых мероприятий, контролировать обоснованность и правомерность их предоставления.

Реализация программы позволит максимально эффективно предоставлять жителям города-курорта Пятигорска меры социального обеспечения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, обеспечит комплексное решение вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий граждан жителей города-курорта Пятигорска.

Раздел 2. Приоритеты политики города – курорта Пятигорска

в сфере реализации программы, цели Программы и описание ожидаемых конечных результатов реализации программы

# Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной социальной политики являются:

# повышение качества и доступности социальных услуг, оказываемых населению;

повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем;

создание эффективной системы поддержки социально уязвимых групп населения;

создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целью программы являются обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска.

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении 1 к программе.

Ожидаемые конечные результаты программы:

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, получивших социальную поддержку в рамках реализации программы;

сохранение обеспечения мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

сохранение обеспечения дополнительными мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска;

уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска;

увеличение доли муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска отремонтированных и оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы приведены в приложении 2 к программе.

Объемы и источники финансового обеспечения приведены в приложении 3 к программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм программы приведены в приложении 4 к программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска и задач Подпрограмм Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограмм Программы в достижении цели Программы, приведены в Приложении 5 к Программе.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование на ее реализацию средств.

Подпрограмма

«Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма 1)

ПАСПОРТ подпрограммы 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 |  | «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 1 |  | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |
| Участники  подпрограммы 1 |  | Нет |
| Задачи подпрограммы 1 |  | Исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |
| Показатели решения задач подпрограммы 1 |  | Количество граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым оказаны меры социального обеспечения, в том числе:  количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;  количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт);  Количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышаю щей размер социального пособия на погребение |
| Сроки реализации подпрограммы 1 |  | 2018 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 3 789 258,06 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 777 172,88 тыс. рублей;  2019 год – 844 270,72 тыс. рублей;  2020 год – 784 804,71 тыс. рублей;  2021 год – 787 322,13 тыс. рублей;  2022 год – 787 322,13 тыс. рублей.  За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:  2018 год – 777 172,88 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 569 013,88 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета – 205 918,40 тыс. рублей.  2019 год – 844 270,72 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 603 135,70 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета – 239 110,12 тыс. рублей.  2020 год – 784 804,71 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 539 729,91 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета – 243 049,90 тыс. рублей.  2021 год – 787 322,13 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 538 102,63 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета – 247 194,60 тыс. рублей.  2022 год – 787 322,13 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 538 102,63 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета – 247 194,60 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 |  | Доведение следующих показателей до значения установленных в приложении 1 программы:  Количество граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым оказаны меры социального обеспечения, в том числе:  количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; |
|  |  | количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт);  Количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1.

В ходе реализации подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие № 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». Реализация данного основного мероприятия подразумевает следующие мероприятия:

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам;

выплата социального пособия на погребение;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края;

возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению.

2. Основное мероприятие № 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям». Реализация данного основного мероприятия подразумевает следующие мероприятия:

выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам);

выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям;

выплата пособия на ребенка;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета;

выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»;

выплата ежегодной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок.

Реализация основных мероприятий подпрограммы 1 направлена на обеспечение социальных гарантий жителям города Пятигорска, определение общественной потребности в социальной помощи со стороны государства социально уязвимых групп населения города, для которых социальная поддержка жизненно необходима, а также уровня, на котором указанная помощь может быть предоставлена; повышение жизненного уровня малоимущих жителей города-курорта Пятигорска, в том числе семей с детьми; уменьшение социального неравенства, обеспечение адресности оказания социальной помощи; повышение эффективности социальных выплат; снижение социальной напряженности в обществе, что позволит повысить уровень и качество жизни социально уязвимых категорий граждан, а также оптимизировать численность получателей мер социальной поддержки, социальных льгот и социальных услуг, а также обеспечить полный охват выплатами всех граждан, имеющих право на их получение.

Основные мероприятия подпрограммы 1 приведены в [приложении](#sub_9000) 4 к программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма

«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма 2)

ПАСПОРТ подпрограммы 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 |  | «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 2 |  | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |
| Участники  подпрограммы 2 |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы 2 |  | Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |
| Показатели решения задач подпрограммы 2 |  | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений;  Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений |
| Сроки реализации подпрограммы 2 |  | 2018 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 3750,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 году – 750,00 тыс. рублей,  2019 году – 750,00 тыс. рублей,  2020 году – 750,00 тыс. рублей,  2021 году – 750,00 тыс. рублей,  2022 году – 750,00 тыс. рублей.  За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:  2018 году – 750,00 тыс. рублей,  2019 году – 750,00 тыс. рублей.  2020 году – 750,00 тыс. рублей.  2021 году – 750,00 тыс. рублей.  2022 году – 750,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 |  | Доведение следующих показателей до значения, установленных в приложении 1 к программе:  Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений;  Доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2.

В ходе реализации подпрограммы 2 предусмотрено основное мероприятие «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан», которое включает в себя следующие мероприятия:

проведение ремонта жилых помещений участникам Великой Отечественной войны; инвалидам Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам (вдовцам) погибшего (умершего) участника (инвалида) Великой Отечественной войны; родителям погибших участников боевых действий, проживающих в жилых помещениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц), на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении не менее 3 лет на момент обращения;

проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, проживающих в жилых помещениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении не менее 3 лет на момент обращения.

Основные мероприятия подпрограммы 2 приведены в [приложении](#sub_9000) 4 к программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Информацию об оказании адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, ответственный исполнитель Подпрограммы 2 размещает в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Подпрограмма

«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее подпрограмма 3)

ПАСПОРТ подпрограммы 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 3 |  | «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 3 |  | Нет |
| Участники  подпрограммы 3 |  | Общественные организации ветеранов, осуществляющие деятельность на территории города-курорта Пятигорска;  Общественные организации инвалидов, осуществляющие деятельность на территории города-курорта Пятигорска;  Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории города-курорта Пятигорска |
| Задачи подпрограммы 3 |  | Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;  Осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;  Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
| Показатели решения задач подпрограммы 3 |  | Количество общественных организаций ветеранов и общественных организаций инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска;  Количество проведенных социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в |
|  |  | реабилитации;  Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности;  Доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска |
| Сроки реализации подпрограммы 3 |  | 2018 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 5 088,82 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 году – 971,98 тыс. рублей  2019 году – 1 029,21 тыс. рублей  2020 году – 1 029,21 тыс. рублей  2021 году – 1 029,21 тыс. рублей  2022 году – 1 029,21 тыс. рублей  За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:  2018 году – 971,98 тыс. рублей  2019 году – 1 029,21 тыс. рублей  2020 году – 1 029,21 тыс. рублей  2021 году – 1 029,21 тыс. рублей  2022 году – 1 029,21 тыс. рублей |
|  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3 |  | Доведение следующих показателей до значения, установленных в приложении 1 к программе:  Количество общественных организаций ветеранов и общественных организаций инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска;  Количество проведенных социально- культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;  Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности;  Доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3.

В ходе реализации настоящей подпрограммы 3 предусмотрено проведение следующих основных мероприятий:

1. Основное мероприятие № 1 «Оказание поддержки общественным организациям», включающее в себя такие мероприятия, как:

субсидии общественным организациям ветеранов;

субсидии общественным организациям инвалидов.

2. Основное мероприятие № 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан». Реализация данного основного мероприятия предусматривает следующие мероприятия подпрограммы:

обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации.

3. Основное мероприятие № 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению города-курорта Пятигорска.

Основные мероприятия подпрограммы 3 приведены в [приложении](#sub_9000) 4 к программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма

«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма 4)

ПАСПОРТ подпрограммы 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 4 |  | «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 4 |  | Нет |
| Участники  подпрограммы 4 |  | Организации города-курорта Пятигорска, осуществляющие социально-бытовое обслуживание населения |
| Задачи подпрограммы 4 |  | Создание условий для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации |
| Показатели решения задач подпрограммы 4 |  | Предоставление койко-мест для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации, организациями города в случае возникновения чрезвычайной ситуации |
| Сроки реализации подпрограммы 4 |  | 2018 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 4 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 100,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 году – 100,00 тыс. рублей,  2019 году – 0,00 тыс. рублей,  2020 году – 0,00 тыс. рублей,  2021 году – 0,00 тыс. рублей,  2022 году – 0,00 тыс. рублей.  За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:  2018 году – 100,00 тыс. рублей,  2019 году – 0,00 тыс. рублей,  2020 году – 0,00 тыс. рублей,  2021 году – 0,00 тыс. рублей,  2022 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4 |  | Доведение следующих показателей до значения, установленных в приложении 1 к программе:  Предоставление койко-мест для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации, организациями города в случае возникновения чрезвычайной ситуации |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4.

В ходе реализации настоящей подпрограммы 4 предусмотрено проведение основного мероприятия «Оказание социально-бытовых услуг населению», что включает в себя:

предоставление койко-мест для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации, организациями города в случае возникновения чрезвычайной ситуации

Основные мероприятия подпрограммы 4 приведены в [приложении](#sub_9000) 4 к программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 4, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма

«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма 5)

ПАСПОРТ подпрограммы 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 5 |  | «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 5 |  | Администрация города Пятигорска;  Муниципальное учреждение «Управление образования города Пятигорска» |
| Участники  подпрограммы 5 |  | Муниципальное унитарное предприятие «Городской электрический транспорт»;  Муниципальное унитарное предприятие «Пятигорскпассажиравтотранс» |
| Задачи подпрограммы 5 |  | Предоставление транспортного обслуживания определенным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска |
| Показатели решения задач подпрограммы 5 |  | Количество граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания |
| Сроки реализации подпрограммы 5 |  | 2018 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 5 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 17 587,74 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 году – 4 441,10 тыс. рублей  2019 году – 2 536,66 тыс. рублей  2020 году – 3 536,66 тыс. рублей  2021 году – 3 536,66 тыс. рублей  2022 году – 3 536,66 тыс. рублей  За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:  2018 году – 4 441,10 тыс. рублей,  2019 году – 3 536,66 тыс. рублей,  2020 году – 3 536,66 тыс. рублей, |
|  |  | 2021 году – 3 536,66 тыс. рублей,  2022 году – 3 536,66 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5 |  | Доведение следующих показателей до значения, установленных в приложении 1 к программе:  Количество граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5.

В подпрограмме 5 определены следующие категории граждан, которым предусмотрены меры социальной поддержки по предоставлению транспортного обслуживания на территории города-курорта Пятигорска:

учащиеся общеобразовательных школ и школы-интерната города-курорта Пятигорска (по предъявлению справки учебного заведения);

малоимущие граждане города-курорта Пятигорска (по предъявлению справки, выданной муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»);

пенсионеры города-курорта Пятигорска, получающие пенсии в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и не получающие ежемесячные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов и ежегодные денежные выплаты из федерального бюджета;

участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным органом, зарегистрированные по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска;

участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., зарегистрированные по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска;

инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., зарегистрированные по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны (в соответствии с [Указом](garantF1://1573.0) Президента РФ от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»), зарегистрированные по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска;

граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», зарегистрированные по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска.

Участникам подпрограммы 5, указанным в [абзацах 2 – 4](#sub_4063) настоящего раздела подпрограммы 5, предоставляется право приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте и в городском пассажирском автобусном транспорте. Право приобретения льготного месячного проездного билета предоставляется один раз в месяц на один из видов городского пассажирского транспорта (городской электрический или городской пассажирский автобусный). Организациям, осуществляющим пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте, компенсируются из средств бюджета города выпадающие доходы, связанные с предоставлением права приобретения льготного месячного проездного билета, в размере 300 рублей за каждый реализованный льготный месячный проездной билет.

Участникам подпрограммы 5, указанным в [абзацах 5 – 9](#sub_4066) настоящего раздела подпрограммы 5, предоставляется право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и в городском пассажирском автобусном транспорте.

Основным мероприятием подпрограммы 5 является «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан».

Реализация основного мероприятия подпрограммы 5 подразумевает проведение следующих мероприятий:

субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте;

субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ;

субсидии на мероприятия по приобретению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ;

субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан.

Основные мероприятия подпрограммы 5 приведены в [приложении](#sub_9000) 4 к программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 5 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 5, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Информацию о предоставлении права приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском общественном транспорте и о предоставлении права бесплатного проезда в городском общественном транспорте ответственный исполнитель Подпрограммы 5 размещает в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Подпрограмма

«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма 6)

ПАСПОРТ подпрограммы 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 6 |  | «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 6 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 6 |  | Нет |
| Участники  подпрограммы 6 |  | Организации города-курорта Пятигорска (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы 6 |  | Создание организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска |
| Показатели решения задач подпрограммы 6 |  | Количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь;  Количество участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь;  Количество отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город-курорт Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), |
|  |  | которым оказана адресная помощь;  Количество граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы;  Количество проведенных мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам. |
| Сроки реализации подпрограммы 6 |  | 2018 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 6 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 52 925,22 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 году – 14 948,76 тыс. рублей,  2019 году – 12 373,12 тыс. рублей,  2020 году – 10 069,92 тыс. рублей,  2021 году – 7 766,71 тыс. рублей,  2022 году – 7 766,71 тыс. рублей.  За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:  2018 году – 14948,76 тыс. рублей,  2019 году – 12 373,12 тыс. рублей,  2020 году – 10 069,92 тыс. рублей,  2021 году – 7 766,71 тыс. рублей,  2022 году – 7 766,71 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 6 |  | Доведение следующих показателей до значения, установленных в приложении 1 к программе:  Количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь;  Количество участников боев за город-курорт Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь;  Количество отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта |
|  |  | Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение – Управление Пенсионного |
|  |  | фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город – курорт Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), которым оказана адресная помощь;  Количество граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы;  Количество проведенных мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6.

В ходе реализации подпрограммы 6 предусмотрены основные мероприятия:

1. Основное мероприятие № 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан», в ходе реализации которого осуществляются следующие мероприятия подпрограммы 6:

1.1. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, которые включают в себя:

1.1.1. Ежемесячную денежную выплату гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)», которая назначается и выплачивается гражданам, не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, зарегистрированным по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска, имеющим удостоверение заслуженного работника народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), в размере 400 рублей;

1.1.2. Ежемесячную денежную выплату участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), которая назначается и выплачивается гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и имеющим удостоверение участника боев за город Пятигорск и членов их семей, в размере 2000 рублей;

1.2. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров и ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям пенсионеров, которые включают в себя:

1.2.1. Ежемесячную денежную выплату отдельным категориям пенсионеров, которая осуществляется в размере 300 рублей гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска, получающим пенсию через Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края:

пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше до 01.01.2016 года;

супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны или участника Великой Отечественной войны, не вступившему (не вступившей) в повторный брак, имеющему (ей) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со [ст. 21](garantF1://10003548.21) Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы).

1.2.2. Ежемесячную доплату к пенсии отдельным категориям пенсионеров, которая осуществляется в размере 500 рублей гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска, получающим пенсию через Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края, достигшим возраста 80 лет и старше, имеющим совокупный доход не более 11500 рублей.

2. Основное мероприятие № 2 «Проведение социально-значимых мероприятий», которое включает в себя следующие мероприятия подпрограммы 6:

единовременная денежная выплата ко Дню Победы, которая осуществляется участникам Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), инвалидам Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.); несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в размере 2000 рублей.

организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам:

поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и вдов ветеранов Великой Отечественной войны от имени Главы города-курорта Пятигорска открытками ко Дню Победы;

День матери;

День пожилого человека.

Основные мероприятия подпрограммы 6 приведены в [приложении](#sub_9000) 4 к программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 6 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 6, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Информацию о назначении и осуществлении ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан ответственный исполнитель Подпрограммы 6 размещает в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Подпрограмма

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма 7)

Паспорт подпрограммы 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы 7 |  | «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 7 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 7 |  | Администрация города Пятигорска;  Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» |
| Участники подпрограммы 7 |  | Физические лица (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы 7 |  | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройство их в семью, профилактика социального сиротства. |
| Показатели решения задач подпрограммы 7 |  | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  Количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного года;  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;  Численность усыновленных детей на конец года |
| Сроки реализации подпрограммы 7 |  | 2018 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 7 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 78 627,07 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 15 406,79 тыс. рублей,  2019 год – 15 805,07 тыс. рублей,  2020 год – 15 805,07 тыс. рублей,  2021 год – 15 805,07 тыс. рублей,  2022 год – 15 805,07 тыс. рублей. |
|  |  | За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:  2018 год – 15 406,79 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 15 406,79 тыс. рублей;  2019 год – 15 805,07 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств из бюджета Ставропольского края – 15 805,07 тыс. рублей;  2020 год – 15 805,07 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 15 805,07 тыс. рублей;  2021 год – 15 805,07 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 15 805,07 тыс. рублей;  2022 год – 15 805,07 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 15 805,07 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 7 |  | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  Количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного года;  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;  Численность усыновленных детей на конец года |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7.

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы 7 сформированы с учетом системного подхода к решению поставленных задач.

В ходе реализации подпрограммы 7 предусмотрено основное мероприятие – «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Основное мероприятие подпрограммы 7 состоит из следующих мероприятий:

выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),  
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края;

выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям;

выплата единовременного пособия усыновителям;

организация летнего отдыха, оздоровления, трудоустройства детей- сирот детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение санаторно-курортного лечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по заключению врача во внеочередном порядке;

организация социальной рекламы освещения в средствах массовой информации материалов о детях-сиротах, детях оставшихся без попечения родителей и формах их устройства в семью;

проведение праздничных мероприятий с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

создание системы выявления одаренных детей среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определение их в учреждения дополнительного образования, поддержка талантливых детей данной категории;

проведение благотворительных акций по оказанию помощи детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Перечень основных мероприятий подпрограммы 7 приведен в приложении 4 к настоящей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 7 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 7, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма

«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

(далее – подпрограммы 8)

ПАСПОРТ подпрограммы 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 8 |  | «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 8 |  | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 8 |  | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;  Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» |
| Участники  подпрограммы 8 |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы 8 |  | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе-курорте Пятигорске |
| Показатели решения задач подпрограммы 8 |  | Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, мест дорожно-транспортной инфраструктуры, а также жилых помещений, в которых проживают граждане из числа инвалидов и других маломобильных групп населения;  Количество услуг в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам Великой Отечественной войны;  Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху. |
| Сроки реализации подпрограммы 8 |  | 2018 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 8 |  | Общий объем финансирования подпрограммы 8 составляет 3 348,23 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 541,11 тыс. рублей; |
|  |  | 2019 год – 1233,89 тыс. рублей;  2020 год – 524,41 тыс. рублей;  2021 год – 524,41 тыс. рублей;  2022 год – 524,41 тыс. рублей.  За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:  2018 год – 541,11  тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Ставропольского края – 30,00 тыс. рублей;  2019 год – 1233,89 тыс. рублей;  2020 год – 524,41 тыс. рублей;  2021 год – 524,41 тыс. рублей;  2022 год – 524,41 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 8 |  | Доведение следующих показателей до значения, установленных в приложении 1 к программе:  Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, мест дорожно-транспортной инфраструктуры, а также жилых помещений, в которых проживают граждане из числа инвалидов и других маломобильных групп населения;  Количество услуг в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам Великой Отечественной войны;  Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 8.

В ходе реализации настоящей подпрограммы 8 предусмотрено проведение следующих основных мероприятий:

1. Основное мероприятие № 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности», которое включает в себя следующие мероприятия программы:

оборудование муниципальных учреждений социальной сферы, мест дорожно-транспортной инфраструктуры, а также жилых помещений, в которых проживают граждане из числа инвалидов и других маломобильных групп населения города-курорта Пятигорска пандусами, поручнями и другим специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним и инвалидов и других маломобильных групп населения;

субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси»;

мероприятия по исполнению требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур.

2. Основное мероприятие № 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации», что подразумевает предоставление инвалидам по слуху услуг по сурдопереводу.

Основные мероприятия подпрограммы 8 приведены в [приложении](#sub_9000) 4 к программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 8 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 8, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

(далее - Подпрограмма 9)

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»» (далее соответственно – подпрограмма 9) является управленческая и организационная деятельность муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

Управление реализацией подпрограммы 9 осуществляется муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением о муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2007 года № 195-25 ГД (с изменениями).

Практическое управление реализацией подпрограммы 9 основывается на использовании программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» и сотрудников других управлений и структур администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы.

Основным мероприятием подпрограммы 9 является обеспечение реализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» как органа муниципальной власти муниципального образования города-курорта Пятигорска.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска, управляющий  делами администрации города Пятигорска |  | С.П.Фоменко |

|  |
| --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Социальная поддержка граждан» |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения цели муниципальной программы

города-курорта Пятигорска (далее программы) и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам | | | | | Источник информации (методика расчета)\* |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I Цель «Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-  курорта Пятигорска» | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ж = з /и \*100%, где ж - доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края;  з - численность граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения; и - общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение мер социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края  Данные ответственного исполнителя программы– муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |
| 1.2. | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ж = з /и \*100%, где ж - доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края;  з - численность граждан, которым предоставлены дополнительные меры социального обеспечения; и - общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение дополнительных мер социального обеспечения в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска Данные ответственного исполнителя программы – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |
| 1.3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска | процент | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | ж = з /и \*100%,  где ж - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детей города-курорта Пятигорска;  з – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрация города Пятигорска по форме № 103-РИК);  и – общая численность детей города-курорта Пятигорска |
| 1.4. | Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорск, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | 42,8 | 43,6 | 44,3 | 45,0 | 45,7 | ж = з /и \*100%, где ж – доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения;  з – количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»);  и – общее количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска (данные Паспорта города-курорта Пятигорска) |
| Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1) | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество получателей мер социального обеспечения из числа жителей города-курорта Пятигорска | чел. | 53500\* | 59800[\*](#sub_10105) | 59900[\*](#sub_10105) | 60000[\*](#sub_10105) | 60100[\*](#sub_10105) | Количество граждан состоящих на учете и получивших меры социальной поддержки  Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь»  \*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | чел. | - | 700 | 720 | 740 | 760 | Количество граждан, состоящих на учете и получивших ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет  Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь»  \*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |
| 1.1.1.2 | Количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) | чел. | - | 1 | 1 | 1 | 2 | Количество граждан, состоящих на учете и получивших государственную социальную помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт)  Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь»  \*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |
| 1.1.2 | Количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение | чел. | 660\* | 660\* | 658\* | 656\* | 654\* | Данные соисполнителя программы подпрограммы – муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по форме, утвержденной приказом МУ «УСПН г.Пятигорска» № 45о/д от 30.08.2018 г. «Об утверждении формы ежеквартального отчета о количестве умерших, на погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер социального пособия на погребение, и количестве умерших, на погребение которых, в связи с этим, произведено возмещение из средств бюджета города-курорта Пятигорска»)  \*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |
| Подпрограмма 2«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории  муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы 2 «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории  муниципального образования города-курорта Пятигорск»а | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | процент | 1,22 | 1,25 | 1,30 | 1,33 | 1,35 | д (уч) = к (пуч) / к (нуч) \*100%, где д (уч) – доля граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пуч) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) – муниципальным учреждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нуч) – общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий (данные единого социального регистра населения.  \*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |
| 2.1.2 | Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | процент | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | д (в) = к (пв) / к (нв) \*100%, где д (в) – доля граждан, из числа ветеранов боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пв) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска с 2014 года (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) - муниципальным учреждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нв) – общая численность граждан, из числа ветеранов боевых действий (данные единого социального регистра населения).  \*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |
| Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального  образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3 «Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации» | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество общественных организаций ветеранов и общественных организаций инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска | ед. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» на основании протокола комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, утвержденной приказом начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» от 04.05.2018 № 29 о/д |
| Задача 2 подпрограммы 3 «Осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации» | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Количество проведенных социально- культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» на основании протоколов заседаний рабочей группы координационного комитета по делам инвалидов по подготовке и проведению социально- культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации |
| 3.2.2 | Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности | процент | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,45 | 0,54 | д (об) = к (об)/к(с)\*100%, где д(об) – доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности;  к(об) – численность инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска с 2014 года; к(с) – общая численность инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, имеющих право обучаться основам компьютерной грамотности(данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |
| «Задача 3 подпрограммы 3 «Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг» | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска | процент | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | д (су) = к (су-нко)/к (су)\*100%, где д(су) – доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска;  к(су) – общее количество социальных услуг, оказанных гражданам организациями города-курорта Пятигорска;  к(су-нко) – количество социальных услуг, оказанных гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями (данные поставщиков социальных услуг города Пятигорска по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» № 9 о/д от 06.02.2019 г. «Об утверждении формы отчета о предоставлении гражданам города-курорта Пятигорска социальных услуг» |
| Подпрограмма 4«Социально-бытовое обслуживание населения города- курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы 4 «Создание условий для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации» | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Предоставление койко-мест для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации, организациями города в случае возникновения чрезвычайной ситуации | койко-мест | 50 | - | - | - | - | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании договора о намерениях временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации, на возмездной основе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска |
| Подпрограмма 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории  муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы 5 «Предоставление транспортного обслуживания определенным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска» | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Количество граждан города-курорта Пятигорска отдельных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания | чел. | 10000\* | 9200\* | 9200\* | 9200\* | 9200\* | Данные транспортных предприятий города-курорта Пятигорска, по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» № 43 о/д от 30.08.2018 г. «Об утверждении ежеквартальной формы отчета о предоставлении отдельным категориям граждан социальной поддержки транспортного обслуживания на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска». К числу отдельных категорий граждан относятся следующие граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска: учащиеся школ и школы-интерната города-курорта Пятигорска; малоимущие граждане города-курорта Пятигорска; пенсионеры города-курорта Пятигорска, получающие пенсии через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорска Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и не получающие ежемесячные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов и ежегодные денежные выплаты из федерального бюджета; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы); участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».  \*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |
| Подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы 6 «Создание организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь. | чел. | 2\* | 2\* | 2\* | 2\* | 2\* | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь»  \*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |
| 6.1.2 | Количество участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь | чел. | 6\* | 6\* | 6\* | 6\* | 6\* | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь»  \*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |
| 6.1.3 | Количество пенсионеров города-курорта Пятигорска отдельных категорий, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше до 01.01.2016 года; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны или участника Великой Отечественной войны, не вступивший (не вступившая) в повторный брак, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь | чел. | не менее 4100\* | не менее 3450\* | не менее 2700\* | не менее 2200\* | не менее 1600\* | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь»  \*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации. |
| 6.1.4 | Количество граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы | чел | не менее 188\* | не менее 148\* | не менее 128\* | не менее 108\* | не менее 88\* | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь»  \*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации. |
| 6.1.5 | Количество проведенных мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» на основании протоколов заседания комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам |
| Подпрограмма 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы 7 «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройство их в семью,  профилактика социального сиротства» | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 210 | 225 | 225 | 226 | 227 | Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 38 + строка 39 + строка 40 раздела 1) |
| 7.1.2 | Количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного года | чел. | 225 | 216 | 216 | 217 | 218 | Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 28 раздела 2) |
| 7.1.3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | чел. | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | Данные отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска на основании выплатных реестров, переданных в МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» |
| 7.1.4 | Численность усыновленных детей на конец года | чел. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 6 раздела 3) |
| Подпрограмма 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы 8 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, а также мест дорожно-транспортной инфраструктуры, а также жилых помещений, в которых проживают граждане из числа инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Данные, ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», на основании отчетов по формам: акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 |
| 8.1.2 | Количество услуг в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ | ед. | не менее 300 | не менее 300 | не менее 310 | не менее 310 | не менее 320 | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в соответствии с принятыми заявками на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ в «Социальном такси», в том числе журналами регистрации заявок на оказание услуги «Социальное такси» определенным категориям граждан, транспортного предприятия |
| 8.1.3 | Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху | ед. | 60 | 120 | 123 | 126 | 130 | Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании актов об оказании услуг инвалидам по сурдопереводу в соответствии с ежегодно заключаемым договором оказания услуг по сурдопереводу |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска,  управляющий делами администрации  города Пятигорска | С.П.Фоменко |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Социальная поддержка граждан» |

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид муниципального правового акта города-курорта Пятигорска | Основные положения муниципального правового акта города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Ожидаемые сроки принятия муниципального правового акта города-курорта Пятигорска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | |
| 2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) | | | | |
| 2.1 | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок оказания адресной помощи участникам подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 2.2 | Постановление администрации города Пятигорска | Утверждение списков участников подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | По мере формирования полного пакета документов |
| 3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации,  на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) | | | | |
| 3.1 | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок организации и проведения фестивалей художественного творчества детей-инвалидов в городе-курорте Пятигорске | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 3.2 | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок организации и проведения фестивалей художественного творчества инвалидов в городе-курорте Пятигорске | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 3.3 | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок распределения и расходования субсидий городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 3.4 | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 4. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) | | | | |
| 4.1 | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок содержания за счет средств бюджета города Пятигорска койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) | | | | |
| 5.1 | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок приобретения льготного месячного проездного билета отдельным категориям граждан для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации из средств бюджета города Пятигорска выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 5.2 | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок предоставления бесплатного проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте города-курорта Пятигорска и компенсации из средств бюджета города-курорта Пятигорска выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с предоставлением бесплатного проезда | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) | | | | |
| 6.1 | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал 2018 года |
| 6.2 | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок осуществления единовременной выплаты ко Дню Победы | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | I квартал (ежегодно) |
| 8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) | | | | |
| 8.1 | Постановление администрации города Пятигорска | Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | Ежеквартально каждого года реализации программы |
| 8.2 | Постановление администрации города Пятигорска | Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | Ежеквартально каждого года реализации программы |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Социальная поддержка граждан» |

Объемы и источники финансового обеспечения программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | |
|  | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1. | «Социальная поддержка граждан» (далее программа) | всего: | 854 435,74 | 917 579,57 | | 794 017,10 | 792 363,82 | 792 363,82 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 854 435,74 | 917 579,57 | | 794 017,10 | 792 363,82 | 792 363,82 |
| средства федерального бюджета | 205 918,40 | 239 110,12 | | 243 049,90 | 247 194,60 | 247 194,60 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН г. Пятигорска») | 205 918,40 | 239 110,12 | | 243 049,90 | 247 194,60 | 247 194,60 |
| средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 616 469,88 | 650 901,50 | | 587 573,40 | 585 965,45 | 585 965,45 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 601 033,09 | 635 096,43 | | 571 768,33 | 570 160,38 | 570 160,38 |
| соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 15 406,79 | 15 805,07 | | 15 805,07 | 15 805,07 | 15 805,07 |
| соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 30,00 | - | | - | - | - |
| средства местного бюджета | 32 047,45 | 28 220,84 | | 26 012,61 | 23 711,62 | 23 711,62 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 24 602,90 | 22 569,31 | | 19 701,05 | 17 400,06 | 17 400,06 |
| соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 4 441,10 | 2 536,66 | | 3 536,66 | 3 536,66 | 3 536,66 |
| соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 2 990,60 | 3 114,87 | | 2 774,90 | 2 774,90 | 2 774,90 |
|  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 12,85 | - | | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» | всего | 777 172,88 | 844 270,72 | | 722 185,90 | 722 814,28 | 722 814,28 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 777 172,88 | 844 270,72 | | 722 185,90 | 722 814,28 | 722 814,28 |
| средства федерального бюджета | 205 918,40 | 239 110,12 | | 243 049,90 | 247 194,60 | 247 194,60 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 205 918,40 | 239 110,12 | | 243 049,90 | 247 194,60 | 247 194,60 |
| средства краевого бюджета | 569 013,88 | 603 135,70 | | 539 729,91 | 538 102,63 | 538 102,63 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 569 013,88 | 603 135,70 | | 539 729,91 | 538 102,63 | 538 102,63 |
| средства местного бюджета | 2 240,6 | 2 024,90 | | 2 024,90 | 2 024,90 | 2 024,90 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 2 240,6 | 2 024,90 | | 2 024,90 | 2 024,90 | 2 024,90 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |  |  |  | |  |  |  |
| 2.1. | основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | всего | 506 315,20 | 589 864,34 | | 525 367,26 | 519 543,79 | 519 543,79 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 506 315,20 | 589 864,34 | | 525 367,26 | 519 543,79 | 519 543,79 |
| средства федерального бюджета | 102 995,20 | 140 352,22 | | 140 215,40 | 140 478,70 | 140 478,70 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 102 995,20 | 140 352,22 | | 140 215,40 | 140 478,70 | 140 478,70 |
| средства краевого бюджета | 401 079,40 | 447 487,22 | | 383 126,96 | 377 040,19 | 377 040,19 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 401 079,40 | 447 487,22 | | 383 126,96 | 377 040,19 | 377 040,19 |
| средства местного бюджета | 2 240,6 | 2 024,90 | | 2 024,90 | 2 024,90 | 2 024,90 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  | |  |  |  |
| соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 2 240,6 | 2 024,90 | | 2 024,90 | 2 024,90 | 2 024,90 |
| 2.2. | основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | всего | 270 857,68 | 198 521,32 | | 196 818,64 | 203 270,49 | 203 270,49 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 270 857,68 | 198 521,32 | | 196 818,64 | 203 270,49 | 203 270,49 |
| средства федерального бюджета | 102 923,20 | 98 757,90 | | 102 834,50 | 106 715,90 | 106 715,90 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 102 923,20 | 98 757,90 | | 102 834,50 | 106 715,90 | 106 715,90 |
| средства краевого бюджета | 167 934,48 | 99 763,42 | | 93 984,14 | 96 554,59 | 96 554,59 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 167 934,48 | 99 763,42 | | 93 984,14 | 96 554,59 | 96 554,59 |
| 2.3. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | всего | - | 55 885,06 | | 62 618,81 | 64 507,85 | 64 507,85 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | - | 55 885,06 | | 62 618,81 | 64 507,85 | 64 507,85 |
| средства краевого бюджета | - | 55 885,06 | | 62 618,81 | 64 507,85 | 64 507,85 |
| в т.ч. предусмотренные: | - |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | - | 55 885,06 | | 62 618,81 | 64 507,85 | 64 507,85 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | всего | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| средства местного бюджета | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  | |  |  |  |
| 3.1. | основное мероприятие «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» | всего | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| средства местного бюджета | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | всего | 971,98 | 1029,21 | | 1029,21 | 1029,21 | 1029,21 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 971,98 | 1029,21 | | 1029,21 | 1029,21 | 1029,21 |
| средства местного бюджета | 971,98 | 1029,21 | | 1029,21 | 1029,21 | 1029,21 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 971,98 | 1029,21 | | 1029,21 | 1029,21 | 1029,21 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3: |  |  |  | |  |  |  |
| 4.1. | основное мероприятие 1«Оказание поддержки общественным организациям» | всего | 693,00 | 693,00 | | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 693,00 | 693,00 | | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
| средства местного бюджета | 693,00 | 693,00 | | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 693,00 | 693,00 | | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
| 4.2. | основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» | всего | 278,98 | 336,21 | | 336,21 | 336,21 | 336,21 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 278,98 | 336,21 | | 336,21 | 336,21 | 336,21 |
| средства местного бюджета | 278,98 | 336,21 | | 336,21 | 336,21 | 336,21 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 278,98 | 336,21 | | 336,21 | 336,21 | 336,21 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» | всего | 100,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 100,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| средства местного бюджета | 100,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 100,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4: |  |  |  | |  |  |  |
| 5.1. | основное мероприятие «Оказание социально-бытовых услуг населению» | всего | 100,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 100,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства местного бюджета | 100,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 100,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Подпрограмма 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | всего | 4 441,10 | 2536,66 | | 3536,66 | 3536,66 | 3536,66 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 4 441,10 | 2536,66 | | 3536,66 | 3536,66 | 3536,66 |
| средства местного бюджета | 4 441,10 | 2536,66 | | 3536,66 | 3536,66 | 3536,66 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 4 441,10 | 2536,66 | | 3536,66 | 3536,66 | 3536,66 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5: |  |  |  | |  |  |  |
| 6.1. | основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» | всего | 4 441,10 | 2536,66 | | 3536,66 | 3536,66 | 3536,66 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в.т.ч. | 4 441,10 | 2536,66 | | 3536,66 | 3536,66 | 3536,66 |
| средства местного бюджета | 4 441,10 | 2536,66 | | 3536,66 | 3536,66 | 3536,66 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 4 441,10 | 2536,66 | | 3536,66 | 3536,66 | 3536,66 |
| 7. | Подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» | всего | 14 948,76 | 12 373,12 | | 10 069,92 | 7 766,71 | 7 766,71 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 14 948,76 | 12 373,12 | | 10 069,92 | 7 766,71 | 7 766,71 |
| средства местного бюджета | 14 948,76 | 12 373,12 | | 10 069,92 | 7 766,71 | 7 766,71 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 14 948,76 | 12 373,12 | | 10 069,92 | 7 766,71 | 7 766,71 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6: |  |  |  | |  |  |  |
| 7.1. | основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | всего | 14 451,77 | 11 940,12 | | 9 736,92 | 7 533,72 | 7 533,72 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 14 451,77 | 11 940,12 | | 9 736,92 | 7 533,72 | 7 533,72 |
| средства местного бюджета | 14 451,77 | 11 940,12 | | 9 736,92 | 7 533,72 | 7 533,72 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 14 451,77 | 11 940,12 | | 9 736,92 | 7 533,72 | 7 533,72 |
| 7.2. | основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» | всего | 497,00 | 433,00 | | 333,00 | 233,00 | 233,00 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в.т.ч. | 497,00 | 433,00 | | 333,00 | 233,00 | 233,00 |
| средства местного бюджета | 497,00 | 433,00 | | 333,00 | 233,00 | 233,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 497,00 | 433,00 | | 333,00 | 233,00 | 233,00 |
| 8. | Подпрограмма 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 15 406,79 | 15 805,07 | | 15 805,07 | 15 805,07 | 15 805,07 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 15 406,79 | 15 805,07 | | 15 805,07 | 15 805,07 | 15 805,07 |
| средства краевого бюджета | 15 406,79 | 15 805,07 | | 15 805,07 | 15 805,07 | 15 805,07 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 15 406,79 | 15 805,07 | | 15 805,07 | 15 805,07 | 15 805,07 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7: |  |  |  | |  |  |  |
| 8.1. | основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 15 406,79 | 15 805,07 | | 15 805,07 | 15 805,07 | 15 805,07 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска в т.ч. | 15 406,79 | 15 805,07 | | 15 805,07 | 15 805,07 | 15 805,07 |
| средства краевого бюджета | 15 406,79 | 15 805,07 | | 15 805,07 | 15 805,07 | 15 805,07 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 15 406,79 | 15 805,07 | | 15 805,07 | 15 805,07 | 15 805,07 |
| 9. | Подпрограмма 8 «Доступная среда в городе курорте Пятигорске» | всего | 541,11 | 1233,89 | | 524,41 | 524,41 | 524,41 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 541,11 | 1233,89 | | 524,41 | 524,41 | 524,41 |
| средства краевого бюджет | 30,00 | - | | - | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 30,00 | - | | - | - | - |
| средства местного бюджета | 511,11 | 1233,89 | | 524,41 | 524,41 | 524,41 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 498,26 | 893,92 | | 524,41 | 524,41 | 524,41 |
| соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 12,85 | - | | - | - | - |
|  |  | соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | - | 339,97 | | - | - | - |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 8: |  |  |  | |  |  |  |
| 9.1. | основное мероприятие 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | всего | 392,85 | 1 059,48 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска в т.ч. | 362,85 | 1 059,48 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| средства краевого бюджета | 30,00 | - | | - | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 30,00 | - | | - | - | - |
| средства местного бюджета | 362,85 | 1 059,48 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 350,00 | 719,51 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 12,85 | - | | - | - | - |
| соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | - | 339,97 | | - | - | - |
| 9.2. | основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» | всего | 148,26 | 174,41 | | 174,41 | 174,41 | 174,41 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 148,26 | 174,41 | | 174,41 | 174,41 | 174,41 |
| средства местного бюджета | 148,26 | 174,41 | | 174,41 | 174,41 | 174,41 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 148,26 | 174,41 | | 174,41 | 174,41 | 174,41 |
| 10. | Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» | всего | 40 103,12 | 40 233,79 | | 40 115,93 | 40 137,47 | 40 137,47 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 40 103,12 | 40 233,79 | | 40 115,93 | 40 137,47 | 40 137,47 |
| средства краевого бюджета | 32 019,21 | 31 960,73 | | 32 038,42 | 32 057,75 | 32 057,75 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 32 019,21 | 31 960,73 | | 32 038,42 | 32 057,75 | 32 057,75 |
| средства местного бюджета | 8 083,91 | 8 273,06 | | 8 077,51 | 8 079,72 | 8 079,72 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 8 083,91 | 8 273,06 | | 8 077,51 | 8 079,72 | 8 079,72 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 9: |  |  |  | |  |  |  |
| 10.1. | основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | всего | 40 103,12 | 40 233,79 | | 40 115,93 | 40 137,47 | 40 137,47 |
| БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 40 103,12 | 40 233,79 | | 40 115,93 | 40 137,47 | 40 137,47 |
| средства краевого бюджета | 32 019,21 | 31 960,73 | | 32 038,42 | 32 057,75 | 32 057,75 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 32 019,21 | 31 960,73 | | 32 038,42 | 32 057,75 | 32 057,75 |
| средства местного бюджета | 8 083,91 | 8 273,06 | | 8 077,51 | 8 079,72 | 8 079,72 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |
| ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 8 083,92 | 8 273,06 | | 8 077,51 | 8 079,72 | 8 079,72 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска,  управляющий делами администрации  города Пятигорска | С.П.Фоменко |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Социальная поддержка граждан» |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Социальная поддержка граждан»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы программы |
| начала реализации | окончания реализации |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Цель программы: Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН г. Пятигорска») | 2018 | 2022 | Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края» | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | МУ «УСПН г. Пятигорска»  муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УАС иЖКХ г. Пятигорска») | 2018 | 2022 | Показатель № 1.1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»  Показатель № 1.1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Показатель № 1.1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 2. | Подпрограмма 2 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Индикатор № 1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| Задача подпрограммы 2 «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» | МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Показатель № 2.1.1 – 2.1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 3. | Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Индикатор № 1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| Задача1 подпрограммы 3 «Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации» | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 1«Оказание поддержки общественным организациям» | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Показатель № 3.1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| Задача 2 подпрограммы 3 «Осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации» | | | | | |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Показатель № 3.1.2. – 3.1.3 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| «Задача 3 подпрограммы 3 «Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг» | | | | | |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению города-курорта Пятигорска» | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2020 | 2022 | Показатель № 3.3.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 4. | Подпрограмма 4 «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Индикатор № 1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| Задача подпрограммы 4 «Создание условий для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации» | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Оказание социально-бытовых услуг населению» | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Показатель № 4.1.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 5. | Подпрограмма 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | Администрация города Пятигорска | 2018 | 2022 | Индикатор № 1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| Задача подпрограммы 5 «Предоставление транспортного обслуживания определенным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска» | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие  «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан | Администрация города Пятигорска | 2018 | 2022 | Показатель № 5.1.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 6. | Подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города- курорта Пятигорска» | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Индикатор № 1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| Задача подпрограммы 6 «Создание организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» | | | | | |
| 6.1 | Основное мероприятие 1  «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Показатель № 6.1.1 – 6.1.4. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 6.2 | Основное мероприятие 2  «Проведение социально- значимых мероприятий» | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Показатель № 6.1.5. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 7. | Подпрограмма 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска | 2018 | 2022 | Индикатор № 1.3. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| Задача подпрограммы 7 «Предоставление мер социальной поддержки детям- сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, устройство их в семью, профилактика социального сиротства» | | | | | |
| 7.1 | Основное мероприятие  «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  Отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска | 2018 | 2022 | Показатель № 7.1.1. – 7.1.4. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 8. | Подпрограмма 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Индикатор № 1.4. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| Задача подпрограммы 8 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе-курорте Пятигорске» | | | | | |
| 8.1 | Основное мероприятие 1  «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Показатель № 8.1.1. – 8.1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 8.2 | Основное мероприятие 2  «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» | МУ «УСПН г. Пятигорска» | 2018 | 2022 | Показатель № 8.1.3. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска,  управляющий делами администрации  города Пятигорска | С.П.Фоменко |

|  |
| --- |
| Приложение 5  к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Социальная поддержка граждан» |

сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм по годам | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | |
| 1. | Цель Программы «Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1) | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача подпрограммы 1 Программы «Исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) | | | | | | |
| 1.2.1 | Задача подпрограммы 2 Программы «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) | | | | | | |
| 1.3.1 | Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации» | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.3.2 | Задача 2 подпрограммы 3 Программы «Осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации» | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.3.3. | Задача 3 подпрограммы 3 «Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг» | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Подпрограмма 4 «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) | | | | | | |
| 1.4.1 | Задача подпрограммы 4 Программы «Создание условий для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) | | | | | | |
| 1.5.1 | Задача подпрограммы 5 Программы «Предоставление транспортного обслуживания определенным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) | | | | | | |
| 1.6.1 | Задача подпрограммы 6 Программы «Создание организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 7 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) | | | | | | |
| 1.7.1 | Задача подпрограммы 7 Программы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройство их в семью, профилактика социального сиротства» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) | | | | | | |
| 1.8.1 | Задача подпрограммы 8 Программы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе- курорте Пятигорске» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска,  управляющий делами администрации  города Пятигорска | С.П.Фоменко |