ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики

и социальной стабильности города-курорта Пятигорска на 2016-2017 годы по состоянию на 01.01.2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныйисполнитель | Выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Активизация экономического роста** |
| Стабилизационные меры |
| 1 | Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» выполнение плана мероприятий поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска на 2013 - 2018 годы | 2016-2017 | Главные распорядители бюджетных средств города (далее – ГРБС), МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (далее – Финансовое управление) | Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Финансовое управление проводит ежемесячный мониторинг достижения показателей установленного уровня средней заработной платы отдельных работников в сфере образования и культуры, с целью выполнения целевых значений индикаторов оплаты труда в 2017 году с учетом Методических рекомендаций по планированию бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 главными распорядителями бюджетных средств города-курорта Пятигорска, утвержденных приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» от 3 октября 2016 г. № 37. |
| 2 | Не допускать увеличение штатной численности работников муниципальных учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее по тексту - бюджет города) | 2016-2017 | ГРБС | Финансовым управлением организован контроль и ежеквартально проводится мониторинг по недопущению увеличения штатной численности работников муниципальных учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств бюджета города в соответствии с Порядком проведения мониторинга численности муниципальных служащих города-курорта Пятигорска и работников муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, а также расходов на содержание указанных учреждений, утвержденных приказом МУ «Финансовое управление города Пятигорска» от 11.04.2014 года № 39. По итогам 2017 года штатная численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по сравнению с установленной на 1 января 2017 года не увеличилась. |
| 3 | Обеспечение отсутствия просроченной кредиторской и необоснованной дебиторской задолженности | постоянно | ГРБС, Финансовое управление | По оперативным данным по состоянию на 01.01.2018 года просроченная кредиторская и необоснованная дебиторская задолженности бюджета города-курорта Пятигорска отсутствуют. |
| 4 | Формирование каталога производителей города-курорта Пятигорска | 2016 | Управление экономического развития администрации города Пятигорска (далее – УЭР) | Перечень крупных, средних и малых промышленных предприятий города-курорта Пятигорска (каталог производителей города-курорта Пятигорска) размещен на официальном сайте города-курорта Пятигорска (раздел - Официально; Экономика, инвестиции, финансы; Городская экономика; Промышленность). |
| 5 | Продвижение инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города-курорта Пятигорска | постоянно | УЭР, МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»(далее – УИО) | Информация по реализованным, реализуемым и планируемым к реализации инвестиционным проектам в открытом доступе размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска на странице «Инвестиционный портал».Сформирован земельный участок для размещения микрорайона «Западный». Сведения об участке внесены в государственный кадастр недвижимости (КН 26:33:060101:206), с видом разрешенного использования **–** «з**емельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки».**Осуществляется взаимодействие с инвесторами по формированию пакета документов и реализации следующих инвестиционных проектов:- СПА Пансионат «Анчар»,- строительство лечебно-диагностического корпуса на 60 койко-мест, санаторий «Пятигорский нарзан»,- реконструкция кинотеатра «Другар» ООО «Сахара»,- строительство современного офисно-складского комплекса оптово-розничной торговли, ООО «Бумага-С». |
| 6 | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, способных оказать влияние на развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности | постоянно | УЭР | В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, утверждённым постановлением администрации города Пятигорска от 04.12.2015 №5523, за 2017 г. процедура оценки регулирующего воздействия проведена в отношении 9 НПА. В соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2017 год, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 22.03.2017 №1017, проведена экспертиза муниципальных правовых актов в отношении 3 НПА. План выполнен в полном объеме.По итогам проведенных процедур по документам, принявшим участие в ОРВ, а также в проведении экспертизы муниципальных правовых актов, от общественных объединений и субъектов предпринимательства замечаний не поступало. |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |
| 7 | Размещение в торговой сети города-курорта Пятигорска информации о продукции, товарах, произведённых в Ставропольском крае | 2016-2017 | Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее – отдел торговли) | В торговых залах предприятий торговли города на прилавках и витринах размещены рекламные плакаты, стикеры и ценники с логотипом «Сделано на Ставрополье». Количество участников по состоянию на 01.10.2017 г. – 178 предприятий (на 01.01.2017 г. – 148). |
| 8 | Организация ярмарок «выходного дня» с привлечением сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства | 2 раза в месяц | отдел торговли | За отчетный период проведено 12 ярмарок «выходного дня» - 11.03.2017 г. с размещением 109 торговых точек, 25.03.2017 г. – 115 т/т., 22.04.2017 г. – 101 т/т., 13.05.2017 г. – 98 т/т., 27.05.2017 г. – 97 т/т., 03.06.2017 г. – 111 т/т., 17.06.2017 г. – 108 т/т., 01.07.2017 г.- 105 т.т., 29.07.2017 г.- 118 т.т., 12.08.2017 г.- 110 т.т., 26.08.2017 г.- 112 т.т., 23.09.2017 г.- 122 т.т., 07.10.2017 г.- 129 т/т., 28.10.2017 г- 134 т/т, 11.11.2017 г. - 114 т/т, 25.11.2017 г.- 128 т/т, 23.12.2017 г.- 136 т/т, 30.12.2017 г.-120 т/т.На ярмарках были представлены товары на сумму более 51,9 млн. руб., реализовано товаров на сумму 41,36 млн. руб. |
| Снижение издержек бизнеса и устранение административных барьеров |
| 9 | Установление налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц, впервые зарегистрированных и поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после начала текущего финансового года, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Думой города Пятигорска 23 мая 2017 г. принято Решение № 14-10 РД «Об установлении в 2017 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц, впервые зарегистрированных и поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2017 года, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации». |
| 10 | Установление налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после начала текущего финансового года в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Думой города Пятигорска 23 мая 2017 г. принято Решение № 15-10 РД «Об установлении в 2017 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2017 года в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». |
| 11 | Сохранение понижающего поправочного коэффициента при предоставлении в аренду невостребованного муниципального имущества | 2016-2017 | УИО | Решение Думы города Пятигорска от 18 сентября 2015 года № 39-58 РД об установлении понижающего поправочного коэффициента при предоставлении в аренду невостребованного муниципального имущества реализуется без внесения изменений. В 2016 году объявлены 2 аукциона на право заключения договоров аренды имущества по 14 лотам площадью 357,8 кв. м, к годовому размеру арендной платы которого применен понижающий коэффициент, по результатам которых заключены 2 договора аренды муниципального имущества площадью 50,3 кв. м. Объем снижения арендной платы с учетом применения поправочного коэффициента составил 121,6 тыс. руб. За 12 месяцев 2017 года проведено 2 аукциона по 14 лотам площадью 737,9 кв. м, по результатам которых заключено 9 договоров аренды муниципального имущества площадью 413,8 кв. м. Объем снижения арендной платы с учетом применения поправочного коэффициента составил 905,1 тыс. руб. |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 12 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Решением Думы города Пятигорска от 22.12.2016г. № 39-5 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в целях поддержки малого и среднего предпринимательства предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования. Постановление администрации г. Пятигорска от 20.09.2017 г. № 3989 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования» утвержден порядок предоставления вышеуказанных субсидий. В соответствии с протоколом № 5 комиссии при администрации города Пятигорска по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета от 24.11.2017 субсидия перечислена в полном объеме в сумме 500,00 тыс. руб. |
| 13 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска о механизмах государственной и муниципальной поддержки их деятельности | 2016-2017 | УЭР | На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Экономика. Инвестиции. Финансы» размещена информация о поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе специально разработанное администрацией города Пятигорска Методическое пособие для субъектов малого и среднего предпринимательства.За 2017 г. проведено 11 очных консультаций предпринимателей по вопросам ведения малого бизнеса и получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства, внесенных в реестр граждан, обратившихся в УЭР. Кроме того, консультирование осуществляется в телефонном режиме на постоянной основе.Информирование субъектов МСП также осуществляется через МУ «МФЦ города Пятигорска». За 2017 год субъектам МСП в МФЦ оказано 3583 услуги, в т. ч.:- по предоставлению информации об организации участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг – 154,- по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества в соответствии с ч. 4 ст. 18 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», свободном от прав третьих лиц –1213,- по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов МСП –1095,- по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП –158,- по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах – 1,- по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году – 395,- по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства –567.За отчетный период поддержкой через НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» воспользовались 16 субъектов МСП на сумму 30 250 тыс. руб.Поддержкой через «Гарантийный фонд Ставропольского края» воспользовались 13 субъектов МСП, сумма поручительств – 178993,9 тыс. руб., сумма кредитов – 289 422,2 тыс. руб.Муниципальной имущественной поддержкой в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства за отчетный период воспользовалось 8 субъектов МСП.Поддержкой, полученной через министерство экономического развития Ставропольского края в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы за отчетный период воспользовался 1 субъект МСП. |
| 14 | Проведение контрольных мероприятий с целью пресечения выявленных фактов незаконной предпринимательской деятельности | 2016-2017 | Отдел МВД по городу Пятигорску (здесь и далее – по согласованию), ИФНС России по городу Пятигорску Ставропольского края (далее – ИФНС, здесь и далее – по согласованию) | За 2017 г. при проведении проверок по выявлению фактов незаконной предпринимательской деятельности на территории г. Пятигорска выявлен 231 факт осуществления деятельности без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. В результате проверок составлен 231 протокол об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, для принятия решения о привлечении к административной ответственности материалы проверок направлены в Мировой суд г. Пятигорска. Согласно постановлениям Мирового суда, поступившим в адрес ОМВД по городу Пятигорску на отчетную дату, сумма наложенных штрафов составила 78000 руб.  |
| 15 | Проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | ежеквар-тально2016-2017 | УЭР | В марте 2017 г. проведен «круглый стол» с представителями туристических компаний и хостелов. На встрече обсуждались вопросы использования возможностей хостелов, а также участники обсудили возможность своего участия в получении грантов от администрации города на возмещение затрат при создании новой туристической продукции. Во встрече приняли участие 16 организаций туристического комплекса.В апреле 2017 г. в администрации города Пятигорска организована встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае К. Кузьминым и  заместителем прокурора города-курорта А. Игнатиади.В мае 2017 г. в НО ЧУДПО «Северо-Кавказский институт повышения квалификации» организован обучающий семинар «Особые вопросы налогообложения в сфере производства и торговли». В семинаре приняли участие 25 представителей МСП.В мае 2017 г. проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях.В июне 2017 г. в гостинице Интурист состоялась презентация туристического портала Пятигорска для руководителей санаториев, гостиниц, турфирм, предприятий общественного питания и сферы услуг. В мероприятии приняли участие 24 представителя МСП.В июне 2017 г. в администрации города Пятигорска состоялось заседание Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 09.03.2011 № 648 «Об утверждении Положения о Совете по поддержке малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска и его состава в новой редакции».В июне 2017 г. в администрации города Пятигорска организовано рабочее совещание с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае К. Кузьминым. В совещании приняли участие 40 представителей МСП.В августе 2017 г. в гостинце «Интурист» организован обучающий вебинар Школы «Бизнес идет к вам». В вебинаре приняли участие 18 представителей малого и среднего бизнеса. В сентябре 2017 г. в гостинце «Интурист» организован обучающий семинар Школы «Бизнес идет к вам». В семинаре приняли участие 21 представитель малого и среднего бизнеса.В октябре 2017 г. организован и проведен обучающий семинар для субъектов МСП «Бухгалтерский учет и отчетность – изменения в учете и предоставлении отчетности». В семинаре приняли участие 25 представителей малого и среднего бизнеса;В ноябре 2017 года организован обучающий семинар для субъектов МСП «Как планировать налоги с учетом изменений в НК. Налоговые проверки. Практические рекомендации. Актуальные изменения земельного законодательства». В семинаре приняли участие 19 субъектов МСП, прошли обучение 23 человека;В ноябре 2017 г. организована и проведена ежегодная конференция «Взаимодействие бизнеса и власти», в которой приняли участие НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», ГУП СК «Гарантийный фонд Ставропольского края», «Центр поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», Центр кластерного развития НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края», ИФНС по г. Пятигорску, МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», 21 субъект МСП;В декабре 2017 года администрацией города Пятигорска организованы: обучающий семинар для субъектов МСП «Управление персоналом. Профстандарты, новые правила применения в 2018 году. Социальное предпринимательство: возможности развития, виды государственной поддержки» (приняли участие 22 представителя малого и среднего бизнеса),обучающий семинар «Участие субъектов малого предпринимательства в закупках в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. С примерами практического применения и рекомендациями» (приняли участие 19 представителей малого и среднего бизнеса). |
| 16 | Оказание содействия в выставочной деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов с их участием | 2016-2017 | УЭР | Осуществляется работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о выставочных мероприятиях местного, регионального, всероссийского и международного уровней. За 2017 год проинформировано 518 субъектов о 23 мероприятиях. |
| 17 | Разработка административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | июль 2016 | отдел торговли | Регламент разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1097 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции», размещен на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска. |
| 18 | Разработка административного регламента по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | июль 2016 | отдел торговли | Регламент разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1096 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности», размещен на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска. |
| 19 | Разработка административного регламента осуществления муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках муниципального образования города-курорта Пятигорска | июль 2016 | отдел торговли | Регламент разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1095 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках», размещен на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска. |
| 19.1 | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в т. ч. по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с муниципальными правовыми актами | 2017 | УИО | Постановлением администрации города Пятигорска от 22.12.2016 г. № 5147 утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году (18 объектов муниципального имущества общей площадью 935,4 кв.м).Постановлением администрации города Пятигорска от 14.06.2017 г. № 2277 из перечня исключен объект, переданный для размещения приемной депутата Думы города Пятигорска.Постановлением администрации города Пятигорска от 31.10.2017 г. № 4773 в перечень включены 3 объекта муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году, общей площадью 174,4 кв.м. |
| **II. Поддержка отраслей экономики** |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 20 | Мониторинг ситуации в области долевого строительства и принятие своевременных мер по предотвращению появления проблемных объектов на территории города-курорта Пятигорска | ежемесячно | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – Управление архитектуры) | На территории города ведется строительство 47 многоквартирных жилых домов, из которых в 16 с гражданами заключены договора долевого участия. По информации, имеющейся в Управлении, всего заключено 764 договора долевого участия. На данный момент разрешения на строительство данных домов являются действующими, все договора соответствуют законодательству и сроки по ним не истекли: - 16 многоквартирных домов с плановым сроком сдачи в 2018 году. В настоящее время имеется один проблемный объект – застройщик ЗАО «Аверс инжиниринг» по ул. Огородной. Данный многоквартирный дом достроен, однако имеются недоработки, застройщик испытывает финансовые затруднения. Администрацией города постоянно ведется работа по оказанию содействия застройщику в вводе в эксплуатацию объекта.  |
| 21 | Мониторинг задолженности предприятий, управляющих компаний, населения перед ресурсоснабжающими организациями | ежемесячно | Управление архитектуры | По результатам мониторинга просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов по состоянию на 01.01.2017 г составляет:-Электроэнергия -3,088 млн. руб.;-Тепловая энергия 29,800 млн. руб.;-Газ 32,160 млн. руб.;-Другие виды 39,100 млн. руб.;ВСЕГО: 104,148 млн. руб.Просроченная задолженность исполнителей коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими организациями:-Теплоснабжение 56,056 млн. руб.;-Электроэнергия 3,700 млн. руб.ВСЕГО: 59,756 млн. руб.  |
| 22 | Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 2016-2017 | УИО | За 2017 год в правовое Управление были переданы документы на 284 бесхозяйных объекта, в том числе:- объектов теплоснабжения – 53 объекта;- объектов водоснабжения – 71 объект;- объектов водоотведения – 119 объектов;-объектов газоснабжения – 41 объект, для признания права муниципальной собственности.Из них удовлетворены исковые требования о признании права муниципальной собственности, в том числе:- объектов теплоснабжения – 18;- объектов водоснабжения – 46;- объектов водоотведения – 77;- объектов газоснабжения – 37. |
| 23 | Проведение кадастровых работ в отношении вновь выявленных бесхозяйных объектов газоснабжения | 2016-2017 | УИО | Кадастровые работы в отношении вновь выявленных бесхозяйных объектов газоснабжения проведены в полном объеме. |
| 24 | Заключение концессионных соглашений объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 2016-2017 | УИО, Управление архитектуры | Проведены мероприятия по подготовке проектов концессионных соглашений по 3 объектам теплоснабжения, расположенным по адресу:- ул. Ясная, 17,- ул. Украинская, 14,- ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 112,для предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной структуры согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2015 г. № 1451.Подготовлен проект Порядка межведомственного взаимодействия структурных подразделений администрации города Пятигорска на этапе разработки, рассмотрения, принятия решения о заключении концессионного соглашения и решения о реализации проекта муниципально-частного партнёрства |
| 25 | Разработка и утверждение административного регламента по выдаче разрешения на размещение объектов инженерной инфраструктуры в упрощённом порядке | июнь 2016 | Управление архитектуры | Административный регламент «Выдача разрешения на размещение объектов инженерной инфраструктуры» разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 28.07.2016 г. №2834. Данным регламентом предусмотрено согласование размещения линейных объектов, на которые не требуется получение разрешения на строительство, на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности, без предоставления таких земельных участков и установления сервитутов. |
| 26 | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования | 2017 | Управление архитектуры | Нормативы градостроительного проектирования разработаны и утверждены Постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017 № 3810. |
| 27 | Разработка и принятие архитектурно-художественных правил размещения рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска | июнь 2016 | Управление архитектуры | Правила размещения рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска разработаны и утверждены решением Думы города Пятигорска от 24.11.2016г № 33-3 РД. |
| Курорт и туризм |
| 28 | Предоставление грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Решением Думы города Пятигорска от 20.06.2017г. № 22-11 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города–курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска.Принято постановление администрации города от 07.08.2017 № 3243 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска» в размере 500 000 рублей. Объявление о проведении конкурса на предоставление субсидий размещено в газете «Пятигорская правда» и на официальном сайте города Пятигорска 12.08.2017 г. В течение установленного срока. поступило 2 заявки. По итогам рассмотрения заявок принято решение отклонить поступившие заявки в связи с несоответствием требованиям Порядка и рекомендовать претендентам устранить несоответствия и принять участие в конкурсном отборе на следующий год.Принято постановление администрации города Пятигорска от 04.09.2017 № 3730 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска» в размере 300 000 рублей.Объявление о проведении конкурса на предоставление субсидий размещено в газете «Пятигорская правда» и на официальном сайте города Пятигорска 07.09.2017 г. В течение установленного срока в комиссию по отбору соискателей поступила 1 заявка. По итогам рассмотрения поступившей заявки принято решение определить ИП Тимошенко В.Н. с проектом «Аудиогид «Пятигорск в твоем смартфоне» получателем субсидии в размере 300,00 рублей на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска. Субсидия перечислена в полном объеме в сумме 300,00 тыс. руб. |
| 29 | Установление в текущем финансовом году иных оснований и условий предоставления инвестиционного налогового кредита по земельному налогу для учреждений (организаций) санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска, осуществивших модернизацию, реконструкцию объектов недвижимости, предусматривающие увеличение мощности объектов недвижимости и использование вновь приобретённого медицинского оборудования, не бывшего в употреблении | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Думой города Пятигорска 23 мая 2017 г. принято Решение № 16-10 РД «Об установлении иных оснований и условий предоставления в 2017 году инвестиционного налогового кредита по земельному налогу для учреждений (организаций) санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска, осуществивших модернизацию, реконструкцию объектов недвижимости, предусматривающие увеличение мощности объектов недвижимости и использование вновь приобретенного медицинского оборудования, не бывшего в употреблении». |
| 30 | Разработка мероприятий по развитию въездного туризма за счет событийных мероприятий, активизации выставочной деятельности | 2016-2017 | УЭР, МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» (далее – Управление культуры) | План событийных мероприятий на 2017 год составлен и размещен на официальном сайте города Пятигорска. За 9 месяцев 2017 года проведены следующие мероприятия: открытый фестиваль традиционного творчества «Рождественские встречи», открытый турнир по хоккею с шайбой на кубок Главы города Пятигорска, традиционное ежегодное восхождение на гору Бештау, открытый фестиваль-конкурс «Арт-парад героев сказок» в рамках Недели детской книги, экологический велофлешмоб «Велосветлячки 7.0» - велосипедная акция в поддержку международной экологической акции «Час Земли», ежегодный фестиваль чтения в рамках всероссийской акции «Библионочь – 2017», открытый турнир по волейболу на кубок Главы города Пятигорска, «Салют Победы» - мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, Северо-Кавказская неделя моды – II сезон, международная акция «Ночь музеев» (в рамках международного дня музеев), открытие ХII Международного конкурса юных пианистов имени В.И. Сафонова, открытие курортного сезона 2017 (культурно-развлекательная программа, посвященная открытию курортного сезона 2017 в городе Пятигорске в рамках открытия курортного сезона на Кавказских Минеральных Водах), фестиваль национальных культур «Хоровод наций», посвященный Дню России, велофестиваль «Пятигорск спортивный», большая праздничная вечеринка «Краски лета» при участии фестиваля красок «ColorFest» (мероприятие, посвященное открытию пляжного сезона).В рамках Дня города проведены следующие мероприятия: открытый турнир по конному спорту среди взрослых и детей на Кубок Главы города Пятигорска, городская акция «Мой эко-город», фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Всей семьей на ГТО», церемония вручения премии «Человек года – 2017», фестиваль-конкурс «Карнавал цветов», праздничная театрализованная программа «Этот город самый лучший!», фестиваль воздушных шаров, городской конкурс кулинарного искусства «Кулинарная дуэль – 2017».Состоялось открытие Детского кукольного театра, проведен Форум врачей СКФО «Нейрореабилитация в условиях курортной зоны»и Традиционный турнир среди команд высшей лиги КВН на кубок главы города Пятигорска. Впервые в городе проведен Международный фестиваль этнической музыки и Фестиваль русской бани, народных традиций и ремесел, также впервые проведен легкоатлетический полумарафон KAVKAZ.RUN.  Проведены Всероссийский фестиваль поэзии «Лермонтовские сезоны 2017», посвященный Дню рождения М.Ю. Лермонтова, и Традиционный фестиваль джазового искусства«Пятигорская осень – 2017». Состоялись традиционные праздничные мероприятия в рамках празднования нового года. |
| 31 | Разработка мероприятий по развитию курортно-туристического потенциала территории горы Машук (терренкуры) | 2016-2017 | УЭР, Управление архитектуры | В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 11.03.2016 г. № 667 создана рабочая группа по организации и проведению мероприятий, направленных на восстановление и благоустройство терренкуров на территории горы Машук в городе-курорте Пятигорске. В рамках мероприятий по восстановлению и благоустройству терренкуров выполнены работы по укладке тротуарной плитки в центральной части парка «Цветник» на участке от Театра оперетты до Академической галереи; отремонтировано асфальтовое покрытие проезжей части у входа, отреставрированы каменные вазонына лестнице, ведущей к Академической галерее, отремонтировано   покрытие; полностью  заменен старый асфальт перед зданием галереи. Проведены работы по устройству водоотводного лотка и ремонту штукатурки подпорной стены на участке от Пушкинских ванн до Академической галереи, оформлен каскад лестниц от галереи к Пушкинским ваннам. Выполнены работы по ливнеприемнику и выносу водопровода.Завершена работа по установке чаши фонтана на специально предусмотренной для этого площадке. В сентябре новый фонтан запущен. Окончены работы по замене дорожного покрытия на бульваре Гагарина и по реконструкции терренкура от санатория им. Кирова до Провала. Отремонтирован участок пешеходной дорожки, ступеньки на подъемах и спусках оборудованы металлическими ограждениями. |
| 32 | Формирование системы городской туристической навигации | 2016 | УЭР, Управление архитектуры | Администрацией города Пятигорска разработана дислокация специальных знаков туристической навигации. Совместно с министерством культуры Ставропольского края установлены 33 запланированных указателя туристской навигации в центральной части города, из них.25 знаков - за счет средств краевого бюджета, 8 – за счет средств местного бюджета, на которые выделено 59,3 тыс. руб. из бюджета города в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28.06.2016 г. №24-70 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год».В рамках работы по формированию системы городской туристической навигации администрацией города Пятигорска совместно с министерством культуры Ставропольского края за счет средств краевого бюджета проведена установка дополнительно 19 знаков туристской навигации, работы завершены в декабре 2016 года.В городе Пятигорске реализуется инновационный проект «Аудиогид «Пятигорск в твоем смартфоне». Информационный ресурс включает экскурсии по 26 объектам показа на территории города. Навигационные информационные таблички с QR-кодом в количестве 24 штук установлены на исторических улицах, рядом с достопримечательностями. |
| 33 | Введение моратория на увеличение действующих ставок арендной платы за земельные участки, предназначенные для строительства объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного значения | 2016 | УИО | Органом местного самоуправления соблюдается мораторий на увеличение действующих ставок арендной платы за земельные участки, предназначенные для строительства объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. |
| **III. Обеспечение социальной стабильности** |
| Содействие изменению структуры занятости |
| 34 | Обеспечение взаимодействия предприятий и ВУЗов города по вопросам подготовки необходимых специалистов | 2016-2017 | ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» (здесь и далее – по согласованию), МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - УСПН), УЭР | В рамках взаимодействия между ведущими ВУЗами и предприятиями санаторно-курортного и туристического комплекса города Пятигорска заключены соглашения, по которым осуществляются производственные и преддипломные практики студентов. На 01.01.2018 г. ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» заключены 26 соглашений, «Институтом сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске» - 20 соглашений. За 2017 год ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» проведены 3 городские ярмарки вакансий и учебных мест с участием работодателей и учебных заведений города, одной из целей которых является оказание помощи работодателям в перспективном решении вопроса подготовки (обучения и переобучения) кадров для своего предприятия, а для ВУЗов, выпускников школ и учреждений НПО и СПО – представление информации о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда города:1) 23.03.2017 г. состоялся Единый день ярмарок вакансий в Ставропольском крае, в котором приняли участие 50 работодателей и 6 учебных заведений;2) 11.05.2017 г. проведена Городская ярмарка вакансий и учебных мест, с участием 51 работодателя и 12 учебных заведений.3) 25.10.2017 г. состоялся Единый день ярмарок вакансий в Ставропольском крае, в котором приняли участие 67 работодателей и 10 учебных заведений. Организации – работодатели представили информацию о наличии свободных рабочих мест, актуальную на время проведения мероприятия, о потребности в кадрах с указанием профессий и должностей, учебные заведения - об условиях приема и формах обучения, а также о профессиях и специальностях, предлагаемых на 2017-2018 учебный год. Подробная информация представлялась на переносных стендах, и в электронном виде, транслируемая на ПК; учебные заведения также представили информацию в раздаточных материалах (брошюры, буклеты, календари, информационные листовки), участникам были выделены индивидуальные рабочие места для проведения собеседований с гражданами. |
| 35 | Информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда города-курорта Пятигорска и об услугах, оказываемых ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» | 2016-2017 | ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска», УЭР | На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе о деятельности Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города-курорта Пятигорска размещена ссылка на сайт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, где в разделе «Занятость населения» представлена ежедневно обновляющаяся информация об имеющихся вакансиях на предприятиях города Пятигорска и Ставропольского края в целом.Все вакансии центра занятости размещены на информационных стендах, в просмотровых киосках, ежедневно размещаются на сайтах: stavzan.ru, trudvsem.ru. Также информацию о вакансиях возможно получить по телефону «горячей линии» 33-91-73.Согласно рекомендациям Министерства труда и социальной защиты СК информирование о ситуации на рынке труда оказывается через МФЦ. Через МФЦ города Пятигорска за 2017 год проинформировано 262 чел. |
| 36 | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, в т. ч. проведение мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и содействию в трудоустройстве | ежеквар-тально | Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска, ГКУ «Центр занятости населениягорода-курорта Пятигорска» | С начала года в ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» обратилось с целью поиска в работе 1829 человек (в т. ч. молодежь - 865), из них трудоустроено 1098 человек (или 60%), в т. ч. молодежь - 636 человек (73,5%).Трудоустроено на временные работы 18 человек, испытывающих трудности в поиске работы; на общественные работы – 48 человек.Приняли участие в программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 542 человека.Оказана услуга по профессиональной ориентации 1350 гражданам, из них молодежь - 707 человек.Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию оказана 80 гражданам, из них молодежь – 13 человек.Консультации по открытию собственного дела оказаны 20 гражданам, в т.ч. молодежь – 4 человека.Направлены на стажировку – 6 человек, в том числе 5 выпускников среднего профессионального образования, из них 2 инвалида-выпускника.МБУ «Городской центр поддержки молодежных инициатив» проведена подготовка педагогов-организаторов для работы в детских оздоровительных учреждениях загородного типа (в летний период) «Школа подготовки вожатого». За отчетный период курс посетил 181 человек. Успешно сдали экзамен и получили свидетельство 122 человека. В целях мониторинга координируется деятельность студенческих отрядов ВУЗов и ССУЗов города, направляемых на объекты в летний трудовой семестр. За отчетный период в составе педагогических, строительных, сервисных и добровольческих отрядов направлены 412 человек. |
| 37 | Организация работы по легализации трудовых отношений во всех сферах хозяйственной деятельности, в том числе в рамках деятельности городской межведомственной комиссии по легализации заработной платы в городе-курорте Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет (далее – городская межведомственная комиссия), а также городской межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости в городе-курорте Пятигорске | постоянно | УЭР, Финансовое управление, ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску (далее – ПФ, здесь и далее – по согласованию), ИФНС, УСПН, ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» | За 2017 г. состоялось 10 заседаний городской межведомственной комиссии. Рассмотрены дела по 67 работодателям, в том числе 50 юридическим лицам и 17 индивидуальным предпринимателям, а также по 16 физическим лицам, имеющим крупные задолженности по имущественным налогам в местный бюджет. В результате: - 37 хозяйствующих субъектов города Пятигорска с общей численностью работников более 900 человек повысили уровень заработной платы до размера не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на территории Ставропольского края;- 30 хозяйствующих субъектов погасили задолженность по уплате НДФЛ на общую сумму 3985,5тыс. руб., и 6 хозяйствующих субъектов представили в адрес комиссии гарантийные письма по уплате существующей задолженности по НДФЛ на общую сумму 1410,6тыс. руб.;- 4 хозяйствующих субъекта представили в адрес комиссии гарантийные письма по уплате существующей задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды на общую сумму 4741,3 тыс. руб.;  - 49 физических лиц погасили задолженность по имущественным налогам в местный бюджет на общую сумму 3136,8 тыс. руб., и 3 физических лица представило в адрес комиссии гарантийные письма по уплате существующей задолженности на 245,2 тыс. руб. Осуществляется еженедельный мониторинг задолженности по выплате заработной платы. Всего по городу Пятигорску с начала 2017 года погашена задолженность по заработной плате перед 817 работниками на сумму в размере 30,5 млн. рублей.В текущем году погашена задолженность:1. *ООО «Универсальная компания»;.*
2. *ОАО «Севкавгипроводхоз»;*
3. *ООО «ЧОП «Энергия»;*
4. *ОАО «Севкавдорстрой»;*
5. *СПК «Горячеводский*

 Общая сумма задолженности по состоянию на 01 января 2018 года составляет 12 104,23 тысяч рублей перед 140 работниками. *ОАО «Передвижная механизированная колонна – 22 -* имеет задолженность по заработной плате в размере 347,4 тысяч рублей (7 человек), *ООО «Научно-исследовательский институт геофизических технологий»* - 100,43 тысяч рублей (1 человек),*ОУ ДПО «Пятигорская ОТШ ДОСААФ России»* - 1 258,7 тысяч рублей (40 работников),*ООО Частное охранное предприятие «Форт-СК»* - 2 293,1 тыс. рублей (27 работников),*ООО «Рассвет»* - 3 166,4 тыс. рублей (38 работников).**Предприятия-банкроты:***ОАО «Элекс»* задолженность по заработной плате 181,0 тысяча рублей (4 человека). *ОАО «Миртом»* задолженность по заработной плате 3424,5 тысяч рублей (3 человека).*ООО «Электромонтажное управление №3»* задолженность по заработной плате 685,0 тысяч рублей (12 человек) и пособие по сокращению штата. *ЗАО «Лучший дистрибьютер»* имеет задолженность по заработной плате перед сотрудниками в размере 174,6 тысяч рублей (3 человека). *КПК «Стабильность-КМВ»* имеет задолженность по заработной плате перед сотрудниками в размере 473,1 тысяч рублей. Производится мониторинг работодателей, допустивших выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума по Ставропольскому краю.В целях снижения неформальной занятости в городе Пятигорске в течение квартала проведено 16 заседаний городской межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости, в базу закрепляемости на рабочих местах внесены сведения на 7 049 человек, что составляет 117,8 % от контрольного показателя - 5 985 человек. |
| Социальная поддержка граждан |
| 38 | Сохранение объемов оказания адресной помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | 2016-2017 | УСПН | Постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28 февраля 2014 г. № 641, в целях оказания адресной помощи гражданам города-курорта Пятигорска, комплексного решения проблемы поддержки социально незащищенных категорий граждан, утверждена муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».Подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее - Подпрограмма) вышеуказанной программы предусмотрено оказание адресной помощи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; родителям погибших участников боевых действий; ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений в пределах 50 000 руб. на каждого участника Подпрограммы.По I и II этапам Подпрограммы отремонтировано 15 жилых помещений, подрядчикам произведена оплата в сумме 588 308 руб.В рамках подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 6 969 жителей города-курорта Пятигорска приобрели льготный проездной билет для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, 147 участников (инвалидов) ВОВ, участников боев за город Пятигорск и членов их семей, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» пользовались правом бесплатного проезда в городском общественном транспорте. В рамках подпрограммы «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» в 2017 году инвалидам по слуху предоставлены 175 услуг по сурдопереводу, затраты из бюджета города составили 114,57 тыс. руб. В рамках подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» в 2017 году осуществлена:- ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 300 рублей выплачена 4778 пятигорчанам на общую сумму 16 236,37 тыс. руб.; - ежемесячная денежная выплата 3 заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) по 400 рублей на сумму 9,6тыс. руб.;- ежемесячная денежная выплата в размере 2000 рублей 8 участникам боев за город Пятигорск и членам их семей на сумму 174,0 тыс. руб. |
| 39 | Сохранение предоставления налоговой льготы по земельному налогу юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | 2016-2017 | УЭР, УСПН, ИФНС | В соответствии с решением Думы города Пятигорска от 20 октября 2016 года № 28-2 РД «Об установлении в 2017 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков» предоставлены льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога юридическим лицам и ИП, осуществляющим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан. В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2017 г. № 191 «Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска в 2017 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу» льготные бытовые услуги отдельным категориям граждан предоставляют бани ООО «Белизна», ООО «Сайгон» и парикмахерская ООО «Лариса».За 2017 г. льготными бытовыми услугами воспользовались: - в ООО «Белизна» 2515 человека, сумма предоставленной предприятием льготы составила 464 200 руб.;- в ООО «Сайгон» 2701 человека, сумма предоставленной предприятием льготы составила 540 200 руб.;- в ООО «Лариса» 104 пенсионера города Пятигорска, сумма предоставленной льготы составила 26 300 руб. |
| 40 | Сохранение предоставления льгот по арендной плате муниципального имущества общественным организациям, объединяющим лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.Частичное освобождение от арендной платы в размере 80 процентов за муниципальное имущество арендаторов, осуществляющих льготное обслуживание отдельных категорий граждан | 2016-2017 | УИО, УСПН | В 2017 году в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 22.12.2016 г. № 43-5 РД «О предоставлении в 2017 году отдельным категориям плательщиков льгот по арендной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» предоставлены льготы:- освобождение от арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности предоставлено ПГ БОО инвалидов-чернобыльцев «Союз-Чернобыль»;- частичное освобождение от арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности, в размере 80% предоставлено ЧУДПО «Академия стилистов «Виктори», ООО «Лариса», ИП Мкртычеву А.В. (парикмахерские), ИП Мурадян Г.Ю. (мастерская по ремонту обуви).В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 16.08.2017 г. № 3418 «Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города-курорта Пятигорска в 2017 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 29.02.2016 г. № 622» за 9 месяцев 2017 г. льготными услугами воспользовались:- в ЧУДПО «Академия стилистов «Виктори» -1784 человека, сумма предоставленной предприятием льготы - 389 280 руб.,- в филиалах ООО «Лариса» -203человека, сумма предоставленной предприятием льготы -48 850 руб.,- в парикмахерской «LuSi» (ИП Мкртычев А.В.)-335 человек, сумма предоставленной льготы - 76 650 руб.,- в мастерской по ремонту обуви ИП Мурадян Г.Ю. - 105 человек, сумма предоставленной льготы - 57 825 руб. |
| 41 | Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу физическим лицам, указанным в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, в виде увеличения размера не облагаемой налогом суммы от 10 000 рублей, установленной пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса, до размера налоговых баз в отношении одного земельного участка под жилым домом или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, одного земельного участка под гаражом и одного земельного участка, приобретенного (предоставленного) для садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства | 2016-2017 | Финансовое управление, ИФНС | В целях социальной поддержки населения города в 2017 году указанные льготы предоставляются на основании решения Думы города Пятигорска от 28.10.2013 г. № 29-33 РД (в ред. решений Думы г. Пятигорска от 20.11.2014 № 38-48 РД, от 20.10.2016 № 29-2 РД). |
| 42 | Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу физическим лицам - членам малоимущих семей, а также одиноко проживающим малоимущим гражданам на основании справки, выданной муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в отношении одного участка | 2016-2017 | Финансовое управление, ИФНС, УСПН |
| 43 | Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу в виде освобождения от уплаты земельного налога физическим лицам инвалидам 3 группы в отношении одного участка | 2016-2017 | Финансовое управление, ИФНС, УСПН |
| 44 | Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения Пятигорска | 2016 | УЭР | За 2016 г. для сотрудников предприятий и организаций города проведено 6 семинаров на тему «Финансы под контролем», на которых рассмотрены вопросы личного финансового планирования, грамотного инвестирования для достижения финансовых целей, личной финансовой безопасности в ситуации неопределённости и экономических трудностей. В семинарах приняли участие более 180 человек.Администрацией города совместно с ИФНС России по г. Пятигорску в сентябре-октябре 2016 г. во всех территориальных управлениях города Пятигорска проведены встречи с жителями, в ходе которых были рассмотрены вопросы изменений налогового законодательства с 1 января 2017 года, уплаты имущественных налогов (в т. ч. налога на землю, на имущество, транспортного налога), а также работы горячей линии ИФНС и «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». |
| **IV. Бюджетная стабильность** |
| 45 | Обеспечение реализации Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета города-курорта Пятигорска, совершенствование долговой политики города-курорта Пятигорска в 2017-2019 годах, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 10.01.2017 г. № 03, и рассмотрение возможности принятия дополнительных мер, направленных на увеличение роста доходов бюджета города | 2016-2017 | Финансовое управление, УЭР, ИФНС, УИО | За 2017 год мероприятия по указанному Плану выполнены ответственными структурными подразделениями администрации города Пятигорска совместно с ИФНС по г. Пятигорску и прочими службами города в полном объеме и в установленные сроки. Кроме того, в администрации города Пятигорска 23 марта, 30 марта, 27 июня, 30 августа, 20 сентября 2017 года проведены рабочие совещания и совместное межведомственное заседание с участием ИФНС по г. Пятигорску, на которых определен механизм взаимодействия структурных подразделений администрации города, ИФНС г. Пятигорска, Пятигорского отдела службы судебных приставов, в целях реализации мероприятий Плана мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Ставропольского края на 2017 год за счет повышения эффективности налогообложения имущества.На 31.12.2017 количество действующих договоров аренды имущества муниципальной собственности - 100. Начислено за отчетный период 33 995,3 т.р. Поступило в бюджет 35 018,8 т.р. Ежемесячно, после 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, проводится анализ задолженности, по результатам проведенного анализа поступлений ведется работа в досудебном порядке. Должникам направлены письменные уведомления о необходимости погашения образовавшейся задолженности по арендным платежам. За 12 месяцев 2017 г. по договорам аренды имущества муниципальной собственности направлено 88 претензий, на общую сумму 8 670,3 т.р., из них удовлетворено 54 на сумму 3 725,0 т.р.По договорам купли-продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа направлено 207 претензий, на общую сумму 10 478,0 т.р., из них удовлетворено 69 на сумму 2 367,7 т.р.По состоянию на текущую дату количество действующих договоров аренды земельных участков составляет 8 901. За 9 месяцев 2017 г. сумма доходов поступивших в бюджет города в виде арендной платы за землю по договорам составила 258529 т.р.С целью увеличения поступления платежей в виде арендной платы за землю в адрес лиц, допустивших просрочку платежей в 2017 году направлено 1165 письменных уведомлений о необходимости погашения образовавшейся задолженности по арендным платежам за земельные участки на сумму 164 947,8 т.р., по которым уже поступило в бюджет города 30 248,7 т.р.В 2017 году в рамках муниципального земельного контроля проведено 22 плановых и 113 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства. По результатам выездных проверочных мероприятий установлено 81 нарушение земельного законодательства. В отношении 51 установленного факта нарушений законодательства материалы проверок направлены на рассмотрение государственному инспектору по охране и использованию земель по г. Пятигорску и г. Лермонтову. В 30 случаях для установления личностей правонарушителей и составления в отношении них административных протоколов по ст. 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ материалы проверок направлены в Отдел МВД России по г. Пятигорску. Кроме мер административного реагирования, по выявленным фактам нарушений земельного законодательства материалы проверок направлены на рассмотрение в Комиссию по борьбе с самовольной застройкой на территории города-курорта Пятигорска и в Комиссию по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска.На постоянной основе осуществляется взаимодействие с управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СК в части предоставления недостающих сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости по категориям и видам разрешенного использования земельных участков. В 2017 г. на рассмотрение в орган местного самоуправления поступило 20 запросов в отношении 27 земельных участков. За отчетный период администрацией города Пятигорска издано 108 постановлений об установлении категории и вида разрешенного использования земельных участков. В рамках информационного взаимодействия принятые постановления в установленные законом сроки направлены в орган кадастрового учета для внесения сведений в ЕГРН.Во исполнение п. 1 ст. 39.7 Земельного кодекса РФ, в целях приведения порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствие с основными принципами определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582, решением Думы города Пятигорска от 21.09.2017 г. № 34-14 РД утвержден новый Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, вступающий в силу с 01.01.2018 г. |
| 46 | Разработка нормативных актов, обеспечивающих внедрение системы нормирования в сфере муниципальных закупок  | 2016 | Финансовое управление, ГРБС, УЭР | В 2017 г. приняты:1.Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 18 апреля 2017 г. № 1440 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 21.12.2015 г. № 5826 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;2.Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28 июня 2017 г. № 2587 «О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2015 г. № 5932»;3.Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28 июня 2017 г. № 2588 «О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2015 г. № 5933». |
| 47 | Обеспечение в процессе проведения заседаний городской межведомственной комиссии рассмотрения вопросов о погашении задолженности по налогам и плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), а также контроля за постановкой на учет плательщиков НВОС, осуществляющих предпринимательскую деятельность | постоянно | УЭР, Финансовое управление, УСПН, ИФНС, ПФ | По итогам исполнения доходов бюджета города за 2017 год поступления в бюджет города платы за НВОС составили 7 107,7 тыс. руб., что составляет 98,7% годового плана (7 200,0 тыс. руб.). В том числе поступление доходов от платы за НВОС за 2017 год по судебному решению в отношении ОАО «ПТЭК» составило 4 739,65 тыс. руб. Таким образом, текущее поступление платы на НВОС в бюджет города составило 2 368,03 тыс. руб., что меньше на 2 597,09 тыс. руб. чем за 2016 года (4 965,14 тыс. руб.). Снижение текущих платежей за 2017 год по сравнению с 2016 годом связано с изменениями ФЗ «Об охране окружающей среды», в том числе:1) исключение из числа лиц, обязанных вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории (согласно абз. 1 ч. 1 ст. 16.1 №7-ФЗ);2) исключение из налогообложения передвижных объектов негативного воздействия;3) исключения из числа лиц, обязанных вносить плату за НВОС, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность без стационарных объектов НВОС и имеющих только твердые коммунальные отходы. |
| 48 | Обеспечение обоснованности уровня и темпов роста муниципального долга, способности исполнять свои долговые обязательства в условиях любой, в том числе самой неблагоприятной экономической и бюджетной ситуации и выбор заемщиком инструмента экономически обоснованного периода заимствования и стоимости привлекаемых заемных средств:- привлечение кредитных средств в кредитных организациях в форме открытия возобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки и свободным режимом погашения, в целях погашения дефицита бюджета и долговых обязательств | по результатам анализа исполнения бюджета города по доходам и расходам  | Финансовое управление | Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 года составлял 694 967,67 тыс. руб., на 01.01.2018 года - 820 996,67 тыс. руб.Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 года по сравнению с муниципальным долгом по состоянию на 01.01.2017 года увеличился на 126 029,00 тыс. руб. за счет увеличения муниципальных заимствований от кредитных организаций на 135 716,00 тыс. рублей и снижения на 9 687,00,00 тыс. рублей задолженности по бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы РФ. При этом сложившийся на 01.01.2018 года муниципальный долг на 10 088,0 тыс. рублей меньше планового показателя, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 22.12.2016 г. № 39-5 РД «О бюджете города –курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».На основе постоянно проводимого в 2017 году мониторинга аукционов в России по кредитованию банками субъектов РФ и муниципалитетов МУ «Финансовым управлением администрации г. Пятигорска» подготовлены 8 аукционных документаций и по результатам 7 аукционов заключены муниципальные контракты. И если в 2016 году заключены контракты по средней ставке 13,42% годовых, то принятые меры в 2017 году позволили заключить контракты по ставке 9,34% годовых, что обеспечило экономию средств бюджета. Экономия средств бюджета от перекредитования ранее заключенных контрактов составила 19 255,77 тыс. рублей.В целях эффективного управления средствами на едином счете бюджета города МУ « Финансовым управлением администрации г. Пятигорска» осуществлялось формирование и ведение кассового плана бюджета города. На основании проводимого анализа показателей кассового плана для своевременного решения вопросов по сбалансированности бюджета осуществлялись экономически обоснованные муниципальные заимствования в виде кредитов кредитных организациях, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и привлечения остатков средств муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, а также средства казенных учреждений, находящиеся во временном распоряжении на едином счете бюджета города. |
| 49 | Обеспечение снижения расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга бюджета города:- управление остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города;- своевременная подготовка документов в УФК по СК в целях получения максимального количества траншей кредитных средств из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете бюджета города | постоянноянварь-февраль текущего года | Финансовое управление | В целях снижения расходов бюджета на обслуживание муниципального долга с Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю заключены и исполняются соглашения по перечислению остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений города-курорта Пятигорска, средств, находящихся во временном распоряжении муниципальных казенных учреждений с соответствующих счетов, открытых в учреждении Центрального Банка РФ в соответствии с действующим законодательством РФ для отражения операций со средствами муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в бюджет города, а также их возврата на указанные счета.На покрытие кассовых разрывов в 2017 году были направлены остатки средств бюджетных и автономных учреждений, а также средства казенных учреждений, находящиеся во временном распоряжении на едином счете бюджета города. Экономический эффект от управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города составил 8 660,01 тыс. руб.В результате своевременной подготовки и предоставления в полном объеме документов в УФК по СК привлечен бюджетный кредит в сумме 113 831,00 тыс. руб. по ставке 0,1%, в соответствии с заключенным между УФК по СК и администрацией города Пятигорска Договором о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 23 января 2017 г. № 21-15-447/1. Это позволило обеспечить увеличение периода кредитования бюджета города в отчетном периоде, который составил 284 день. При этом расходы бюджета города за пользование бюджетным кредитом составили 88,57 тыс. руб. При привлечении на такой же срок средств в банках по заключенным муниципальным контрактам и замещаемым в отчетном периоде расходы бюджета составили бы 9 613,23 тыс. руб. Таким образом, экономия от привлечения в бюджет бюджетного кредита из средств федерального бюджета обеспечило экономию средств бюджета в размере 9 524,66 тыс. руб. Кроме того, снижение расходов на обслуживание муниципального долга за 2017 год обеспечивалось за счет средств краевого бюджета по Соглашению о реструктуризации задолженности города-курорта Пятигорска Ставропольского края перед бюджетом Ставропольского края по бюджетному кредиту, предоставленному городу-курорту Пятигорску в соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджетного кредита от 15 декабря 2015 г. № 10-11/7. Сумма реструктуризированной задолженности на 01.01.2017 г. составляла 9 687,0 тыс. руб. Возврат задолженности осуществлялся по графику, согласно соглашению, и по состоянию на 22.12.2017 г. задолженность погашена. Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга составили 7,44 тыс. руб.При привлечении средств в банках по заключенным муниципальным контрактам и замещаемым в отчетном периоде, расходы бюджета составили бы 725,5 тыс. руб. Таким образом, привлечение бюджетного кредита из средств краевого бюджета обеспечило экономию средств бюджета в размере 718,06 тыс. руб.По привлеченному во 2 квартале 2017 г. кредиту из средств краевого бюджета в сумме 120 918,00 тыс. руб., количество дней кредитования составило 232. Расходы бюджета по количеству дней кредитования составляют 75,54 тыс. руб. При привлечении на такой же срок средств в банках по заключенным муниципальным контрактам и замещаемым во 2 – 4 кварталах 2017 года, расходы бюджета составили бы 7 896,61 тыс. руб. Таким образом, привлечение в бюджет бюджетного кредита из средств краевого бюджета обеспечило экономию средств бюджета в размере 7 821,07 тыс. руб.По привлеченному в 3 квартале 2017 года кредиту из средств краевого бюджета в сумме 30 000,00 тыс.руб. возврат средств осуществлялся по графику согласно соглашению до 30.11.2017 года. Расходы бюджета по количеству дней кредитования составляют 11,47 тыс. руб. При привлечении на такой же срок средств в банках по заключенным муниципальным контрактам, замещаемым в отчетном периоде, расходы бюджета составили бы 1 112, 05 тыс. руб. Таким образом, привлечение в бюджет бюджетного кредита из средств краевого бюджета обеспечило экономию средств бюджета в размере 1 100, 59 тыс. руб.Итого в 2017 году экономия средств бюджета составила 27 824,39 тыс.руб. |
| 51 | Инвентаризация объектов имущества, стоимость которых определена как кадастровая в целях расширения перечня, определяемого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с пунктом 7 и абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса | постоянно | УИО, отдел торговли, МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» | Продолжается анализ поступающих документов на оформление прав на земельные участки или присвоение адреса в целях выявления объектов торговли площадью более 250 кв.м. |
| **V. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** |
| 52 | Проведение сравнительного анализа поступлений налогов в бюджет города в разрезе налогоплательщиков с целью оценки объемов, динамики и структуры налоговых поступлений во взаимосвязи с мониторингом финансово-экономического состояния системообразующих предприятий города, определяющих экономическое и финансовое положение города-курорта Пятигорска. | 2016-2017 | Финансовое управление, УЭР, ИФНС, ПФ | За период январь-ноябрь 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. проведен мониторинг 19 системообразующих предприятий города-курорта Пятигорска.В отчетном периоде общая сумма доходов в бюджет города по системообразующим предприятиям города возросла на 13,9 млн. руб. (или на 12 %), при этом 12 предприятий имеют в целом положительную динамику, 7 - отрицательную, из них значительно снизился темп роста платежей в бюджет города по следующим предприятиям:ЗАО «Стройдеталь-2» - на 24 %;СХК «Донагрокурорт» - на 28 %;ООО «Пятигорский хлебокомбинат» - на 33%;ЗАО «Монитор Электрик» - на 26%;ООО «Метро Кэш энд Керри» - на 10%;МУП «ГЭТ» - на 42%;ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» - 26%.Основной причиной снижения поступлений доходов в бюджет города является снижение перечислений по НДФЛ, в связи с уменьшением объемов заказов, влияющих на начисления заработной платы по сдельно-премиальной системе, сокращением ФОТ (в том числе по предприятиям ЗАО «Стройдеталь-2», ООО «Пятигорский молочный комбинат», ООО «Пятигорский хлебокомбинат», ЗАО «Монитор Электрик», ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», МУП «ГЭТ». По предприятиям с отрицательной динамикой платежей так же снизились в отчетном периоде платежи в бюджет города от арендной платы за пользование муниципальными землями: СХК «Донагрокурорт» - на 62%;ЗАО «Стройдеталь-2»- на 46%;ООО «Кавказ-Торг» - на 9%;ЗАО «Монитор Электрик» - на 75%.ООО «Пятигорсктеплосервис» - на 21%;Причинами снижения арендных платежей за землю являются уменьшение количества договоров аренды земельных участков (в том числе: на 1 договор аренды - СХК «Донагрокурорт»; на 1 договор - ЗАО «Стройдеталь-2»; на 3 договора - ООО «Кавказ-Торг»), пересмотр кадастровой стоимости земли по ЗАО «Монитор Электрик». Кроме того, в отчетном периоде снизились платежи системообразующих предприятий в бюджет города по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в общей сумме на 99,1 тыс. руб. (или на 52%). Значительно уменьшились платежи в бюджет города по плате за НВОС: МУП «ГЭТ» - на 48%;ОАО « Пятигорский завод «Импульс» - на 69%;ПАО «МРСК Северного Кавказа» - на 85%;Основными причинами снижения платежей по НВОС является образовавшаяся на начало 2017 года переплата авансовых платежей за 2016 год. |
| 53 | Мониторинг информации о предприятиях, находящихся под процедурой банкротства | ежеквартально | УЭР | По данным ИФНС по г. Пятигорску на 01.01.2018количество организаций, находящихся под процедурой банкротства всего –39 (на 01.01.2017 - 40), в т. ч. 14 находящихся под процедурой банкротства с 2017 г. (8 - в стадии наблюдения, 6 – конкурсное производство).  |
| 54 | Мониторинг высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников | еженедельно | ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска», УСПН | ГКУ «ЦЗН г. Пятигорска» осуществляется еженедельный мониторинг высвобождения работников. Сведения о предстоящем в 2017 году высвобождении подали 58 предприятий города Пятигорска (на 744 человека). По состоянию на 31.12.2017 количество сокращенных в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата составило 529 человек (за аналогичный период 2016 года – 398 чел.). Отменено высвобождение – по 180 чел. |
| 55 | Проведение мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках согласно перечню, установленному Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию | ежедневно | отдел торговли | Созданной распоряжением администрации города Пятигорска от 11.08.2014 № 60 рабочей группой по проведению оперативного мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговой сети города Пятигорска продолжает осуществляться ежедневный оперативный мониторинг розничных цен по утверждённому списку торговых объектов. Результаты мониторинга ежеквартально (в последний день квартала) направляются в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, и один раз в месяц (10 числа) в прокуратуру города Пятигорска направляется информация о росте розничных цен свыше 30%.В течение 2017 года уровень цен на фиксированный набор продовольственных товаров в городе Пятигорске не превышал среднекраевой уровень. |
| 56 | Оказание содействия в привлечении аптечных организаций частной формы собственности, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, к участию в мониторинге ассортимента и цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты, проводимом Росздравнадзором | ежемесячно | Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ставропольскому краю (по согласованию), УЭР | По информации Территориального органа Росздравнадзора по Ставропольскому краю в январе 2017 данные для мониторинга ассортимента и цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты представили 19 респондентов, в феврале-марте – 17, в апреле – 16, в мае-сентябре – 15, в октябре-декабре – 14 респондентов. В течение отчетного периода руководителям аптечных организаций направлялись письма о необходимости продолжения участия в мониторинге. |
| 57 | Мониторинг основных показателей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска  | ежеквар-тально | УЭР, Финансовое управление, ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска», УСПН, ИФНС | За 2017 год (по оперативным данным) общий объем собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета города увеличился на 16 956,80 тыс. рублей (или на 1,2 %) по отношению к поступлениям собственных налоговых и неналоговых доходов за 2016 год. Однако, по отдельным источникам доходов (в том числе: НДФЛ, ЕНВД, ЕСН, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы, госпошлина, НВОС) не достигнут запланированный прирост доходов по объективным причинам, в том числе в связи с изменениями действующего законодательства на федеральном и краевом уровнях. По оперативным данным кассовый план по налоговым и неналоговым доходам бюджета города исполнен на 101,6 %Предварительные данные по основным показателям социально-экономического развития города Пятигорска по состоянию на 01.01.2018 г. сложились следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.17 | оценка01.01.18 |
| Численность населения | тыс. чел. | 213,8 | 213,9 |
| Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, всего: в т. ч.: | ед. | **5108** | **4913** |
| **крупных, (в. т. ч. некоммерческих):** | ед. | **1828** | **1783** |
| **средних:** | ед. | **28** | **27** |
| **малые и микро предприятия:** | ед. | **3252** | **3103** |
| Индивидуальные предприниматели | ед. | **9143** | **9 419** |
| Индекс промышленного производства (обрабатывающие производства) | % | 97,6 | 95,4 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | млн. руб. | 7555,4 | 7 093,3 |
| Объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | млн.руб. | 326,9 | 256,9 |
| Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м. общ. пл. | 41,6 | 68,4 |
| в том числе: индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов  | тыс.кв.м. общ. пл. | 10,1 | 30,5 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий (номинальная)  | руб. | 30379,0 | 31680,3 |
| Оборот розничной торговли всего по городу | млн. руб. | 93 115,0 | 97 871,6 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | чел. | 498 | 473 |
| Количество размещенных лиц в санаторно-курортном и гостиничном комплексе города Пятигорска | тыс. чел. | 178,52 | 182,95 |
| Коечная емкость санаториев и гостиниц в работе | мест | 7 469 | 7 771 |

 |
| 58 | Мониторинг и анализ стоимости услуг,оказываемых за счет средств бюджета, в целях недопущения превышения стоимости аналогичной услуги, оказываемой потребителю на возмездной основе | 2016-2017 | ГРБС | Не выявлено |