ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развитияэкономики

и социальной стабильности города-курорта Пятигорска на 2016-2017 годы по состоянию на 01.07.2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель | Выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Активизация экономического роста** | | | | |
| Стабилизационные меры | | | | |
| 1 | Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» выполнение плана мероприятий поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска на 2013 - 2018 годы | 2016 | Главные распорядители бюджетных средств города (далее – ГРБС), МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (далее – Финансовое управление) | Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Финансовое управление проводит ежемесячный мониторинг достижения показателей установленного уровня средней заработной платы отдельных работников в сфере образования и культуры, с целью выполнения целевых значений индикаторов оплаты труда в 2016 году с учетом Методических рекомендаций по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг.органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденных приказом министерства финансов Ставропольского края от 31августа 2015 г. № 186.  В1 полугодии2016 года в сфере образования, культуры принимались меры по достижению целевых показателей значений средней заработной платы педагогических работников, работников культуры, установленные указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. |
| 2 | Не допускать увеличение штатной численности работников муниципальных учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее по тексту - бюджет города) | 2016 | ГРБС | Финансовым управлением организован контроль и ежеквартально проводится мониторинг по недопущению увеличения штатной численности работников муниципальных учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления, финансируемых за счет средств бюджета города, в соответствии с Порядком проведения мониторинга численности муниципальных служащих города-курорта Пятигорска и работников муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, а также расходов на содержание указанных учреждений, утвержденным приказом МУ «Финансовое управление города Пятигорска» от 11.04.2014 года № 39. По итогам 1 полугодия 2016 года штатная численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по сравнению с установленной на 1 января 2016 года не изменилась. |
| 3 | Обеспечение отсутствия просроченной кредиторской и необоснованной дебиторской задолженности | постоянно | ГРБС, Финансовое управление | По состоянию на 01 июля 2016 года необоснованная дебиторская задолженность отсутствует.  Просроченная кредиторская задолженность бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01 июля 2016 года составила51,0 млн. руб.  Решением Думы города Пятигорска от 24.03.2016г. №6-66 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год» выделены бюджетные ассигнования на погашение просроченной кредиторской задолженности. Погашение задолженности производится в соответствии с разработанным графиком погашения. |
| 4 | Формирование каталога производителей города-курорта Пятигорска | 2016 | Управление экономического развития администрации города Пятигорска (далее – УЭР) | Перечень крупных, средних и малых промышленных предприятий города-курорта Пятигорска размещен на официальном сайте города-курорта Пятигорска (раздел - Официально; Экономика, инвестиции, финансы; Городская экономика; Промышленность). Работа по формированию полного каталога производителей города-курорта Пятигорска продолжается. |
| 5 | Продвижение инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города-курорта Пятигорска | постоянно | УЭР, МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – УИО) | Информация по реализованным, реализуемым и планируемым к реализации инвестиционным проектам находится в открытом доступе и размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска на странице «Инвестиционный портал».  Инвестиционные проекты «Строительство туристско-рекреационного комплекса «Новопятигорское озеро» и «Строительство туристско-оздоровительного комплекса «Сана» были представлены на Международном форуме Н2О. |
| 6 | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, способных оказать влияние на развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности | постоянно | УЭР | В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, утверждённым постановлением администрации города Пятигорска от 04.12.2015 №5523, процедура оценки регулирующего воздействия проведена в отношении 2 НПА:  - проект постановления администрации города Пятигорска «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 31.08.2015 года №3342»;  - проект постановления администрации города Пятигорска «О предоставлении грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 31.08.2015 г. №3343».  В соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2016 год, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 31.03.2016 №1038, проведена экспертиза муниципальных правовых актов в отношении 3 НПА.:  - постановление администрации города Пятигорска от 27.09.2012 №3896 (ред. от 31.08.2015) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление почтового адреса объекту капитального строительства»;  - постановление администрации города Пятигорска от 06.09.2012 №3630 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;  - постановление администрации города Пятигорска от 26.09.2012 №3883 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска».  По итогам проведенных процедур по документам, принявшим участие в ОРВ, а также в проведении экспертизы муниципальных правовых актов, от общественных объединений и субъектов предпринимательства замечаний не поступало. |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта | | | | |
| 7 | Размещение в торговой сети города-курорта Пятигорска информации о продукции, товарах, произведённых в Ставропольском крае | 2016-2017 | Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее – отдел торговли) | В торговых залах предприятий торговли города на прилавках и витринах размещены рекламные плакаты, стикеры и ценники с логотипом «Сделано на Ставрополье». Количество участников по состоянию на 01.07.2016 г. – 98 предприятий (на 01.01.2016 г. – 48). |
| 8 | Организация ярмарок «выходного дня» с привлечением сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства | 2 раза в  месяц | отдел торговли | За отчетный период проведено 8 ярмарок «выходного дня» - 12.03.2016 г. с размещением 120 предприятий, 26.03.2016 г. – 131 предприятие, 09.04.2016 г. - 127 предприятий , 23.04.2016 г. – 125 предприятий, 14.05.2016 г. – 125 предприятий, 28.05.2016 г. – 105 предприятий, 04.06.2016 г. – 96 предприятий, 18.06.2016 г. – 103 предприятия торговли. На ярмарках были представлены товары на сумму более 27 млн. руб., реализовано товаров на сумму 21 млн. руб. |
| Снижение издержек бизнеса и устранение административных барьеров | | | | |
| 9 | Установление налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц, впервые зарегистрированных и поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после начала текущего финансового года, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Думой города Пятигорска 26 мая 2016 г. принято Решение № 16-68 РД «Об установлении в 2016 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц, впервые зарегистрированных и поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2016 года, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации». |
| 10 | Установление налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после начала текущего финансового года в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Думой города Пятигорска 26 мая 2016 г. принято Решение № 17-68 РД «Об установлении в 2016 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2016 года в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». |
| 11 | Сохранение понижающего поправочного коэффициента при предоставлении в аренду невостребованного муниципального имущества | 2016-2017 | УИО | Решение Думы города Пятигорска от 18 сентября 2015 года № 39-58 РД об установлении понижающего поправочного коэффициента при предоставлении в аренду невостребованного муниципального имущества реализуется без внесения изменений.  23 ноября 2015 года был объявлен аукцион на право заключения договоров аренды имущества, к годовому размеру арендной платы которого применен понижающий коэффициент. Аукцион по 8 объектам площадью 372,9 кв.м. не состоялся по причине отсутствия поданных заявок.  В настоящее время объявлен аукцион, который должен состояться 12 августа 2016 года. По объектам, по которым аукцион не состоится, по причине отсутствия поданных заявок, планируется проведение аукциона на право заключения договоров аренды имущества, к годовому размеру арендной платы которого будет применен понижающий коэффициент. |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 12 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Решением Думы города Пятигорска от 24.03.2016г. №6-66 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год» выделены бюджетные ассигнования на реализацию запланированных мероприятий.  Принято постановление администрации города Пятигорска от 06.05.2016 № 1562 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 31.08.2015 года № 3342». 07.07. 2016 г. в газете «Пятигорская правда» размещено объявление о начале приема заявок на предоставление субсидий. |
| 13 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска о механизмах государственной и муниципальной поддержки их деятельности | 2016-2017 | УЭР | На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Экономика. Инвестиции. Финансы» размещена информация о поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе специально разработанное администрацией города Пятигорска Методическое пособие для субъектов малого и среднего предпринимательства.  За отчетный период проведено 12 консультаций предпринимателей по вопросам ведения малого бизнеса и получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства.  Поддержкой через НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» воспользовалось 3 субъекта МСП на сумму 4 200 тыс. руб.  Поддержкой через «Гарантийный фонд Ставропольского края» воспользовалось 5 субъектов МСП, сумма поручительств - 34 022 тыс. руб., сумма кредитов - 67 900 тыс. руб. |
| 14 | Проведение контрольных мероприятий с целью пресечения выявленных фактов незаконной предпринимательской деятельности | 2016-2017 | Отдел МВД по городу Пятигорску (здесь и далее – по согласованию), ИФНС России по городу Пятигорску Ставропольского края (далее – ИФНС, здесь и далее – по согласованию) | За 1 полугодие 2016 год при проведении проверок по выявлению фактов незаконной предпринимательской деятельности на территории г. Пятигорска выявлено 142 факта осуществления деятельности без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. В результате проверок составлено142 протокола об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, для принятия решения о привлечении к административной ответственности материалы проверок направлены в Мировой суд г. Пятигорска. Кроме того, составлено7 актов о привлечении лиц к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 116 НК РФ, решения по которым будут приняты в установленные законодательством сроки.  Согласно постановлениям Мирового суда по административным материалам ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, поступившим в адрес ОМВД по городу Пятигорску, сумма штрафов составила 47 000 руб. |
| 15 | Проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | ежеквар-тально  2016-2017 | УЭР | В феврале 2016 г. состоялась встреча представителей предпринимательского сообщества города (25 представителей бизнеса) с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае, на которой обсуждены актуальные вопросы бизнес-сообщества, меры по повышению эффективности работы бизнеса и улучшения инвестиционного климата.  В марте 2016 г. проведен «круглый стол» с участием организаций санаторно-курортного и туристического комплексов и ВУЗов города по вопросу взаимодействия в области кадровой политики. На встрече обсуждались критерии подбора кадров в организациях туристической сферы, а также необходимость соблюдения баланса интересов выпускников ВУЗов и работодателей. В мероприятии приняли участие представители 3 ВУЗов и 15 организаций санаторно-курортного и туристического комплексов.  В мае 2016 г. совместно с Торгово-промышленной палатой города Пятигорска проведен круглый стол для субъектов малого и среднего предпринимательства, на котором в рамках празднования Дня российского предпринимательства состоялось оглашение результатов и торжественное награждение победителей ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года»(6 субъектов МСП, занявших 1,2 и 3 места в двух номинациях). |
| 16 | Оказание содействия в выставочной деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов с их участием | 2016-2017 | УЭР | Разработан проект постановления администрации города Пятигорска о предоставлении субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в специализированных выставках (ярмарках) |
| 17 | Разработка административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | июль 2016 | отдел торговли | Принято постановление администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1097 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции». |
| 18 | Разработка административного регламента по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | июль 2016 | отдел торговли | Принято постановление администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1096 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности». |
| 19 | Разработка административного регламента осуществления муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках муниципального образования города-курорта Пятигорска | июль 2016 | отдел торговли | Принято постановление администрации города Пятигорска от 11.04.2016 № 1095 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках». |
| **II. Поддержка отраслей экономики** | | | | |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | | | |
| 20 | Мониторинг ситуации в области долевого строительства и принятие своевременных мер по предотвращению появления проблемных объектов на территории города-курорта Пятигорска | ежемесячно | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – Управление архитектуры) | На территории города ведется строительство 42 многоквартирных жилых домов, из которых в 14 с гражданами заключены договора долевого участия. Всего заключено 427 договоров долевого участия. В настоящее время на рассмотрении находится один многоквартирный дом с участием дольщиков, для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  6 многоквартирных домов с плановым сроком сдачи в 2016 году  6 объектов с плановым сроком сдачи в 2017 году  2 объекта с плановым сроком сдачи в 2018 году  В настоящее время имеется один проблемный объект – застройщик ЗАО «Аверс инжиниринг» по ул. Огородной. Данный многоквартирный дом достроен, однако имеются недоработки, застройщик испытывает финансовые затруднения. Администрацией города ведется работа по оказанию содействия застройщику в вводе в эксплуатацию объекта. |
| 21 | Мониторинг задолженности предприятий, управляющих компаний, населения перед ресурсоснабжающими организациями | ежемесячно | Управление архитектуры | По результатам мониторинга задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на 01.07.2016 г. составляет:  - газ- 460,5 млн. руб.,  - вода и водоотведение - 274,3млн. руб.,  - электричество - 82,7 млн. руб.,  - тепло – 235,8 млн. руб. |
| 22 | Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 2016-2017 | УИО | За отчетный период 2016 года поданы исковые заявления на признание права муниципальной собственности на состоящие на учете 58 бесхозяйных объектов, удовлетворены исковые требования на 41 объект, в том числе:  - объектов газоснабжения – 30 объектов;  - объектов теплоснабжения – 11 объектов;  остальные находятся на рассмотрении. |
| 23 | Проведение кадастровых работ в отношении вновь выявленных бесхозяйных объектов газоснабжения | 2016-2017 | УИО | 27.06.2016г. в отношении 611 бесхозяйных объектов газоснабжения протяженностью 11465 м. проведен электронный аукцион по отбору исполнителя на проведение кадастровых работ. Заключение контракта планируется 04.07.2016г. |
| 24 | Заключение концессионных соглашений объектов тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 2016-2017 | УИО, Управление архитектуры | Проводятся мероприятия по подготовке проектов концессионных соглашений по 3 объектам теплоснабжения, расположенным по адресу:  - ул. Ясная, 17;  - ул. Украинская, 14;  - ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 112,  для предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной структуры согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2015 г. № 1451. |
| 25 | Разработка и утверждение административного регламента по выдаче разрешения на размещение объектов инженерной инфраструктуры в упрощённом порядке | июнь 2016 | Управление архитектуры | Проект административного регламента разработан, в настоящее время проходит стадию согласования. |
| 26 | Принятие местных нормативов градостроительного проектирования | декабрь 2016 | Управление архитектуры | Проект нормативов градостроительного проектирования находится в стадии согласования. |
| 27 | Разработка и принятие архитектурно-художественных правил размещения рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска | июнь 2016 | Управление архитектуры | Проект архитектурно-художественных правил размещения рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска разработан и выносится на очередное заседание Думы города Пятигорска. |
| Курорт и туризм | | | | |
| 28 | Предоставление грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска | 2016 | УЭР, Финансовое управление | Решением Думы города Пятигорска от 24.03.2016г. №6-66 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год» выделены бюджетные ассигнования на реализацию запланированных мероприятий.  Принято постановление администрации города Пятигорска от 31.05. 2016 г. № 1912 «О предоставлении грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 31.08.2015 г. № 3343».  07.07. 2016 г. в газете «Пятигорская правда» размещено объявление о проведении конкурса на предоставление грантов. |
| 29 | Установление в 2016 году иных оснований и условий предоставления инвестиционного налогового кредита по земельному налогу для учреждений (организаций) санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска, осуществивших модернизацию, реконструкцию объектов недвижимости, предусматривающих увеличение мощности объектов недвижимости и использование вновь приобретённого медицинского оборудования, не бывшего в употреблении | 2016-2017 | УЭР, Финансовое управление | Думой города Пятигорска 26 мая 2016 г. принято Решение № 18-68 РД «Об установлении иных оснований и условий предоставления в 2016 году инвестиционного налогового кредита по земельному налогу для учреждений (организаций) санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска, осуществивших модернизацию, реконструкцию объектов недвижимости, предусматривающие увеличение мощности объектов недвижимости и использование вновь приобретенного медицинского оборудования, не бывшего в употреблении». |
| 30 | Разработка мероприятий по развитию въездного туризма за счет событийных мероприятий, активизации выставочной деятельности | 2016 | УЭР, МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» (далее – Управление культуры) | План мероприятий по развитию въездного туризма за счет событийных мероприятий находится в стадии разработки.  В целях развития въездного туризма, увеличения въездного турпотока проведены следующие мероприятия:  -совместно с туристской компанией «Ладья» с 22 по 26 апреля 2016 года проведен рекламно-информационный тур для представителей туроператоров из регионов России. Участники пятидневного тура посетили все знаковые места Пятигорского курорта, ознакомились с гостиницами и санаторно-курортными учреждениями. Кроме уникальных лечебных  возможностей гостям был представлен широкий спектр экскурсионных и культурных программ, которые могут  быть  интересны всем жителям России;  - оказана организационная и информационная поддержка спортивно-туристической общественной организации «Велосообщество КМВ Ставропольского края»в подготовке к проведению крупного событийного мероприятия на территории города Пятигорска- «Всероссийского велофестиваля КМВ 2016» 7-9 июля 2016 года. |
| 31 | Разработка мероприятий по развитию курортно-туристического потенциала территории горы Машук (терренкуры) | 2016-2017 | УЭР, Управление архитектуры | В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 11.03.2016 № 667 создана рабочая группа по организации и проведению мероприятий, направленных на восстановление и благоустройство терренкуров на территории горы Машук в городе-курорте Пятигорске. Рабочей группой осуществлено обследование терренкурных маршрутов, пешеходных троп на территории горы Машук. Собранная информация находится в завершающей стадии обработки.  Мероприятие включено в подпрограмму «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы». |
| 32 | Формирование системы городской туристической навигации | 2016 | УЭР, Управление архитектуры | Администрацией города Пятигорска разработана дислокация специальных знаков туристической навигации. Совместно с Министерством культуры Ставропольского края установлено 25 из 33 запланированных указателей туристской навигации в центральной части города. На основании Решения Думы города Пятигорска от 28.06.2016 года №24-70 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год» из бюджета города выделено 59,3 тыс. рублей для установки оставшихся 8 знаков, установка знаков запланирована на 3 квартал 2016 года. |
| 33 | Введение моратория на увеличение действующих ставок арендной платы за земельные участки, предназначенные для строительства объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного значения | 2016 | УИО | В связи с утверждением Правительством СК новой государственной кадастровой оценки земель по г. Пятигорску, наблюдается значительный рост кадастровой стоимости земли.  Разработан проект корректировки базовых размеров арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорск с учетом моратория на увеличение действующих ставок арендной платы за земельные участки, предназначенные для строительства объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного значения. |
| **III. Обеспечение социальной стабильности** | | | | |
| Содействие изменению структуры занятости | | | | |
| 34 | Обеспечение взаимодействия предприятий и ВУЗов города по вопросам подготовки необходимых специалистов | 2016-2017 | ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» (здесь и далее – по согласованию), МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - УСПН), УЭР | По итогам проведенного в марте 2016 управлением экономического развития администрации города Пятигорска совещания с участием организаций санаторно-курортного и туристического комплексов и ВУЗов города по вопросу взаимодействия в области кадровой политики сформирована база данных востребованных специальностей в организациях санаторно-курортной и туристической сферы. Информация направлена в ВУЗы для организации практики студентов с возможностью дальнейшего трудоустройства (ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный университет», Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВПО СКФУ). В целях формирования у студентов практических навыков профессиональной деятельности было решено привлечь к педагогической работе в ВУЗах города руководителей и сотрудников санаториев, турфирм, гостиниц, при содействии администрации города Пятигорска заключен соответствующий договор между конгресс-отелем «Интурист» и Институтом сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВПО СКФУ в г. Пятигорске.  Представители гостиничного и туристического комплекса  приняли участие в ярмарке вакансий, состоявшейся 20 апреля в Пятигорском государственном университете.  При поддержке администрации города Пятигорска налажена работа по заключению договоров между санаториями, гостиницами, турфирмами и ВУЗами о прохождении студентами производственной практики. На отчетную дату Институтом сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВПО СКФУ заключено 14 договоров, ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный университет» - 14 договоров. Форма сотрудничества в рамках договоров – практика студентов и трудоустройство выпускников.  Осуществляется формирование реестра востребованных специальностей в промышленном комплексе города, для чего на предприятия направлено 94 запроса.  Ежегодно с ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» согласовываются планы обучения по востребованным специальностям в ВУЗах города. ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» заключены договоры о сотрудничестве с ВУЗами о прохождении производственной практики на базе центра занятости молодыми специалистами по специальностям в области социальной службы и государственного и муниципального управления. |
| 35 | Информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда города-курорта Пятигорска и об услугах, оказываемых ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» | 2016-2017 | ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска», УЭР | На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе о деятельности Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города-курорта Пятигорска размещена ссылка на сайт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, где в разделе «Занятость населения» представлена ежедневно обновляющаяся информация об имеющихся вакансиях на предприятиях города Пятигорска и Ставропольского края в целом.  Все вакансии центра занятости размещены на информационных стендах, в просмотровых киосках, ежедневно размещаются на сайтах: stavzan.ru, trudvsem.ru. Также информацию о вакансиях возможно получить по телефону «горячей линии» 33-91-73.  Информирование о ситуации на рынке труда оказывается через МФЦ. Через МФЦ на 01.07.2016 проинформировано 156 чел. |
| 36 | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, в т. ч. проведение мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и содействию в трудоустройстве | ежеквар-тально | Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска, ГКУ «Центр занятости населения  города-курорта Пятигорска» | С начала года в центр занятости обратилось с целью поиска в работе 1171 гражданин (в т. ч. молодежь - 590), из них трудоустроено 768 человек (или 65,6%), в т. ч. молодежь - 455 человек (77,1%)  Трудоустроено на временные работы 10 человек, испытывающих трудности в поиске работы; на общественные работы – 19 человек.  Приняли участие в программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 366 человек.  Оказана услуга по профессиональной ориентации 925 гражданам, из них молодежь - 542 человека.  Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в первом полугодии оказана 73 гражданам, из них молодежь – 27 человек.  Консультации по открытию собственного дела оказаны 46 гражданам, в т.ч. молодежь – 15 человек.  МБУ «Городской центр поддержки молодежных инициатив» проведена подготовка педагогов-организаторов для работы в детских оздоровительных учреждениях загородного типа (в летний период) «Школа подготовки вожатого». За отчетный период получили свидетельства об окончании курса 106 человек. В составе студенческих педагогических отрядов направлены на работу 27 человек. |
| 37 | Организация работы по легализации трудовых отношений во всех сферах хозяйственной деятельности, в том числе в рамках деятельности городской межведомственной комиссии по легализации заработной платы в городе-курорте Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет (далее – городская межведомственная комиссия), а также городской межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости в городе-курорте Пятигорске | постоянно | УЭР, Финансовое управление, ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску (далее – ПФ, здесь и далее – по согласованию), ИФНС, УСПН, ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» | Состоялось 4 заседания городской межведомственной комиссии. Рассмотрены дела по 42 работодателям, в том числе 38 юридическим лицам и 4 индивидуальным предпринимателям. В результате:  - 15 хозяйствующих субъектов города Пятигорска с общей численностью работников 326 человек повысили уровень заработной платы до размера не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на территории Ставропольского края;  - 3 предприятия погасили задолженность по уплате подоходного налога на сумму 627,0 тыс. руб.  - 6 предприятий погасили задолженность по платежам в Фонд социального страхования на сумму 76,7 тыс. руб.  Сумма дополнительных поступлений НДФЛ в результате повышения заработной платы составила более 170 тыс. руб.  Осуществляется еженедельный мониторинг задолженности по выплате заработной платы. Общая сумма задолженности по состоянию на 01.07.2016 составляет 8 279,8 тыс. руб, в т. ч.:- ООО «Универсальная компания» задолженность по заработной плате 1 108 тыс. руб.;  -ООО «Передвижная механизированная колонна-22» - 599,4 тыс. руб.;  - ООО «Миртом» - 300,0 тыс. руб.;  - ОАО «Элекс» - 181,0 тыс. руб.,  - ОАО «НИИ геофизических технологий» -120,0 тыс. руб.;  - ОАО «Севкавдорстрой» - 544,7 тыс. руб.;  ООО «Электромонтажное управление №3» 5426,7 тыс. руб.  Данные мониторинга и принятые меры по погашению задолженности еженедельно направляются в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края и Государственную инспекцию труда Ставропольского края, ежемесячно до 1 числа в Прокуратуру города.  В целях снижения неформальной занятости в городе за отчетный период состоялось 3 заседания городской межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости. В базу закрепляемости на рабочих местах внесены сведения на 2788 человек, что составляет 49,9 % от плана - 5586 человек. В организации города направлены более 300 запросов по заключенным в 2016 году трудовым договорам с работниками. |
| Социальная поддержка граждан | | | | |
| 38 | Сохранение объемов оказания адресной помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | 2016-2017 | УСПН | Постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 № 641 утверждена муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».  Постановлением администрации города Пятигорска от 18.02.2016 № 492 утвержден список участников I этапа подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее - подпрограмма) на 40 человек, сметная стоимость работ составила 1 978,21 тыс. руб.  Постановлением администрации города Пятигорска от 11.04.2016 . № 1090 утвержден список участников II этапа 2016 года подпрограммы на 35 человек, сметная стоимость работ составила 1 688 032,00 руб.  Постановление администрации города Пятигорска от 06.06.2016. № 2040 утвержден список участников III этапа 2016 года подпрограммы на 25 человек, сметная стоимость работ составила 1 237 333,00 руб.  На 30 июня 2016 г. принято 118 заявлений, в т.ч. по категориям:  - 75 заявлений от участников (инвалидов) ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ, родителей погибших участников боевых действий;  - 43 заявления от ветеранов (инвалидов) боевых действий.  В рамках подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»:  - XX городской фестиваль художественного творчества детей-инвалидов, в рамках которого 183 детям-инвалидам вручены подарки на общую сумму 64,00 тыс. руб.  -11 инвалидов, ветеранов и пенсионеров г. Пятигорска прошли обучение в компьютерном классе.  В рамках подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 3 829 жителей города-курорта Пятигорска приобрели льготный проездной билет для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, 163 участника (инвалида) ВОВ, участников боев за город Пятигорск и членов их семей, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, гражданина, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» за 1 полугодие воспользовались правом бесплатного проезда в городском общественном транспорте.  В рамках подпрограммы «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» за 1 полугодие 2016 года 74 инвалидам по слуху предоставлены услуги по сурдопереводу, затраты из бюджета города составили 33,92 тыс. руб.  В рамках программы предусмотрено проведение различных мероприятий, в том числе:  19 мая 2016 г. Доме культуры №1 состоялся праздничный концерт, на котором 16 лучшим семьям города вручены памятные подарки на сумму 30 тыс. руб.;  к Дню защиты детей 36 детям из неблагополучных семей вручены комплекты постельного белья на сумму 30 тыс. руб.;  20 апреля 2016 г. проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, 50 участникам ВОВ вручены подарки и цветы. 20 лежачим ветеранам ВОВ вручены пледы. Общая сумма расходов на мероприятие составила 50 тысяч рублей.  В отчетном периоде 2016 года в рамках реализации подпрограммы«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» жителям города Пятигорска производились следующие выплаты:  - ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 300 рублей выплачена 5 187 пятигорчанам на общую сумму 9 587,5 тыс. руб.;  - ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 рублей выплачивается одному пенсионеру, относящемуся к отдельным категориям пенсионеров, достигшим возраста 80 лет и старше, имеющим совокупный доход не более 11500 рублей;  - ежемесячная денежная выплата 3 заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) по 400 рублей на сумму 7,3 тыс. руб.;  - ежемесячная денежная выплата в размере 2000 рублей 9 участникам боев за город Пятигорск и членам их семей на сумму 108,00 тыс. руб. |
| 39 | Сохранение предоставления налоговой льготы по земельному налогу юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | 2016-2017 | УЭР, УСПН, ИФНС | В 2016 году освобождены от уплаты земельного налога ООО «Лариса», ООО «Сайгон», ООО «Белизна» (предоставление бытовых услуг).  За I полугодие 2016 года по льготным тарифам обслужено 4426 человек, сумма предоставленной льготы отдельным категориям граждан составила 346 тыс. руб. |
| 40 | Сохранение предоставления льгот по арендной плате муниципального имущества общественным организациям, объединяющим лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.  Частичное освобождение от арендной платы в размере 80 процентов за муниципальное имущество арендаторов, осуществляющих льготное обслуживание отдельных категорий граждан | 2016-2017 | УИО, УСПН | В соответствии с решением Думы города Пятигорска от 26.11.2015 г. №50-62 РД предоставлены льготы по арендной плате за муниципальное имущество:  - ПГ БОО инвалидов-чернобыльцев «Союз-Чернобыль»;  - ЧУДПО «Академия стилистов «ВИКТОРИЯ», ООО «Лариса», ИП Мурадян Г.Ю. (предоставление бытовых услуг) - в размере 80%.  За I полугодие 2016 года льготными бытовыми услугами воспользовались 1142 человека, сумма предоставленной льготы отдельным категориям граждан составила 253,33 тыс. руб. |
| 41 | Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу физическим лицам, указанным в [пункте 5 статьи 391](consultantplus://offline/ref=FF72AA7B6E62AEB084E36A5546A9CEE16159AD7E468B2D976935F6B45A35B95C3C050ADC5DAEH1b9P) Налогового кодекса Российской Федерации, в виде увеличения размера не облагаемой налогом суммы от 10 000 рублей, установленной пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса, до размера налоговых баз в отношении одного земельного участка под жилым домом или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, одного земельного участка под гаражом и одного земельного участка, приобретенного (предоставленного) для садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства | 2016-2017 | Финансовое управление, ИФНС | В целях социальной поддержки населения города в 2016 году указанные льготы предоставляются на основании решения Думы города Пятигорска от 28.10.2013 г. № 29-33 РД (в редакции от 20.11.2014 г. № 38-48 РД). |
| 42 | Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу физическим лицам - членам малоимущих семей, а также одиноко проживающим малоимущим гражданам на основании справки, выданной муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в отношении одного участка | 2016-2017 | Финансовое управление, ИФНС, УСПН |
| 43 | Сохранение предоставления дополнительной льготы по земельному налогу в виде освобождения от уплаты земельного налога физическим лицам инвалидам 3 группы в отношении одного участка | 2016-2017 | Финансовое управление, ИФНС, УСПН |
| 44 | Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения Пятигорска | 2016 | УЭР | В 1 полугодии 2016 г. для сотрудников предприятий и организаций города проведено 6 семинаров на тему «Финансы под контролем», на которых рассмотрены вопросы личного финансового планирования, грамотного инвестирования для достижения финансовых целей, личной финансовой безопасности в ситуации неопределённости и экономических трудностей. В семинарах приняли участие более 180 человек. |
| **IV. Бюджетная стабильность** | | | | |
| 45 | Обеспечение реализации Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета города-курорта Пятигорска, совершенствование долговой политики города-курорта Пятигорска на период 2014-2016 годов, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 25.03.2015 г. № 1233, и рассмотрение возможности принятия дополнительных мер, направленных на увеличение роста доходов бюджета города | 2016 | Финансовое управление, УЭР, ИФНС, УИО | Ведется работа по реализации Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета города-курорта Пятигорска, совершенствование долговой политики города-курорта Пятигорска на период 2014-2016 годов, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 03.04.2014г. № 1033 (в том числе в редакции от 25.03.2015 г. № 1233).  Кроме того, проводились дополнительные мероприятия, направленные на увеличение роста доходов бюджета города в текущем году, а также на недопущение возникновения выпадающих доходов бюджета города с 2017 года по налогу на имущество физических лиц (уточнение налогооблагаемой базы - кадастровой стоимости):  1) 19 февраля 2016 года проведено совместное рабочее совещание по вопросам исполнения Соглашения от 03.04.2014г. о взаимодействии администрации города Пятигорска, ИФНС по г. Пятигорску СК, Пятигорского городского отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю и отдела МВД России по г. Пятигорску при урегулировании и взыскании задолженности по обязательным платежам в бюджет города, а также выработки коллегиального решения по обеспечению эффективности взаимодействия и по принятию дополнительных мер, направленных на погашение задолженности перед бюджетом города.  Принято решение организовать и осуществлять в 2016г.:  - взаимодействие Пятигорского отдела судебных приставов с Многофункциональным центром города Пятигорска (на основании базы данных судебных приставов о должниках, работники МФЦ наряду с оказанием государственных и муниципальных услуг будут информировать граждан города об имеющихся задолженностях в бюджет города и рекомендовать погасить их);  - размещение информации о должниках в бюджеты посредством социальной рекламы.  2)В связи с утверждением в 2015 году новой кадастровой оценки объектов недвижимости проводился сравнительный анализ количества объектов налогообложения по новой кадастровой стоимости с количеством абонентов электроэнергии по городу Пятигорску.  3) Проводилась работа по уточнению неполных характеристик объектов недвижимости с минимальной кадастровой стоимостью.  По мере уточнения неполных характеристик объектов недвижимости (срок окончания строительства и срок ввода в эксплуатацию), результаты работы с приложением перечня объектов налогообложения с недостающими характеристиками еженедельно направлялись в ГУП СК «Ставкрайимущество», в целях актуализации кадастровой стоимости объектов, необходимой для исчисления местных налогов.  По состоянию на 01.07.2016 г. по итогам проведенной работы сводная информация по установленной форме направлена в ГУП «Ставкрайимущество» для дальнейшего включения уточненных показателей в Государственный кадастр недвижимости (письмо администрации города Пятигорска от 10.06.2016 г. № 2723/03).  На 30.06.2016 количество действующих договоров аренды земельных участков составляет 8 914. Сумма доходов поступивших в бюджет города в виде арендной платы за землю по договорам составила 128136т.р.  По результату проведенного анализа поступлений ведется претензионная работа. Всего должникам за отчетный период 2016 г. направлено 504 письменных уведомления о необходимости погашения образовавшейся задолженности по арендным платежам за земельные участки. Направлено 504 претензии на сумму 39 894т.р., по которым поступило 5621т.р. Подано 96 исков на сумму 20846т.р., включая задолженность, образовавшуюся в 2015г., взыскано по 27 искам на общую сумму 13161т.р. (в том числе задолженность за предыдущие годы), оплатили в ходе судебного разбирательства по 4 искам на сумму 65 т.р.  В 1 полугодии 2016 года в рамках муниципального земельного контроля проведено 124 внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства. Выявлено 73 нарушений земельного законодательства. По установленным фактам нарушения законодательства материалы проверок направлены на рассмотрение государственному инспектору по охране и использованию земель по г. Пятигорску и г. Лермонтову (29 материалов). В 35 случаях для установления личностей правонарушителей и составления административных протоколов по ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, материалы проверок направлены в ОМВД России по г. Пятигорску. Добровольно устранили 9 нарушений законодательства. За отчетный период подано 20 исков об истребовании из чужого незаконного владения земельных участков, удовлетворено 16 иска (поданных в 2015 г.).  За отчетный период 2016 года подготовлено 76 постановлений администрации города Пятигорска об установлении вида разрешенного использования земельных участков. В рамках информационного взаимодействия утвержденные постановления направлены в орган кадастрового учета в сроки, определенные ст. 15 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».  В связи с принятием Правительством СК решения о проведении новой государственной кадастровой оценки в 2015 г., а также вступлением в силу приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» и отсутствием изменений в приказ Минэкономразвития России от 15.02.2007 г. № 39, корректировка базовых размеров арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, запланирована на 3-й квартал 2016 года.  На 01.07.2016 г. по арендной плате за муниципальное имущество количество действующих договоров -102. Сумма начислений по арендной плате за муниципальное имущество составляет23935,9т.р. Поступило доходов в бюджет 14 710,4 т.р. (в 2015 году получены денежные средства в сумме 5 272,7 т.р., срок уплаты которых наступил в 2016 году).  Ежемесячно, после 10 числа месяца, следующего за отчетным, проводится анализ задолженности по аренде за муниципальное имущество. По результату проведенного анализа поступлений ведется работа в досудебном порядке. Всем должникам направлены письменные уведомления о необходимости погашения образовавшейся задолженности по арендным платежам.  По договорам аренды за пользование муниципальным имуществом направлено 33 претензии, на общую сумму 9343,2 т. р., из них удовлетворено 12 на сумму 2 871,6 т.р.  Подано 11 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате за имущество на сумму 4 162,2 т.р., из них удовлетворены 3 на сумму 409,2 т.р., остальные находятся на рассмотрении.  Постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2015 г. № 5938 утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в 2016 году, в котором 14 объектов общей площадью 666,5 кв.м.  Мероприятия по государственной регистрации прав на земельные участки, которые в соответствии с земельным законодательством подлежат отнесению к муниципальной собственности:  В реестре муниципального имущества по состоянию на 01.07.2016г. числится 6 052 земельных участков, из них зарегистрировано право муниципальной собственности на 5 556 (91,8%) земельных участков, из них под объектами уличной сети – 561 объекта.  По договорам купли-продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа направлено133 претензии, на общую сумму 6059,6 т.р., из них удовлетворено 55 на сумму 1 287,8 т.р.  Подано 6 исковых заявлений о погашении задолженности за имущество в сумме 3 234,1 т.р., них удовлетворены 1 617,8 т.р., остальные находятся на рассмотрении.  В реестре муниципального имущества числится 593 автодороги, из них поставлены на государственный кадастровый учет 591. В отношении 2-х дорог заключен контракт на выполнение работ по постановке их на государственный кадастровый учет, в целях государственной регистрации права муниципальной собственности. Регистрация права муниципальной собственности оформлена на 574 автодороги.  В результате проверок использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в соответствии с заключенными договорами нарушений не установлено.  В результате проведенной МУ «УАС и ЖКХ» администрации города Пятигорска» инвентаризации бесхозяйной инженерной инфраструктуры – тепловых, газовых, водопроводных и канализационных сетей, расположенной на территории муниципального образования города – курорта Пятигорска, в 2014 г., муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» заключены муниципальные контракты на проведение кадастровых работ в отношении выявленных объектов инженерной инфраструктуры.  По итогам выполненных кадастровых работ на государственный учет поставлено:  -водопроводные вводы -71 объект;  -канализационный выпуск -71 объект;  -внутриквартальные канализационные сети- 48 объектов;  -тепловые сети –21объект;  - газовые сети- 131 объект.  По состоянию на 01.07.2016г. поставлены 342 объекта как бесхозяйных на учет в Росреестр, что составляет 98,6% от общего количества объектов, подготовленных на ГКН.  За отчетный период 2016 года поданы исковые заявления на признание права муниципальной собственности на состоящие на учете 58 бесхозяйных объектов, удовлетворены исковые требования на 41 объект, остальные находятся на рассмотрении.  По выявленным самовольно возведенным 24 газопроводам и 4 тепловым сетям ведутся работы по признанию права муниципальной собственности в судебном порядке.  В 1 полугодии 2016 г. в муниципальную собственность оформлено 1 жилое помещение, являющееся выморочным. |
| 46 | Разработка нормативных актов, обеспечивающих внедрение системы нормирования в сфере муниципальных закупок | 2016 | Финансовое управление, ГРБС, УЭР | Постановление администрации города Пятигорска от 21 декабря 2015 г. № 5126 «Об утверждении общих т[ребований](#Par29) к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» принято и размещено в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Постановление администрации города Пятигорска от 20 мая 2016 г. № 1619 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и её структурных подразделений, обладающих статусом юридического лица (включая подведомственные им казенные учреждения)» утверждено и размещено в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Постановление администрации города Пятигорска от 29 июня 2016 г. № 2307 «Об утверждении Правил определения т[ребований](#Par29) к закупаемым Думой города Пятигорска, администрацией города Пятигорска и её структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» утверждено и размещено в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 47 | Обеспечение в процессе проведения заседаний городской межведомственной комиссии рассмотрения вопросов о погашении задолженности по налогам и плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), а также контроля за постановкой на учет плательщиков НВОС, осуществляющих предпринимательскую деятельность | постоянно | УЭР, Финансовое управление, УСПН, ИФНС, ПФ | В 1 квартале 2016 года состоялось 3 заседания городской межведомственной комиссии, на которые приглашались организации по вопросу платы за НВОС. По состоянию на 01.07.2016 из 9 предприятий, присутствовавших на заседаниях комиссии, 6 встали на учет в качестве плательщика платы за негативное воздействие на окружающую среду по городу Пятигорску.  Администрацией города постоянно проводится работа по выявлению неплательщиков и их информирование о необходимости внесения платы за НВОС. По состоянию на 01.07.2016 г. 130 хозяйствующим субъектам направлены информационные письма.  В результате проводимой работы, по итогам исполнения бюджета города за 1 полугодие 2016 г. поступления в бюджет города платежей за НВОС составили 2 569 т.р., что на 235 т.р. больше, чем за 1 полугодие 2015 г. |
| 48 | Обеспечение обоснованности уровня и темпов роста муниципального долга, способности исполнять свои долговые обязательства в условиях любой, в том числе самой неблагоприятной экономической и бюджетной ситуации и выбор заемщиком инструмента экономически обоснованного периода заимствования и стоимости привлекаемых заемных средств:  - привлечение кредитных средств в кредитных организациях в форме открытия возобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки и свободным режимом погашения, в целях погашения дефицита бюджета и долговых обязательств | по результа-  там анализа исполнения бюджета города по доходам и расходам | Финансовое управление | Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2016 года составил 376 254,67 тыс. рублей, что меньше на 78 328,00 тыс. рублей, чем по состоянию на 01.04.2016 года, и меньше на 191 727,00 тыс. рублей, чем по состоянию на 01.01.2016 года. Снижение объема муниципального долга достигнуто за счет выбора заемщиком эффективного инструмента экономически обоснованного периода заимствования и стоимости привлекаемых заемных средств, а также  эффективного управления средствами на едином счете бюджета города-курорта Пятигорска.  В соответствии с утвержденным порядком Финансовым управлением осуществлялось формирование и ведение кассового плана бюджета города-курорта Пятигорска. На основании проводимого анализа показателей кассового плана и его исполнения, для своевременного решения вопросов по сбалансированности бюджета, осуществлялись экономически обоснованные муниципальные заимствования в виде кредитов банков, бюджетных кредитов и привлечения остатков средств муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, а также средства казенных учреждений, находящиеся во временном распоряжении на едином счете бюджета города-курорта Пятигорска.  Финансовое управление осуществляло привлечение заемных средств в рамках возобновляемых кредитных линий со свободным режимом выборки и свободным режимом погашения по муниципальным контрактам, заключенным в 2013 - 2015 годах, что позволило осуществлять заимствования по средней ставке кредитования 11,39 % годовых, т.е. ниже, чем процентные ставки кредитования муниципальных образований по итогам аукционов, сложившиеся (по трехлетним и на один год) в 1 полугодии текущего года (в среднем 13,94 % годовых). Это обеспечило экономию средств бюджета города на обслуживание муниципального долга в размере 4 213,19 тыс. рублей. |
| 49 | Обеспечение снижения расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга бюджета города:  - управление остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города;  - своевременная подготовка документов в УФК по СК в целях получения максимального количества траншей кредитных средств из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете бюджета города | постоянно  январь-февраль текущего года | Финансовое управление | На покрытие кассовых разрывов были направлены остатки средств бюджетных и автономных учреждений, а также средства казенных учреждений, находящиеся во временном распоряжении на едином счете бюджета города. Экономический эффект от управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города составил 5 862,8 тыс. рублей.  В результате своевременной подготовки и предоставления в полном объеме документов в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, в соответствии с заключенным между Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю и администрацией города Пятигорска Договором о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 25 января 2016 года № 21-15-405/1 28 января 2016 года привлечен бюджетный кредит в размере 119 928,0 тыс. рублей по ставке 0,1 процентов годовых..Это позволило обеспечить увеличение периода кредитования бюджета города в отчетном периоде, который в 1 полугодии составил 144 дня. При этом расходы бюджета за пользование бюджетным кредитом составили 47,18 тыс. рублей. При привлечении на такой же срок средств в банках по средней ставке, сложившейся в 1 полугодии в размере 13,94 % годовых, расходы бюджета могли составить 6 577,56 тыс. рублей. Таким образом, привлечение бюджетного кредита из средств федерального бюджета обеспечило экономию средств бюджета города в размере 6 530,37 тыс. рублей.  Кроме того, снижение расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга бюджета города в 1 полугодии обеспечивалось за счет Соглашения о реструктуризации задолженности города-курорта Пятигорска Ставропольского края перед бюджетом Ставропольского края по бюджетному кредиту, предоставленному городу-курорту Пятигорску Ставропольского края в соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджетного кредита от 15 декабря 2015 г. № 10-11/7. Сумма реструктуризированной задолженности за период с 01.01.2016 г. по 24.04.2016 г. составила 19 374 ,00 тыс. рублей - 115 дней; за период с 25.04.2016 г. по 01.07.2016 г. составила 16 974,00 тыс. рублей - 67 дней. Расходы бюджета города за 1 полугодие составили 7, 81 тыс. рублей. При привлечении на такой же срок средств в банках по средней ставке, сложившейся в 1 полугодии в размере 13,94 % годовых, расходы бюджета города могли составить 1 281,74 тыс. рублей. Таким образом, привлечение в бюджет города бюджетного кредита из средств краевого бюджета под 0,1% годовых и его реструктуризация обеспечили экономию средств бюджета города в размере 1 273,93тыс. рублей. |
| 50 | Инвентаризация земельных участков города-курорта Пятигорска | постоянно | Управление архитектуры, УИО | Мероприятия по инвентаризации земельных участков в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска, осуществляется на постоянной основе, за отчетный период 2016 г. проинвентаризировано 360 земельных участков. |
| 51 | Инвентаризация объектов имущества, стоимость которых определена как кадастровая в целях расширения перечня, определяемого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с пунктом 7 и абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса | постоянно | УИО, отдел торговли, МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» | Продолжается анализ поступающих документов на оформление прав на земельные участки или присвоение адреса в целях выявления объектов торговли площадью более 250 кв.м. |
| **V. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** | | | | |
| 52 | Проведение сравнительного анализа поступлений налогов в бюджет города в разрезе налогоплательщиков с целью оценки объемов, динамики и структуры налоговых поступлений во взаимосвязи с мониторингом финансово-экономического состояния системообразующих предприятий города, определяющих экономическое и финансовое положение города-курорта Пятигорска. | 2016-2017 | Финансовое управление, УЭР, ИФНС, ПФ | За 5 месяцев (январь-май) 2016 г. по отношению к аналогичному периоду 2015 г. общая сумма поступлений доходов в бюджет города от системообразующих предприятий уменьшилась на 5,3 млн. руб. (или на 9,0 %).  В отчетном периоде по расчетам с бюджетом города из 20 системообразующих предприятий 6 предприятий имеют в целом положительную динамику налоговых и неналоговых платежей в бюджет города, у 14-ти предприятий сложилось снижение поступлений доходов в бюджет города, в том числе из них значительно снизился темп роста платежей в бюджет города по следующим предприятиям:  ОАО «Севкавгипроводхоз» - на 78 %,  ЗАО «Кавказкурортпроект» - на 33 %,  ООО «ФИРМА "ОПТ-ТОРГ» - на 44 %,  ОАО «Севкавдорстрой» – на 90 %,  ЗАО «Холод» – на 42 %,  МУП «ГЭТ»- на 30 %,  ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» – на 60 %.  Причинами снижения поступлений доходов в бюджет города стали:  1) по НДФЛ:  – уменьшение объемов заказов, влияющих на начисления заработной платы при сдельно-премиальной системе, сокращение ФОТ (за исключением ООО «Пятигорсктеплосервис»);  - предоплата НДФЛ в декабре 2015 г. по итогам 2015 г., включая премиальные выплаты за 4 кв. 2015 г.;  - снижение численности работников, в том числе сокращение вакантных должностей (ОАО «Севкавдорстрой», ООО «ФИРМА «ОПТ-ТОРГ», ЗАО «Кавказкурортпроект», ООО «Кавказ-Торг», ООО «Метро кеш энд Керри»);  2) по земельному налогу:  - переплата земельного налога в 2015 году, зачтенная в 2016г. в счет текущих авансовых платежей (ЗАО «Кавказкурортпроект», ООО «Пятигорский молочный комбинат», Филиал Санаторий «Дон»);  - оплата в 2015г. авансовых платежей ОАО «Севкавдорстрой» по земельному налогу и задолженности прошлых лет превысила платежи по недоимке в 2016 г.  3) по аренде земли:  - оплата текущих платежей по договору аренды земли и пени по задолженности за период прошлых лет (ЗАО «Холод», МУП «ГЭТ»);  - отчуждение земельного участка в связи расторжением договора аренды (ООО «ФИРМА «ОПТ-ТОРГ»). |
| 53 | Мониторинг информации о предприятиях, находящихся под процедурой банкротства | ежеквартально | УЭР | По данным ИФНС по г. Пятигорску на 01.06.2016 количество организаций, находящихся под процедурой банкротства, - 37. |
| 54 | Мониторинг высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников | еженедельно | ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска», УСПН | ГКУ «ЦЗН г. Пятигорска» осуществляется еженедельный мониторинг высвобождения работников. Сведения о предстоящем в 2016 году высвобождении подали 46 предприятий города Пятигорска (на 411 человек). По состоянию на 01.07.2016 количество сокращенных в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата составило 160 человек (за аналогичный период 2015 года – 128 чел.). Отменено высвобождение – по 44 чел. |
| 55 | Проведение мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках согласно перечню, установленному Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию | ежедневно | отдел торговли | Созданной распоряжением администрации города Пятигорска от 11.08.2014 № 60 рабочей группой по проведению оперативного мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговой сети города Пятигорска продолжает осуществляться ежедневный оперативный мониторинг розничных цен по утверждённому списку торговых объектов.  Результаты мониторинга ежемесячно (в последний день месяца) направляются в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, и 2 раза в месяц (10 и 20 числа) в прокуратуру города Пятигорска направляется информация о росте розничных цен свыше 30%.  За отчётный период2016 года уровень цен на фиксированный набор продовольственных товаров в городе Пятигорске не превышал среднекраевой уровень. |
| 56 | Оказание содействия в привлечении аптечных организаций частной формы собственности, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, к участию в мониторинге ассортимента и цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты, проводимом Росздравнадзором | ежемесячно | Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ставропольскому краю (по согласованию), УЭР | По информации Территориального органа Росздравнадзора по Ставропольскому краю в январе 2016 данные для мониторинга ассортимента и цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты представили 19 респондентов, в феврале– 21 респондент, в марте – 21 респондент, в апреле – 20 респондентов, в мае – 20 респондентов, в июне – 19 респондентов. Руководителям аптечных организаций направляются письма о необходимости продолжения участия в мониторинге. |
| 57 | Мониторинг основных показателей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска | ежеквар-тально | УЭР, Финансовое управление,  ГКУ «Центр  занятости населения города-курорта Пятигорска»,  УСПН, ИФНС | Предварительные данные по основным показателям социально-экономического развития города Пятигорска по состоянию на 01.07.2016 г. сложились следующим образом:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | 1 полуг. 2015 | оценка  1 полуг. 2016 | | Численность населения | тыс. чел. | 214,1 | 213,7 | | Количество родившихся | чел. | 1084 | 1232 | | Количество умерших | чел. | 1181 | 1085 | | Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | -97 | +147 | | Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, всего: | единиц | **5405** | **5 417** | | **Крупных, (в. т. ч. некоммерческих):** | ед. | **1 821** | **1 824** | | **средних:** | ед. | **40** | **38** | | **малые и микро предприятия:** | ед. | **3 544** | **3 555** | | **Индивидуальные предприниматели** | ед. | **8 907** | **9 164** | | Индекс промышленного производства | % | 99,7 | 96,6 | | Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным направлениям деятельности | млрд. руб. | 9,8 | 9,5 | | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по кругу крупных и средних предприятий | млн. руб. | 510,1 | 571,7 | | Объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | млн.руб | 98,6 | 250,3 | | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м. общ. пл. | 48,2 | 19,3 | | в том числе: индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс.кв.м. общ. пл. | 8,1 | 6,4 | | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий (номинальная) | руб. | 27 641 | 29 517 | | Оборот розничной торговли всего по городу | млн. руб. | 47784,5 | 47791,7 | | Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | чел. | 430 | 469 | | Количество отдохнувших в санаторно-курортном комплексе Пятигорска | чел. | 43 098 | 43 758 | | Коечная емкость санаториев в работе | мест | 5 442 | 5 499 | |
| 58 | Мониторинг и анализ стоимости услуг,  оказываемых за счет средств бюджета, в целях недопущения превышения стоимости аналогичной услуги, оказываемой потребителю на возмездной основе | 2016-2017 | ГРБС | Не выявлено |