**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска по итогам 2016 года.**

В 2016 году в городе-курорте Пятигорске действовало 13 муниципальных программ:

«Развитие образования»,

«Социальная поддержка граждан»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»,

«Молодежная политика»,

«Сохранение и развитие культуры»,

«Экология и охрана окружающей среды»,

«Развитие физической культуры и спорта»,

«Безопасный Пятигорск»,

« Управление финансами»,

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»,

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»,

«Повышение открытости и эффективности деятельности администрации»,

«Управление имуществом».

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2016 г. на реализацию муниципальных программ из средств бюджетов было выделено 4 228 350,27 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 736 599,34 тыс. руб.;

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 1 741 474,8 тыс. руб.;

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 1 750 276,13 тыс. рублей.

 Из внебюджетных источников запланировано к финансированию программ 256 137,13 тыс. рублей.

Кассовое исполнение, включая внебюджетные источники финансирования, составило 4 199 507,09 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 636 586,84 тыс. руб.(86,4% к сводной бюджетной росписи);

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 1 620 328,37 тыс. руб. (93% к сводной бюджетной росписи);

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 1 716 984,68 тыс. руб.(98,1% к сводной бюджетной росписи);

- внебюджетные источники –225 607,20 тыс. руб. (88,1% к запланированным).

**Сведения о результатах реализации муниципальных программ, степени запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателях, о выполнении расходных обязательств города в разрезе муниципальных программ**

**I Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – Программа I)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1658. Постановлениями администрации города Пятигорска от 09.11.16 года № 4446 и 23.05.2016 № 1770 внесены изменения в Программу I.

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2016 г. на реализацию программы в 2016 году было выделено 2 092 638, 97 тыс. рублей, в том числе:

462 274,52 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

942 768,36 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

За счет средств внебюджетных источников планировалось 218 818,29 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в 2016 году составили 1 979 818,17 тыс. рублей или 94,6% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2016 года; в том числе:

364 102,53 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета или 78,7% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2016 года;

935 088,33 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края или 99,2% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2016 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию программы в 2016 году составили 188 448,83 тыс. рублей или 86,12 % к запланированному уровню.

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске»*** запланированы и реализованы в полном объеме все основные мероприятия, в том числе обеспечена деятельность дошкольных учреждений, проведены обязательные медицинские осмотры работников дошкольных образовательных учреждений, предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проведен конкурс «Воспитатель года», оказана материальная поддержка родителям за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.

В городе Пятигорске функционирует 39 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории города, составляет 12 498 человек. Из них посещают детские сады 9 377 ребенок. Количество детей, состоящих на учете для зачисления в детские сады, в возрасте от 0 до 7 лет, составляет – 3 524 ребенка.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» в 2016 году позволила достигнуть показателя «Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием» до 77,7 % (при плановом значении показателя 72%). Значение данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталось на том же уровне.

 Также были достигнуты следующие показатели:

доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы условия для получения дошкольного образования на дому, в общей численности детей-инвалидов дошкольного возраста 45,7% (план – 10%);

численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника 11,2 человек (план -10,9 чел.);

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 59% (план – 48%);

удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 14% (план – 18%).

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством образования составила 91,5% (план – 68%).

Из 6 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год, достигнуты в срок 6 контрольных событий.

***В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске»*** запланированы и реализованы в полном объеме все основные мероприятия.

В городе функционирует 31 общеобразовательное учреждение, 2 из которых, частные. Количество обучающихся 19 882 чел.

Ежегодно, в связи с приростом населения города Пятигорска, растет количество первоклассников. Так за период с 2012-2013 учебного года по 2016-2017 учебный год прирост составил 429 детей или 20 % от общего количества обучающихся первых классов.

В 2016 году 12 591 учащихся обучались в соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами, что составило 63 % от общего числа обучающихся.

В 2016 году государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) в 9 классах проходили 1703 человека, из которых успешно прошли ГИА 1675 учащихся. 140 выпускников получили аттестат с отличием.

В 2016 году из 888 выпускников 11 классов 871 человек был допущен к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). Из 17 не допущенных к ГИА выпускников, 2 выпускника получали образование вне организации по ускоренной форме, 2 человека не допущены по причине не сдачи итогового сочинения (МБОУ «Центр образования № 9). Все выпускники проходили ГИА в форме ЕГЭ, в том числе 9 детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Из 871 выпускника 32 человека не прошли ГИА. Аттестат о среднем общем образовании получили 839 выпускников, из них 170 человек получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». Золотыми медалями Губернатора Ставропольского края «За особые успехи в обучении» награждены 80 выпускников, серебряными – 33 выпускника. Справки об обучении в ОУ получили 55 человек (38 не прошли ГИА, 17 не допущены к ГИА).

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебного года приняли участие 10585 учащихся, написав 14660 работ. Впервые в школьном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие ученики 4 классов по русскому языку и математике (680 учащихся выполнили 828 работ). По результатам школьного этапа Олимпиады в г. Пятигорске 2833 победителя и призера. В муниципальном этапе Олимпиады 2016/17 учебного года приняли участие 1554 человека. По результатам муниципального этапа Олимпиады в г. Пятигорске 441 победитель и призер.

Пятигорские школьники принимали участие в Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» по русскому языку и естественным наукам (физика, математика). По итогам отборочного этапа в г. Пятигорске по русскому языку 61 победитель, по естественным наукам 132 победителя.

В 2016/17 учебном году отборочный этап Олимпиады школьников СПбГУ проводился заочно, в котором приняли участие около 600 учащихся.

Второй год в городе совместно с СПбГУ и Краснодарским Центром одаренных детей «Бернулли» проводилась Чебышевская олимпиада по математике. Только в 2016 году участниками олимпиады стали более 700 детей 5-7 классов, 10 из которых стали ее победителями.

70 учащихся общеобразовательных учреждений награждены премией Главы города одаренным учащимся и победителям олимпиад.

Основной формой организации питания в общеобразовательных учреждениях являются школьные столовые, все пищеблоки которых на 100% оснащены технологическим и холодильным оборудованием и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания. 2 229 учащихся общеобразовательных учреждений (11% от общего количества учащихся) обеспечены бесплатным горячим питанием. Всего горячим питанием в общеобразовательных организациях охвачено 92 % обучающихся.

В летний период 2016 года 3308 учащихся города Пятигорска отдохнули в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе 27 общеобразовательных учреждений и на базе 3 учреждений дополнительного образования детей.

Также 526 несовершеннолетних были охвачены отдыхом на пришкольных площадках, 367 детей отдохнули в загородном детском оздоровительно-образовательном центре «Дамхурц», 100 человек отдохнули в выездном палаточном туристско-оздоровительном лагере «Архыз» с круглосуточным пребыванием детей, организованном ЦДЮТиЭ в Архызе, 50 детей отдохнули в летнем выездном военно-патриотическом лагере «Гвардия», организованном ЦВПВМ, 390 детей отдохнули в детском оздоровительном лагере «Счастливое детство» в г. Анапа Краснодарского края, 510 старшеклассников были трудоустроены в весенне-летний период совместно с Центром занятости населения, 10 человека отдохнули в загородных оздоровительных лагерях с частичной компенсацией: 6 человек отдохнули на базе филиала государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» - «Детский оздоровительно - образовательный центр «Солнечный», 1 человек в муниципальном автономном образовательном учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Золотой колосок» Благодарненского района, 1 человек в санаторно-курортном лагере «Лесная поляна», г. Ставрополь, 1 человек в детском санаторно-оздоровительном лагере «Сосновый бор», г. Кисловодск, 1 человек в МОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный центр «Звездный» Курского района, 5 ребят, добившихся определенных успехов, отдохнули в ФГБУ «Международный детский центр «Артек» за счет средств федерального бюджета, 20 детей отдохнули в лагере на базе ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достичь в 2016 году:

- увеличение доли учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, до 63% (план - 53%);

- увеличение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов до 88% (план – 67 %);

- увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста до 95,1% (план – 92,9%);

- удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составил 78,8% (план – 73,75%);

- увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание до 92% (план – 90,0%);

- увеличение доли детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью до 62 % (план – 35,7%);

- увеличение доли педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием до 92 % (план – 87,5%);

- увеличение удельного веса численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений до 21 %, при планируемом значении 17,5 %.

Показатели, процент исполнения которых не достиг планируемых значений:

- доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений - план 98,2%, факт 96%. Недостижение планируемого значения показателя в связи со снижением успеваемости по предмету «математика».

Из 22 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год, достигнуты в срок 22 контрольных события.

***В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске»*** запланированы и реализованы в полном объеме все основные мероприятия, в том числе обеспечена деятельность учреждений по внешкольной работе с детьми, проведены городские мероприятия для учащихся по различным видам деятельности, осуществлен ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования и пр.

В настоящее время в Пятигорске действуют 16 учреждений, из которых 6 относится к системе образования, 7 комитету по физической культуре и спорту и 3 учреждения культуры.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» позволила охватить системой дополнительного образования 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет, 9 118 или 34,6% из них обучается в учреждениях дополнительного образования, остальные в кружках и секциях общеобразовательных организаций.

Проведение мероприятий в области дополнительного образования позволило создать систему патриотического воспитания, формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, развитие творческих возможностей и стимулирование ученического творчества. За 2016 год 44,2 % обучающихся по программам дополнительного образования стали победителями и призерами краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок.

Эффективная реализация мероприятий подпрограммы 3 позволила увеличить удельный вес детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования до 34,6 % (запланированный показатель 34%);

удельный веса детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных программами дополнительного образования в общеобразовательных организациях составил 61,2% (план – 61,4%);

удельный вес детей, обучающихся по программам дополнительного образования – победителей краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок – 44,2% (план – 45%).

Из 8 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год, достигнуты в срок 8 контрольных событий.

***В рамках реализации подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности»*** выполнялись основные мероприятия, запланированные на 2016 год, в полном объеме:

- строительство детского дошкольного образовательного учреждения в пос. Энергетик на 100 мест завершено, объект введен в эксплуатацию;

- осуществлялось строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест, окончательная реализация мероприятия запланирована на 31.12.2017 г.;

- проведены работы по корректировке ПСД реконструкции с элементами реставрации здания муниципального образовательного учреждения гимназия №11.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достигнуть следующих значений показателей:

- количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 100 мест (план- 100 мест);

 - количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности – 1 ед. (план – 1 ед.);

- удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 81 % (план- 81%).

Подпрограммой запланировано и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

Реализация основных мероприятий подпрограмм программы позволила достигнуть запланированных значений показателей конечного эффекта (целевых индикаторов и показателей программы), характеризующих цели программы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет в полном объеме (97,5%);

- удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством дошкольного образования составляет 91,5% (план – 68), общего образования - 91,2% (план- 71), дополнительного образования - 85% (план – 78).

**II Муниципальная программа города-курорта Пятигорска** **«Социальная поддержка граждан» (далее – Программа II)** утверждена постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641. В Программу II в 2016 году были внесены изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 20.01.2016 № 159, от 14.04.2016 №1174, от 12.10.2016 № 4018.

Реализация Программы II в 2016 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»на 2016-2018 годы».

На реализацию мероприятий Программы II в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2016 г. предусмотрено 892 914,84 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 271 528, 02 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 579 421,05 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 41 965,77 тыс.рублей.

Кассовое исполнение составило 887 772,52 тыс. руб. (99,4% к бюджетной росписи), в том числе:

- средств федерального бюджета – 269 687,51 тыс. рублей;

- средств краевого бюджета – 577 328,24 тыс. рублей;

- средств бюджета города – 40 756,77 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках реализации Программы II жителям города Пятигорска представлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством, а также нормативно-правовыми актами города-курорта Пятигорска.

1. В рамках ***Подпрограммы 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска»*** все запланированные мероприятия реализованы в полной мере. Различные меры социальной поддержки получили 52433 гражданина города-курорта Пятигорска. Реализация мероприятий позволила достичь положительных значений всех запланированных индикаторов.

Из 21 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 21 контрольное событие.

1. В 2016 году в рамках ***Подпрограммы 2 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»*** оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ 72 участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителям погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Также в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений 24 ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (было принято 25 заявлений, но 26 декабря 2016 г. 1 участник Подпрограммы 2 отказался от проведения ремонтных работ по состоянию здоровья, в связи с чем, включение нового участника и проведение конкурсных процедур было нецелесообразным. Данный гражданин включен в список участников подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» на 2017 г.)

Реализация мероприятий позволила достигнуть следующих значений индикаторов:

- доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений - 6,84% (план - 4,27);

- доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений - 1,20% (план – 1,25%).

Из 6 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 6 контрольных событий.

3. ***В рамках Подпрограммы 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»*** в отчетном периоде в городе Пятигорске проведено 5 социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации; выделены субсидии городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов.

В рамках мероприятий данной подпрограммы выделены субсидии городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов.

Расходование выделенных субсидий направлялось на организацию и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, организацию и проведение экскурсий для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, включая обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом и другие мероприятия, направленные на реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Также в рамках Подпрограммы 3 прошли обучение в компьютерном классе и получили навыки работы на персональном компьютере 29 инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Реализация мероприятий позволила достичь положительных значений всех запланированных индикаторов.

Из 8 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 8 контрольных событий.

4. ***Мероприятия подпрограммы 4 «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска»*** направлены на повышение уровня социальной защищенности граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Расходы этой статьи бюджета направлены на содержание минимум 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, пострадавших в результате наводнения, пожара, террористического акта, оползня, а также попавших в трудную жизненную ситуацию. Мероприятие исполнено, индикатор достигнут.

Запланировано подпрограммой на 2016 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

5. Мероприятиями ***подпрограммы 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»*** предусмотрено право на приобретение льготного проездного билета отдельным категориям граждан, а также предоставление права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В отчетном периоде 17 161 гражданину города-курорта Пятигорска определенных категорий в ходе реализации Подпрограммы 5 фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания при запланированном значении 14 500 чел.

Из 4 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 4 контрольных события.

6. В целях обеспечения принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки и сохранения достигнутого уровня социальной защиты граждан реализуется ***подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска»***.

Мероприятия подпрограммы 6 выполнены в полном объеме:

- ежемесячную денежную выплату заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов, в 2016 году получали 3 человека;

- ежемесячную денежную выплату участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в 2016 году получали 9 человек;

- ежемесячную денежную выплату пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в 2016 году получали 4852 человека;

- единовременную денежную выплату ко Дню Победы ветеранам ВОВ в 2016 году доставили 291 участнику (инвалиду) Великой Отечественной войны; бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицу, награжденному знаком «Жителю блокадного Ленинграда;

- организованы и проведены 6 мероприятий, посвященные праздничным и социально значимым дням и памятным датам.

Все индикаторы достигнуты, за исключением индикатора «Доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей численности граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии», значение которого по итогам 2016 года – 0% (план- 100%), В связи с превышением размера государственной пенсии муниципальных служащих над размером месячного денежного содержания, установленного постановлением администрации города Пятигорска от 10.11.2014 г. № 4167 доплаты к пенсиям муниципальных служащих не были произведены.

Из 12 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 11 контрольных событий.

7. Постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 14.04.2016 г. № 1174 в программу добавлена ***подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*** (далее – Подпрограмма 7).

В рамках Подпрограммы 7в 2016 году проведены следующие мероприятия:

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);

- обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края;

- выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям;

- выплата единовременного пособия усыновителям.

Все запланированные мероприятия реализованы в полной мере.

В ходе реализации Подпрограммы 7 достигнуты следующие значения показателей:

- доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в общей численности детей города – 0,7%, что соответствует плановому значению;

- общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по данным Отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска составила 236 человек (план - 282 человека);

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Пятигорске составила 39 человек (план – 40 человек);

- количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях в городе Пятигорске составило 197 человек, план – 206 человек;

 - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32 – 36 человек (план – 33 чел.);

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы составила 35%, а по плану – 100%;

- численность семей усыновителей по данным Опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска составила 9 семей, по плану – 17.

Из 4 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 4 контрольных события.

***В рамках Подпрограммы 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»*** в 2016 году 188 услуг по сурдопереводу предоставлены инвалидам по слуху. В отчетном периоде на реализацию данного мероприятия затрачено 81,4 тыс. руб.

Кроме того, в рамках Подпрограммы 8 в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края № 286-п от 12 июля 2016 г. сумма субсидий в 2016 году, выделяемых из бюджета Ставропольского края бюджету города Пятигорска на софинансирование мероприятий по исполнению требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» составила 1 272,25 тыс. руб., размер софинансирования за счет средств местного бюджета составил 545,25 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы 8 исполнены все запланированные мероприятия, обеспечена доступность 5 муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска путем проведения ремонтных работ и приобретения специального оборудования для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация мероприятия позволила достигнуть следующих значений индикаторов:

- число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения – 5 ед., план – 0 ед.;

 - количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ – 321 поездка (план – 200 поездок);

- количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху – 188 ед. (план – 180 ед.)

Из 16 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 16 контрольных событий.

**III Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – Программа III)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081. В Программу III в 2016 году были внесены изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1028, от 23.12.2016 г. № 5187.

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

На реализацию мероприятий Программы III в 2016 году было запланировано 336 217,26 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 303 287,26 тыс. рублей, в том числе:

2 632,64 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

59 686,74 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

- за счет средств внебюджетных источников – 32 930,00 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию программы в 2016 году всего составили 334 225,88 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 301 295,88 тыс. рублей или 99,34% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2016 года, в том числе:

\* за счет средств федерального бюджета 2 632,64 тыс. рублей или 100% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2016 года;

\* за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края 59 686,45 тыс. рублей или 100% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2016 года.

- за счет средств внебюджетных источников на реализацию программы в 2016 году составили 32 930 тыс. рублей или 100% к запланированному уровню.

1. В рамках реализации ***Подпрограммы 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»*** в 2016 году реализованы следующие основные мероприятия:

1. Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры: проведены мероприятия по разработке модуля автоматизированной выгрузки данных ЕГРП в формате XTML и разработке модуля проведения анализа данных по ставкам налогообложения между данными ИФНС и ИСОГД г. Пятигорска с графическим и текстовым представлением результата; выполнены работ по вынесению на местность границ первой, второй, третьей зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта.

В результате реализации указанных мероприятий, количество обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения за 2016 год составило 11 ед.(план – 14)

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска: осуществлено строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для проживания в результате опасных геологических процессов (в т.ч. разработка ПСД); обеспечено строительство муниципального специализированного жилищного фонда; обеспечено проведение мероприятий по переселению 133 граждан из жилых помещений 35 аварийных жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней и признанных непригодными для дальнейшего проживания, в 43 жилые помещения (квартиры) расселяемой площадью жилого фонда 2317,5 кв.м.

Таким образом, реализация указанных мероприятий позволила достичь запланированных значений целевых индикаторов:

- количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего законодательства – 7 ед. (план-7 ед.);

- количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней и признанных непригодными для дальнейшего проживания, их которых в результате реализации программы будет осуществлено переселение граждан – 35 ед.; план-35 ед.);

1. Улучшение жилищных условий молодых семей - осуществлено предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в частности в 2016 году улучшены жилищные условия 17 молодым семьям из числа молодых семей в городе-курорте Пятигорске, которым планируется предоставление социальных выплат (сертификатов) на период 2016-2022 годы.

Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой по состоянию на 31.12.2016 года составила 9,24% при планируемом на 2016 год значении 9,09%.

1. В результате реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» осуществлена замена оконного блока по пр. Калинина, д. 24 в муниципальном жилом помещении.

Количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2016 года составило – 1 ед., что соответствует запланированному значению.

Основные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены в полном объеме. Из 6 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 6 контрольных событий.

В рамках реализации ***Подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»*** в 2016 году осуществлены следующие основные мероприятия:

1. Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства:

- обеспечена организация уличного освещения (на 31.12.2016г. приобретено 7 077 788,84 кВт./ч электроэнергии);

- обеспечена организация и содержание мест захоронения (благоустройство территорий) 9 кладбищ, в том числе территория старого кладбища «Некрополь»;

- обеспечена организация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в рамках заключенных в 2016 году контрактов с ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» на организацию и финансирование оплачиваемых общественных работ за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска;

- обеспечена реализация прочих мероприятия по благоустройству территории города, а именно:

содержание озера Провал;

поддержание общественного порядка на Ново-Пятигорском озере (выполнение водолазных работ, проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности людей на водном объекте в период купального сезона в районе «Детского пляжа» и «Городского пляжа», расположенных на Ново-Пятигорском озере);

проведение работ по благоустройству парка им. Анджиевского;

благоустройство площадок с элементами детской игровой инфраструктуры и т.д.;

осуществлена разработка проекта программы комплексного развития города-курорта Пятигорск в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ПАО «Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства» (проектом программы предусмотрены предложения по совершенствованию процесса обращения твердых коммунальных отходов в городе-курорте Пятигорске, анализ существующего положения и перспектив развития инженерных систем коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, а также анализ реализации программы комплексного развития города-курорта Пятигорска);

для предприятий, осуществляющих ручную уборку запас песчано-солевой смеси сформирован в объеме 711,64112 т. Кроме того, обеспечена оперативная транспортировка указанных грузов в целях благоустройства территории города-курорта Пятигорска;

1. Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности - осуществлялось информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства, в частности: в газете «Пятигорская правда» опубликовано 14 статей; реализован проект «Школа грамотного потребителя», включающий на период 2016 года – 12 лекций. Так, за 2016 год занятия «Школы грамотного потребителя» в городе-курорте Пятигорске посетили более 260 человек; обеспечена деятельность при МУ «УАСиЖКХ администрации города Пятигорска» «Центра поддержки собственников».

В целом, в рамках реализации вышеуказанных мероприятий:

- количество обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства составило 142 ед. обращений при запланированном показателе на 2016 год в количестве 150 ед. обращений;

- доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска составила 0,06% при запланированном показателе на 2016 год - 0,07%.

1. Модернизация, реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры: произведена оплата кредиторской задолженности по техническому присоединению микрорайона «Западный», осуществленного в период 2015 года в рамках модернизации объектов инженерной инфраструктуры микрорайона «Западный».

Основные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены в полном объеме. Из 7 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 7 контрольных событий.

**IV Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»** (далее – Программа IV) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 20 мая 2014 г. № 1625 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Пятигорска от 14.10.2014 года № 3785, от 15.07.2015 г. № 2673, от 11.11.2015 г. № 5260 от 14.04.2016 г. № 1173, от 25.01.2017 г. № 248).

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

На реализацию мероприятий Программы IV в 2016 году было запланировано 9 151,23 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию Программы были увеличены на 502,10 тыс. рублей (в том числе 255,66 тыс. рублей за счет краевого бюджета) и составили 9653,33 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2016 год составили 9651,38 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта»*** в отчетном периоде проведено16 организационно-воспитательных мероприятий с молодежью города, из 14 запланированных на год, в которых приняли участие 3050 человек (Городской праздник «День молодежи», городской конкурс на лучшее студенческое общежитие, городской конкурс руководителей органов ученического самоуправления в образовательных организациях города Пятигорска "Я руководитель, городской конкурс «Лидер», городской конкурс граффити «Преображая реальность», игры Пятигорской открытой лиги КВН, игры городской Юниор-лиги КВН, городской смотр – конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна», городское мероприятие для талантливой молодежи "Новогодний вечер" и т.д.).

В Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук 2016» от города Пятигорска приняли участие 93 человека, из них 5 молодых людей получили грант на реализацию проектов.

В связи с уменьшением количества участников, самостоятельно принимающих участие в мероприятиях, в 2016 году не достигнут плановый показатель по количеству молодых людей, достигающих результатов лично, во Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных и краевых мероприятий - 70 человек, и фактически составил 65 человек.

Количество проведенных акций, направленных на снижение национальной и религиозной нетерпимости составило 23 ед., что соответствует плану.

Количество детских и молодежных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города составило 21 ед., на уровне прошлого года. Плановый показатель (23 ед.) не достигнут в связи с тем, что в 2016 году молодежные и детские организации не создавались.

Все основные мероприятия подпрограммы 1 реализованы в полном объеме, из 13 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуто в срок 12 контрольных событий.

***В рамках реализации подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта»*** в отчетном периоде проведено 60 организационно-воспитательных мероприятий (включая круглые столы, лектории), с молодежью города, из 30 запланированных на год, в которых приняли участие 6850 человек (традиционное восхождение на гору Бештау, Всероссийская акция «Письма Победы», народная акция «Георгиевская ленточка», городская акция «Как живешь, Ветеран?», краевая акция «Герои Победы моей России!», городская акция «Мы с Вами», городской квест «Ничто не забыто», городские встречи «Диалог поколений», акция «День героев Отечества», акция «Успей сказать Спасибо», выставка «От комсомола до РСМ», мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, городская акция «Гордость моя триколор!», городские праздники «День призывника» и т.д.).

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализованы в полном объеме, что позволило сохранить количество военно-патриотических и военно-спортивных кружков и клубов, действующих на базе общеобразовательных школ, на территории города на уровне 2015 года, что составило 41 ед., плановый показатель – 42 единицы – не достигнут.

Из 13 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 13 контрольных событий.

***В рамках реализации подпрограммы 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»*** в отчетном периоде проведено 186 организационно-воспитательных и информационных мероприятий с молодежью края, из 186 запланированных на год, в которых приняли участие 14950 человек (командообразующие тренинги «Веревочный курс», городской этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», городские акции, приуроченные ко Дню народного единства и ко Дню борьбы с ВИЧ, конкурс на лучшую первичную организацию Союза молодежи Ставрополья», городское мероприятие «Посвящение в студенты», конкурс профессионального мастерства «Молодой рабочий», инструктивно-методические сборы «Фабрика вожатого», городской конкурс социальной рекламы «Моя семья – мое богатство!», городская акция «Подари ромашку любимым», посвященная Дню семьи, любви и верности, фестиваль учащихся учреждений начального и студентов среднего профессионального образования города Пятигорска «Арт-профи», профильные инструктивно-методические сборы молодежи города «Поколение активных» и т.д.).

Делегации города Пятигорска участвовали в мероприятиях разных уровней: в окружной школе руководящего состава студенческих отрядов СКФО; в Межрегиональном фестивале студенческих отрядов СКФО и ЮФО; в III Всероссийском форуме Студенческих педагогических отрядов и участников Российского движения школьников в ВДЦ «Орленок» и других.

Реализовалась обучающая программа «Школа вожатого» для работы вожатыми в детских оздоровительных лагерях с детьми «группы риска», детских домов и школ-интернатов. В 2016 года было трудоустроено 397 человека, (из них 18 несовершеннолетних), которые работали на строительных объектах, в аптеках, больницах, поварами и официантами в санаториях, педагогами-воспитателями и вожатыми в детских оздоровительных лагерях Ставропольского края, Черноморского побережья, КМВ и за рубежом, а несовершеннолетние, в пришкольных лагерях города – помощниками вожатых.

Все мероприятия подпрограммы 3 выполнены в полном объеме, что позволило количество молодых граждан, участвующих в деятельности городских студенческих отрядов увеличить до 537 человек, с планового показателя 530 человек;

- доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении уменьшилась до 16%, при плановом показателе – 17%, в связи с ликвидацией в городе волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

- количество социальных проектов на темы профилактики негативных явлений в молодежной среде снизилась до 65 проектов, при плановом показателе - 75 проектов, в связи с уменьшением количества участников в конкурсах, обучающихся на территории города Пятигорска;

- количество рекламных материалов, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде для распространения на городских молодежных мероприятиях – 6220 ед., плановое значение – 6800 ед.;

- количество посетителей официального сайта отдела, расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составило 7054 ед, при плановом показателе – 7500;

- количество работающей молодежи, входящей в состав молодежных объединений в учреждениях и организациях города и проявляющих активную жищненную позицию – 525 чел., планируемое значение – 580 чел.

Из 25 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 25 контрольных событий.

***В рамках реализации подпрограммы 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»*** в 2016 году были организованы площадки антинаркотической тематики (творческие, спортивные, логические), не менее двух раз в месяц проводились анонимные опросы населения на тему выявления фактов нарушения законодательства в сфере оборота наркотических и психоактивных веществ; проводились акции по выявлению и уничтожению объявлений, рекламирующих продажу НС и ПАВ; на постоянном контроле находилась сеть «Интернет», проводился регулярный мониторинг сетей «Вонтакте», «Одноклассники», «Telegram», «Jabber» и т.п. с целью выявления и передачи в полицию города информации о ресурсах, рекламирующих ПАВ и НС.

Регулярно проводилась работа по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений; в образовательных учреждениях проводились лекции для студентов и школьников по вопросам профилактики наркомании.

Всего субъектами было проведено 1078 мероприятий (МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 149, МУ «Управление образования администрации города Пятигорска – 842, отдел по делам молодежи – 50, МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» - 37), где было задействовано 26256 человек из них: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 10185 чел., МУ «Управление образования администрации города Пятигорска – 7715 чел., отдел по делам молодежи – 4250 чел., МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» - 4106 чел.

Все мероприятия подпрограммы 4 выполнены в полном объеме, а также проведены дополнительные мероприятия, что позволило в 2016 году:

- увеличить охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к обшей численности указанной категории до 79%, при плановом показателе 40%;

- достигнуть планового показателя числа больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» с применением современных методов до 375 человек.

Таким образом, все запланированные основные мероприятия в пяти подпрограммах Программы IV выполнены в полном объеме, что позволило довести долю молодых граждан, обучающихся на территории города, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске до 84% при плановом значении – 65%.

Все муниципальные задания, доведенные до учреждений, исполнены в полном объеме.

Из 9 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 9 контрольных событий.

**V Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры»** **(далее - Программа V)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.07.2014 года № 2306. В Программу V внесены изменения постановлением администрации города Пятигорска от 11.04.2016 года № 1091.

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Сводной бюджетной росписью в 2016 году расходы на финансирование муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» предусмотрено 85 788,30 тыс. рублей. В том числе за счет средств местного бюджета - 73 782,05 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 164,16 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 11 842,09 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 84 727,68 тыс. рублей (98,8% к бюджетной росписи). В том числе за счет средств местного бюджета – 72 721,43 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 164,16 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 11 842,09 тыс. рублей.

В рамках ***подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия»*** финансовые средства не выделялись, мероприятия не исполнялись.

В рамках ***подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры»*** запланированы и выполнены в полном объеме следующие основные мероприятия:

 - осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска;

- осуществление деятельности и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска (4 учреждения);

- организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности (проведено 31 мероприятие).

В результате реализации данных мероприятий достигнуты следующие значения индикаторов:

- увеличение количества подписных изданий – 0,6% (план – 0,6%);

- обновление книжного фонда к общему фонду библиотек - 0,73% (план - 2%). Невыполнение данного индикатора произошло из-за уменьшения объема финансирования на комплектование книжного фонда;

- количество пользователей библиотек – 64,73 тыс. чел. (план – 64,2 тыс. ч.);

- сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов – 105 ед. (план – 103);

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа – 41,6% (план – 41,6%);

- рост числа культурных мероприятий – 872 ед. (план – 850 ед.);

- доля учреждений культуры, имеющих доступ в Интернет – 100% (факт – 100%);

- число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу – 9,8 тыс. чел. (план – 10 тыс. чел.). Невыполнение индикатора обусловлено отсутствием оборудования для перевода на автоматизированный режим обслуживания.

Подпрограммой 2 запланировано на 2016 год и достигнуто в срок 33 контрольных события.

**VI Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»** **(далее – Программа VI)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.08.2014 г. № 2812. В Программу VI в 2016 году внесены изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1027, от 23.12.2016 г. № 5188.

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

На реализацию мероприятий Программыв 2016 году в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2016 г. за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска было выделено 223 557,77 тыс. рублей, из них:

1 800,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

Фактические расходы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию программы в 2016 году составили 221 838,09 тыс. рублей или 99,23% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2016 года, из них:

699,3 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края или 38,85% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2016 года.

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»*** осуществлены следующие основные мероприятия:

1. Обращение с отходами производства и потребления: охрана полигона ТБО; выполнение химического анализа сточных и природных вод ежеквартально на Новопятигорском озере; установка контейнерных площадок в частном жилом секторе, рекультивация полигона ТБО по ул. Маршала Жукова (в т.ч. проектно-изыскательские работы);
2. Охрана водных ресурсов: осуществлены мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений (обеспечено страхование гражданской ответственности на водном объекте);
3. Охрана лесов и мероприятия в области озеленения: обеспечены мероприятия по охране, восстановлению и использованию лесов; мероприятия по озеленению;
4. Улучшение экологии окружающей среды: обеспечены мероприятия по озеленению (санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия) на территории города-курорта Пятигорска, площадь обработки составила 708 тыс. м2; обеспечены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, образующихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (осуществлено обезвреживание 348 802,47 м³ твердых коммунальных отходов путем сжигания на ОАО «ПТЭК»); осуществлено размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-курорта Пятигорска, проведено 3 ед. общегородских субботников 23.04.2016 г. и 22.10.2016 г., а также субботник на Новопятигорском озере 21.05.2016 г., высажено 852 шт кустарников, 880 деревьев и 1600 цветов; организовано и проведено 382 мероприятия по санитарной очистке, в которых приняло участие 29342 школьников; устроено и посеяно 2857 кв.м газонов; посажено 461 дерево и 350 кустарников; посажено1834 кв.м цветников; очищено от мусора территорий площадью 75435 кв.м; в средствах массовой информации опубликовано 82 статьи о проведении экологических акций и др. мероприятий; обеспечены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в объеме 15 527,30 м³, обеспечена организация проведения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в результате которых отловлено 777 голов безнадзорных животных;
5. Обустройство мест массового отдыха: осуществлены мероприятия по содержанию, ремонту и реконструкции фонтанов в рамках заключенного контракта с МУП «Пятигорские инженерные сети»;
6. Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций - обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и ремонту ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Эффективная реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достичь следующих значений индикаторов:

 - количество проведенных экологических акций составило 8 ед., что соответствует запланированному уровню;

 - доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади заражения составила 100 %, что соответствует запланированному уровню;

 - количество ликвидированных стихийных свалок за 2016 год составило 1545 (план – 1200);

 - количество контейнеров, установленных для сбора твердых бытовых отходов составило 8 ед., что соответствует запланированному уровню;

 - количество проведенных субботников за 2016 год составило 5 ед., что соответствует запланированному уровню;

 - количество выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников не превысило 0,36 тыс. т. (план – 1,24 тыс.т.);

 - текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений) составили 100,00%.

 - количество высаженных деревьев и кустарников 1732 шт, план – 29500. Индикатор не достигнут в связи с тем, что благотворительные работы на территории городских лесов по посадке деревьев и кустарников в период 2016 года не проводились и посадка деревьев и кустарников в количестве 1732 осуществлена только в период проведения акции «Зеленая волна» и при проведении общегородских субботников исключительно за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

Из 15 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 15 контрольных событий.

В рамках ***Подпрограммы 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»*** осуществлены следующие карантинные мероприятия по ликвидации сорняка (амброзии) на территории города Пятигорска, в том числе:

- ликвидация карантинных растений (амброзии) химическим способом (осуществлена обработка территорий города-курорта Пятигорска, ликвидация карантинных растений химическим способом площадью 440329 м2.);

- ликвидация карантинных растений (амброзии) с корнем ручным способом, ликвидировано амброзии с корнем 1 745,159 тыс.штук;

- осуществлены информирование и мобилизация населения и организаций на ликвидацию карантинных растений (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска силами населения и организаций;

- территориальными службами МКУ «Управление по делам территорий» разосланы уведомления в письменной форме предприятиям, организациям и учреждениям о необходимости очистки, ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории) предприятиям, организациям и учреждениям.

Все основные мероприятия подпрограммы 2 реализованы, что позволило достичь следующих значений индикаторов:

- количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений в 2016 году составило 10 ед. что соответствует запланированному уровню;

- количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом за 2016 год составило 1745,159 тыс. шт., что превышает запланированный уровень ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом на 5,159 тыс. шт.;

- доля площади территории обработанной химическим способом, от общей площади заражения карантинными растениями за 2016 год составила 100,00%.

Из 2 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 2 контрольных события.

**VII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа VII)** утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097. В 2016 году были внесены изменения в Программу постановлением администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1040.

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

На реализацию мероприятий ПрограммыVII в 2016 году в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2016 г. из средств бюджета города было выделено 18 081,24 тыс. рублей; кассовое исполнение составило 18 069,97 тыс. руб. (99,9% к бюджетной росписи).

***В рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»*** проведены следующие основные мероприятия:

1. Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения: всего за 2016 год на территории г. Пятигорска было проведено 238 спортивных мероприятий по 28 видам спорта (в т.ч. 182 городских и 56 краевого и всероссийского масштаба) среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 5 тысяч чел., в том числе такие, как традиционный поход – пробег Пятигорск – Лермонтов, традиционные соревнования по спортивному ориентированию памяти А.В. Пастухова, Турнир по волейболу среди мужских команд, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Первенство РФ по баскетболу и прочие. Ко Дню города Пятигорска были проведены турнир по конному спорту «Кубок главы города Пятигорск», семейный спортивно-музыкальный турнир «СемьЯ».
2. Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска: в 2016 предоставлена, в полном объеме, субсидия из средств местного бюджета ФК «Машук-КМВ» на:

- возмещение расходов связанных с подготовкой, организацией и проведением соревнований по футболу;

- содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска».

Все основные мероприятия подпрограммы 1 выполнены в полном объеме, что позволило достичь следующих значений индикаторов:

 - увеличилось количество спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта до 1012 человек (что на 834 спортсменов больше чем запланировано);

- возросло спортивное мастерство учащихся спортивных школ города:

- количество спортсменов 1 разряда, КМС и МС на 70 спортсменов;

На основании высоких спортивных результатов и показателей, Министерством физической культуры и спорта СК присвоены разряды: КМС – 28 спортсменам, 1разряд - 39 спортсменам, МС – 3 спортсменам, что на 69 разрядов больше чем запланировано.

- количество спортсменов массовых разрядов на 128 спортсменов (что на 118 спортсменов больше чем запланировано).

Из 14 контрольных событий, запланированных подпрограммой 1 на 2016 год достигнуто в срок 14 контрольных событий.

***В рамках Подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений»*** основные мероприятия не реализовывались в связи с отсутствием финансирования.

В 2016 г. запланировано строительство и введение в эксплуатацию 15 детских площадок. В связи с отсутствием финансирования данное мероприятие не проводилось, что повлекло за собой не достижение целевого индикатора.

Основные результаты реализации Программы VII позволили в 2016 году обеспечить увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 120 человек, достигнув планируемого значения целевого индикатора – 39699 чел.

**VIII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** **(далее – Программа** **VIII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 05.11.2014 года № 4033, в 2016 году в программу были внесены изменения постановлением администрации города Пятигорска от 20.01.2016 г. № 160.

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.»

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2016 г. было запланировано 35 677,40 тыс. рублей. По итогам 2016 года суммарные кассовые расходы соисполнителей программы составили 35 434,97 тыс. рублей, что составляет 99,3% к бюджетной росписи.

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске»*** реализованы следующие основные мероприятия:

1. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности, в том числе установлено 30 камер охранного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, заключены договоры на услуги защищенной виртуальной частной сети передачи данных (ВЧСПД), услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения, видеокамер и аппаратуры видеозаписи и воспроизведения, консультационные услуги по интегрированным программным комплексам для автоматизации учрежденческой деятельности, заключены договоры на услуги по монтажу комплекса телевизионной системы охранного наблюдения из материалов подрядчика с выводом видеосигнала по волоконно-оптическим линиям связи на пульт управления Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Служба спасения города Пятигорска», руководителями (собственниками) хозяйствующих субъектов в 2016 году при строительстве и (или) реконструкции объектов любого функционального назначения было установлено 70 камер видеонаблюдения на 28 объектах, введенных в эксплуатацию, проведено 170 обследований потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе обследовано 100% муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта (мест с массовым пребыванием людей).
2. Организация и обеспечение охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска, в рамках которого осуществляется техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), физической культуры и спорта.
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений: за 2016 год количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило 106 тыс. звонков, что на 17 тыс. больше, чем в предыдущем. Количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило1234, в том числе 46 выездов на бесхозные предметы.Количество реагирования на поступившие вызовы составило 100%. Оперативность реагирования на поступившие вызовы составила 100%. За 2016 год психологи ЕДДС оказали консультативную помощь 260 обратившимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из них большая часть приходится на людей пенсионного возраста (около 50% обратившихся) и граждан от 30 до 50 лет (около 40%), остальные 10% - это молодые люди до 18 лет и дети.

4. Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе Пятигорске, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей проводились командно-штабные тренировки в организациях различных форм собственности по выполнению мероприятий по действиям при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, в т.ч. террористического характера, тренировки с администрацией пунктов выдачи СИЗ населению, тренировки со стационарными пунктами временного размещения населения, пунктами временного размещения населения; руководителям (собственникам) хозяйствующих осуществлялось оказание методической помощи в деятельности по профилактике терроризма на подведомственных объектах; организация и проведение общегородских мероприятий, посвященных празднованию значимых дат Российской Федерации, города Пятигорска; проведение мероприятий в общеобразовательных учреждениях города; организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО.

5. Организация подготовки (обучения) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера. Обучение должностных лиц организовано в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УМЦ ГОЧС) г. Ставрополя и его Минераловодском филиале. В целях обучения неработающего населения действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера, на территории города создано 7 учебно-консультационных пункта ГОЧС, осуществляется информирование населения, выпускаются памятки по действиям в случае ЧС, организовано размещение материалов по тематике ГОЧС в городских СМИ, на официальном Интернет-сайте администрации города.

6. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности в городе Пятигорске - информирвоание населения через СМИ, в том числе «Интернет» об угрозе совершения террористических актов, всего за 2016 год – 158 материалов.

7. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, в рамках которого осуществлялось техническое обслуживание (содержание) пожарной сигнализации муниципальных объектов образования, физической культуры и спорта, техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг», обучение персонала, проведение тренировочных мероприятий по эвакуации людей. За 2016 год на предмет пожарной безопасности обследовано 82 муниципальных объекта.

8. Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан: Численность дружинников (добровольных народных дружин), привлекавшихся к совместному несению службы составила 899 человек, осуществлено 197 совместных патрулирований с сотрудниками полиции, проведено 213 совместных рейдовых профилактических мероприятий. пресечено 9 административных правонарушения, 1 уголовное преступление.

9. Проведение ремонтных работ помещений опорных пунктов полиции для размещения участковых уполномоченных. В 2016 году проведен ремонт помещений опорных пунктов полиции, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Кооперативная, 3, ул. Аллея Строителей,8.

10. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи: всего в 2016 году в 100 мероприятиях было задействовано 10 тысяч 358 учащихся. В 2016 году на тему профилактики правонарушений инспекторами ОДН ОМВД России г. Пятигорска проведено 195 бесед. В общем банке данных подростков группы риска состоит 139 подростков. Создан единый банк данных о семьях, находящихся в социально-опасном положении, который постоянно обновляется. По состоянию на 21 декабря 2016г. в общем банке данных социально-неблагополучных семей состоит 98 семей. Массовых мероприятий для детей и подростков в отчетном 2016 году проведено 508, число посетивших эти мероприятия составило — 20 856.

Таким образом, все запланированные к реализации в 2016 году в рамках Подпрограммы 1 основные мероприятия выполнены в полном объеме, что позволило достигнуть положительных значений индикаторов:

- доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от ЧС природного и техногенного характера (в год) – 71,18 % (план – не менее 68,07)

- доля обследованных потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности (в год) – 100 %, что соответствует плану;

- доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально-значимых происшествий в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год) – 100 %, что соответствует плану;

- доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске (в год) – 27% (план – не менее 27%);

- количество помещений опорных пунктов полиции для размещения участковых уполномоченных, в которых проведены ремонтные работы – 2 ед. (план- 0);

- количество несовершеннолетних состоящих на учете в городском банке данных подростков «группы риска» - 139 чел. (план – 196 чел.).

Из 30 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2016 год достигнуто в срок 30 контрольных событий.

***В рамках реализации Подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске»*** реализованы следующие основные мероприятия:

1. Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Пятигорске в том числе, мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений, информирование населения через СМИ, а также на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. Общее количество публикаций 32.

2. Мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества – за отчётный период сотрудниками Дома национальных культур совместно с представителями администрации города, городской Думы проведено 44 массовых мероприятия, в которых приняли участие более 7 000 человек, в том числе 5280 молодежи и подростков. Состоялось 6 заседаний «Круглого стола» с участием Председателя Думы города Пятигорска, заместителя главы администрации и руководителей национально-культурных объединений по вопросу подготовки и проведения совместных мероприятий.

3. Организация и проведение фестиваля национальных культур. Проведен V ежегодный Фестиваль национальных культур.

4. Мероприятия по профилактике экстремизма, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде, в том числе профилактические беседы со студентами первокурсниками разных вероисповеданий по обеспечению правопорядка в городе, Дни национальных культур и пр.

Таким образом, все запланированные к реализации в 2016 году в рамках Подпрограммы 2 основные мероприятия выполнены в полном объеме, что позволило достигнуть положительных значений индикаторов:

 - количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) – 200 ед. (план – не менее 195);

- количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 35 ед. (план – не менее 35 ед.).

Из 10 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 2 на 2016 года достигнуто в срок 10 контрольных событий.

***В рамках реализации Подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске»*** реализованы следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия в рамках поддержки казачества, в том числе проведение ремонта помещений используемых казачьими обществами: приобретена оргтехника, автомобиль, форма, проведен ремонт в помещениях муниципальной собственности, арендуемых казачьими обществами (ул. Мира, 58).

2. Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества - члены казачьих обществ принимали участие в мероприятиях военно-патриотической направленности краевого и местного уровня, проводились мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества.

Таким образом, все запланированные к реализации в 2016 году в рамках Подпрограммы 3 основные мероприятия выполнены в полном объеме, что позволило достигнуть значений индикаторов:

- количество помещений, используемых казачьими обществами, в которых проведен ремонт – 1 ед.( план - 0 ед.);

- количество жителей города Пятигорска, занимающихся в военно–патриотических клубах казачьей направленности – 90 (план – не менее 90).

Индикатор «Количество членов Пятигорского районного казачьего общества в городе Пятигорске» не достиг планового значения – не менее 950 чел., составив фактически 846 чел.на уровне 2015 года. В соответствии с информацией, представленной ПРКО СОКО ТКВО, в целях качественного обновления личного состава, в казачьих обществах Пятигорского районного казачьего общества были выведены за штат казаки, которые по разного рода причинам не выполняли своих обязанностей.

Из 6 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 3 на 2016 года достигнуто в срок 6 контрольных событий.

 **IX Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (далее - Программа** **IX)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 05.06.2014 г. № 1914. В 2016 году постановлениями администрации города Пятигорска от 06.04.2016 № 1065, от 23.12.2016 № 5154 в Программу IX внесены изменения.

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Управление финансами» на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.»

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2016 г. было запланировано 74 736,72 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 71 617,30 тыс. рублей (95,8% к бюджетной росписи).

***Подпрограммой 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска»*** запланировано ивыполнено в полном объеме 9 основных мероприятия, запланировано на 2016 год и достигнуто 15 контрольных событий.

В рамках решения задачи повышения эффективности администрирования доходов бюджета и развития налогового потенциала города-курорта Пятигорска обеспечены: постоянное взаимодействие МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» с главными администраторами доходов бюджета города-курорта Пятигорска; своевременный учёт изменений налогового и бюджетного законодательства; разработка и подготовка проектов решений Думы города Пятигорска по предоставлению налоговых льгот, в том числе:

а) в целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, занятого в области промышленности и строительства, для юридических лиц, осуществляющих в городе-курорте Пятигорске производственную деятельность в обрабатывающих производствах, разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении в 2016 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц, впервые зарегистрированных и поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2016 года, за исключением юридических лиц, зарегистрированных в результате реорганизации» (утверждено 26.05.2016 г. № 16-68 РД);

б) в целях повышения экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении в 2016 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2016 года в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (утверждено 26.05.2016 г. № 17-68 РД);

в) в целях создания новых, увеличения мощности действующих объектов санаторно-курортного комплекса разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении иных оснований и условий предоставления в 2016 году инвестиционного налогового кредита по земельному налогу для учреждений (организаций) санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска, осуществивших модернизацию, реконструкцию объектов недвижимости, предусматривающих увеличение мощности объектов недвижимости и использование вновь приобретённого медицинского оборудования, не бывшего в употреблении» (утверждено 26.05.2016 г. № 18-68 РД);

В рамках решения задачи повышения эффективности использования бюджетных средств бюджет города в 2016 году сформирован в программном формате на 99,18%, что позволило расширить финансовую самостоятельность ответственных исполнителей (соисполнителей) и, следовательно, ответственность за достижение запланированных целей и результатов.

 В рамках решения задачи совершенствования долговой политики города сохранена умеренная долговая нагрузка на бюджет города-курорта Пятигорска. В целях погашения дефицита бюджета и долговых обязательств города-курорта Пятигорска» МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» осуществляло заимствования денежных средств в виде кредитов от кредитных организаций, в виде бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов); за счет Соглашения о реструктуризации задолженности города-курорта Пятигорска Ставропольского края перед бюджетом Ставропольского края по бюджетному кредиту. Кроме того, на покрытие кассовых разрывов были направлены остатки средств бюджетных и автономных учреждений, а также средства казенных учреждений, находящиеся во временном распоряжении на едином счете бюджета города.

В рамках решения задачи развития программно-целевых методов управления в 2016 году в городе реализовывались 13 муниципальных программ города-курорта Пятигорска. Доля расходов бюджета города-курорта Пятигорска в 2016 году, исполненных в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, составила 99,1 %. В течение 2016 года в муниципальные программы города-курорта Пятигорска вносились необходимые уточнения. Была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год.

В целях повышения эффективности расходов средств бюджета города-курорта Пятигорска и качества управления средствами бюджета города-курорта Пятигорска главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска, МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» был осуществлен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска и главными администраторами доходов бюджета города-курорта Пятигорска.

Для повышения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска обеспечено информационное наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела «Муниципальные финансы».

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть положительных значений всех индикаторов Подпрограммы 1:

- удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города – 99,18 % (план – не менее 50%);

- объем исполнения бюджета города в части расходов – 98,69% (план – не менее 90,5%);

- увеличение показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города к уровню предыдущего года – 9,44% (план – не менее 1,0%);

- качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений – 5,6% (план – не более +(-)7%);

 - доля расходов на обслуживание муниципального долга города Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –1,56% (план – не более 7%);

- проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска – 100% (план-100%).

***Подпрограммой 2 «Совершенствование системы внутреннего муниципального контроля»*** выполнено в полном объеме 1 основное мероприятие, запланировано на 2016 год и достигнуто 2 контрольных события.

В соответствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему финансовому контролю в 2016 году проведено 17 контрольных мероприятий в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе: проверки целевого и эффективного использования средств бюджета города-курорта Пятигорска, проверка организации и ведения бухгалтерского учета, достоверности предоставляемой отчетности, проверка расходования средств, выделяемых на исполнение муниципального задания и иные цели, проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Проведенными проверками установлено финансовых нарушений на сумму 19 741,9 тыс. руб., из них возмещено финансовых нарушений на сумму 4 758,8 тыс. руб.

Отчеты о результатах контрольно-ревизионной работы ежеквартально размещались на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

Кроме того, в 2016 году проведено 43 контрольных мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Информация о контрольных мероприятиях размещена на официальном сайте «[Единая информационная система в сфере закупок».](http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html)

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 достигнуты положительные значения индикаторов:

 - исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля – 100% (план – 100%);

- исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий по анализу осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита - 100% (план – 100%).

**X Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** **(далее – Программа X)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183. В 2016 году постановлениями администрации города Пятигорска в программу были внесены изменения: от 12.09.2016 г. №3504 (новая редакция), от 23.12.2016 г. № 5186.

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2016 г. было запланировано 9 648, 00 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2016 г. объем бюджетных средств увеличился до 44 039,86 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 22 631,99 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 36 408,8 тыс. руб., что составляет 82,7% к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств – 3 300,00 тыс. рублей, фактически из внебюджетных источников привлечено - 3 204,00 тыс. рублей.

***Подпрограммой 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»*** (далее – Подпрограмма 1) были запланированы и выполнены следующие мероприятия: разработан «Прогноз социально-экономического развития по малому и среднему предпринимательству»; проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорска; предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества 7 субъектам малого и среднего предпринимательства; продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; оказана консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства (18 консультаций); проведен круглый стол для субъектов малого и среднего предпринимательства; проведен ежегодный городского конкурса на звание «Предприниматель года»(6 субъектов МСП, занявших 1,2 и 3 места в двух номинациях); проведены обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «Маркетинг как основа высоких продаж. Инструменты развития бизнеса в современных условиях», «Подбор и сохранение высококвалифицированного персонала. Управление персоналом. Актуальные изменения земельного законодательства; проведена ежегодная конференция «Взаимодействие бизнеса и власти. Условия развития малого и среднего бизнеса в 2017 году»; организован и проведен обучающий семинар «Государственные и муниципальные закупки. Актуальные изменения в законодательстве. Продвижение турпродукта на Российский рынок»; проведен обучающий семинар «Социальный бизнес в сфере туризма и народных промыслов»; организована и проведена ежегодная выставка продукции и услуг «Пятигорск сегодня и завтра», в которой приняли участие 52 предприятия и организации города, из которых 36 субъектов малого и среднего предпринимательства города.

В результате проведения информационной и методической работы по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2016 году государственной поддержкой воспользовались 31 субъект малого и среднего предпринимательства, из них:

 - 8 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку в ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», сумма поручительств - 66 631,5 тыс. руб., сумма кредитов - 126 200тыс. руб.

- 21 субъект малого и среднего предпринимательства получили микрозаймы на сумму 25 425 тыс. руб. в НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;

- 2 субъекта малого и среднего предпринимательства получили поддержку в виде субсидий в размере 4 млн. рублей в Министерстве экономического развития Ставропольского края;

Муниципальной финансовой поддержкой (в форме субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования; грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска) воспользовалось 2 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- численность индивидуальных предпринимателей составила 9213 ед. (план - 9061 ед.);

- количество малых и средних предприятий составило 3358 ед., плановый показатель – 3583 ед. (показатель ниже запланированного, в связи со снятием юридических лиц с учета в ИФНС г. Пятигорска, фактически прекратившим свою деятельность);

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составил 588,3 ед. (план – 595 ед.);

- показатель «среднегодовая численность работников малых и средних предприятий» превысил ожидаемый уровень 23,4 тыс.чел. и составил 24,4 тыс. чел.;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 39,2 % (планируемое значение 38,1%);

- выручка малых и средних предприятий составила 70,0 млрд.руб., что выше планового показателя (69,2 млрд.руб.);

- объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий составил (по предварительному подсчету) 1432,2 млн. руб., что выше запланированного (1425,3 млн.руб.);

- количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства – 7 ед., что превышает запланированный уровень (2 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 2, план - 2 ед.

Все основные мероприятия подпрограммы 1 выполнены в полном объеме, из 11 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 11 контрольных событий.

***Подпрограммой 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»*** (далее – Подпрограмма 2)были запланированы и выполнены следующие мероприятия: ежемесячно формировался план событийных мероприятий; организована работа по созданию туристического портала; оказано содействие при организации инфотуров; осуществлялось ведение реестра туристических маршрутов и объектов показа; проведен «Всероссийский велофестиваль КМВ 2016»; в рамках дня города проведен XVII фестиваль воздухоплавания; проведено заседание круглого стола с участием руководителей учреждений санаторно-курортного и туристичестих комплексов и представителей высших учебных заведений на тему: "Взаимодействие организаций санаторно-курортного и туристического комплексов с высшими учебными заведениями в области кадровой политики"; оказана организационная и информационная поддержка в проведении научно-образовательного семинара "Приоритерные направления деятельности регионов в сфере развития внутреннего туризма" совместно с Федеральным агентством по туризму; проведен обучающий семинар на тему: " Социальный бизнес в сфере туризма и народных промыслов", организована работа по созданию 3D-тура по гостиничному комплексу города Пятигорска;

благоустроена часть терренкурных маршрутов от Комсомольского парка до санатория им. Кирова (протяженность 2110 м) и центральная часть парка Цветник до Академической галереи (протяженность 728 м) и др.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- довести количество туристско - экскурсионных маршрутов до планового значения 25 ед.,

- увеличить число койко-мест в гостиничном и санаторно-курортном комплексе до 7414 ед. при плановом 6722 ед.;

- увеличить количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе до 177,5 тыс. чел. при плановом показателе – 170,0 тыс. чел.;

- количество работающих в туристско-рекреационной сфере города составило 5517 чел., при плановом значении показателя – 5608 чел. Недостижение показателя связано с закрытием санатория ЛПУП «Ленинские скалы» с 01.01.2015 г.;

- объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере города Пятигорска составил 4635,1 млн.руб., при плановом показателе – 4163,6 млн.руб.;

- доля реконструированных и благоустроенных терренкуров в общей протяженности терренкуров на территории города-курорта Пятигорска за отчетный период составила 20%, что превышает плановый показатель – 3,2%.

Все основные мероприятия подпрограммы 2 выполнены в полном объеме, из 10 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 10 контрольных событий.

***Подпрограммой 3 «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014-2016 годы»*** (далее – Подпрограмма 3 были запланированы и выполнены следующие мероприятия: изготовлено и распространено 2500 брошюр «Памятка потребителя» по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка; распространено 2000 плакатов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей; реализованы мер по предотвращению ввоза на территорию города продукции животноводства, опасной для жизни и здоровья – зафиксировано 10 случаев ввоза, составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

Достигнуты следующие значения индикаторов Подпрограммы 3:

- общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей составило 651 ед. при запланированных 865 ед.;

- удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав достиг планируемого значения 100%;

- количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров составило 23 партии, при запланированных – 25, что является положительной тенденцией.

Все основные мероприятия подпрограммы 3 выполнены в полном объеме, из 2 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 2 контрольных события.

***Подпрограммой 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 4)*** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- в рамках мероприятий по выполнению рекомендаций энергопаспортов на 2016 год запланировано 6 контрольных событий, из них достигнуто в срок 2 контрольных события, 4 контрольных события не выполнено. Выполнено 2 мероприятия незапланированных в плане-графике;

- в рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду запланировано 10 контрольных событий - все выполнены в срок. Выполнено 5 мероприятий незапланированных в плане-графике;

- в рамках мероприятий, направленных на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе на 2016 год запланировано 5 контрольных событий - все выполнены в срок;

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде на 2016 год запланировано 2 контрольных события, оба выполнены в срок;

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры на 2016 год было запланировано и выполнено в срок 1 контрольное событие;

- в рамках мероприятия "Строительство коммуникационных сетей" запланировано 1 контрольное событие - выполнено в срок;

 - в рамках мероприятия "Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска запланировано 4 контрольных события, выполнено в срок 3 контрольных события.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволило достичь положительных значений 18 индикаторов подпрограммы, не достигли плановых значений 8 индикаторов. Подробная информация по индикаторам приведена в табл. 13 Приложения.

**XI Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** **(далее – Программа XI)**, утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819. В 2016 году постановлениями администрации города Пятигорска в Программу XI были внесены изменения: от 31.03.2016 г. № 1029, от 23.12.2016 г. № 5189.

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.».

В 2016 году на реализацию программы было выделено 239 316,76 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 238 292,39 тыс. рублей, из них: 120 178,40 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

- за счет средств внебюджетных источников – 1 024,37 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию программы в 2016 году составили:

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 119 185,86 тыс. рублей (50% от запланированного уровня), из них: 10 000 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края (8,3%);

- за счет средств внебюджетных источников – 1 024,37 тыс. рублей (100% от запланированного уровня).

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»*** в 2016 году осуществлены мероприятия по вводу в эксплуатацию дороги к ДДОУ в пос. Энергетик, в том числе:

- осуществлена разработка ПСД на строительство подземного пешеходного перехода;

- обеспечено технологическое присоединение уличного освещения подъездной дороги к ДДОУ в п. Энергетик;

- осуществлено строительство подъездной дороги к ДДОУ в п. Энергетик.

В результате реализации вышеуказанного мероприятия общая протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по состоянию на 31.12.2016 года составила 2,8 км (план – 2,7 км), введен в эксплуатации новый объект улично-дорожной сети.

Подпрограммой 1 запланировано на 2016 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

***В рамках реализации Подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»*** осуществлен ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, площадью 78,289 тыс. м2; ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения по наказам избирателей, площадью 23,918 тыс. м2.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий:

- доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения составила 57,67% (план – 41,13%);

- площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей составила 23,92 тыс. м2 (план – 16,65 тыс.м2).

Подпрограммой 2 запланировано на 2016 год и достигнуто в срок 2 контрольных события.

***В рамках реализации Подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»*** осуществлены мероприятия по ремонту, восстановлению и содержанию 41 ед. магистральных ливневых канализаций. Общий объем работ составил – 7,326 тыс. м.п.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске составила 100%, что соответствует плану.

Подпрограммой 3 запланировано на 2016 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

***В рамках реализации Подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»*** осуществлены мероприятия по разработке 10 ед. проектов организации дорожного движения; по диагностике, обследованию и паспортизации 2 ед. путепроводов (по ул. 1-я Бульварная и ул. Кирова).

 В результате реализации мероприятий Подпрограммы 4, доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности составила 5,21%.

Подпрограммой 4 запланировано на 2016 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

***В рамках реализации Подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»*** осуществлены мероприятия: ремонт ограждений – 5 356 м.п.; содержание плоских дорожных знаков – 637 шт.; установка и ремонт светофорных объектов – 26 шт.; нанесение разметки – 29,633 тыс. м2; устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей – 0,453 тыс. м2.

С целью профилактики детского травматизма, повышения ответственности родителей за жизнь и здоровье детей, МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» проведены мероприятия во всех общеобразовательных учреждениях города Пятигорска (откорректированы Паспорта дорожной безопасности, согласованы с начальником ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску; оформлены уголки по пропаганде безопасного дорожного движения; информационные стенды для родителей с памятками о правилах перевозки в автомобилях несовершеннолетних, с рекомендацией использования детских кресел и удерживающих ремней; в рамках профилактических мероприятий «Внимание - Дети» проходят акции, игры, конкурсы, викторины с приглашением инспекторов ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску; работают две автоплощадки, на базе которых проходит городской конкурс «Законы дорог уважай!» и т.д.); в дошкольных учреждениях (дни открытых дверей для родителей «Система мероприятий в ДОУ по профилактике ДДТТ»; семейные мастер-классы «Знаем и соблюдаем правила дорожного движения»; родительский всеобуч «Правила дорожные знать каждому положено»; встречи с инспекторами ГИБДД (отдел пропаганды);консультации для родителей «Как переходить улицу с детьми» и т.д.)

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 5:

- доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску по состоянию на 31.12.2016 года составила 0,25%, что соответствует запланированному уровню 2016 года.

Подпрограммой 5 запланировано на 2016 год и достигнуто в срок 2 контрольных события.

***По Подпрограмме 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск»*** в 2016 году осуществлены мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов общей площадью 9,898 тыс. м2.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 6 доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте составила 7,89% (план – 6,52 %).

Подпрограммой 6 запланировано на 2016 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

***В рамках реализации Подпрограммы 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»*** осуществлены следующие мероприятия:

- произведено частичное возмещение затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым тарифам услуг перевозки 5770 пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта Пятигорска на сумму 10144,13 тыс. руб.;

- МУП «ГЭТ» за счет средств Предприятия в 2016 году в целях поддержания в работоспособном состоянии и выпуска на линию подвижного состава произведены эксплуатационно-хозяйственные затраты на сумму 1024,37 тыс. рублей;

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 7:

- число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям составило 2049 случаев, что на 121 случай меньше от ожидаемого (2170 случаев);

- число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам составило 2532 случаев, что на 4905 случаев меньше от ожидаемого (7437 случая).

Подпрограммой 7 запланировано на 2016 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

**XII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»** **(далее - Программа XII)** утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3223. В 2016 году постановлением администрации города Пятигорска от 11.04.2016 г. № 1089 в ПрограммуXII были внесены изменения.

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.».

На реализацию мероприятий Программы XII в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2016 г. было выделено 174 453,77 тыс. рублей, в том числе:

- из средств краевого бюджета – 2 890,51 тыс. рублей;

- из средств бюджета города – 171 563,26 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 169 428,09 тыс. рублей (97,7% к бюджетной росписи), в том числе:

- из средств краевого бюджета – 2 796,34 тыс. рублей;

- из средств бюджета города – 171 221,87 тыс. рублей.

***В рамках подпрограммы 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции»*** проведены следующие основные мероприятия:

- освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска: за 2016 года опубликовано 29 материалов;

- развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска: содержание аппаратно-технической базы, затраты на оборудование;

- организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов: в муниципальный архив принято на хранение 13667 ед., в Архивный фонд Ставропольского края принято на хранение 711 ед.;

- освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска: размещено 1703 материала в СМИ, организованы приемы 105 граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, заместителями главы администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции; опубликовано 420 НПА;

- профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов: в 2016 году утверждено 139 административных регламентов, проведено 4 мероприятия по разъяснению руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска об ответственности за совершение коррупционных преступлений.

Основные мероприятия выполнены в полном объеме, что позволило в 2016 году обеспечить достижение следующих значений целевых показателей:

Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 50 % (план – 20%);

Удовлетворенность населения деятельностью администрации города Пятигорска – 44,16 % (план – 43,5%);

Количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ – 420 актов (план – 410);

Объем архивного фонда – 59483 единиц (план – 32000);

Показатель обеспеченности аппаратно-программного комплекса, бесперебойной работы сети в администрации города Пятигорска, в том числе с доступом к сети «Интернет» – 90 % (план – 90%).

Подпрограммой 1 запланировано на 2016 год и достигнуто в срок 7 контрольных событий.

***В рамках подпрограммы 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»*** было запланировано и реализовано основное мероприятие по повышению доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»: » в 1 полугодии 2016 года были открыты 2 дополнительных окна в Центральном офисе МУ «МФЦ», внедрены услуги Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города-курорта Пятигорска; регулярно проводилось информирование получателей муниципальных услуг о возможностях предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ; переведено в электронный вид 16 муниципальных услуг.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 достигнуты следующие значения индикаторов:

-увеличение числа заявителей на предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ – 15 % (план -15%);

-доля муниципальных услуг предоставляемых в МФЦ от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления – 67% (план – 90%);

- доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Пятигорска, предоставление которых переведено в электронный вид – 23% (план – 0%).

Подпрограммой 2 запланировано на 2016 год и достигнуто в срок 3 контрольных события.

***В рамках подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы»*** велась постоянная работа по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих администрации города Пятигорска – в 2016 году пять муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, один муниципальный служащий прошел профессиональную переподготовку.

В муниципальный резерв управленческих кадров города-курорта Пятигорска для замещения 119 целевых должностей включены 285 человек. В кадровый резерв для замещения 208 целевых должностей муниципальной службы в администрации города Пятигорска включены 404 человека. Подготовка лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров, ведется в соответствии с утвержденными правовыми актами, на основе индивидуальных планов подготовки кандидатов. За 2016 год на должности муниципальной службы из кадрового резерва было 6 назначений муниципальных служащих муниципальной службы.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 достигнуты следующие значения индикаторов:

 - количество муниципальных служащих, прошедших курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации – 6 ед. (план – 8 ед.).

Подпрограммой 3 запланировано на 2016 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

**XI Муниципальная программа «Управление имуществом»** **(далее – Программа XI)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3648. В 2016 году постановлениями администрации города Пятигорска в программу были внесены изменения от 31.03.2016 г. № 1039.

Реализация Программы в 2016 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Управление имуществом» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2016 г. было запланировано 36 149,2 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2016 г. объем бюджетных средств уменьшился до 35 228,42 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 35 085,47 тыс. руб., что составляет 99,6% к бюджетной росписи.

***Подпрограммой 1 «Управление, распоряжение муниципальным имуществом и его использование»*** в рамках основного мероприятия «управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений» были запланированы и выполнены следующие мероприятия :

- размещено 19 публикаций в СМИ;

- мероприятия по регистрации прав и оценке муниципального имущества, оформлению технических и кадастровых паспортов, оплата услуг аудиторских фирм и иное регулирование отношений по муниципальной собственности (оформлены технические планы на 34 объекта муниципальной собственности; по 42 объектам проведена оценка годового размера арендной платы муниципальной собственности; зарегистрировано право на 1160 объектов муниципального имущества);

- мероприятия по приватизации муниципального имущества, в том числе уплата НДС по приватизированному имуществу (по 30 объектам муниципальной собственности, подлежащих приватизации определена начальная стоимость; заключено 8 договоров купли-продажи на 138651,5 тыс. руб.);

- выполнение других обязательств по содержанию муниципального имущества (исполнено в полном объеме);

- взносы на капитальный ремонт общего имущества, составляющие казну муниципального образования (оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, составляющего казну муниципального образования за декабрь 2015 года и за 2016 год);

- заключение договоров аренды муниципального имущества, составляющие казну муниципального образования (заключен 31 договор аренды муниципального имущества на 7539,6 тыс.руб.);

- оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия и выполнение условий охранных обязательств (оформлено охранное обязательство на 5 объектов культурного наследия).

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- увеличить долю объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска до 55,2 %, при плановом показателе - 55%;

- доход, получаемый от сдачи в аренду муниципального имущества составил 31454,14 тыс.руб. (104,5%), план 30087,84 тыс.руб. (100%);

- доход, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска 743,00 тыс.руб. (100 %);

- количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска – 10 ед., план -10 ед.;

- по причине признания торгов несостоявшимися, в связи с отсутствием поданных заявок доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации составила 21 %, при плановом 48%.

Подпрограммой 1 запланировано на 2016 год и достигнуто в срок 8 контрольных событий.

***Подпрограммой 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков»*** в рамках основного мероприятия «управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений» были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (утверждено 15 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; предварительно согласованы границы предоставления по 605 земельным участкам; согласовано местоположение границ по 605 земельным участкам; заключен 1021договор аренды земельных участков на 29871,9 тыс.руб.);

- мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля за использование земельных участков (составлено 199 актов проверки соблюдения земельного законодательства, из них по 143 выявлено нарушение земельного законодательства);

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- увеличить долю земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска с планового 66% до 87,05%;

- доход, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска составил 262462,54 тыс.руб. (102,52%), план 256000,00 тыс.руб.;

- доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот составила 53%, план 53%.

Подпрограммой 2 запланировано на 2016 год и достигнуто в срок 3 контрольных события.

***Подпрограммой 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей»*** были запланированы следующие мероприятия:

- утверждение проекта межевания микрорайона в пос. Нижнеподкумский для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей (формирование земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей не исполнено, в связи с внесением изменений в законодательство по земельным вопросам, утверждение границ земельных участков не требуется);

- предоставление земельных участков в пределах выделенных земель, находящихся в границах города-курорта Пятигорска (заключено 3 договора аренды земельных участков с гражданами, имеющих трех и более детей на 1,31856 тыс.руб).

В ходе выполнения подпрограммы 3 результаты достигнуты не в полном объеме:

- Доля предоставления земельных участков с гражданами, имеющих трех и более детей, согласно плану 50%, фактически предоставлено 0,68%. Предоставление земельных участков многодетным семьям приостановлено по причине неисполнения Правительством Ставропольского края обязанностей по выполнению мероприятий «Дорожная карта» и отсутствии финансирования в краевом бюджете работ по обеспечению земельных участков многодетных семей инженерной инфраструктурой. Данное обстоятельство нашло отражение в представлении прокуратуры от 27.08.2015 г. №7-84-2015, согласно которого по основаниям статьи 48 Градостроительного кодекса РФ городская администрация не имеет прав на принятие решений о предоставлении земельных участков без наличия технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. Срок исполнения новой «дорожной карты» по обеспечению сетями жилых микрорайонов многодетных семей запланирован на 1-е полугодие 2018 года. Предоставление земельных участков многодетным семьям будет осуществляться в установленном законе порядке в соответствии с очередностью по завершению работ обеспечения жилого микрорайона пос. Нижнеподкумский инженерной инфраструктурой.

Подпрограммой 3 запланировано на 2016 год 2 контрольных события, достигнуто в срок 1 контрольное событие.

**2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2016 год**

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 14.11.2014 г. №4275 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска» МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» была проведена оценка эффективности 13 муниципальных программ города-курорта Пятигорска, реализуемых в 2016 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска проводилась на основании данных годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска и иной информации об итогах реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска проводилась путем:

- анализа степени выполнения основных мероприятий муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

- анализа степени достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

- анализа степени соответствия фактических расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню;

- анализа своевременности реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска (муниципальных программ города-курорта Пятигорска).

*1) Степень выполнения основных мероприятий муниципальных программ города курорта Пятигорска.*

Данный показатель рассчитывался отдельно по каждому основному мероприятию и определялся путем оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальных программ города-курорта Пятигорска, имеющих связь с данным основным мероприятием.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальныхпрограммгорода-курорта Пятигорска | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы города-курорта Пятигорска, которые определяют степень выполнения основного мероприятия  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы города-курорта Пятигорска,плановые значения которых не достигнуты в 2016 году | Количество основных мероприятий, в которых отсутствует связь с показателем (индикатором) муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Количество основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска в 2016 году | Показатель степени выполнения основных мероприятий муниципальных программ города-курорта Пятигорска путем достижения плановых значений показателей (индикаторов)  |
| «Развитие образования» | 23 | 4 | 1 | 17 | 1280,0 |
| «Социальная поддержка граждан» | 26 | 6 | 0 | 12 | 1067,9 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 10 | 0 | 0 | 7 | 700,0 |
| «Молодежная политика» | 13 | 8 | 0 | 5 | 223,3 |
| «Сохранение и развитие культуры» | 9 | 2 | 0 | 9 | 520 |
| «Экология и охрана окружающей среды» | 11 | 1 | 0 | 7 | 650 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 5 | 1 | 0 | 2 | 200 |
| «Безопасный Пятигорск» | 11 | 1 | 4 | 18 | 1216 |
| «Управление финансами» | 8 | 0 | 0 | 10 | 1000 |
| «Управление имуществом» | 9 | 2 | 0 | 3 | 275 |
| «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 44 | 10 | 0 | 11 | 844 |
| «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 11 | 0 | 0 | 7 | 700 |
| «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» | 9 | 2 | 0 | 7 | 500 |

Расчет данного показателя производился и использовался для оценки степени достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

*2) Степень достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска.*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы города-курорта Пятигорска  | Степень достижения целей и решения задач подпрограмм, в % |
| «Развитие образования» | 75 |
| «Социальная поддержка граждан» | 89 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 100 |
| «Молодежная политика» | 45 |
| «Сохранение и развитие культуры» | 86 |
| «Экология и охрана окружающей среды» | 93 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 100 |
| «Безопасный Пятигорск» | 68 |
| «Управление финансами» | 100 |
| «Управление имуществом» | 92 |
| «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 77 |
| «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 100 |
| «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» | 71 |

По итогам анализа степени достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска запланированные к достижению в 2016 году показатели по 6 муниципальным программам города-курорта Пятигорска достигнуты в объеме от 90 процентов до 100 процентов, по 6 муниципальным программам города-курорта Пятигорска от 60 процентов до 90 процентов, по одной муниципальной программе города-курорта Пятигорска – менее 60 процентов.

*3) Степень соответствия фактических расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование муниципальнойпрограммы города-курорта Пятигорска | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2016 года, тыс. руб. | Кассовоеисполнение на 31 декабря 2016 года, тыс. руб. | Степеньсоответствияфактическихрасходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню, в % |
| «Развитие образования» | 2 092 638,97 | 1 979 818,17 | 94,61 |
| «Социальная поддержка граждан» | 892 914,84 | 887 772,52 | 99,42 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 303 287,27 | 301 295,88 | 100,00\* |
| «Молодежная политика» | 9 653,33 | 9 651,38 | 99,98 |
| «Сохранение и развитие культуры» | 85 788,30 | 84 727,68 | 98,76 |
| «Экология и охрана окружающей среды» | 223 557,77 | 221 838,09 | 99,23 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 18 081,24 | 18 069,97 | 100,00\* |
| «Безопасный Пятигорск» | 35 677,40 | 35 434,97 | 99,32 |
| «Управление финансами» | 74 736,72 | 71 617,30 | 100,00\* |
| «Управление имуществом» | 35 228,42 | 35 085,47 | 99,59 |
| «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 44 039,86 | 36 408,80 | 82,67 |
| «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 238 292,38 | 118 161,49 | 100,00\* |
| «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» | 174 453,77 | 174 018,22 | 99,75 |

\*согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в случае, когда расчетный показатель соответствия фактических расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию основных мероприятий их запланированному уровню меньше 100%, при условии выполнения всех основных мероприятий и одновременной экономии бюджетных средств, значение показателя принимается 100%.

Кассовое исполнение на реализацию основных мероприятий большинства муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2016 году по отношению к сводной бюджетной росписи составило более 90 процентов (за исключением муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» - 82,67%).

Следует также отметить, что между степенью достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска и полнотой их финансового обеспечения не выявляется прямой взаимосвязи. Так, финансирование муниципальных программ города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и «Безопасный Пятигорск» произведено на 99,98% и 99,32 %, а степень достижения целей и решения задач составила 45% и 68% соответственно.

4) Своевременность реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальных *программ города-курорта Пятигорска (муниципальных программ города-курорта Пятигорска).*

Оценка своевременности выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска осуществлялась на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и окончания их реализации. К оценке принимались основные мероприятия как с финансированием, так и без него.

Указанный показатель оценивался управлением экономического развития администрации города Пятигорска в ходе проведения мониторинга реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

В расчет были приняты:

- основные мероприятия подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска, реализованные в отчетном году;

- переходящие основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска, предусмотренные на весь период реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска. Выполнение этих мероприятий оценивалось в соответствии с выполнением детальных планов-графиков реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

По итогам анализа основные мероприятия большинства муниципальных программ города-курорта Пятигорска, запланированные в 2016 году, выполнены своевременно.

*5) Интегральная оценка*  *эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.*

 По итогам интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска сформирован ранжированный перечень муниципальных программ города-курорта Пятигорска:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы города-курорта Пятигорска | Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Качество оценки |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 100,00 | эффективная |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 100,00 | эффективная |
| «Управление финансами» | 100,00 | эффективная |
| «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 100,00 | эффективная |
| «Экология и охрана окружающей среды» | 94,85 | эффективная |
|  «Социальная поддержка граждан» | 92,18 | эффективная |
| «Управление имуществом» | 92,73 | эффективная |
| «Сохранение и развитие культуры» | 89,84 | эффективная |
| «Развитие образования» | 81,04 | эффективная |
| «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 80,27 | эффективная |
| «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» | 77,09 | недостаточно эффективная |
| «Безопасный Пятигорск» | 74,40 | недостаточно эффективная |
| «Молодежная политика» | 61,26 | недостаточно эффективная |

По результатам интегральной оценки реализация десяти муниципальных программ города-курорта Пятигорска является эффективной, трех муниципальных программ города-курорта Пятигорска - недостаточно эффективной.

Выводы и предложения по результатам интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска:

Анализ результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2016 году выявил проблему качества планирования целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и их взаимосвязи с основными мероприятиями муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

На основании вышеизложенного, ответственным исполнителям муниципальных программ города-курорта Пятигорска совместно с соисполнителями рекомендуется:

- провести анализ муниципальных программ города-курорта Пятигорска и в случае необходимости внести корректировки в части изменения целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

- обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска в сроки, утвержденные в детальных планах-графиках реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и возможности решения поставленных задач;

- проводить мониторинг хода выполнения основных мероприятий муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

**3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| отчетный год 2016 |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 1.1. | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | процент | 97,5 | 97,5 |   |
| **2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования  | процентов | 72,0 | 77,7 |   |
| 2.2. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы условия для получения дошкольного образования на дому в общей численности детей-инвалидов дошкольного возраста | процентов | 10,0 | 45,7 |   |
| 2.3. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,9 | 11,2 |   |
| 2.4. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процентов | 48,0 | 59,0 |   |
| 2.5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процентов | 18,0 | 14,0 | Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования |
| **3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 3.1. | Доля учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | процент | 53 | 63 |   |
| 3.2. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | процент | 98,2 | 96,0 | Снижение успеваемости по предмету математика |
| 3.3. | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов | процент | 67 | 88 |   |
| 3.4. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста | процентов | 92,9 | 95,1 |   |
| 3.5. | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | процентов | 73,75 | 78,8 |   |
| 3.6. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | процентов | 90,00 | 92,0 |   |
| 3.7. | Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью | процентов | 35,70 | 62,0 |   |
| 3.8. | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процентов | 87,5 | 92,0 |   |
| 3.9. | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процентов | 17,5 | 21,0 |   |
| **4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 4.1. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 61,4 | 61,2 |   |
| 4.2. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей | процент | 34,0 | 34,6 |   |
| 4.3. | Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования-победителей краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок | процент | 45,0 | 44,2 |   |
| **5. Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности"** |
| 5.1. | Количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  | количество мест | 100,0 | 100 |   |
| 5.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности | количество учреждений | 1 | 1 |   |
| 5.3. | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска , в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент | 81 | 81 |   |
| **7. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия"**  |
| 7.1. | Удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе | процент |   |   |   |
|   | дошкольного образования | 68 | 91,5 |
|   | общего образования | 71 | 91,2 |
|   | дополнительного образования | 78 | 85 |
| 7.2. | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших аттестацию, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | количество | 22 | 14 | Уменьшение показателя в связи с увеличением обшей численности педагогических работников образовательных учреждений |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан"** |
| **I. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска»** |
| 1.1. | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | проценты | 100 | 100 |   |
| 1.2. | Доля умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение | проценты | 100 | 100 |   |
| **II. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2)** |
| 2.1. | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 4,27 | 6,84 |   |
| 2.2. | Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 1,25 | 1,2 | Было принято 25 заявлений, 26 декабря 2016 г. 1 участник подпрограммы отказался от проведения ремонтных работ по состоянию здоровья, в связи с чем включение нового участника и проведение конкурсных процедур было нецелесообразным.Данный гражданин включен в список участников подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» на 2017 год. |
| **III. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3)** |
| 3.1. | Количество проведенных социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | единица | 5 | 5 |   |
| 3.2. | Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности, из числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных МУ «УСПН г. Пятигорска» в список для прохождения обучения в компьютерном классе | проценты | 100 | 100 |   |
| **IV. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4)** |
| 4.1. | Обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | единица | 2 | 2 |   |
| **V. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5)** |
| 5.1. | Количество определенных категорий граждан города-курорта Пятигорска, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания | человек | 14500 | 17161 |   |
| **VI. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6)** |
| 6.1. | Доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право на ее получение | проценты | 100 | 100 |   |
| 6.2. | Доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь, из общего числа участников боев за город Пятигорск и членов их семей, зарегистрированных в городе-курорте Пятигорске | проценты  | 100 | 100 |   |
| 6.3. | Доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право на ее получение | проценты | 100 | 100 |   |
| 6.4. | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы | проценты | 100 | 100 |   |
| 6.5. | Доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей численности граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии | проценты | 100 | 0 | В связи с превышением размера государственной пенсии муниципальных служащих над размером месячного денежного содержания, установленного постановлением администрации города Пятигорска от 10.11.2014 г. № 4167 доплаты к пенсиям муниципальных служащих не были произведены. |
| 6.6. | Количество проведенных мероприятий посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | единица | 5 | 6 | В 2016 году проведено 6 мероприятий посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам:1. Мероприятия, посвященные Дню Победы.2. Мероприятия, посвященные Международному дню семьи.3. Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.4. Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.5. Мероприятия, посвященные Дню матери.6. Акция «Скоро в школу». |
| **VIII. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7)** |
| 7.1. | Доля детей сирот и детей, оставшихся без по попечения родителей (законных представителей) в общей численности детей города | процент | 0,7 | 0,7 |   |
| 7.2. | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 282 | 236 | Положительная тенденция |
| 7.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Пятигорске | человек | 40 | 39 | В связи с тем, что данная программа «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» включена в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» в 2016 г. с уже заданными индикаторами и внести изменения в индикаторы по данным мероприятиям не представлялось возможным. В настоящее время ведется работа по разработке проекта новой муниципальной программы в которую и будут внесены откорректированные индикаторы. |
| 7.4. | Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях | человек | 206 | 197 |
| 7.5. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ "Детский дом (смешанный) N 32" | человек | 33 | 36 |
| 7.6. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | процент | 100 | 35 | В связи с тем, что образовательные учреждения находятся в шаговой доступности от места жительства данных категорий детей, поэтому не все дети, имеющие право на бесплатный проезд им воспользовались, но все 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обратившихся и имеющих право воспользовались правом бесплатного проезда |
| 7.7. | Численность семей усыновителей | количество | 17 | 9 | В связи с тем, что данная программа «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» включена в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» в 2016 г. с уже заданными индикаторами и внести изменения в индикаторы по данным мероприятиям не представлялось возможным. В настоящее время ведется работа по разработке проекта новой муниципальной программы в которую и будут внесены откорректированные индикаторы. |
| **VIII. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8)** |
| 8.1. | Число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | единица | 0 | 5 | Соглашение между МТиСЗН СК и администрацией г.Пятигорска о предоставлении в 2016 г. субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения заключено 19.07.2016 г. № 79(5 муниципальных объектов культуры, 2 трамвайные остановки города-курорта Пятигорска, отремонтированы и оборудованы специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения).  |
|
| 8.2. | Количество поездок в "Социальном такси", предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ | человек | 200 | 321 |   |
| 8.3. | Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху | человек | 180 | 188 |   |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры"** |
| **I. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»** |
| 1.1. | Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой | процентов | 9,09 | 9,24 | - |
| 1.2. | Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию  | процентов | 100 | 100 | - |
| 1.3. | Количество многоквартирных домов признанных аварийными в установленном законом порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы будет осуществлено переселение граждан | единиц | 0 | 0 | - |
| 1.4. | Количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в результате реализации программы будет осуществлено переселение граждан | единиц | 35 | 35 | - |
| 1.5. | Количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего законодательства | единиц | 7 | 7 | - |
| 1.6. | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения | единиц | 14 | 11 | - |
| 1.7. | Количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска | единиц | 1 | 1 | - |
| **II. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»** |
| 2.1. | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства до установленных значений показателя | единиц | 150 | 142 | - |
| 2.2. | Доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска | процентов | 0,07 | 0,06 | - |
| 2.3. | Доля мощности энергопотребляющих устройств микрорайона «Западный», в общей мощности энергопотребляющих устройств по городу-курорту Пятигорску | процентов | 0,0 | 0,0 | - |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Молодежная политика"** |
| 1 | Доля молодых граждан, обучающихся на территории города, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске (далее – город) | проценты | 65 | 84 | Показатель увеличился, что является положительным результатом. (В связи с привлечением большого числа студентов для участия в мероприятиях.) |
| **Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»**  |
| 2 | Количество молодых людей, достигающих результатов лично, во Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных, краевых мероприятиях | человек | 70 | 65 | В связи с уменьшением количества участников самостоятельно принимать участие в мероприятиях |
| 3 | Проведение акций, направленных на снижение национальной и религиозной нетерпимости | единицы | 23 | 23 | - |
| 4 | Количество детских и молодежных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города | единицы | 23 | 21 | В 2016 году молодежные и детские организации не создавались |
| **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»** |
| 5 | Количество военно-патриотических и военно-спортивных кружков и клубов, действующих на базе общеобразовательных школ и территории города | единицы | 42 | 41 | В 2016 году молодежные и детские организации не создавались |
| **Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»** |
| 6 | Количество рекламных материалов, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде для распространения на городских молодежных мероприятиях. | Единицы | 6800 | 6220 | В связи с тем что финансирование в 2016 году осталось тем же что и в 2015 году, произвести увеличение рекламных материалов не представлялось возможным |
| 7 | Количество молодых граждан, участвующих в деятельности городских студенческих отрядов | человек | 535 | 537 | В связи с вступлением в действующие отряды новых членов |
| 8 | Доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении | процентов | 17 | 16 | В связи с ликвидацией в городе волонтерского корпуса 70-летия Победы в ВОВ  |
| 9 | Количество посетителей официального сайта, отдела,расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | человек | 7500 | 7054 | В связи с частым проведением технических работ на сервере в 2016 год, сайт был временно не доступен |
| 10 | Количество социальных проектов на темы профилактике негативных явлений в молодежной среде | проекты | 75 | 65 | В связи с уменьшением количества участников в конкурсе социальных проектов |
| 11 | Количество работающей молодежи, входящих в состав молодежных объединений в учреждении и организациях города и проявляющих активную жизненную позицию | человек | 580 | 525 | В связи с отсутствием свободного времени молодцы специалисты не имеют возможности в должном кол-ве принимать участие в мероприятиях |
| **Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»** |
| 12 | Охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к обшей численности к указанной категории | процентов | 40 | 79 | В связи с увеличением количества мероприятий и привлечения большего числа подростков |
| 13 | Число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» с применением современных методов | человек | 375 | 375 | - |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры"** |
| **Подпрограмма 1 "Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению пямятников культурно-исторического наследия" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры"** |
| 1 | Увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 53 | 63 |   |
| **Подпрограмма 2 "Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры"** |
| 2 | Увеличение количества подписных изданий | % | 0,6 | 0,6 |   |
| 3 | Обновление книжного фонда к общему фонду библиотек | % | 2 | 0,73 | Объем ресурсного обеспечения, выделяемого на комплектование книжных фондов не позволяет достичь установленного уровня индикатора (2%) |
| 4 | Количество пользователей библиотек | тыс. чел. | 64,2 | 64,73 |   |
| 5 | Сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов | коллективы | 103 | 105 |   |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа | % | 41,6 | 41,6 |   |
| 7 | Рост числа культурных мероприятий | ед. | 850 | 872 |   |
| 8 | Доля учреждений культуры, имеющий доступ в Интернет | % | 100 | 100 |   |
| 9 | Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу | тыс. чел. | 10 | 9,8 | Отсутствие оборудования для перевода на автоматизированный режим обслуживания |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Экология и охрана окружающей среды"** |
| **I. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»** |
| 1.1. | Количество проведенных экологических акций | ед. | 8 | 8 |   |
| 1.2. | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 29500 | 1732 | Благотворительные работы на территории городских лесов по посадке деревьев и кустарников в период 2016 года не проводились. Посадка деревьев и кустарников велась только в период проведения акции "Зеленая волна" и при проведении общегородских субботников за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска. |
| 1.3. | Доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади заражения | процентов | 100 | 100 |   |
| 1.4. | Количество ликвидированных стихийных свалок | ед. | 1200 | 1545 |   |
| 1.5. | Количество контейнеров, установленных для сбора твердых бытовых отходов | ед. | 8 | 8 |   |
| 1.6. | Количество проведенных субботников  | ед. | 5 | 5 |   |
| 1.7. | Количество выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тыс. т. | 1,24 | 0,36 |   |
| 1.8. | Текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений) | процентов | 100 | 100 |   |
| **II. Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»** |
| 2.1. | Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений | ед. | 10 | 10 |   |
| 2.2. | Количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом | тыс. шт. | 1740 | 1745,159 |   |
| 2.3. | Доля площади территории обработанной химическим способом, от общей площади заражения карантинными растениями | процентов | 100,00 | 100,00 |   |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие физической культуры и спорта"** |
| 1.1. | Увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом | человек | 39699 | 39699 |   |
| **Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»** |
| 2.1. | Увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта | человек | 178 | 1012 | В связи с успешным выступление спортсменов города Пятигорска на соревнованиях различного уровня, увеличилось количество призеров и победителей на 834 спортсменов |
| 2.2. | Повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города: | человек |   | На основании высоких спортивных результатов и показателей Министерством физической культуры и спорта СК присвоены на 7 разрядов (КМС, 1разряд, МС) больше чем запланировано. Присвоено массовых разрядов на 98 больше чем запланировано. |
| - количество спортсменов 1 разряда, КМС и МС, | 63 | 70 |
| - количество спортсменов массовых разрядов | 1450 | 1568 |
| **Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений»** |
| 3.2. | Увеличение количества введённых в эксплуатацию детских площадок на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 15 | - | В связи с отсутствием финансирования данное мероприятие не проводилось. |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** |
| 1 | Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) | проценты | не менее 68,07 | 71,18 | нет |
| 2 | Доля обследованных потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности (в год) | проценты | 100 | 100 | нет |
| 3 | Доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально-значимых происшествий в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год) | проценты | 100 | 100 | нет |
| 4 | Доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске (в год) | проценты | не менее 27 | 27% | нет |
| 5 | Количество помещений опорных пунктов полиции для размещения участковых уполномоченных, в которых проведены ремонтные работы | единиц | 0 | 2 | Дополнительное выделение средстав из бюджета города Пятигорска в размере 1 000,00 тыс. рублей, что позволило провести ремонт помещений опорного пункта полиции, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Кооперативная, 3%; ул. Аллея Строителей, 8. |
| 6 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «группы риска» | человек | 196 | 139 | нет |
| **Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** |
| 7 | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) | единиц | не менее 195 | 200 | нет |
| 8 | Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия | единиц | не менее 35 | 35 | нет |
| **Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** |
| 9 | Количество членов Пятигорского районного казачьего общества в городе Пятигорске | человек | не менее 980 | 846 | Фактическое количество членов Пятигорского районного казачьего общества в городе Пятигорске на конец 2015 года составило 846 человек, что на 104 человека ниже запланированного. В соответствии с информацией, представленной ПРКО СОКО ТКВО, в целях качественного обновления личного состава, в казачьих обществах Пятигорского районного казачьего общества были выведены за штат казаки, которые по разного рода причинам не выполняли своих обязанностей. На основании приказа атамана Ставропольского окружного казачьего общества № 244/1843 от 22 октября 2015 года, в Пятигорском районном казачьем обществе 21 ноября 2015 года проведен строевой смотр. По итогам строевого смотра в Пятигорском районном казачьем обществе на 21 ноября 2015 года состоит 895 казаков. |
| 10 | Количество помещений, используемых казачьими обществами, в которых проведен ремонт | единиц | 0 | 1 | нет |
| 11 | Количество жителей города Пятигорска, занимающихся в военно–патриотических клубах казачьей направленности | человек | не менее 90 | 90 | нет |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление финансами"** |
| 1. |  **Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска»** |
| 1.1. | Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города  | % | не менее 50% | 99,18% | Программные расходы  3 227 388 540,00 ;непрограммные - 26 797 676, Всего 3 254 186 216  |
| 1.2. | Объем исполнения бюджета города в части расходов  | % | не менее90,5 | 98,69% | ЛБО - 1 769 731 918,31;касса 1 746 626 640,47 |
| 1.3. | Увеличение показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города к уровню предыдущего года | % | Не менее1,0 | 9,44% | Оср i x 100 /Оср i-1 - 100, где2014 год ср. оц. -66.72015 год ср.оц. - 73 |
| 1.4. | Качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений  | % | Неболее+(-) 7,0 | 5,60% | Оценка изменений плановых показателей "налоговых неналоговых" доходов, утвержденных РД в первоначальной и последней редакциях: КП=(1 358 132 559,02\*100/1 439 142 058,0)-100%=-5,6% |
| 1.5. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | Не более 7,0 | 1,56% | расходы 2 306 717,98 тыс.руб, обслуживание 36 051,19 тыс.руб. |
| 1.6. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска | % | 100% | 100% |   |
| 2. |  **Подпрограмма «Совершенствование системы внутреннего муниципального контроля»** |
| 2.1. | Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля | % | 100% | 100% |   |
| 2.2. | Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий по анализу осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | % | 100% | 100% |   |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» |
| **II. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы»** |
| 2.1. | Количество малых и средних предприятий | ед. | 3583 | 3358 | Показатель ниже запланированного, в связи со снятием юридических лиц с учета в ИФНС г. Пятигорска, фактически прекратившим свою деятельность (ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Рассчет произведен от результатов сплошного наблюдения малого и среднего предпринимательства в 2010 году. |
| 2.2. | Численность индивидуальных предпринимателей | чел. | 9061 | 9213 | Показатель выше запланированного, что является положительной динамикой |
| 2.3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 595 | 588,3 | В связи с корректировкой ИФНС показателя "количество малых и средних предприятий", снизился показатель число субъектов мсп в расчете на 10 тыс. человек населения.Рассчет произведен от результатов сплошного наблюдения малого и среднего предпринимательства в 2010 году. |
| 2.4. | Среднегодовая численность работников малых и средних предприятий | тыс. чел. | 23,4 | 24,4 | Показатель выше запланированного, что является положительной динамикой |
| 2.5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | в процентах | 38,1 | 39,2 | Показатель выше запланированного, что является положительной динамикой |
| 2.6. | Выручка малых и средних предприятий | млрд. руб. | 69,2 | 70 | Показатель выше запланированного, что является положительной динамикой |
| 2.7. | Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий | млн. руб. | 1425,3 | 1432,2 | Показатель выше запланированного, что является положительной динамикой |
| 2.8. | Количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвозмездное пользование имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 2 | 7 | Показатель выше запланированного, что является положительной динамикой |
| 2.9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой | ед. | 2 | 2 |   |
| **III. Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы»** |
| 3.1. | Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске | ед. | 25 | 25 |   |
| 3.2. | Количество койко-мест средств размещения в работе в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | ед. | 6722 | 7414 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 3.3. | Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | тыс. чел. | 170,00 | 177,5 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 3.4. | Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска | чел. | 5608 | 5517 |  Наблюдается снижение показателя "количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска" в связи с закрытием санатория «Ленинские скалы». Санаторий не функционирует с 1.01.2015 |
| 3.5. | Объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере города Пятигорска | млн. руб. | 4163,6 | 4635,1 | Показатель выше запланированного, что является положительной динамикой |
| 3.6. | Доля реконструированных и благоустроенных терренкуров в общей протяженности терренкуров на территории города-курорта Пятигорска | % | 3,2 | 20 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| **IV. Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 - 2016 годы»** |
| 4.1. | Общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей, в сравнении с предыдущим периодом | ед. | 865 | 651 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| 4.2. | Удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав | в процентах | 100 | 100 |   |
| 4.3. | Количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров | партий | 25 | 23 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **V. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014 – 2019 годы»** |
| **Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе курорте Пятигорске** |
| 5.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 100,0 | 100 |   |
| 5.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 82,6 | 70,93 | Информация рассчитана в соответствии с данными, представленными ресурсоснабжающими организациями  |
| 5.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 73 | 81,225 | Показатель выше запланированного, что является положительной тенденцией |
| 5.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 35 | 44,831 | Показатель выше запланированного, что является положительной тенденцией |
| 5.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 82 | 78,04 | Информация рассчитана в соответствии с данными, представленными ресурсоснабжающими организациями  |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе** |
| 5.6.\*\* | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м | 24,45 | 24,71 | Показатели потребления электрической энергии увеличились в связи с тем, что в образовательных учреждениях увеличивается количество компьютерной, электронной техники, меняется технологическое оборудование на пищеблоке |
| 5.7.\*\* | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | куб. м/чел. | 8,31 | 4,72 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| 5.8. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0,29 | 0,18 | Централизованная подача горячей воды в учреждениях образования отсутствует, горячая вода подается через котельные, водонагреватели |
| 5.9. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв. м | 0,16 | 0,14 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| 5.10. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | куб. м/чел. | 57,27 | 33,65 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** |
| **5.15\*\*** | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/кв.м | 65,41 | 45,829 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.16.\*\*** | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв. м | 106,86 | 109,735 | Увеличение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах связано с более холодным осенне-зимним периодом  |
| **5.17.** | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 59,2 | 54,203 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.18.** | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 5,51 | 3,929 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.19.** | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс. куб. м/кв. м | 0,055 | 0,055 |   |
| **5.20.** | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); | тыс. куб. м/чел. | 0,737 | 0,398 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры** |
| **5.21.** | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | г.у.т./Гкал | 15,94 | 0,163 | Проведена корректировка данных показателей в связи с предоставлением ранее данных ресурсоснабжающими организациями в различных единицах измерения, по результатам приведения к единой единице измерения показатель приведен в соответствие  |
| **5.22.** | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения | г.у.т./Гкал | 28,6 | 28,6 |   |
| **5.24.** | Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) | в процентах | 16,95 | 11,812 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.25.** | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; | в процентах | 65,5 | 41,252 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.26.** | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); | тыс. кВт·ч/тыс. куб. м | 0,292 | 0,394 | В соответствии с представленными данными ГУП "Ставрополькрайводоканал" |
| **5.27.** | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); | тыс. кВт·ч/куб.м | 12,7 | 8,804 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.28.** | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВт·ч/кв. м | 2674,01 | 2637,28 | Показатель ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.31.** | Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, поставленных на государственный кадастровый учет, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов | в процентах | 99 | 99 |   |
| **5.32.\*\*** | Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период | в процентах | 30 | 14 | Уменьшение планового показателя связано с уточнением данных по определению возможного собственника по сетям газоснабжения, по результатам уточненных данных будет продолжена работа по регистрации права собственности |
| **5.34.** | Доля ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ в общем числе русурсоснабжающих организаций, в отношении которых планировалось утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ | в процентах | 16,67 | 16,67 |   |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"** |
| **I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»** |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы  | км | 2,70 | 2,80 |   |
| 1.2. | Ввод в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети  | единиц | 0 | 1 | Строительство подъездной дороги к ДОУ в п.Энергетик |
| **II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»** |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения  | процентов | 41,13 | 57,67 |   |
| 2.2. | Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей | тыс. м2 | 16,65 | 23,92 |   |
| **III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»** |
| 3.1. | Доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске | процентов | 100 | 100 |   |
| **IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»** |
| 4.1. | Доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности  | процентов | 3,35 | 5,21 |   |
| **V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»** |
| 5.1. | Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску | процентов | 0,25 | 0,25 |   |
| **VI. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск»**  |
| 6.1. | Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте | процентов | 6,52 | 7,89 |   |
| **VII. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»**  |
| 7.1. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам  | Количество случаев | 7437 | 2532 |   |
| 7.2. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям  | Количество случаев | 2170 | 2049 |   |
| 7.3. | Создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения | Единиц | 0 | 0 |   |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»** |
| **II. Подпрограмма 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции»** |
| 2.1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | % | 20 | 50 |   |
| 2.2. | Удовлетворенность населения деятельностью администрации города Пятигорска | % | 43.5 | 44,16 |   |
| 2.3. | Количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ; | единица | 410 | 420 |   |
| 2.4. | Объем архивного фонда | единица | 32 000 | 59483 |   |
| 2.5. | Показатель обеспеченности аппаратно-программного комплекса, бесперебойной работы сети в администрации города Пятигорска, в том числе с доступом к сети «Интернет» | % | 90 | 90 |   |
| **III. Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»** |
| 3.1. | Увеличение числа заявителей на предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | % | 15 | 15 |   |
| 3.2. | Доля муниципальных услуг предоставляемых в МФЦ от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления | % | 90 | 67 | В связи с процессом предоставления услуг и наличием административных процедур не позволяющих реализовать предоставления услуг по принципу "одного окна" |
| 3.3. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Пятигорска, предоставление которых переведено в электронный вид | % | 0 | 23 |   |
| **IV. Подпрограмма 3 "Развитие муниципальной службы в администрации города Пятигорска"** |
| 4.1. | Количество муниципальных служащих прошедших курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации | единица | 8 | 6 | Отсутствие финансовых и организационных возможностей |
| **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»** |
| **Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение муниципальным имуществом и его использование»** |
| 2.1. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 55 | 55,2 |   |
| 2.2. | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации | процент | 48 | 21 | По причине признания торгов не состоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок |
| 2.3. | Уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 104,5 | Внесение арендаторами арендной платы за декабрь 2016 досрочно (срок уплаты 10.01.2017 г.) |
| 2.4. | Уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город - курорт Пятигорск | процент | 100 | 100 |   |
| 2.5. | Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска | единиц | 10 | 10 |   |
| **Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение земельными участками и их использование»** |
| 3.1. | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 66 | 87,05 | Процент регистрации права муниципальной собственности на земельные участки превышает план, по причине усовершенствования системы подачи документов в государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра |
| 3.2. | Уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 102,52 |   |
| 3.3. | Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | процент | 53 | 53 |   |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей»** |
| 4.1. | Доля предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей в общем количестве имеющихся для предоставления | процент | 50 | 0,68 | Предоставление земельных участков многодетным семьям приостановлено по причине неисполнения Правительством Ставропольского края обязанностей по выполнению мероприятий "Дорожная карта" и отсутствия финансирования в краевом бюджете работ по обеспечению земельных участков многодетных семей инженерной инфраструктурой. |

**4. Информация о финансировании муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Запланировано к финансированию Программой на 2016 год** | **Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2016 года** | **Кассовые расходы с начала текущего года, включая внебюджетные источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ВСЕГО по программам:в том числе:** |  | **4 178 208,57** | **4 228 350,27** | **4 199 507,09** |
| **федеральный бюджет\*** | **628 882,46** | **736 599,34** | **636 586,84** |
| **краевой бюджет\*\*** | **1 548 534,59** | **1 741 474,80** | **1 620 328,37** |
| **местный бюджет\*\*\*** | **1 744 654,39** | **1 750 276,13** | **1 716 984,68** |
| **внебюджетные источники** | **256 137,13** | **0,00** | **225 607,20** |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие образования" | всего | 2 155 323,27 | 2 092 638,97 | 2 168 266,97 |
| федеральный бюджет | 373 270,00 | 462 274,52 | 364 102,53 |
| краевой бюджет | 881 009,71 | 942 768,36 | 935 088,30 |
| местный бюджет | 688 226,80 | 687 596,09 | 680 627,31 |
| внебюджетные источники | 212 816,76 |   | 188 448,83 |
| 2 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан" | всего | 869 080,88 | 892 914,84 | 887 772,52 |
| федеральный бюджет | 252 979,82 | 271 528,02 | 269 687,51 |
| краевой бюджет | 571 310,06 | 579 421,05 | 577 328,24 |
| местный бюджет | 44 791,00 | 41 965,77 | 40 756,77 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры" | всего | 337 131,33 | 303 287,26 | 334 225,88 |
| федеральный бюджет | 2 632,64 | 2 632,64 | 2 632,64 |
| краевой бюджет | 59 686,74 | 59 686,74 | 59 686,45 |
| местный бюджет | 241 881,95 | 240 967,88 | 238 976,79 |
| внебюджетные источники | 32 930,00 |   | 32 930,00 |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Молодежная политика" | всего | 9 151,23 | 9 653,33 | 9 651,38 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет |   | 255,66 | 255,66 |
| местный бюджет | 9 151,23 | 9 397,67 | 9 395,72 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры" | всего | 84 546,65 | 85 788,30 | 84 727,68 |
| федеральный бюджет |   | 164,16 | 164,16 |
| краевой бюджет |   | 11 842,09 | 11 842,09 |
| местный бюджет | 78 480,65 | 73 782,05 | 72 721,43 |
| внебюджетные источники | 6 066,00 |   |   |
| 6 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Экология и охрана окружающей среды" | всего | 221 447,77 | 223 557,77 | 221 838,09 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет | 1 800,00 | 1 800,00 | 699,30 |
| местный бюджет | 219 647,77 | 221 757,77 | 221 138,79 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 7 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие физической культуры и спорта" | всего | 15 147,19 | 18 081,24 | 18 069,97 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 15 147,19 | 18 081,24 | 18 069,97 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 8 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Безопасный Пятигорск" | всего | 31 752,26 | 35 677,40 | 35 434,96 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 31 752,26 | 35 677,40 | 35 434,96 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 9 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление финансами" | всего | 77 558,85 | 74 736,72 | 71 617,30 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 77 558,85 | 74 736,72 | 71 617,30 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 10 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" | всего | 48 697,98 | 44 039,86 | 39 612,80 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет | 22 780,94 | 22 631,99 | 22 631,99 |
| местный бюджет | 22 617,04 | 21 407,87 | 13 776,81 |
| внебюджетные источники | 3 300,00 |   | 3 204,00 |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" | всего | 123 725,86 | 238 292,39 | 119 185,86 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет | 10 000,00 | 120 178,40 | 10 000,00 |
| местный бюджет | 112 701,49 | 118 113,99 | 108 161,49 |
| внебюджетные источники | 1 024,37 | 0,00 | 1 024,37 |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»  | всего | 168 496,12 | 174 453,77 | 174 018,21 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет | 1 947,14 | 2 890,51 | 2 796,34 |
| местный бюджет | 166 548,98 | 171 563,26 | 171 221,87 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 13 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»  | всего | 36 149,18 | 35 228,42 | 35 085,47 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 36 149,18 | 35 228,42 | 35 085,47 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  | \*- средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета; |  |
|  | \*\* - средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | \*\*\* - средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных средств |  |  |