**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска по итогам 2017 года.**

В 2017 году в городе-курорте Пятигорске действовало 13 муниципальных программ:

«Развитие образования»,

«Социальная поддержка граждан»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»,

«Молодежная политика»,

«Сохранение и развитие культуры»,

«Экология и охрана окружающей среды»,

«Развитие физической культуры и спорта»,

«Безопасный Пятигорск»,

« Управление финансами»,

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»,

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»,

«Повышение открытости и эффективности деятельности администрации»,

«Управление имуществом».

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2017 г. на реализацию муниципальных программ из средств бюджетов было выделено 3 977 224,58 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 277 899,15 тыс. руб.;

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 2 124 906,08 тыс. руб.;

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 1 574 419,35 тыс. рублей.

 Из внебюджетных источников запланировано к финансированию программ 293 347,95 тыс. рублей.

Кассовые расходы, включая внебюджетные источники финансирования, составили 4 203 751,32 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 277 689,67 тыс. руб.(99,9% к сводной бюджетной росписи);

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 2 085 017,06 тыс. руб. (98,1% к сводной бюджетной росписи);

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 1 559 836,54 тыс. руб.(99,1% к сводной бюджетной росписи);

- внебюджетные источники – 281 208,05 тыс. руб. (95,9% к запланированным).

**Сведения о результатах реализации муниципальных программ, степени запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателях, о выполнении расходных обязательств города в разрезе муниципальных программ**

**I Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – Программа I)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1658. Постановлениями администрации города Пятигорска от 27.03.2017 г. № 1146 и 25.12.2017 № 5607 внесены изменения в Программу I.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В 2017 году в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2017 г. на реализацию программы было выделено 1 653 338,05 тыс. рублей, в том числе 1 047 406,13 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края. За счет средств внебюджетных источников - 242 514,80 тыс. рублей

Кассовые расходы на реализацию программы в 2017 году всего составили 1 636 925,62 тыс. рублей или 99 % к запланированному уровню в том числе: 603 711,04 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края или 99,6% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2017 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию программы в 2017 году составили 226 654,59 тыс. рублей или 93,5 % к запланированному уровню.

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I*** запланированы и реализованы в полном объеме все основные мероприятия, в том числе обеспечена деятельность дошкольных учреждений, проведены обязательные медицинские осмотры работников дошкольных образовательных учреждений, предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проведен конкурс «Воспитатель года», оказана материальная поддержка родителям за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.

Система дошкольного образования в 2016 – 2017 учебном году года была представлена 40 дошкольными образовательными организациями (далее – ДОУ), из них 39 муниципальных дошкольных учреждений и 1 негосударственное ДОУ детский сад № 12 «Калинка».

Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории города, составила 12 776 человек. Из них посещали детские сады 9 568 детей, в т.ч. группы компенсирующей направленности посещали 434 ребенка, группы оздоровительной направленности – 110 детей, 90 детей-инвалидов имели возможность посещать дошкольные учреждения, 20 детей-инвалидов обучались на дому.

В соответствии с требованиями законодательства развивались вариативные формы дошкольного образования: группы семейного воспитания (10 детей воспитывались в трех группах на базе ДОУ № 4, 30, 34), группы кратковременного пребывания (на базе ДОУ № 31, 38).

В 5 дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ № 4, № 6, № 11, № 38, № 47) работали группы круглосуточного пребывания, которые посещали 63 ребенка.

Количество детей, состоящих на учете для зачисления в детские сады, в возрасте от 0 до 7 лет, составляет – 3 779 ребенка.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» в 2017 году позволила достигнуть показателя «Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием» до 77,2 % (при плановом значении показателя 76,5%).

Также были достигнуты следующие показатели:

доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы условия для получения дошкольного образования на дому, в общей численности детей-инвалидов дошкольного возраста 73,4 % (план – 10%);

численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника составила 11,4 человек (план - 10,6 чел.), в связи с переуплотнением детских садов;

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 56% (план – 48,1%);

удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 12% (план – 18,2%). Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования.

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством дошкольного образования составила 91,5% (план – 69%).

Из 6 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год, достигнуты в срок 6 контрольных событий.

***В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске»*** ***Программы I*** запланированы и реализованы в полном объеме все основные мероприятия.

В системе общего образования города Пятигорска функционировали 29 муниципальных общеобразовательных учреждений.

На конец учебного года в образовательных учреждениях города Пятигорска обучалось 19820 учащихся. На начало учебного года в образовательных учреждениях города Пятигорска обучалось 20 587 учащихся. Наблюдается положительная динамика численности обучающихся. В основном рост количества учеников в городе продолжается за счет первой и второй ступеней образования.

Продолжено внедрение федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования. Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новым стандартом, в общей численности учащихся составил 71,8%.

Количество выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию снизилось почти в 2 раза (в 2016 году было 38, в 2017 году – 20).

Количество недопущенных к прохождению итоговой аттестации также снизилось почти в 3 раза (17 человек в 2016 году и 5 в 2017 году).

В 2016-2017 году традиционно учащиеся всех общеобразовательных организаций города Пятигорска приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 22 общеобразовательным предметам.

В школьном этапе Олимпиады приняли участие 10585 учащихся, написав 14660 работ. Впервые в олимпиаде по русскому языку и математике приняли участие ученики 4 классов (680 учащихся выполнили 828 работ). По результатам школьного этапа Олимпиады в городе 2833 победителя и призера.

В муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 1557 человек. По результатам муниципального этапа 441 победитель и призер. В региональном этапе приняли участие 127 человек.

Впервые в 2017 году учащиеся г. Пятигорска приняли участие в региональном этапе по 22 общеобразовательным предметам (по таким предметам, как астрономия, география, право, химия). По итогам проведения регионального этапа Олимпиады в 2016/17 уч.г. 50 победителей и призеров.

На протяжении последних 4-х лет наблюдается динамика увеличения по количеству победителей и призеров.

В общеобразовательных учреждениях обучался 221 ребенок-инвалид, из них 30 детей обучались по индивидуальному учебному плану на дому.

Для 87 детей школьного возраста, имеющих нарушения интеллекта, на территории города функционировали коррекционные классы в МБОУ СОШ № 10 (адаптированная программа для детей с задержкой психического развития) и МБОУ СОШ № 14 (адаптированная программа для детей с умственной отсталостью).

В образовательных организациях для родителей, воспитывающих  детей с ограниченными возможностями здоровья, проводилиськруглые столы, семинары, беседы, индивидуальные психологические консультации, ролевые игры, психологические тренинги, группы психологической взаимопомощи и взаимной поддержки, разработаны буклеты, оформлены стендовые материалы, оказывалась психологическая помощь.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достичь в 2017 году:

-увеличение доли учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, до 71,8% (план- 64%);

-увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, до 98,9% (план - 98,4%);

-увеличение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов до 92% (план – 70%);

-увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста до 97% (план – 93%);

-увеличение доли детей, получающих горячее питание до 91,6% (план- 90%);

- увеличение доли педагогических работников с высшим профессиональным образованием до 90,4% (план – 87,7%);

- удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составил 75,6% (план – 73,8%);

- увеличение доли детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью до 45,9 % (план – 35,75%);

- увеличение удельного веса численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений до 20,1 %, при планируемом значении 17,7 %.

С целью привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» оформлена и направлена заявка в Ставропольский государственный педагогический институт о возможности выделения целевых мест для выпускников 2018 года по педагогическому профилю, а также возможности трудоустройства выпускников ВУЗа в образовательных организациях города Пятигорска.

Из 22 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год, достигнуты в срок 22 контрольных события.

***В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске»*** ***Программы I*** запланированы и реализованы в полном объеме все основные мероприятия, в том числе обеспечена деятельность учреждений по внешкольной работе с детьми, проведены городские мероприятия для учащихся по различным видам деятельности, осуществлен ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования и пр.

В настоящее время в Пятигорске действуют 9 учреждений, из которых 6 относится к системе образования и спорту и 3 учреждения культуры.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» позволила охватить системой дополнительного образования 75,6 % процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет.

На 1 января 2017 года в 29 общеобразовательных учреждениях кружковой работой было охвачено 15578 человек, из них количество занимающихся на платной основе - 4185 человек.

По достигнутой договоренности между Губернатором Ставропольского края и администрацией города в июне 2017 г. завершен капитальный ремонт зданий по ул. Теплосерной, в историческом районе города. С нового учебного года здесь начали свою работу Станция юных техников и Станция юных натуралистов, которые ранее располагались в приспособленных помещениях.

В кружках и секциях учреждений дополнительного образования в прошедшем учебном году занималось 5 428 ребенка.

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования составил 20,5 % (запланированный показатель 34%). Недостижение показателя обусловлено тем, что учреждения дополнительного образования в области физической культуры и спорта с 1.01.2017 года не являются организациями дополнительного образования детей, а относятся к учреждениям спортивной направленности и не учитываются в расчете.

Не достигнут показатель «Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования – победителей краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок» - 41 % (планируемое значение – 46,0%), в связи с отсутствием возможности организации подвоза детей к местам проведения конкурсных мероприятий.

Из 10 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год, достигнуты в срок 10 контрольных событий.

***В рамках реализации подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» Программы I*** выполнялись строительно-монтажные работы и приобретение оборудования, завершено строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достигнуть следующих значений показателей:

- количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 500 мест;

 - количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности – 1 ед;

- удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составил 83%, что соответствует запланированному значению.

Подпрограммой запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

Реализация основных мероприятий подпрограмм программы позволила достигнуть запланированных значений показателей конечного эффекта (целевых индикаторов и показателей программы), характеризующих цели программы:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет 98,0% (98,0%);

- удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством дошкольного образования составляет 91,5% (план – 69), общего образования - 91,2% (план- 72), дополнительного образования - 85% (план – 79).

**II Муниципальная программа города-курорта Пятигорска** **«Социальная поддержка граждан» (далее – Программа II)** утверждена постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641. В Программу II в 2017 году были внесены изменения постановлением администрации города Пятигорска от 12.04.2017 г. № 1353 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.02.2014 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

Реализация Программы II в 2017 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»на 2017-2019 годы».

На реализацию мероприятий Программы II в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2017 г. предусмотрено 859 407,75 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 221 499,15 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 603 320,17 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 34 588,43 тыс.рублей.

Кассовое исполнение составило 856 390,22 тыс. руб. (99,6% к бюджетной росписи), в том числе:

- средств федерального бюджета – 221 289,67 тыс. рублей;

- средств краевого бюджета – 600 962,39 тыс. рублей;

- средств бюджета города – 34 138,16 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках реализации Программы II жителям города Пятигорска представлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством, а также нормативно-правовыми актами города-курорта Пятигорска.

1. В рамках ***Подпрограммы 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» Программы II*** все запланированные мероприятия реализованы в полной мере, предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе семьям и детям. Различные меры социальной поддержки получили 51062 жителя города-курорта Пятигорска. Реализация мероприятий позволила достичь 100 % значений всех запланированных индикаторов.

Из 20 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 20 контрольных событий.

1. В 2017 году в рамках ***Подпрограммы 2 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II*** принято 11 заявлений на проведение ремонтных работ участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителям погибших участников боевых действий, постоянно проживающим на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. В ходе реализации Подпрограммы от проведения ремонтных работ отказались 2 участника, в результате чего адресная помощь на проведение ремонтных работ оказана 9 участникам.

Оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений 6 ветеранам (инвалидам) боевых действий, постоянно проживающим на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий позволила достигнуть следующих значений индикаторов:

- доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений – 1,19% (план - 0,95%);

- доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений - 0,30% (план – 0,25%).

Из 6 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 6 контрольных событий.

3. ***В рамках Подпрограммы 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»*** ***Программы II*** в отчетном периоде в городе Пятигорске проведено 5 социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации; выделены субсидии городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов. Расходование выделенных субсидий направлялось на организацию и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, организацию и проведение экскурсий для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, включая обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом и другие мероприятия, направленные на реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Также в рамках Подпрограммы 3 прошли обучение в компьютерном классе и получили навыки работы на персональном компьютере 48 инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Реализация мероприятий позволила достичь положительных значений всех запланированных индикаторов.

Из 7 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 7 контрольных событий.

4. ***Мероприятия подпрограммы 4 «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска»*** ***Программы II*** направлены на повышение уровня социальной защищенности граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Расходы этой статьи бюджета направлены на содержание минимум 2 койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, пострадавших в результате наводнения, пожара, террористического акта, оползня, а также попавших в трудную жизненную ситуацию. Мероприятие исполнено, индикатор достигнут.

Запланировано подпрограммой на 2017 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

5. Мероприятиями ***подпрограммы 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II*** предусмотрено право на приобретение льготного проездного билета отдельным категориям граждан, а также предоставление права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В ходе реализации Подпрограммы 5 фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания 15 290 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий, при запланированном значении 14 700 человек.

Из 4 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 4 контрольных события.

6. В целях обеспечения принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки и сохранения достигнутого уровня социальной защиты граждан реализуется ***подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» Программы II***.

Мероприятия подпрограммы 6 выполнены в полном объеме:

- ежемесячную денежную выплату заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов в размере 400 рублей в 2017 году получали 3 человека;

- ежемесячную денежную выплату участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 2 000 рублей в 2017 году получали 8 человек;

- ежемесячную денежную выплату пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 300 рублей в 2017 году получали 4778 человек;

- единовременную денежную выплату ко Дню Победы ветеранам ВОВ, в 2017 году доставили 241 участнику (инвалиду) Великой Отечественной войны; бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицу, награжденному знаком «Жителю блокадного Ленинграда в размере 2 000 рублей.

- организованы и проведены 5 мероприятий, посвященные праздничным и социально значимым дням и памятным датам.

Все индикаторы достигнуты, за исключением индикатора «Доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей численности граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии», значение которого по итогам 2017 года – 0% (план - 100%), В связи с превышением размера государственной пенсии муниципальных служащих над размером месячного денежного содержания, установленного постановлением администрации города Пятигорска от 10.11.2014 г. № 4167 доплаты к пенсиям муниципальных служащих не были произведены.

Из 6 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 6 контрольных событий.

7. В рамках ***Подпрограммы 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы II*** в 2017 году проведены следующие мероприятия:

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);

- обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края;

- выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям;

- выплата единовременного пособия усыновителям.

Все запланированные мероприятия реализованы в полной мере.

В ходе реализации Подпрограммы 7 достигнуты следующие значения показателей:

- доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) в общей численности детей города – 0,8 % (план – 0,6%);

- общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по данным Отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска составила 261 человек (план – 280 человек);

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Пятигорске составила 24 человека (план – 42 человека);

- количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях в городе Пятигорске составило 225 человек, план – 210 человек;

 - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32 составила 31 чел. (план – 31 чел.);

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы составила 36,9%, план – 100%;

- численность семей усыновителей по данным Опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска составила 7 семей (план – 18).

Из 4 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 4 контрольных события.

***В рамках Подпрограммы 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»*** ***Программы II*** в 2017 году проведены мероприятия:

- по компенсации затрат, связанных с перевозкой инвалидов в «Социальном такси». На субсидирование пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», из бюджета города Пятигорска в 2017 году выделено 209,00 тыс. рублей. Данные меры позволили предоставить 192 поездки в «Социальном такси» инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ.

Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 № 887 утверждены требования, предъявляемые к организациям, получающим субсидии из бюджетов разного уровня, одно из которых – отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.В связи с тем, что организация, осуществляющая перевозку в социальном такси, в IV квартале 2017 году не соответствовала данному требованию, индикатор по данном мероприятию не доведен до показателя, установленного по плану.

- инвалидам по слуху предоставлены 175 услуг по сурдопереводу. В отчетном периоде на реализацию данного мжитеероприятия затрачено 114,57 тыс. руб.;

- в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края № 105-п от 30 марта 2017 г. сумма субсидий в 2017 году, выделяемых из бюджета Ставропольского края бюджету города Пятигорска на софинансирование мероприятий по исполнению требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» составила 706,66 тыс. руб., размер софинансирования за счет средств местного бюджета составил 302,85 тыс. руб. Общая сумма расходов на реализацию мероприятий – 1 009,51 тыс. руб.

За счет выделенных средств обеспечена доступность МБУК СОК «Стадион «Центральный».

Целевой индикатор «Число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения» не доведен до планируемого значения.

Из 6 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 6 контрольных событий.

**III Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – *Программа III*)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081. В Программу III в 2017 году были внесены изменения постановлением администрации города Пятигорска от 19.04.2017 г. № 1450. Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

На реализацию мероприятий Программы III в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2017 г. было запланировано 232 091,50 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 56 400,00 тыс. рублей,

- за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края – 5 881,60.

Кассовое исполнение составило 227 899,10 тыс. рублей (98,2% к бюджетной росписи), в том числе:

- 56 400,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета (100% к сводной бюджетной росписи);

- 4 251,89 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края (72,29% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2017 г).

1. В рамках реализации ***Подпрограммы 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»*** ***Программы III*** в 2017 году реализованы следующие основные мероприятия:

1. Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры: проведены мероприятия по разработке модуля автоматизированной выгрузки данных ЕГРП в формате XTML и разработке модуля проведения анализа данных по ставкам налогообложения между данными ИФНС и ИСОГД г. Пятигорска с графическим и текстовым представлением результата.

- в рамках заключенного договора с ОАО «Севкавгипроводхоз», осуществлена разработка проекта зон возможного затопления и подтопления территорий и районов в пределах города-курорта Пятигорска (п. Константиновский, п.Нижнеподкумский, п.Средний Подкумок, п.Свободы, п.Горячеводский);

- обеспечено выполнение кадастровых работ в отношении территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования;

- организациями-застройщиками обеспечено развитие и благоустройство прилегающих территорий к 5-ти вновь построенным многоквартирным домам в 2017 году;

- осуществлялся контроль и мониторинг за реализацией нового строительства в соответствии с Генеральным планом города, созданием инфраструктур, отвечающих современным требованиям и потребностям развития города, обеспечением благоустроенным жильем, а также за обеспечением благоустройства застраиваемых территорий.

В результате реализации указанных мероприятий, количество обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения за 2017 год составило 11 ед., что соответствует уровню 2016 года (планируемое значение на 2017 год- 13 ед.).

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска - заключен муниципальный контракт № 6 от 18.07.2017 с ООО «Агентство оценка плюс» в целях определения рыночной стоимости жилых помещений (квартир №№ 1, 2, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 17, 18), находящихся в аварийном состоянии и подлежащем сносу многоквартирном доме, расположенным по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 27.
2. Улучшение жилищных условий молодых семей - выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты молодой семье и произведена социальная выплата 1-й (одной) семье по факту предоставленных документов.
3. Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска:

- обеспечено проведение мероприятий по содержанию муниципального жилья, по результатам которых осуществлен ремонт 4-х жилых помещений.

Количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2017 года составило – 4 ед., что превысило планируемый уровень.

Все основные мероприятия подпрограммы 1 реализованы в полном объеме, запланированно на 2017 год и исполнено в срок 4 контрольных события.

В рамках реализации ***Подпрограммы 2*** ***«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»*** ***Программы III*** в 2017 году осуществлены следующие основные мероприятия:

1. выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства: обеспечена организация уличного освещения; обеспечена организация и содержание мест захоронения (благоустройство территорий) 9 кладбищ, в том числе территория старого кладбища «Некрополь»; обеспечена организация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в рамках заключенных в 2017 году контрактов с ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» на организацию и финансирование оплачиваемых общественных работ за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, в результате которых приняло участие в общественных работах 25 человек; выполнение работ по содержанию, благоустройству и подготовке территории водного объекта к купальному сезону, водолазные работы по обследованию и очистке дна «Детского пляжа» и «Городского пляжа» Новопятигорского озера); демонтаж 16 ед. рекламных конструкций и самовольных построек; ремонт 88 кв. м. тротуара по ул. Нежнова, д. 67; благоустройство 12 ед. детских игровых площадок в г. Пятигорске; выполнение работ по установке и архитектурно-художественной подсветке клумбовых часов в парке «Цветник»; обеспечена оперативная транспортировка материалов и грузов в целях благоустройства территории города-курорта Пятигорска.

В целом, в рамках реализации вышеуказанных мероприятий доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска составила 0,061% при запланированном показателе на 2017 год 0,065%.

1. Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности: осуществлялось информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства, опубликованно в газете «Пятигорская правда» 15 статей и 8 уведомлений; организован проект «Школа грамотного потребителя», включающего на период 2017 года – 12 лекций; обеспечена деятельность при МУ «УАСиЖКХ администрации города Пятигорска» «Центра поддержки собственников» в целях сокращения количества письменных обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование ЖКХ.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий количество обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства составило 144 ед. обращений при запланированном показателе на 2017 год в количестве 147 ед. обращений.

Из 5 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 5 контрольных событий.

В рамках реализации ***Подпрограммы 4*** ***«Формирование современной городской среды»*** ***Программы III*** в 2017 году осуществлено благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов. По результатам выполненных мероприятий обеспечено благоустройство 19 дворовых территорий и 1-й общественной территории - «Комсомольский парк» (3-я очередь). Все мероприятия Подпрограммы 4 «Формирование современной городской среды» выполнены в полном объеме, что позволило достигнуть следующих значений индикаторов:

- количество благоустроенных дворовых территорий составило 19 ед., что соответствует запланированному уровню;

- площадь благоустроенных дворовых территорий составила 33,27 тыс. кв.м., что на 13,47 тыс. кв.м. или на 68 % превышает запланированный показатель на 2017 год;

 - доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве составила 2,372%, что соответствует запланированному уровню на 2017 год;

 - доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве составила 2,493%, что на 1,009% превышает запланированный показатель на 2017 год;

- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями по отношению к общей численности населения муниципального образования города-курорта Пятигорска составила 1,218%, что соответствует запланированному уровню на 2017 год;

- количество благоустроенных территорий общего пользования составило 1 ед., что соответствует запланированному показателю на 2017 год;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования составила 7,9 тыс. кв. м., что превышает на 5,4 кв.м. или на 316% запланированный показатель на 2017 год;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве составила 0,165 %, что превышает на 0,113% запланированный уровень на 2017 год;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования города-курорта Пятигорска составила 0,037 тыс. кв. м., что на 0,025 тыс. кв. м. превышает запланированный показатель на 2017 год.

На 2017 год запланировано подпрограммой 4 и исполнено в срок 1 контрольное событие.

**IV Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»** (далее – Программа IV) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 20 мая 2014 г. № 1625 (в 2017 году в программу были внесены изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 25.01.2017 г. № 248, от 27.03.2017 г. № 1129).

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

На реализацию мероприятий Программы IV в 2017 году было запланировано 8 429,71 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию Программы были увеличены до 8 574,59 тыс. рублей.

Кассовые расходы по мероприятиям Программы за 2017 год составили 8 573,34 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»*** в отчетном периоде проведено 24 организационно-воспитательных мероприятия с молодежью города, в которых приняли участие 3850 человек (городской конкурс «Лидер», игры Пятигорской открытой лиги КВН, игры городской Юниор-лиги КВН, городской смотр-конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна», конкурс «Мисс и Мистер студенчество», городской этап конкурса «Лига ораторов», турнир по киберфутболу, фестиваль первичных отделений «РСМ», молодежный IQ-бал в СКФО, интеллектуальные игры «В чертогах разума» и т.д.).

В Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» от города Пятигорска приняли участие 53 человека, из них 6 молодых людей получили грант на реализацию проектов.

Все основные мероприятия подпрограммы 1 реализованы в полном объеме, из 5 контрольных событий, запланированных на 2017 год исполнено в срок 5 контрольных событий, что позволило в 2017 году достигнуть следующих значений показателей:

- количество молодых людей, достигающих результатов лично, во Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных и краевых мероприятиях- 79 человек (план – 78 чел.);

- количество проведенных акций, направленных на снижение национальной и религиозной нетерпимости составило 28 ед. (план – 25);

 - количество детских и молодежных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Пятигорска составило 24 ед., что соответствует плану.

***В рамках реализации подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»*** в отчетном периоде проведено 40 организационно-воспитательных мероприятий (включая круглые столы, лектории) с молодежью города, в которых приняли участие 5900 человек (традиционное восхождение на гору Бештау, Всероссийская акция «Письма Победы», народная акция «Георгиевская ленточка», городская акция «Как живешь, Ветеран?», городской квест «Ничто не забыто», городские встречи поколений «Чтобы помнили…», акция «День героев Отечества», акция «Успей сказать Спасибо», мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, городская акция «Гордость моя триколор!», городские праздники «День призывника», всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы» и т.д.).

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализованы в полном объеме, что позволило достигнуть планового показателя количества военно-патриотических и военно-спортивных кружков и клубов, действующих на базе общеобразовательных школ, на территории города - 43 единицы.

Из 12 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 12 контрольных событий.

***В рамках реализации подпрограммы 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»*** в отчетном периоде проведено 178 организационно-воспитательных и информационных мероприятий с молодежью края, в которых приняли участие 9350 человек (командообразующие тренинги «Веревочный курс», городская акции, приуроченная ко Дню борьбы с ВИЧ, конкурс на лучшую первичную организацию Союза молодежи Ставрополья», инструктивно-методические сборы «Новичок», профильные инструктивно-методические сборы молодежи города «Поколение активных», соревнования по мини-гольфу, Всеросийская акция «Зарядка со стражем порядка», акция «Посади дерево - подари будущее» и т.д.).

Наиболее значимые мероприятия в 2017 году: чемпионат Евразии по автозвуку и тюнингу «Кубок Кавказа»; всероссийская акция Всероссийский велофлешмоб «Велосветлячки 6.0»; Всероссийский пробег «Kavkaz.run»; запуск фирменного трамвая «Плехановец»; международный тренинг МГИМО-АРБИ для молодых предпринимателей, руководителей бизнес – инкубаторов и технопарков; реализация проекта "Сверху виднее!".

Также, в городе реализуется обучающая программа «Школа вожатого» для работы вожатыми в детских оздоровительных лагерях с детьми «группы риска», детских домов и школ-интернатов. В 2017 года было трудоустроено 412 студентов, которые работали на строительных объектах, в аптеках, больницах, поварами и официантами в санаториях, педагогами-воспитателями и вожатыми в учреждениях и организациях Ставропольского края, Краснодарского края, КЧР.

Все мероприятия подпрограммы 3 выполнены в полном объеме, что позволило:

- увеличить количество молодых граждан, участвующих в деятельности городских студенческих отрядов до 543 человек (план - 540 человек);

- достигнуть планового показателя доли молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении - 18%, в связи с созданием в городе волонтерского движения «Волонтеры Победы»;

- увеличить количество социальных проектов на темы профилактики негативных явлений в молодежной среде до планового значения - 80 проектов;

- увеличить количество рекламных материалов, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде для распространения на городских молодежных мероприятиях до 7080 ед. (план – 7000 ед.);

- увеличить количество посетителей официального сайта, отдела, расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 8005 чел. (план – 8000 чел.).

Не достигнуто плановое значение показателя «количество работающей молодежи, входящей в состав молодежных объединений в учреждениях и организациях города и проявляющих активную жизненную позицию» - в связи с отсутствием свободного времени молодые специалисты не имеют возможности в должном количестве принимать участие в мероприятиях. Фактическое значение показателя – 525 чел., план - 600 чел.

Из 13 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 13 контрольных событий.

***В рамках реализации подпрограммы 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»* в 2017 году** были проведены мероприятия: лекции по профилактике наркомании; акции «Меняем сигареты на конфеты»; круглый стол «Скажи наркотикам нет»; акция «Мы выбираем жизнь»; акция «Антимат»; мероприятие «Мир против алкоголя»; круглый стол «Молодежь против коррупции»; конференция, направленная на профилактику наркомании в молодежной среде «Все зависит от нас самих»; городской круглый стол для классных руководителей, социальных педагогов и психологов «Совершенствование системы профилактической работы в образовательных учреждениях г. Пятигорска»; круглый стол для социальных педагогов и психологов «Трезвость среди подростков»; открытый городской турнир по классическому пауэрлифтингу, посвященный Всемирному Дню здоровья; первенство г. Пятигорска по мини – футболу среди студенческой молодежи; открытый турнир по стритболу; легкоатлетической кросс среди студентов и школьников «Весна»; городские соревнования по легкой атлетике среди школьников и студентов; первенство г. Пятигорска по шахматам среди школьников, посвященное Дню Защиты детей; фестиваль ГТО среди учащихся пришкольных лагерей; турнир по бадминтону среди студенческой молодежи и др.

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией были организованы площадки антинаркотической тематики (творческие, спортивные, логические). На постоянном контроле находится Всемирная сеть «Интернет». Проводится регулярный мониторинг сетей «Вонтакте», «Одноклассники», «Telegram», «Jabber» и т.п. с целью выявления и передачи в полицию города информации о ресурсах, рекламирующих ПАВ и НС.

Регулярно проводилась работа по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений; в образовательных учреждениях проводились лекции для студентов и школьников по вопросам профилактики наркомании.

Ежегодно ПФ ГБУЗ СК «ККНД» проводится добровольное тестирование на предмет немедицинского употребления наркотических средств учащихся и студентов образовательных учреждений города. За отчетный период было протестировано 474 человека.

Всего субъектами было проведено 1048 мероприятий (МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 149, МУ «Управление образования администрации города Пятигорска - 789, отдел по делам молодежи - 20, МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» - 90), где было задействовано 10900 человек.

Все мероприятия подпрограммы 4 выполнены в полном объеме, что позволило в 2017 году:

- увеличить охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к обшей численности к указанной категории до 41,5%, при плановом показателе 41%;

- обеспечить выполнение показателя числа больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» с применением современных методов до 401 человека, при плановом значение в 400 человек.

Из 9 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2016 год – достигнуты в срок 9 контрольных событий.

Таким образом, все запланированные основные мероприятия в пяти подпрограммах Программы IV выполнены в полном объеме, что позволило довести долю молодых граждан, обучающихся на территории города, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске до 79% при плановом значении – 69%.

Все муниципальные задания, доведенные до учреждений, исполнены в полном объеме.

**V Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры»** **(далее - Программа V)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.07.2014 года № 2306. В Программу V в 2017 году внесены изменения постановлением администрации города Пятигорска от 31.01.17 г. № 351.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Сводной бюджетной росписью на 31.12.2017 г. на финансирование муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» предусмотрено 96 301,92 тыс. рублей. В том числе за счет средств местного бюджета - 74 499,65 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 21802,27 тыс. рублей. Из внебюджетных источников на реализацию программы планировалось привлечь 6066,00 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 95 915,87 тыс. рублей (99,6% к бюджетной росписи). В том числе за счет средств местного бюджета – 74 124,27 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 21 791,60 тыс. рублей. Фактически из внебюджетных источников на реализацию программы привлечено 5753,46 тыс.руб.

Реализация ***подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия»*** была осуществлена силами волонтеров и добровольческих отрядов, в рамках городского конкурса «Наследники Великой Победы» были благоустроены 18 памятников Воинской Славы.

Увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворительном состоянии – 54% (план – 54%).

В рамках ***подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры»*** запланированы и выполнены в полном объеме следующие основные мероприятия:

 - осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска;

- осуществление деятельности и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска (4 учреждения);

- организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности (проведено 28 мероприятий).

В результате реализации данных мероприятий достигнуты следующие значения индикаторов:

- увеличение количества подписных изданий – 0,6% (план – 0,6%);

- обновление книжного фонда к общему фонду библиотек - 0,91 % (план - 2%). Объем ресурсного обеспечения, выделяемого на комплектование книжных фондов не позволяет достичь установленного уровня индикатора;

- количество пользователей библиотек – 64,73 тыс. чел. (план – 64,2 тыс. ч.);

- сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов – 105 ед. (план – 103);

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа – 41,6% (план – 41,6%);

- рост числа культурных мероприятий – 872 ед. (план – 850 ед.);

- доля учреждений культуры, имеющих доступ в Интернет – 100% (факт – 100%);

- число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу – 16.7 тыс. чел. (план – 10,1 тыс. чел.).

Подпрограммой 2 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 30 контрольных событий.

**VI Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»** **(далее – *Программа VI*)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.08.2014 г. № 2812.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

На реализацию мероприятий Программыв 2017 году в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2017 г. за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска было выделено 225 505,60 тыс. рублей, из них:

41 163,46 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

Фактические расходы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию программы в 2017 году составили 223 158,42 тыс. рублей или 98,96% к запланированному уровню, из них:

39 948,73 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края или 38,85% к запланированному уровню в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2017 года.

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» Программы VI*** осуществлены следующие основные мероприятия:

1. Обращение с отходами производства и потребления:

- осуществлялась охрана полигона ТБО;

- ежеквартально выполнялся химический анализ сточных и природных вод (в том числе ливневых), впадающих в р. Подкумок,

- установка контейнерных площадок в частном жилом секторе не осуществлялась МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» в связи с отсутствием потребности в проведении работ по установке контейнерных площадок в частном секторе, 8 мусорных контейнеров были установлены на территории 5 многоквартирных домов, вновь введенных в эксплуатацию в 2017 году за счет средств организаций-застройщиков;

- проведена разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигона ТБО по ул. Маршала Жукова.

1. Охрана водных ресурсов:

- обеспечено страхование гражданской ответственности на водном объекте Новопятигорское озеро;

- осуществлен ремонт 1 787 кв. м. берегоукрепления береговой зоны и откосов Южной дамбы Новопятигорского озера вдоль реки Подкумок (отстойники).

1. Охрана лесов и мероприятия в области озеленения:

- обеспечены мероприятия по охране, восстановлению и использованию 2 379 га лесов;

- обеспечено проведение мероприятий по озеленению (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы).

1. Улучшение экологии окружающей среды:

- обеспечены мероприятия по озеленению (санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия) на территории города-курорта Пятигорска, площадь обработки составила 712 958,5 кв. м.;

- проведено 22 субботника;

- организованы и проведены мероприятия по санитарной очистке города-курорта Пятигорска;

- сформирован запас песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний период 2017-2018 гг.;

- обеспечены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, образующихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (осуществлено обезвреживание 173 042,65 м³ твердых коммунальных отходов путем сжигания на АО «ПТЭК»);

- обеспечены мероприятия по ликвидации 1092 ед. несанкционированных свалок в объеме 12 223,80 м³;

- обеспечена организация проведения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в результате которых отловлено 718 голов безнадзорных животных;

- осуществлено размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-курорта Пятигорска.

1. в результате реализации основного мероприятия «Обустройство мест массового отдыха» осуществлены мероприятия по содержанию, ремонту и реконструкции фонтанов в рамках заключенного контракта с МУП «Пятигорские инженерные сети»;
2. в результате реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и ремонту ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Эффективная реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достичь следующих значений индикаторов:

- количество проведенных экологических акций составило 193 ед. (план – 8 ед.);

- доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади заражения составила 100%;

- количество контейнеров, установленных для сбора твердых бытовых отходов составило 8 ед., что соответствует запланированному уровню;

- количество проведенных субботников за 2017 год составило 22 ед., что превышает запланированный показатель на 17 ед.;

- количество выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников за 2017 год не превысило 0,39 тыс. т. (план – 1,24 тыс.т.);

- текущие затраты в 2017 году на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультивация и охрана полигона ТБО, берегоукрепительные работы, содержание и ремонт ливневой канализации, организация работ по озеленению и санитарной очистке города, содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений) составили 100%.

Не достигнуты показатели :

- количество высаженных деревьев и кустарников – 1799 шт., при планируемых 29520 шт. Благотворительные работы на территории городских лесов по посадке деревьев и кустарников в период 2017 года не проводились. Посадка деревьев и кустарников велась только в период проведения акции "Зеленая волна" и при проведении общегородских субботников;

- количество ликвидированных стихийных свалок – фактическое количество образовавшихся и ликвидированных свалок составило 1123 ед.( план – 1205).

Из 19 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 19 контрольных событий.

В рамках ***Подпрограммы 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»*** ***Программы VI*** проведены карантинные мероприятия по ликвидации сорняка (амброзии):

- проведена ликвидация карантинных растений (амброзии) химическим способом (осуществлена обработка территорий города-курорта Пятигорска, площадью 440 329 м2.);

- проведена ликвидация карантинных растений (амброзии) с корнем ручным способом (проведена городская акция «Стоп-амброзия»,уничтожено сорной растительности 631 578 шт. корешков амброзии; санаториями и управляющими организациями города-курорта Пятигорска с участием активных жителей многоквартирных домов ликвидировано 1 108,800 тыс. шт. карантинных растений (с корнем) путем выкапывания ручным способом);

- осуществлено информирование и мобилизация населения и организаций на ликвидацию карантинных растений (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска силами населения и организаций;

- территориальными службами МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» разосланы уведомления в письменной форме предприятиям, организациям и учреждениям о необходимости очистки, ликвидации карантинного сорняка - амброзии на собственной, прилегающей и закрепленной территории.

Все основные мероприятия подпрограммы 2 реализованы, что позволило достичь следующих значений индикаторов:

- количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений в 2017 году составило 11 ед. (план – 10 ед.);

- количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом за 2017 год составило 1740,378 тыс. шт. (план- 1740 тыс.шт.);

- доля площади территории обработанной химическим способом, от общей площади заражения карантинными растениями составила 100,00%.

Из 2 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 2 контрольных события.

**VII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа VII)** утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097. В 2017 году были внесены изменения в Программу постановлением администрации города Пятигорска от 17.03.2017 г. № 911.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

На реализацию мероприятий ПрограммыVII в 2017 году в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2017 г. из средств бюджета города было выделено 84 097,34 тыс. рублей; кассовое исполнение составило 83 936,53 тыс. руб. (99,8% к бюджетной росписи).

***В рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»*** проведены следующие основные мероприятия:

1. Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения: всего за 2017 год на территории г. Пятигорска было проведено 247 спортивных мероприятий по 30 видам спорта (в т.ч. 176 городских и 71 краевого и всероссийского масштаба) среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 5 тысяч чел., в том числе такие, как традиционный поход – пробег Пятигорск – Лермонтов, традиционные соревнования по спортивному ориентированию памяти А.В. Пастухова, Турнир по волейболу среди мужских команд, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Первенство РФ по баскетболу и прочие. Ко Дню города Пятигорска были проведен турнир по конному спорту «Кубок главы города Пятигорска».
2. Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска: в 2017 году предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета:

- ФК «Машук-КМВ» на возмещение расходов, связанных с подготовкой, организацией и проведением соревнований по футболу;

- на содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска».

3. Обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

В 2017 году предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета 7 спортивным школам города Пятигорска на выполнение муниципальных заданий.

Все основные мероприятия подпрограммы 1 выполнены в полном объеме, что позволило достичь следующих значений индикаторов:

 - увеличилось количество спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта до 810 человек (план - 180);

- возросло спортивное мастерство учащихся спортивных школ города: количество спортсменов 1 разряда, КМС и МС достигло 105 человек (план – 64). На основании высоких спортивных результатов и показателей, Министерством физической культуры и спорта СК присвоены разряды: КМС – 45 спортсменам, 1 разряд - 60 спортсменам;

- количество спортсменов массовых разрядов достигло 1573 человек (план – 1460 чел.).

Из 14 контрольных событий, запланированных подпрограммой 1 на 2017 год достигнуто в срок 14 контрольных событий.

***В рамках Подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений»*** основные мероприятия не реализовывались в связи с отсутствием финансирования.

В 2016 г. запланировано строительство и введение в эксплуатацию 15 детских площадок. В связи с отсутствием финансирования данное мероприятие не проводилось, что повлекло за собой не достижение целевого индикатора.

Основные результаты реализации Программы VII позволили в 2017 году обеспечить увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнув планируемого значения целевого индикатора – 39819 чел.

**VIII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** **(далее – Программа** **VIII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 05.11.2014 года № 4033, в 2017 году в программу были внесены изменения постановлением администрации города Пятигорска от 02.05.2017 г. № 1600, от 16.08.2017 г. № 3415.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.»

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2017 г. было запланировано 34 197,46 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края – 2126,00 тыс. рублей. По итогам 2017 года суммарные кассовые расходы соисполнителей программы составили 32 940,39 тыс. рублей, что составляет 96,3% к бюджетной росписи, кассовые расходы средств бюджета Ставропольского края составили 1074,55 тыс. рублей.

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске»*** реализованы следующие основные мероприятия:

1. Построение и развитие АПК «Безопасный город»:

- заключено 6 договоров на услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения, видеокамер и аппаратуры видеозаписи и воспроизведения, консультационные услуги по интегрированным программным комплексам для автоматизации учрежденческой деятельности, услуги по техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии программных средств управления базами данных системы «112». С 2017 года количество камер видеонаблюдения, в местах массового пребывания граждан, а также на объектах культурного и исторического наследия города было доведено до 96 штук, изображение с камер передается на мониторы и хранится на серверах, установленных в ЕДДС г. Пятигорска;

2. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений».

В рамках реализации мероприятий по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных аварийно-спасательных учреждений специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирование на ее изменение.

За 2017 год количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило 114 300, что на 15 % больше чем в 2016 году. Возросло количество обращений по вопросам деятельности правоохранительных органов и скорой медицинской помощи.

Количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило1234, в том числе 60 выездов на бесхозные предметы.

Персоналом ЕДДС оказана психологическая консультативная помощь 135 обратившимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из них большая часть приходится на людей пенсионного возраста (около 50% обратившихся) и граждан от 30 до 50 лет (около 40%), 10% - это молодые люди до 18 лет и дети.

В рамках реализации мероприятий программы осуществляется техническое обслуживание (содержание) пожарной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), физической культуры и спорта, техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг», обучение персонала, проведение тренировочных мероприятий по эвакуации людей и др. мероприятия.

Проведены тренировочные мероприятия по эвакуации людей, обучение персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. За отчетный период в муниципальных образовательных организациях проведено 219 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. Приняли участие 19550 человек.

Проведены обследования 100% муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта (мест с массовым пребыванием людей), в том числе по вопросам пожарной безопасности.

Подготовка руководителей и должностных лиц осуществляется в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УМЦ ГОЧС) ГКУ «ПАСС СК» и его Минераловодском филиале в соответствии с ежегодным Планом комплектования. В 2017 году от города Пятигорска в целом прошли обучение 322 слушателя (при плане - 200).

Во всех 74 образовательных учреждениях установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции. Во всех образовательных учреждениях организован и функционирует пропускной режим, который осуществляется службами ЧОП и сотрудниками образовательных учреждений.

1. Осуществляется информирование населения через средства массовой информации об угрозе совершения террористических актов, а также, повышения бдительности и действиях при возникновении угрозы по месту их проживания. На официальном сайте администрации города Пятигорска размещены памятки, методические рекомендации по действиям при возникновении угрозы террористического акта.

Таким образом, все запланированные к реализации в 2017 году в рамках Подпрограммы 1 основные мероприятия выполнены в полном объеме, что позволило достигнуть положительных значений индикаторов:

- доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от ЧС природного и техногенного характера (в год) – 69,1 % (план – не менее 68,08)

- доля обследованных потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности (в год) – 100 %, что соответствует плану;

- доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально-значимых происшествий в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год) – 100 %, что соответствует плану;

- доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске (в год) – 28% (план – не менее 28%);

- количество несовершеннолетних состоящих на учете в городском банке данных подростков «группы риска» - 139 чел. (план – 195 чел.).

Из 37 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2017 год достигнуто в срок 37 контрольных событий.

***В рамках реализации Подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске»*** реализованы следующие основные мероприятия:

1. Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске.

На постоянной основе проводился мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений, в т.ч. мониторинг социальных сетей Интернета, на предмет выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность и прочую радикальную идеологию, а также проверку группы в таких сетях как: «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук».

Осуществляется мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет», на сайте министерства юстиции Российской Федерации. 16 массовых библиотек Централизованной библиотечной системы подключены к системе Интернет. На всех компьютерах установлена блокировка экстремистских сайтов.

В 2017 году информация о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, а также проблемы профилактики терроризма и экстремизма освещались в печатных изданиях, на телевидении, в сети Интернет. Общее количество публикаций – 83.

За отчетный период проведено 4 заседания «круглый стол» с руководителями национально – культурных объединений города, атаманами казачьих обществ, а также 3 заседания Этнического Совета.

Организованы и проведены культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в городе Пятигорске. За отчётный период МКУК КТ «Дом национальных культур» проведено 70 мероприятий, в том числе 12 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 5798 человек, в том числе в рамках работы по упрочению культурных межэтнических и межконфессиональных отношений:

В 2017 году в учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования города проведено 14 встреч с участием представителей администрации.

Проведен VI ежегодный Фестиваль национальных культур. направленный на выполнение мероприятий по формированию общероссийской идентичности, этнической самобытности народов, проживающих на территории города Пятигорск.

2. Мероприятия по развитию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде.

В учебных заведениях города проведено 8 профилактических бесед со студентами-первокурсниками разных вероисповеданий по обеспечению правопорядка в городе Пятигорске и Ставропольском крае «Город, в котором я учусь» по отдельному графику.

В декабре 2017 года проведен городской конкурс детских фотографий и рисунков «Наш общий дом Кавказ», в котором одной из номинаций была «Государственная символика моей страны». В Конкурсе приняли участие 70 учащихся из 15 общеобразовательных учреждений города.

Организованы 15 профилактических мероприятий по противодействию террористической и экстремистской деятельности при проведении массовых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий.

 Всего в рамках проведения профилактических мероприятий по противодействию террористической и экстремистской деятельности при проведении массовых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий среди молодежи в городе Пятигорске было проведено более 200 мероприятий.

Таким образом, все запланированные к реализации в 2017 году в рамках Подпрограммы 2 основные мероприятия выполнены в полном объеме, что позволило достигнуть положительных значений индикаторов:

- количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) – 250 ед. (план – не менее 200);

- количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 83 ед. (план – не менее 39).

Из 10 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 2 на 2017 год достигнуто в срок 10 контрольных событий.

***В рамках реализации Подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске»*** реализованы следующие основные мероприятия:

1. Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска.

В 2017 году в целях создания условий для увеличения количества привлекаемых казаков к мероприятиям по охране общественного порядка в городе Пятигорске, для членов казачьей народной дружины из числа казаков Пятигорского районного казачьего общества СОКО ТКВО было заключено 16 контрактов на сумму 972,32 тысяч рублей на приобретение конной амуниции, компьютера в сборе, форменной одежды, оргтехники, автомобильного прицепа, спортивного инвентаря, устройств связи, противопожарного оборудования, электрооборудования. Все контракты выполнены в полном объеме.

2. Мероприятия по развитию, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества.

В 2017 году члены казачьих обществ принимали участие в мероприятиях военно-патриотической направленности краевого и местного уровня.

Также в 2017 году в городе-курорте Пятигорске проводились мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения казачьей кадетской средней общеобразовательной школы №19 города Пятигорска с учетом культурно – исторических традиций казачества юга России были проведено 12 мероприятий.

Таким образом, все запланированные к реализации в 2017 году в рамках Подпрограммы 3 основные мероприятия выполнены в полном объеме, что позволило достигнуть значений индикаторов:

- количество жителей города Пятигорска, занимающихся в военно–патриотических клубах казачьей направленности – 90 (план – не менее 80).

Из 6 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 3 на 2017 года достигнуто в срок 6 контрольных событий.

 **IX Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (далее - *Программа******IX*)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 05.06.2014 г. № 1914. В 2017 году изменения в программу не вносились.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Управление финансами» на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.»

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2017 г. было запланировано 78 824,68 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 76 401,19 тыс. рублей (96,9% к бюджетной росписи).

***Подпрограммой 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» Программы******IX*** запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 36 контрольных событий, все мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках решения задачи повышения эффективности администрирования доходов бюджета и развития налогового потенциала города-курорта Пятигорска обеспечены: постоянное взаимодействие МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» с главными администраторами доходов бюджета города-курорта Пятигорска; своевременный учёт изменений налогового и бюджетного законодательства; разработка и подготовка проектов решений Думы города Пятигорска по предоставлению налоговых льгот, в том числе:

а) в целях повышения экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении в 2017 году налоговых льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые поставленных на налоговый учет в городе-курорте Пятигорске в период после 01.01.2017 года в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (утверждено 23.05.2017 г. № 15-10 РД);

в) в целях создания новых, увеличения мощности действующих объектов санаторно-курортного комплекса разработан проект решения Думы города Пятигорска «Об установлении иных оснований и условий предоставления в 2017 году инвестиционного налогового кредита по земельному налогу для учреждений (организаций) санаторно-курортного медицинского оборудования, не бывшего в употреблении» (утверждено 23.05.2017 г. № 16-10 РД).

В рамках решения задачи повышения эффективности использования бюджетных средств бюджет города в 2017 году сформирован в программном формате на 99,2 %, что позволило расширить финансовую самостоятельность ответственных исполнителей (соисполнителей) и, следовательно, ответственность за достижение запланированных целей и результатов.

В рамках решения задачи совершенствования долговой политики города сохранена умеренная долговая нагрузка на бюджет города-курорта Пятигорска.

В целях погашения дефицита бюджета и долговых обязательств города-курорта Пятигорска» МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» осуществляло заимствования денежных средств: в виде кредитов от кредитных организаций; в виде бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в соответствии с заключенным между Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю и администрацией города Пятигорска Договором о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 23 января 2017 года № 21-15-447/1; за счет Соглашения о реструктуризации задолженности города-курорта Пятигорска Ставропольского края перед бюджетом Ставропольского края по бюджетному кредиту, предоставленному городу-курорту Пятигорску. Кроме того, на покрытие кассовых разрывов в 2017 году были направлены остатки средств бюджетных и автономных учреждений, а также средства казённых учреждений, находящиеся во временном распоряжении на едином счёте бюджета города.

В рамках решения задачи развития программно-целевых методов управления в 2017 году в городе реализовывались 13 муниципальных программ города-курорта Пятигорска. Доля расходов бюджета города-курорта Пятигорска в 2017 году, исполненных в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, составила 99,3 %. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 14.11.2014 № 4275, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год: по результатам интегральной оценки реализация десяти муниципальных программ города-курорта Пятигорска признана эффективной, трех муниципальных программ города-курорта Пятигорска - недостаточно эффективной.

В целях повышения эффективности расходов средств бюджета города-курорта Пятигорска и качества управления средствами бюджета города-курорта Пятигорска главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска, МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» был осуществлен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска и главными администраторами доходов бюджета города-курорта Пятигорска.

Для повышения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска обеспечено информационное наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела «Муниципальные финансы».

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть положительных значений всех индикаторов Подпрограммы 1:

- удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города – 99,19 % (план – не менее 90%);

- объем исполнения бюджета города в части расходов – 99,10% (план – не менее 91%);

- проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города – 100%, что соответствует плану;

- качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений – 1,19 % (план – не более +(-) 7,0%);

 - доля расходов на обслуживание муниципального долга города Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –1,97% (план – не более 7%);

- проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска – 100% (план-100%).

***Подпрограммой 2 «Совершенствование системы внутреннего муниципального контроля»*** ***Программы******IX*** выполнено в полном объеме 1 основное мероприятие, запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 2 контрольных события.

В соответствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему финансовому контролю в 2017 году проведено 15 контрольных мероприятий в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе: проверки целевого и эффективного использования средств бюджета города-курорта Пятигорска, проверка организации и ведения бухгалтерского учета, достоверности предоставляемой отчетности, проверка расходования средств, выделяемых на исполнение муниципального задания и иные цели, проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Проведенными проверками установлено финансовых нарушений на сумму 1 962,3 тыс. рублей, из них восстановлено в учёте финансовых нарушений на сумму 884,5 тыс. рублей.

Отчеты о результатах контрольно-ревизионной работы ежеквартально размещались на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

Кроме того, в соответствии с порядком проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрольной системе в сфере закупок, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 26.12.2014 № 5350, в 2017 году проведено 39 контрольных мероприятий в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Информация о контрольных мероприятиях размещена в е[диной информационной системе в сфере закупок.](http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html)Проверки проведены в соответствии с утвержденными планами без нарушения сроков.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 достигнуты положительные значения индикаторов:

 - исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля – 100% (план – 100%);

- исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий по анализу осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита - 100% (план – 100%).

**X Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** **(далее – *Программа X*)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183. В 2017 году постановлением администрации города Пятигорска от 25.12.2017 № 5604 в программу были внесены изменения.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2017 г. было запланировано 17 944,64 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2017 г. объем бюджетных средств увеличился до 103 709,31 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 78 361,24 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 81 003,11 тыс. руб., что составляет 78,1 % к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств – 40 100,00 тыс. рублей, фактически из внебюджетных источников привлечено - 46 800,00 тыс. рублей.

***Подпрограммой 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»*** ***Программы X*** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности;

- предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества 8 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 2504 уведомления доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 215 уведомлений доведено до субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении 15 выставочно-ярморочных мероприятий для малого и среднего предпринимательства на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе "Малый и средний бизнес - Объявления" за 2017 год количество просмотров составило 9218 по всем мероприятиям, в том числе 1726 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска; ежеквартально размещалась информация, касающаяся малого и среднего предпринимательства на сайте города;

- оказана консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства (11 консультаций);

- организовано 2 встречи с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае К. Кузьминым;

- организованы обучающие семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства: «Особые вопросы налогообложения в сфере производства и торговли», обучающий вебинар и семинар Школы «Бизнес идет к вам», «Бухгалтерский учет и отчетность – изменения в учете и предоставлении отчетности», «Как планировать налоги с учетом изменений в НК. Налоговые проверки. Практические рекомендации. Актуальные изменения земельного законодательства», «Управление персоналом. Профстандарты, новые правила применения в 2018 году. Социальное предпринимательство: возможности развития, виды государственной поддержки», «Участие субъектов малого предпринимательства в закупках в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. С примерами практического применения и рекомендациями»;

- проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях;

- организована и проведена ежегодная конференция «Взаимодействие бизнеса и власти».

В результате проведения информационной и методической работы по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2017 году государственной поддержкой воспользовались:

- через НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» воспользовались 16 субъектов МСП, размер поддержки составил 30 250 тыс. руб.;

- поддержкой через «Гарантийный фонд Ставропольского края» воспользовались 13 субъектов МСП, сумма поручительств – 178993,9 тыс. руб., сумма кредитов – 289 422,2 тыс. руб.;

- поддержкой, полученной через министерство экономического развития Ставропольского края в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы за отчетный период воспользовался 1 субъект МСП.

В целях оказания муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства принято постановление администрации г. Пятигорска от 20.09.2017 г. № 3989 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования». В соответствии с протоколом № 5 комиссии при администрации города Пятигорска по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета от 24.11.2017 субсидия перечислена ООО «Спецтранс» в полном объеме в сумме 500,00 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 584 ед. (план по программе – 585,6 ед.) По результатам проведения сплошного статистического обследования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году, Министерством экономического развития Ставропольского края в начале 2017 года были изменены плановые показатели числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. Плановый показатель на 2017 год составил - 578,2 ед. Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденному постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175, не допускается изменение индикаторов и показателей программы на текущий год, в связи с чем плановый показатель "число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения" не был изменен. Фактически, исходя из значения, доведенного до администрации города Пятигорска Министерством экономического развития СК, показатель выполнен (План - 578,2 ед.; факт - 584 ед.).;

- показатель доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций достиг планируемого значения и составил 37,4%;

- количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства – 8 ед., что превышает запланированный уровень (2 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 1, план - 1 ед.

Из 7 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 7 контрольных событий.

***Подпрограммой 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» Программы X*** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

 - ежемесячно формировался план событийных мероприятий и размещался на официальном сайте города-курорта Пятигорска;

- организована работа по созданию туристического портала: в 2017 году начал свою работу официальный туристический портал города Пятигорска, который нацелен на популяризацию санаторно-курортного и туристического комплексов и повышение благоприятного имиджа города Пятигорска. Проведена официальная презентация туристического портала для руководителей санаториев, гостиниц, турфирм, предприятий общественного питания и сферы услуг. На сегодняшний день туристический портал посещает более 5000 человек в месяц;

- осуществлялось ведение реестра туристических маршрутов и объектов показа, в городе Пятигорске проводились экскурсии по 25 туристическим маршрутам;

- состоялись праздничные мероприятия, посвященные открытию "курортного сезона" 1-2 июня 2017 года, проведена выставка санаторно-курортных учреждений и туристских организаций города Пятигорска;

- проведен ХIХ Международный воздухоплавательный фестиваль;

- проведен круглый стол по вопросу взаимодействия коллективных средств размещения эконом-класса (хостелов) и туристических организаций города Пятигорска при формировании туристского продукта;

- подписано ежегодное соглашение «Об участии в программе «Социально-курортная карта» по оказанию санаторно-курортными учреждениями города-курорта Пятигорска льготных услуг социально незащищенным гражданам;

- принято участие в организации ежегодного краевого конкурса «Туристское Ставрополье» – регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»;

- в 2017 году были впервые проведены экскурсии для детей в новом «квест» формате: туристическая компания «Ладья» организовала квест-тур в рамках экскурсий «Лермонтов и Пятигорск» и «Ура! Каникулы!»;

- организован и проведен новый туристский проект «Живые уроки» - интерактивные квест-экскурсии для школьников. Организатором проекта стали туристическая фирма «ГРАНД-ТУР»;

- представители санаторно-курортных учреждений, туристических организаций и гостиничного комплекса города Пятигорска приняли участие в международных и всероссийских выставках: Международная туристическая выставка «Интурмаркет» (г. Москва); Международная туристическая выставка «SITT 2017» (г. Новосибирск); Международная туристическая выставка «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET: «Курорты» (г. С.- Петербург); Международная туристическая выставка «EXPOTRAVEL» (г. Екатеринбург).

- в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска № 3730 от 04.09.2017 года, по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска в размере 300 000 рублей, получателем субсидии стал ИП Тимошенко В.Н. Предпринимателем был реализован проект «Аудиогид «Пятигорск в твоем смартфоне». Новый информационный ресурс включает экскурсии по 26 объектам показа, расположенным на территории города. На территории города Пятигорска установлены информационные таблички в количестве 24 штук с QR-кодами, отсканировав которые с помощью смартфона или планшета возможно прослушивать экскурсии.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- довести количество туристско - экскурсионных маршрутов до планового значения 25 ед.,

- увеличить число койко-мест в гостиничном и санаторно-курортном комплексе до 7848 ед. при плановом 7000 ед.;

- увеличить количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе до 183,0 тыс. чел. при плановом показателе – 182,8 тыс. чел.;

- количество работающих в туристско-рекреационной сфере города составило 5397 чел., при плановом значении показателя – 5715 чел. Снижение показателя связано: с сокращением подразделений ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница"; сокращением количества туристических организаций, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Пятигорска; реорганизацией гостиничного комплекса "Бештау";

- доля реконструированных и благоустроенных терренкуров в общей протяженности терренкуров на территории города-курорта Пятигорска за отчетный период составила 28%, что превышает плановый показатель – 27,9 %.

Из 8 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 8 контрольных событий.

***Подпрограммой 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» Программы X*** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- в рамках мероприятий по выполнению рекомендаций энергопаспортов на 2017 год запланировано и исполнено в срок 2 мероприятия и 2 контрольных события (проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники; замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения);

- в рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду запланировано 16 мероприятий, 9 контрольных событий - все выполнены в срок (замена старых оконных блоков на стеклопакеты, замена трубопроводов и арматуры систем отопления, замена газового котла, т/о приборов учета и др.). Выполнено 2 мероприятия незапланированных в плане-графике за счет собственных средств (замена дверей и установка доводчиков входных дверей);

- в рамках мероприятий, направленных на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе на 2017 год запланировано 3 контрольных события, выполнены в срок 2 контрольных события (заполнено 100% деклараций энергоэффективности организаций муниципального сектора за предыдущий год, разработаны программы повышения энергоэффективности организаций муниципального сектора, но не заключены энергосервисные договора);

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде на 2017 год запланировано и исполнено в срок 4 контрольных события (размещены информационные материалы по тематике «Энергосбережение, энергоэффективность» на официальном сайте города-курорта Пятигорска, в газете «Пятигорская правда», проведен семинар-совещание «Школа грамотного потребителя», а также совещание с заместителями руководителей образовательных учреждений по АХЧ) ;

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры на 2017 год было запланировано и выполнено в срок 1 контрольное событие (подготовлены опросные листы для расчета энергосервисных контрактов);

- в рамках основного мероприятия "Строительство коммуникационных сетей" запланировано 1 контрольное событие - выполнено в срок (выполнен первый этап работ по строительству миникотельной по ул. Власова);

 - в рамках мероприятия "Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска» на 2017 год запланировано 5 контрольных событий, выполнено в срок 4 контрольных события (проведен государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, проведена инвентаризация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, подведены итоги постоянного мониторинга инженерных сетей по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей. В 2017 году новые акты технического состояния бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства для регистрации права собственности не передавались).

Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволило достичь положительных значений 21 индикатора подпрограммы, не достигли плановых значений 9 индикаторов.

**XI Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»** **(далее – *Программа XI*)**, утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 25.12.2013 г. № 4819.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.».

В 2017 году на реализацию программы было выделено 389 754,66 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 389 754,66 тыс. рублей, из них: 322 898,07 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

За счет средств внебюджетных источников было выделено – 2 000,00 тыс. рублей.

Фактические расходы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию программы в 2017 году составили 387 948,12 тыс. рублей или 99,54% к сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года, из них: 322 844,30 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края, что составляет 99,98% от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию программы в 2017 году составили 2 000,00 тыс. рублей или 100% к запланированному уровню.

***В рамках реализации Подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»*** ***Программы XI*** в 2017 году были осуществлены следующие мероприятия:

- разработка проектов на строительство, технологическое присоединение и строительство 2 светофорных объектов;

- разработка и экспертиза ПСД на строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Мира и ул. Украинская;

- строительство организациями - застройщиками подъездных участков дорог к 5-ти вновь введенным многоквартирным домам в 2017 году за счет средств застройщиков.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий подпрограммы 1 программы достигнуты следующие показатели:

 - общая протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по состоянию на 31.12.2017 года составила 2,74 км (план - 2,7 км);

- ввод в эксплуатацию 2 новых объектов улично-дорожной сети.

Подпрограммой 1 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

***В рамках реализации Подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»*** ***Программы XI***  осуществлены следующие мероприятия:

- ремонт и содержание 10,493 тыс. кв. м. автомобильных дорог местного значения;

- капитальный ремонт и ремонт 89,471 тыс. кв. м. автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

- капитальный ремонт и ремонт 4,709 тыс. кв. м. автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий Подпрограммы 2:

- доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения составила 64,15% (план - 43,44 %);

- площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы составила 94,18 тыс. кв. м. (ремонт автомобильных дорог (улиц) местного значения осуществлялся с учетом согласования объектов ремонта с депутатами Думы города Пятигорска)(план – 16,66 тыс.кв.м).

Подпрограммой 2 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 2 контрольных события.

***В рамках реализации Подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»*** ***Программы XI*** осуществлены мероприятия:

- по ремонту, восстановлению и содержанию 41 ед. магистральных ливневых канализаций. Общий объем работ составил – 1,623 тыс. п. м.;

- по устройству 85 п. м. ливневой системы автодороги Р-217, район Нальчинского кладбища.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 3 доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске составила 100%.

Подпрограммой 3 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

***В рамках реализации Подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»*** ***Программы XI*** осуществлены мероприятия по инженерно-техническому проектированию улиц, транспортных развязок и подобных объектов, а также разработка 684 ед. проектов организации дорожного движения.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 4 программы, доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности составила 100% (план – 4,47%).

Подпрограммой 4 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

***В рамках реализации Подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» Программы XI*** осуществлены следующие мероприятия:

 - устройство и содержание объектов улично-дорожной сети: ограждения - 1,961 тыс. п.м.; дорожные знаки - 387 шт.; светофорные объекты - 26 шт.; нанесение разметки - 21,712 тыс. кв. м.; обустройство металлическими ограждениями путепровода в районе Лермонтовского разъезда - 33 кв. м.;

- в школах и дошкольных учреждениях в 2017 году продолжено проведение профилактических мероприятий (конкурсы, викторины, флешмобы, акции, встречи), направленных на пропаганду соблюдения ПДД. Организованы совместные творческие конкурсы: «На лучший сценарий по ПДД», «На лучшую новогоднюю игрушку по тематике безопасности дорожного движения». Во всех общеобразовательных учреждениях проведено тестирование по параллелям на знание ПДД. Во всех образовательных организациях города продолжена работа среди детей и родителей, направленная на популяризацию, распространение и использование участниками дорожного движения светоотражающих элементов.

- в целях профилактики нарушений правил дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также привлечения внимания общественности, учеников и родителей к проблеме аварийности, смертности и травматизма на дорогах, в школах города созданы «родительские патрули». Составлены графики дежурства у школ и детских садов. За отчетный период организовано около 20 дежурств.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 5:

- доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску по состоянию на 31.12.2017 года составила 0,25%, что соответствует запланированному уровню 2017 года.

Подпрограммой 5 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 2 контрольных события.

***В рамках реализации Подпрограммы 6 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск»*** ***Программы XI*** в 2017 году мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета не выполнялись, поскольку данные мероприятия были перенесены и реализованы в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры».

Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в рамках подпрограммы 6 программы по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте составила 7,89%, что превышает на 1,02% запланированный уровень на 2017 год.

Подпрограммой 6 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

***В рамках реализации Подпрограммы 7 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» Программы XI*** осуществлены следующие мероприятия:

 - произведено частичное возмещение затрат перевозчикам при оказании ими по регулируемым тарифам услуг перевозки 5 992 пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта Пятигорска на сумму 10 109,85 тыс. руб. в рамках заключенных договоров с МУП «ППАТ»;

 - произведено погашение кредиторской задолженности за электроэнергию в сумме 4 000,00 тыс. руб. в рамках договора с МУП «Городской электрический транспорт»;

- запущен расширенный маршрут №24 с остановками на самых оживленных улицах города Пятигорска.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 7:

1) число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам составило 5 290 случаев, что на 1 090 случаев меньше от ожидаемого (6 380 случаев);

2) число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям составило 1 802 случая, что на 364 случая меньше от ожидаемого (2 166 случаев).

Положительная динамика по снижению числа выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам и по рельсовым путям достигнута в результате своевременного принятия мер МУП «Пассажиравтотранс» и МУП «ГЭТ» по ремонту подвижного состава;

3) приобретение новых транспортных средств и создание новых маршрутов в 2017 году не осуществлялось, однако в 2017 году запущен расширенный маршрут №24 с остановками на самых оживленных улицах города Пятигорска.

Подпрограммой 7 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

**XII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»** **(далее - *Программа XII*)** утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3223. В 2017 году постановлением администрации города Пятигорска от 11.01.2017 г. № 28 в ПрограммуXII были внесены изменения.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.».

На реализацию мероприятий Программы XII в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2017 г. было выделено 177 578,70 тыс. рублей, в том числе:

- из средств краевого бюджета – 1 947,14 тыс. рублей;

- из средств бюджета города – 175 631,56 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 177314,68 тыс. рублей (99,9% к бюджетной росписи), в том числе:

- из средств краевого бюджета – 1947,14 тыс. рублей;

- из средств бюджета города – 175 367,54 тыс. рублей.

***В рамках подпрограммы 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции» Программы XII*** проведены следующие мероприятия:

1.Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска: в средствах массовой информации, за 2017 год опубликовано 27 материалов. Также подготовлены материалы для освещения в СМИ деятельности администрации города Пятигорска по внедрению системы «Открытый Пятигорск». По мере готовности аналитическая и статистическая информация, характеризующая деятельность администрации города Пятигорска, информация об эффективном взаимодействии с другими органами власти, информация о мерах, направленных на повышение эффективности органа власти и совершенствования механизмов «Открытого правительства» в администрации Пятигорска публикуется на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска. За 2017 год приобретены средства компьютерной периферии, реализованы мероприятия по обслуживанию сети, работе аппаратно-программных средств лицензионных программ.

3. Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов: в 2017 году была проведена проверка наличия и состояния документов постоянного хранения (982 единиц хранения). В базу данных «Архивный фонд» внесено 5591 ед.хр. Выполнялась работа по внедрению программы «Каталог сведений о местонахождении документов по личному составу» - внесено 23 записи. Отсканировано 298 (двести девяносто восемь) ед.хр. (69365 листов).

4. Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска.

Размещение информационных материалов в СМИ, наполнение официального сайта актуальной информацией муниципального образования города-курорта Пятигорска о городских событиях и мероприятиях, имеющих общественную значимость и представляющую интерес для СМИ (за 2017 год опубликовано – 1064 материала). По запросу СМИ (устному или письменному) организуются комментарии или интервью на обозначенную тему с участием компетентного специалиста, либо руководителя соответствующего муниципального предприятия, структурного подразделении администрации города, заместителей главы администрации или непосредственно Главы города Пятигорска. В Пятигорске работает «телефон доверия» на который специалисты приняли 192 обращения. В Пятигорске действует акция «Письмо Главе города», специальные ящики размещены по 18 адресам в местах, доступных каждому горожанину (магазины, территориальные службы). Кроме того, на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска открыта виртуальная приемная «Письмо Главе города». В отчетном периоде в рамках акции «Письмо Главе города» зафиксировано 43 обращения. Всего за 2017 год в администрацию города поступило 5131 письменных обращений граждан, все они, без исключения, были рассмотрены Главой города и заместителями главы администрации города. Количество брифингов, а также телевизионных программ с участием Главы города Пятигорска – 1986, с участием заместителей главы администрации - 576. В 2017 году Главой города и заместителями главы администрации города на личном приеме было принято 42 человек. Главой города Пятигорска принято 15 человек, заместителями главы администрации 27. Все вопросы с приема были взяты на особый контроль, по ним были даны подробные письменные ответы.

5. Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов.

Материалы антикоррупционной направленности, а также информация о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции на регулярной основе размещаются в СМИ, за 2017 год размещено 27 материалов.

Основные мероприятия выполнены в полном объеме, что позволило в 2017 году обеспечить достижение следующих значений целевых показателей:

Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 95 % (план – 30%);

Удовлетворенность населения деятельностью администрации города Пятигорска – 45,2 % (план – 44,7 %);

Количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ – 236 актов (план – 415). Все нормативные правовые акты, принятые органами местного самоуправления в 2017 году были опубликованы. Снижение количества опубликованных нормативных правовых актов связано со снижением количества утвержденных актов органами местного самоуправления в 2017 году;

Объем архивного фонда – 60 254 единицы (план – 32000 ед.);

Показатель обеспеченности аппаратно-программного комплекса, бесперебойной работы сети в администрации города Пятигорска, в том числе с доступом к сети «Интернет» – 95 % (план – 95%).

Подпрограммой 1 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 7 контрольных событий.

***В рамках подпрограммы 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»*** ***Программы XII*** выполнялись мероприятия по повышению доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

МУ «МФЦ» зарегистрировано в автоматизированной системе МУ «МФЦ» (АИС). Информация о возможности оценки в АИС размещена на стендах и интернет- сайте МФЦ. В МУ «МФЦ» введены услуги МВД России:

- «Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений»;

- «Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»

Осуществляется выдача паспортов РФ и заграничных паспортов старого образца в МУ «МФЦ». Регулярно проводится информирование получателей муниципальных услуг о возможностях предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 достигнуты следующие значения индикаторов:

-увеличение числа заявителей на предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ – 65 % (план -20%);

-доля муниципальных услуг предоставляемых в МФЦ от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления – 67% (план – 90%). Показатель не был достигнут в связи с проводимой типизацией муниципальных услуг в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Ставропольского края. Для завершения процесса типизации необходимо принятие типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг и технологических схем. В настоящий момент указанные процедуры Министерством не завершены, в связи с этим в 2017 году новые муниципальные услуги в МФЦ не передавались. Так как для передачи в МФЦ рекомендуются применять типизированные услуги с утвержденными типовыми административными регламентами и технологическими схемами;

- доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Пятигорска, предоставление которых переведено в электронный вид – 23% (план – 0%).

Подпрограммой 2 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 3 контрольных события.

***В рамках подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы»*** ***Программы XII*** ведется постоянная работа по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих администрации города Пятигорска. В зависимости от пожеланий муниципальный служащий выбирает форму подготовки и дополнительного профессионального образования. Это может быть:

- внутреннее обучение с приглашением внешних специалистов;

-участие муниципальных служащих в открытых внешних семинарах, конференциях.

В 2017 году 27 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации.

В муниципальный резерв управленческих кадров включено - 58 человек. Подготовка лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров, ведется в соответствии с утвержденными правовыми актами, на основе индивидуальных планов подготовки кандидатов. За 2017 год на должности муниципальной службы из кадрового резерва произведено 4 назначения муниципальных служащих муниципальной службы.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 количество муниципальных служащих, прошедших курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации – 27 ед. (план – 8 ед.).

Подпрограммой 3 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

**XIII Муниципальная программа «Управление имуществом»** **(далее – *Программа XIII*)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3648. В 2017 году постановлением администрации города Пятигорска от 25.01.2017 г. № 247 в программу были внесены изменения.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Управление имуществом» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2017 г. было запланировано 31 788,61 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2017 г. объем бюджетных средств увеличился до 33 843,03 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 33 572,69 тыс. руб., что составляет 99,2% к бюджетной росписи.

***В рамках Подпрограммы 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества»*** ***Программы XIII*** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- размещение официальных материалов в средствах массовой информации (размещено 20 публикаций);

- мероприятия по регистрации прав и оценке муниципального имущества, оформлению технических и кадастровых паспортов, оплата услуг аудиторских фирм и иное регулирование отношений по муниципальной собственности (оформлены технические планы на 4 объекта муниципальной собственности; по 32 объектам проведена оценка годового размера арендной платы муниципальной собственности; зарегистрировано право на 1402 объекта муниципального имущества);

- мероприятия по приватизации муниципального имущества, в том числе уплата НДС по приватизированному имуществу (по 40 объектам муниципальной собственности, подлежащим приватизации определена начальная стоимость; заключены 7 договоров купли-продажи на 7 328,9 тыс. руб.);

- выполнение других обязательств по содержанию муниципального имущества (исполнено в полном объеме);

- взносы на капитальный ремонт общего имущества, в многоквартирных домах (оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, составляющего казну муниципального образования по факту предоставленных документов);

- заключение договоров аренды муниципального имущества, составляющие казну муниципального образования (заключено 26 договоров аренды муниципального имущества на 3 564,2 тыс.руб.).

Мероприятие по оформлению охранных обязательств на объекты культурного наследия и выполнение условий охранных обязательств исполнено частично. В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при регистрации объектов культурного наследия указывается вид объекта культурного наследия и учитывается предмет охраны объекта культурного наследия. Услуга по определению предмета охраны платная. В связи с отсутствием финансирования предмет охраны на объекты культурного наследия не оформлен и, в свою очередь, не оформлены охранные обязательства. Обязательства по выполнению условий охранных обязательств, исполняются в соответствии с охранными обязательствами на объекты культурного наследия.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- увеличить долю объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, до 81 %, при плановых 60%;

- доход, получаемый от сдачи в аренду муниципального имущества составил 35 123,42 тыс.руб. (109,76%), план - 32 000,00 тыс.руб. (100%);

- доход, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска составил 188,40 тыс.руб. (100 %);

- количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска – 10 ед., план - 8 ед. (8 муниципальных унитарных предприятий действующих, 2 находятся в стадии ликвидации);

- по причине признания торгов несостоявшимися, в связи с отсутствием поданных заявок, доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации, составила 17 %, при плановом 48%.

Из 8 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 7 контрольных событий.

***В рамках реализации Подпрограммы 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» Программы XIII*** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (утверждено 211 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; предварительно согласовано предоставление 308 земельных участков; согласовано местоположение границ 810 земельных участков; заключены 1098 договоров аренды земельных участков на 7 865,6 тыс. руб.);

 - мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земельных участков (составлено 135 актов проверки соблюдения земельного законодательства, выявлено 81 нарушение земельного законодательства);

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- увеличить долю земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации, с планового 73% до 89%;

- доход, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, составил 267 377,16 тыс.руб. (105,65%), план - 253 069,67 тыс.руб.;

- доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот составила 75%, план 55%. Показатель превысил планируемое значение, в связи с тем, что скорректированы сведения статистической формы 22-1.

Из 3 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 3 контрольных события.

***В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей»*** ***Программы XIII*** были запланированы следующие мероприятия:

- предоставление земельных участков в пределах выделенных земель, находящихся в границах города-курорта Пятигорска (заключены 3 договора аренды земельных участков с гражданами, имеющими трех и более детей на 1,05 тыс. руб.).

Запланировано подпрограммой на 2017 год и достигнуто в срок 1 контрольное событие.

**2. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| отчетный год 2017 |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 1.1. | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | процент | 98,0 | 98,0 |   |
| **2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования  | процентов | 76,5 | 77,2 |   |
| 2.2. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы условия для получения дошкольного образования на дому в общей численности детей-инвалидов дошкольного возраста | процентов | 10,0 | 73,4 |   |
| 2.3. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,6 | 11,4 | Переуплотнение детских садов |
| 2.4. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процентов | 48,1 | 56,0 |   |
| 2.5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процентов | 18,2 | 12,0 | Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования |
| **3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 3.1. | Доля учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | процент | 64 | 71,8 |   |
| 3.2. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений | процент | 98,4 | 98,9 |   |
| 3.3. | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов | процент | 70 | 92 |   |
| 3.4. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста | процентов | 93,0 | 97,0 |   |
| 3.5. | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | процентов | 73,8 | 75,6 |   |
| 3.6. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | процентов | 90,0 | 91,6 |   |
| 3.7. | Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью | процентов | 35,75 | 45,9 |   |
| 3.8. | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процентов | 87,7 | 90,4 |   |
| 3.9. | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процентов | 17,7 | 20,1 |   |
| **4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 4.1. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 61,5 | 75,6 |   |
| 4.2. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей | процент | 34,1 | 20,5 | При планировании целевого показателя в расчете учитывалась численность детей, обучающихся в организациях дополнительного образования в сфере физической культуры. С 01.01.2017 г. данные учреждения не являются организациями дополнительного образования детей. |
| 4.3. | Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования-победителей краевых и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок | процент | 46,0 | 41,0 | В связи с отсутствием возможности организации подвоза детей к местам проведения конкурсных мероприятий, снизилось количество участников |
| **5. Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"** |
| 5.1. | Количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  | количество мест | 0 | 500 |   |
| 5.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности | количество учреждений | 0 | 1 |   |
| 5.3. | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска , в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент | 83 | 83 |   |
| **7. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия"**  |
| 7.1. | Удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе | процент |   |   |   |
|   | дошкольного образования | 69 | 91,5 |
|   | общего образования | 72 | 91,2 |
|   | дополнительного образования | 79 | 85 |
| 7.2. | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших аттестацию, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | количество | 23 | 20,2 | Уменьшение показателя в связи с увеличением обшей численности педагогических работников образовательных учреждений |
| **II. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан"** |
| **1. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан"** |
| 1.1. | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | проценты | 100 | 100 |   |
| 1.2. | Доля умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение | проценты | 100 | 100 |   |
| **2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан"** |
| 2.1. | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 0,95 | 1,19 |   |
| 2.2. | Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 0,25 | 0,3 |   |
| **3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан"** |
| 3.1. | Количество проведенных социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | единица | 5 | 5 |   |
| 3.2. | Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности, из числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, включенных МУ «УСПН г. Пятигорска» в список для прохождения обучения в компьютерном классе | проценты | 100 | 100 |   |
| **4. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан"** |
| 4.1. | Обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | единица | 2 | 2 |   |
| **5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан"** |
| 5.1. | Количество определенных категорий граждан города-курорта Пятигорска, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания | человек | 14700 | 15290 |   |
| **6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан"** |
| 6.1. | Доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право на ее получение | проценты | 100 | 100 |   |
| 6.2. | Доля участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь, из общего числа участников боев за город Пятигорск и членов их семей, зарегистрированных в городе-курорте Пятигорске | проценты  | 100 | 100 |   |
| 6.3. | Доля отдельных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь, из общего числа вышеуказанных категорий пенсионеров города-курорта Пятигорска, обратившихся и имеющих право на ее получение | проценты | 100 | 100 |   |
| 6.4. | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы | проценты | 100 | 100 |   |
| 6.5. | Доля граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии, которым оказана адресная помощь, в общей численности граждан, замещавших муниципальные должности города Пятигорска, имеющих право на доплату к государственной пенсии | проценты | 100 | 0 | В связи с превышением размера государственной пенсии муниципальных служащих над размером месячного денежного содержания, установленного постановлением администрации города Пятигорска от 10.11.2014 г. № 4167 доплаты к пенсиям муниципальных служащих не были произведены. |
| 6.6. | Количество проведенных мероприятий посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | единица | 5 | 5 |   |
| **7. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан"** |
| 7.1. | Доля детей сирот и детей, оставшихся без по попечения родителей (законных представителей) в общей численности детей города | процент | 0,6 | 0,8 | Данные Отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска |
| 7.2. | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 280 | 261 |  |
| 7.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Пятигорске | человек | 42 | 24 | По данным Отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска в 2017 году всего выявлено 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Из них численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 24, 1- передан на воспитание в детский дом. |
| 7.4. | Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях | человек | 210 | 225 |   |
| 7.5. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКОУ "Детский дом (смешанный) N 32" | человек | 31 | 31 |   |
| 7.6. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | процент | 100 | 36,9 | В связи с изменением краевого законодательства с 2017 года бесплатный проезд на городском транспорте, а также право бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы предоставляется на заявительной основе. В 2017 г. 100% из числа заявителей воспользовались правом бесплатного проезда в городском транспорте, а также правом бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы . |
| 7.7. | Численность семей усыновителей | количество | 18 | 7 | В настоящее время из применяемых форм семейного устройства сирот наиболее востребованной является оформление опеки над ребенком. Усыновление имееет тенденцию к сокращению. |
| **8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан"** |
| 8.1. | Число муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры, а также перекрестков города-курорта Пятигорска, отремонтированных и оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | единица | 2 | 1 | Распределение финансирования и отрасль, в которой производятся мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, определяет МТиСЗН СК.В соотвестсвии с заключенным соглашением от 10.04.2017 г. № 45 между МТиСЗН СК и администрацией г.Пятигорска о предоставлении в 2017 г. субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения определен 1 объект физической культуры и спорта. |
|
| 8.2. | Количество поездок в "Социальном такси", предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ | человек | 205 | 192 | Субсидирование перевозок инвалидов в «Социальном такси» приостановлено с IV квартала 2017 г. в связи с наличием просроченной задолженности МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» по заработной плате сотрудникам предприятия. |
| 8.3. | Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху | человек | 182 | 175 | Услуги по сурдопереводу предоставляются на заявительной основе, меры социальной поддержки предоставлены 100% отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение. |
| **III. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры"** |
| **1. Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры"** |
| 1.1. | Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой | процентов | 0 | 0 |   |
| 1.2. | Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию  | процентов | 100 | 100 |   |
| 1.3. | Количество многоквартирных домов признанных аварийными в установленном законом порядке до 1 января 2012 года, из которых в результате реализации программы будет осуществлено переселение граждан | единиц | 0 | 0 |   |
| 1.4. | Количество жилых домов, расположенных в опасных зонах схода оползней, все помещения в которых признаны непригодными для дальнейшего проживания, из которых в результате реализации программы будет осуществлено переселение граждан | единиц | 0 | 0 |   |
| 1.5. | Количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа граждан на территории города-курорта Пятигорска, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего законодательства | единиц | 0 | 0 |   |
| 1.6. | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения | единиц | 13 | 11 |   |
| 1.7. | Количество муниципальных жилых помещений, отремонтированных в целях улучшения жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска | единиц | 0 | 4 |   |
| **2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры"** |
| 2.1. | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства до установленных значений показателя | единиц | 147 | 144 |   |
| 2.2. | Доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска | процентов | 0,065 | 0,061 |   |
| 2.3. | Доля мощности энергопотребляющих устройств микрорайона «Западный», в общей мощности энергопотребляющих устройств по городу-курорту Пятигорску | процентов | 0 | 0 |   |
| **3. Подпрограмма "Формирование современной городской среды" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры"** |
| 3.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 19 | 19 |   |
| 3.2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс. кв.м. | 19,8 | 33,27 |   |
| 3.3. | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 2,372 | 2,372 |   |
| 3.4. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 1,484 | 2,493 |   |
| 3.5. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями по отношению к общей численности населения муниципального образования города-курорта Пятигорска | процентов | 1,218 | 1,218 |   |
| 3.6. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | единиц | 1 | 1 |   |
| 3.7. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | тыс. кв.м. | 2,5 | 7,9 |   |
| 3.8. | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 0,052 | 0,165 |   |
| 3.9. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования города-курорта Пятигорска  | тыс. кв.м. | 0,012 | 0,037 |   |
| **IV. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Молодежная политика"** |
| 1 | Доля молодых граждан, обучающихся на территории города, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске (далее – город) | проценты | 69 | 79 | Показатель увеличился, что является положительным результатом.  |
| **Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта "Молодежная политика"**  |
| 2 | Количество молодых людей, достигающих результатов лично, во Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных, краевых мероприятиях | человек | 78 | 79 | Показатель увеличился, что является положительным результатом.  |
| 3 | Проведение акций, направленных на снижение национальной и религиозной нетерпимости | единицы | 25 | 28 | Показатель увеличился, что является положительным результатом.  |
| 4 | Количество детских и молодежных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города | единицы | 24 | 24 |   |
| **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта "Молодежная политика"** |
| 5 | Количество военно-патриотических и военно-спортивных кружков и клубов, действующих на базе общеобразовательных школ и территории города | единицы | 43 | 43 |   |
| **Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»муниципальной программы города-курорта "Молодежная политика"** |
| 6 | Количество рекламных материалов, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде для распространения на городских молодежных мероприятиях. | Единицы | 7000 | 7080 | Показатель увеличился, что является положительным результатом.  |
| 7 | Количество молодых граждан, участвующих в деятельности городских студенческих отрядов | человек | 540 | 543 | Показатель увеличился, что является положительным результатом.  |
| 8 | Доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении | процентов | 18 | 18 |   |
| 9 | Количество посетителей официального сайта, отдела,расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | человек | 8000 | 8005 | Показатель увеличился, что является положительным результатом.  |
| 10 | Количество социальных проектов на темы профилактике негативных явлений в молодежной среде | проекты | 80 | 80 |   |
| 11 | Количество работающей молодежи, входящих в состав молодежных объединений в учреждениях и организациях города и проявляющих активную жизненную позицию | человек | 600 | 525 | В связи с отсутствием свободного времени молодые специалисты не имеют возможности в должном кол-ве принимать участие в мероприятиях |
| **Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» муниципальной программы города-курорта "Молодежная политика"** |
| 12 | Охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к обшей численности к указанной категории | процентов | 41 | 41,5 | Показатель выше запланированного, что является положительным результатом.  |
| 13 | Число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» с применением современных методов | человек | 400 | 401 |   |
| **V. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры"** |
| **Подпрограмма 1 "Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению пямятников культурно-исторического наследия" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры"** |
| 1 | Увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 54 | 54 |   |
| **Подпрограмма 2 "Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры"** |
| 2 | Увеличение количества подписных изданий | % | 0,6 | 0,6 |   |
| 3 | Обновление книжного фонда к общему фонду библиотек | % | 2 | 0,91 | Объем ресурсного обеспечения, выделяемого на комплектование книжных фондов не позволяет достичь установленного уровня индикатора (2%) |
| 4 | Количество пользователей библиотек | тыс. чел. | 64,2 | 64,73 |   |
| 5 | Сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов | коллективы | 103 | 105 |   |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа | % | 41,6 | 41,6 |   |
| 7 | Рост числа культурных мероприятий | ед. | 850 | 872 |   |
| 8 | Доля учреждений культуры, имеющий доступ в Интернет | % | 100 | 100 |   |
| 9 | Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу | тыс. чел. | 10,1 | 16,7 |   |
| **VI. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Экология и охрана окружающей среды"** |
| **1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Экология и охрана окружающей среды"** |
| 1.1. | Количество проведенных экологических акций | ед. | 8 | 193 |   |
| 1.2. | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 29520 | 1799 | Благотворительные работы на территории городских лесов по посадке деревьев и кустарников в период 2017 года не проводились. Посадка деревьев и кустарников велась только в период проведения акции "Зеленая волна" и при проведении общегородских субботников. |
| 1.3. | Доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади заражения | процентов | 100 | 100 |   |
| 1.4. | Количество ликвидированных стихийных свалок | ед. | 1205 | 1123 | Фактическое количество образовавшихся свалок составило 1123 ед., что является положительной тенденцией. Все образовавшиеся свалки ликвидированы полностью. |
| 1.5. | Количество контейнеров, установленных для сбора твердых бытовых отходов | ед. | 8 | 8 |   |
| 1.6. | Количество проведенных субботников  | ед. | 5 | 22 |   |
| 1.7. | Количество выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тыс. т. | 1,24 | 0,39 | Фактическое значение индикатора ниже запланированного уровня, что является положительной динамикой |
| 1.8. | Текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к 2013 году (рекультивация и охрана полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений) | процентов | 100 | 100 |   |
| **2. Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Экология и охрана окружающей среды"** |
| 2.1. | Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений | ед. | 10 | 11 |   |
| 2.2. | Количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом | тыс. шт. | 1740 | 1740,378 |   |
| 2.3. | Доля площади территории обработанной химическим способом, от общей площади заражения карантинными растениями | процентов | 100,00 | 100,00 | 480 |
| **VII. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие физической культуры и спорта"** |
| 1.1. | Увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом | человек | 39819 | 39819 | \* плановые и фактические значения целевых индикаторов указаны в натуральных величинах. За время действия программы численность населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом увеличилась на 480 человек (в т.ч. за 2017 год на 120 человек). |
| **Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие физической культуры и спорта"** |
| 2.1. | Увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта | человек | 180 | 810 | В связи с успешным выступлением спортсменов города Пятигорска на соревнованиях различного уровня, увеличилось количество призеров и победителей на 628 спортсменов \*\* В связи с тем, что сведения о количестве спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд СК, ЮФО и РФ по видам спорта предоставляются Министерством спорта СК, то на этапе планирования программы невозможно спрогнозировать точное значение данного целевого показателя. На основании мастерства и волевых качеств спортсменов, защищающих честь города-курорта Пятигорска, удалось добиться вышеуказанных результатов без привлечения дополнительного финансирования. |
| 2.2. | Повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города: | человек |   | На основании высоких спортивных результатов и показателей фактическое значение индикатора превысило планируемый уровень |
| - количество спортсменов 1 разряда, КМС и МС, | 64 | 105 |
| - количество спортсменов массовых разрядов | 1460 | 1573 |
| **Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений»муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие физической культуры и спорта"** |
| 3.2. | Увеличение количества введённых в эксплуатацию детских площадок на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 15 | 0 | Отсутствие финансирования в 2017 году |
| **VIII. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»**  |
| **1. Подпрограмма "Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** |
| 1 | Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) | проценты | не менее 68,08 | 69,1 |   |
| 2 | Доля обследованных потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности (в год) | проценты | 100 | 100 |   |
| 3 | Доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально-значимых происшествий в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год) | проценты | 100 | 100 |   |
| 4 | Доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске (в год) | проценты | не менее 28 | 28 |   |
| 5 | Количество помещений опорных пунктов полиции для размещения участковых уполномоченных, в которых проведены ремонтные работы | единиц | 0 | 0 |   |
| 6 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «группы риска» | человек | 195 | 139 |   |
| **2. Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** |
| 7 | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) | единиц | не менее 200 | 250 |   |
| 8 | Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия | единиц | не менее 39 | 83 |   |
| **3. Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»** |
| 10 | Количество помещений, используемых казачьими обществами, в которых проведен ремонт | единиц | 0 | 0 |   |
| 11 | Количество жителей города Пятигорска, занимающихся в военно–патриотических клубах казачьей направленности | человек | не менее 80 | 90 |   |
| **IX. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление финансами"** |
| 1. |  **Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами"** |
| 1.1. | Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города  | % | не менее 90 | 99,19 |   |
| 1.2. | Объем исполнения бюджета города в части расходов  | % | не менее91 | 99,10 |   |
| 1.3. | Проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города | % | 100 | 100 |   |
| 1.4. | Качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений  | % | Неболее+(-) 7,0 | 1,19 |   |
| 1.5. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | Не более 7,0 | 1,97 |   |
| 1.6. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска | % | 100 | 100 |   |
| 2. |  **Подпрограмма «Совершенствование системы внутреннего муниципального контроля» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами"** |
| 2.1. | Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля | % | 100% | 100% |   |
| 2.2. | Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий по анализу осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | % | 100% | 100% |   |
| **X. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** |
| **2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** |
| 2.3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 585,6 | 584 | По результатам проведения сплошного статистического обследования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году, Министерством экономического развития Ставропольского края в начале 2017 года были изменены плановые показатели числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения. Плановый показатель на 2017 год составил - 578,2 ед. Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденному постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175, не допускается изменение индикаторов и показателей программы на текущий год, в связи с чем плановый показатель "число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения" не был изменен. Фактически, исходя из значения, доведенного до администрации города Пятигорска Министерством экономического развития СК, показатель выполнен (План - 578,2 ед.; факт - 584 ед.). |
| 2.5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | в процентах |  37,3  | 37,4 |   |
| 2.8. | Количество заключенных договоров по передаче в аренду, безвозмездное пользование имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 2 | 8 |   |
| 2.9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой | ед. | 1 | 1 |   |
| **3. Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** |
| 3.1. | Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске | ед. | 25 | 25 |   |
| 3.2. | Количество койко-мест средств размещения в работе в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | ед. | 7000 | 7848 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 3.3. | Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | тыс. чел. | 182,80 | 183,00 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией |
| 3.4. | Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска | чел. | 5715 | 5397 | Снижение показателя связано: с сокращением подразделений ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница"; сокращением количества туристических организаций, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Пятигорска; реорганизацией гостиничного комплекса "Бештау" |
| 3.6. | Доля реконструированных и благоустроенных терренкуров в общей протяженности терренкуров на территории города-курорта Пятигорска | % | 27,9 | 28 |   |
| **5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»** |
| **Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе курорте Пятигорске** |
| 5.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 100,0 | 100 |   |
| 5.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 83,0 | 70,412 | Отсутствие увеличения показателя и небольшое снижение к уровню прошлого года связанно с недостаточной оснащенностью приборами учета тепловой энергии потребителями, а также выходом из учета существующих приборов учета существующих приборов в связи с окончанием межповерочных сроков  |
| 5.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 74 | 83,79 | Показатель выше запланированного значения, что является положительной динамикой |
| 5.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 43 | 78,9 | Показатель выше запланированного значения, что является положительной динамикой |
| 5.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 85 | 77,71 | Показатель остался на уровне прошлого года, причина недостижения - отсутствие увеличения оснащенности приборами учета и окончание межповерочных сроков действия существующих приборов учета газа.  |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе** |
| 5.6.\*\* | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м | 23,72 | 24,3 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений вырос в связи с вводом в работу МКУ "Служба спасения" 3 кондиционеров с круглосуточной работой не учтенных при формирование планового значения. |
| 5.7.\*\* | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | куб. м/чел. | 8,04 | 4,57 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| 5.8. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0,29 | 0,28 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| 5.9. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв. м | 0,16 | 0,13 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| 5.10. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | куб. м/чел. | 57,27 | 39,25 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| 5.11. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы  | в процентах | 1 | 0 | Отсутствие энергосервисных договоров |
| 5.12. | Доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективностти (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год) | в процентах | 100 | 100 |   |
| 5.13. | Доля организаций муниципального сектора утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска | в процентах | 100 | 100 |   |
| 5.14. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и/или муниципальными учреждениями, бюджетными учреждениями | ед. | 1 | 0 |   |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** |
| **5.15\*\*** | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/кв.м | 63,39 | 46,964 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.16.\*\*** | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв. м | 103,55 | 106,697 | Незначительное увеличение показателя к уровню прошлого года связано с отсутствием решения по оснащенности многоквартирных жилых домов автоматическими узлами регулирования с установкой погодозависимой автоматики.  |
| **5.17.** | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 57,42 | 50,626 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.18.** | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 5,38 | 2,935 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.19.** | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс. куб. м/кв. м | 0,055 | 0,058 | Фактическое значение выше запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.20.** | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); | тыс. куб. м/чел. | 0,735 | 0,434 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры** |
| **5.21.** | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | г.у.т./Гкал | 15,42 | 0,158 | Проведена корректировка данных показателей в связи с предоставлением ранее данных ресурсоснабжающими организациями в различных единицах измерения, по результатам приведения к единой единице измерения показатель приведен в соответствие  |
| **5.22.** | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения | г.у.т./Гкал | 28,2 | 27,04 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.24.** | Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) | в процентах | 16,44 | 11,633 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.25.** | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; | в процентах | 63,54 | 67,988 | Увеличение доли потерь воды связано с общим уменьшением потребления воды по городу, но большими показателями потерь воды при ее транспортировке |
| **5.26.** | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); | тыс. кВт·ч/тыс. куб. м | 0,283 | 0,239 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.27.** | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); | тыс. кВт·ч/куб.м | 12,7 | 11,236 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.28.** | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВт·ч/кв. м | 2674,01 | 2646,9 | Фактическое значение ниже запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.31.** | Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, поставленных на государственный кадастровый учет, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов | в процентах | 100 | 100 |   |
| **5.32.\*\*** | Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период | в процентах | 70 | 82 | Фактическое значениевыше запланированного, что является положительной динамикой |
| **5.34.** | Доля ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ в общем числе русурсоснабжающих организаций, в отношении которых планировалось утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ | в процентах | 66,67 | 66,67 |   |
| **XI. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"** |
| **1. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"** |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы  | км | 2,70 | 2,74 |   |
| 1.2. | Ввод в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети  | единиц | 0 | 2 |   |
| **2. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"** |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения  | процентов | 43,44 | 64,15 |   |
| 2.2. | Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы по наказам избирателей | тыс. м2 | 16,66 | 94,18 |   |
| **3. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"** |
| 3.1. | Доля ливневых систем, улучшивших свое техническое состояние, по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске | процентов | 100 | 100 |   |
| **4. Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"** |
| 4.1. | Доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлена диагностика, обследование и паспортизация от общей потребности  | процентов | 4,47 | 100,00 |   |
| **5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"** |
| 5.1. | Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску | процентов | 0,25 | 0,25 |   |
| **6. Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"** |
| 6.1. | Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте | процентов | 6,87 | 7,89 |   |
| **7. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"** |
| 7.1. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам  | Количество случаев | 6380 | 5290 |   |
| 7.2. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям  | Количество случаев | 2166 | 1802 |   |
| 7.3. | Создание новых маршрутов в соответствии с потребностью населения | Единиц | 1 | 0 | Создание новых маршрутов в 2017 году не осуществлялось, однако в 2017 году запущен расширенный маршрут № 24 с остановками на самых оживленных улицах города Пятигорска |
| **XII. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»**  |
|  **Подпрограмма 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»**  |
| 2.1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | % | 30 | 95 |   |
| 2.2. | Удовлетворенность населения деятельностью администрации города Пятигорска | % | 44,7 | 45,2 |   |
| 2.3. | Количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ; | единица | 415 | 236 | Все нормативные правовые акты, принятые органами местного самоуправления в 2017 году были опубликованы. Снижение количества опубликованных нормативных правовых актов связано со снижением количества утвержденных актов органами местного самоуправления в 2017 году. |
| 2.4. | Объем архивного фонда | единица | 32 300 | 60 254 |   |
| 2.5. | Показатель обеспеченности аппаратно-программного комплекса, бесперебойной работы сети в администрации города Пятигорска, в том числе с доступом к сети «Интернет» | % | 95 | 95 |   |
|  **Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»**  |
| 3.1. | Увеличение числа заявителей на предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | % | 20 | 65 |   |
| 3.2. | Доля муниципальных услуг предоставляемых в МФЦ от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления | % | 90 | 67 | Показатель не был достигнут в связи с проводимой типизацией муниципальных услуг в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Ставропольского края. Для завершения процесса типизации необходимо принятие типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг и технологических схем. В настоящий момент указанные процедуры Министерством не завершены, в связи с этим в 2017 году новые муниципальные услуги в МФЦ не передавались. Так как для передачи в МФЦ рекомендуются применять типизированные услуги с утвержденными типовыми административными регламентами и технологическими схемами. |
| 3.3. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Пятигорска, предоставление которых переведено в электронный вид | % | 0 | 23 |   |
| **Подпрограмма 3 "Развитие муниципальной службы в администрации города Пятигорска"муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»**  |
| 4.1. | Количество муниципальных служащих прошедших курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации | единица | 8 | 27 |   |
| **XIII. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»**  |
| **Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение муниципальным имуществом и его использование» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»**  |
| 2.1. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 60 | 81 | процент регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества превышает план, по причине усовершенствования системы подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра |
| 2.2. | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации | процент | 48 | 17 | по причине признания торгов несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок |
| 2.3. | Уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 109,76 | поступление арендной платы по сроку оплаты 10.01.2018 г., 10.04.2018 г., погашение задолженности |
| 2.4. | Уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город - курорт Пятигорск | процент | 100 | 100 |   |
| 2.5. | Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска | единиц | 8 | 10 | 8 действующих, 2 находятся в стадии ликвидации |
| **Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение земельными участками и их использование» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»** |
| 3.1. | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 73 | 89 | процент регистрации права муниципальной собственности на земельные участки превышает план, по причине усовершенствования системы подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра |
| 3.2. | Уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 105,65 | в результате заключения договоров и погашения задолженности |
| 3.3. | Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | процент | 55 | 75 | скорректированно согласно сведений статистической формы 22-1 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»** |
| 4.1. | Доля предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей в общем количестве имеющихся для предоставления | процент | 100 | 100 |   |

Степень достижения целевых индикаторов и показателей 13 муниципальных программ города-курорта Пятигорска, реализуемых в 2017 году, составила 84,7% (160 из 189 целевых индикаторов и показателей достигнуто), в т. ч. по муниципальным программам:

* муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» - 78,3% (18 из 23 целевых индикаторов и показателей достигнуто);
* муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» - 66,7% (16 из 24 целевых индикаторов и показателей достигнуто);
* муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» - 100% (19 из 19 целевых индикаторов и показателей достигнуто);
* муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» - 92,3% (12 из 13 целевых индикаторов и показателей достигнуто);
* муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» - 88,9% (8 из 9 целевых индикаторов и показателей достигнуто)
* муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» - 81,8% (9 из 11 целевых индикаторов и показателей достигнуто);
* муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» - 75% (3 из 4 целевых индикаторов и показателей достигнуто);
* муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» - 100% (10 из 10 целевых индикаторов и показателей достигнуто);
* муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» - 100% (8 из 8 целевых индикаторов и показателей достигнуто);
* муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» - 82,1% (32 из 39 целевых индикаторов и показателей достигнуто);
* муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 90,9% (10 из 11 целевых индикаторов и показателей достигнуто);
* муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» - 77,8% (7 из 9 целевых индикаторов и показателей достигнуто);
* муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» - 88,9% (8 из 9 целевых индикаторов и показателей достигнуто).

**3. Информация о финансировании муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2017 год**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Запланировано к финансированию Программой на 2017 год** | **Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года** | **Кассовые расходы с начала текущего года, включая внебюджетные источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ВСЕГО по программам:в том числе:** |  | **3 915 653,16** | **3 977 224,58** | **4 203 751,32** |
| **федеральный бюджет\*** | **251 451,80** | **277 899,15** | **277 689,67** |
| **краевой бюджет\*\*** | **1 848 096,71** | **2 124 906,08** | **2 085 017,06** |
| **местный бюджет\*\*\*** | **1 522 756,70** | **1 574 419,35** | **1 559 836,54** |
| **внебюджетные источники** | **293 347,95** | **0,00** | **281 208,05** |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие образования" | всего | 1 896 913,19 | 1 653 338,05 | 1 863 580,21 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 1 046 822,41 | 1 047 406,13 | 1 033 214,58 |
| местный бюджет | 604 908,83 | 605 931,92 | 603 711,04 |
| внебюджетные источники | 245 181,95 |   | 226 654,59 |
| 2 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Социальная поддержка граждан" | всего | 834 814,21 | 859 407,75 | 856 390,22 |
| федеральный бюджет | 195 051,80 | 221 499,15 | 221 289,67 |
| краевой бюджет | 604 714,12 | 603 320,17 | 600 962,39 |
| местный бюджет | 35 048,29 | 34 588,43 | 34 138,16 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры" | всего | 213 380,56 | 232 091,50 | 227 899,10 |
| федеральный бюджет | 56 400,00 | 56 400,00 | 56 400,00 |
| краевой бюджет | 3 600,00 | 5 881,60 | 4 251,89 |
| местный бюджет | 153 380,56 | 169 809,90 | 167 247,21 |
| внебюджетные источники | 0,00 |   | 0,00 |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Молодежная политика" | всего | 8 429,72 | 8 574,59 | 8 573,34 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 8 429,72 | 8 574,59 | 8 573,34 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры" | всего | 81 677,88 | 96 301,92 | 101 669,33 |
| федеральный бюджет |   | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |   | 21 802,27 | 21 791,60 |
| местный бюджет | 75 611,88 | 74 499,65 | 74 124,27 |
| внебюджетные источники | 6 066,00 |   | 5 753,46 |
| 6 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Экология и охрана окружающей среды" | всего | 132 053,15 | 225 505,60 | 223 722,41 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет | 1 778,40 | 41 163,46 | 39 948,73 |
| местный бюджет | 130 274,75 | 184 342,14 | 183 773,68 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 7 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие физической культуры и спорта" | всего | 76 999,13 | 84 097,34 | 83 936,53 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 76 999,13 | 84 097,34 | 83 936,53 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 8 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Безопасный Пятигорск" | всего | 33 179,61 | 34 197,46 | 32 940,39 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет | 695,00 | 2 126,00 | 1 074,55 |
| местный бюджет | 32 484,61 | 32 071,46 | 31 865,84 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 9 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление финансами" | всего | 133 436,85 | 78 824,68 | 76 401,19 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 133 436,85 | 78 824,68 | 76 401,19 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 10 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" | всего | 143 809,30 | 103 709,30 | 127 803,11 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет | 78 361,24 | 78 361,24 | 58 981,88 |
| местный бюджет | 25 348,06 | 25 348,06 | 22 021,23 |
| внебюджетные источники | 40 100,00 |   | 46 800,00 |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" | всего | 158 269,81 | 389 754,66 | 389 948,12 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет | 110 178,40 | 322 898,07 | 322 844,30 |
| местный бюджет | 46 091,41 | 66 856,59 | 65 103,82 |
| внебюджетные источники | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»  | всего | 170 901,14 | 177 578,70 | 177 314,68 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет | 1 947,14 | 1 947,14 | 1 947,14 |
| местный бюджет | 168 954,00 | 175 631,56 | 175 367,54 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| 13 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»  | всего | 31 788,61 | 33 843,03 | 33 572,69 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| краевой бюджет |   |   |   |
| местный бюджет | 31 788,61 | 33 843,03 | 33 572,69 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
|  | \*- средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета; |  |
|  | \*\* - средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; |
|  | \*\*\* - средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных средств |  |  |

**4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2017 год**

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 14.11.2014 г. №4275 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска» МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» была проведена оценка эффективности 13 муниципальных программ города-курорта Пятигорска, реализуемых в 2017 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска проводилась на основании данных годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска и иной информации об итогах реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска проводилась путем:

- анализа степени выполнения основных мероприятий муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

- анализа степени достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

- анализа степени соответствия фактических расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню;

- анализа своевременности реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска (муниципальных программ города-курорта Пятигорска).

*1) Степень выполнения основных мероприятий муниципальных программ города курорта Пятигорска.*

Данный показатель рассчитывался отдельно по каждому основному мероприятию и определялся путем оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальных программ города-курорта Пятигорска, имеющих связь с данным основным мероприятием.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальныхпрограммгорода-курорта Пятигорска | Количество показателей (индикаторов)муниципальнойпрограммы города-курорта Пятигорска, которыеопределяют степеньвыполнения основногомероприятия | Количествопоказателей(индикаторов)муниципальнойпрограммыгорода-курортаПятигорска,плановые значения которых недостигнуты в 2017 году | Количество основ­ных меро­приятий, в кото­рых отсутствует связь с показате­лем (индикато­ром) муниципаль­ной программы города-курорта Пятигорска | Количествоосновныхмероприятий, реализуемых в рамках муници­пальной про­граммы го­рода-курорта Пятигорскав 2017 году | Степень выполне­ния основных мероприятиймуниципальных программ города-курорта Пятигор­ска путем достиже­ния плано­вых значе­ний показателей (индикаторов)(%) |
| «Развитие образования» | 23 | 3 | 0 | 18 | 86,85 |
| «Социальная поддержка граждан» | 23 | 9 | 0 | 12 | 75,30 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 18 | 0 | 0 | 7 | 100 |
| «Молодежная политика» | 12 | 0 | 0 | 4 | 100 |
| «Сохранение и развитие культуры» | 8 | 1 | 0 | 3 | 93,33 |
| «Экология и охрана окружающей среды» | 11 | 2 | 0 | 7 | 90,00 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| «Безопасный Пятигорск» | 8 | 0 | 0 | 7 | 100 |
| «Управление финансами» | 8 | 0 | 0 | 10 | 100 |
| «Управление имуществом» | 9 | 1 | 0 | 3 | 86,67 |
| «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 35 | 7 | 0 | 10 | 81,50 |
| «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 11 | 1 | 0 | 7 | 95,24 |
| «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» | 8 | 2 | 0 | 7 | 88,10 |

Расчет данного показателя производился и использовался для оценки степени достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

*2) Степень достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска.*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы города-курорта Пятигорска  | Степень достижения целей и решения задач подпрограмм, в % |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 72 |
|  Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 75 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 100 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 100 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 67 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 71 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 100 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 100 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 100 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | 81 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 75 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 86 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» | 71 |

 По итогам анализа степени достижения целей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска запланированные к достижению в 2017 году показатели по 5 муниципальным программам города-курорта Пятигорска достигнуты в объеме 100 процентов, по 8 муниципальным программам города-курорта Пятигорска от 60 процентов до 90 процентов.

*3) Степень соответствия фактических расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2017 года, тыс. руб. | Кассовоеисполнение на 31 декабря 2017 года, тыс. руб. | Степеньсоответствияфактическихрасходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню, в % |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 1 653 338,06 | 1 636 925,62 | 99,01 |
| 2 |  Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 859 407,76 | 856 390,22 | 99,65 |
| 3 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 232 091,51 | 227 899,10 | 100,00\* |
| 4 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 8 574,60 | 8 573,35 | 100,00\* |
| 5 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 96 301,92 | 95 915,87 | 99,60 |
| 6 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 225 505,60 | 223 722,42 | 99,21 |
| 7 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 84 097,34 | 83 936,52 | 100,00\* |
| 8 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 34 197,46 | 32 940,39 | 100,00\* |
| 9 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 78 824,68 | 76 401,19 | 100,00\* |
| 10 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | 33 843,03 | 33 572,69 | 99,20 |
| 11 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 103 709,30 | 81 003,11 | 78,11 |
| 12 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 389 754,66 | 387 948,12 | 99,54 |
| 13 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» | 177 578,71 | 177 314,67 | 99,85 |

\*согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в случае, когда расчетный показатель соответствия фактических расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию основных мероприятий их запланированному уровню меньше 100%, при условии выполнения всех основных мероприятий и одновременной экономии бюджетных средств, значение показателя принимается 100%.

Кассовое исполнение на реализацию основных мероприятий большинства муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2017 году по отношению к сводной бюджетной росписи составило более 90 процентов (за исключением муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» - 78,11%).

4) Своевременность реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальных *программ города-курорта Пятигорска (муниципальных программ города-курорта Пятигорска).*

Оценка своевременности выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска осуществлялась на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и окончания их реализации. К оценке принимались основные мероприятия как с финансированием, так и без него.

Указанный показатель оценивался управлением экономического развития администрации города Пятигорска в ходе проведения мониторинга реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

В расчет были приняты:

- основные мероприятия подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска, реализованные в отчетном году;

- переходящие основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска, предусмотренные на весь период реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска. Выполнение этих мероприятий оценивалось в соответствии с выполнением детальных планов-графиков реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

По итогам анализа основные мероприятия большинства муниципальных программ города-курорта Пятигорска, запланированные в 2017 году, выполнены своевременно.

*5) Интегральная оценка*  *эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.*

 По итогам интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска сформирован ранжированный перечень муниципальных программ города-курорта Пятигорска:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы города-курорта Пятигорска | Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Качество оценки |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 100,00 | эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 100,00 | эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 100,00 | эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 100,00 | эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 100,00 | эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" | 95,15 | эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Сохранение и развитие культуры" | 91,92 | эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Экология и охрана окружающей среды" | 89,98 | эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска" | 88,78 | эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом" | 88,63 | эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 87,82 | эффективная |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата « | 80,17 | эффективная |
|  Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 80,14 | эффективная |

В связи с тем, что ответственными исполнителями муниципальных программ города-курорта Пятигорска своевременно вносились корректировки в муниципальные программы города-курорта Пятигорска, а также обеспечено достижение целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска в сроки, утвержденные в детальных планах-графиках реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, все 13 программ по результатам интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2017 году являются эффективными.

Так как с 01.01.2018 года вышеуказанные программы признаны утратившими силу, информация о результатах рассмотрения оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2017 год не содержит предложений о дальнейшей реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.